## NOX 요청자료
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. | 모드 | 일반 던전 | 모험 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  | 정예 던전 | 모험 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 요일던전 | 도전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 균열던전 | 도전 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
[5 empty] | 초월던전 | 도전 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
업데이트 컨텐츠 |  |  |  |  | 수호 레이드 | 도전 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
| 우선순위 |  |  |  | 투기장 | 도전 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 1 | 투기장 (결투장) |  |  | 길드전 | 길드 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹.
랭킹(리그 포인트제)를 통해 메인 로비의 캐릭터 주변에 랭크 상징으로 팻(3D 연출) 제공 및 보상.
| 2 | 초월 던전 실시간 파티 / 파티 랭킹
초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원.
| 3 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
추가 상위 세트 아이템 장비 보상획득.
| 4 | 상위 세트 아이템
기존 5종류 제공되는 세트 아이템보다 상위 능력과 상위 세트 효과를 지닌 아이템.
계획 및 미정
| 5 | 정복전
자신이 보유한 조력자들만으로 부대를 구성하여 상대의 진영을 파괴하는 커맨더 전략전.
조력자 수집 및 강화 활성화. 개인 / 길드 간 조력자 대규모 정복전.
| 6 | 용맹전
계정 내 보유한 전체 캐릭터를 활용하여 도전하는 무한의 탑 던전.
타 클래스 성장 유도 및 활성화. 개인 랭킹 적용 및 보상.

## 개발일정
Eternal Guardians 서비스 버전별 스펙
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | CBT | QA 검수 버전 | 상용화 버전 | Update | Update
서비스 시기 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 말
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 스킬 10종 | 수호석 스킬 5종 |  | 수호석 스킬 1종 | 수호석 스킬 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 레이드 | 길드 | 팻(2종) | 메인로비 방식으로 변경: Town 제거로 팻 관련 컨텐츠 제외
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼 7-8월 조정 | 개인 랭킹 | 인공지능(보완) | 상징물(2종) | 메인로비 방식으로 변경: Town 제거로 상징물 관련 컨텐츠 제외
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 결투장 |  | 길드전/길드 랭킹
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 8월 조정 | 인공지능(보스)
| 3월 말: 가방; 5월 말: 인공지능(일반); 6월 말: VIP 시스템; 7월 말: 우편함 | 핵심 컨텐츠
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 친구 8월 조정
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 게임설정 8월 조정
빌링 시스템 8월 조정
스토리 씬(Act 8)
|  | 아이템 승급 (승급 아이템 요구) | 조력자 (Servant) 소환 시스템
세트아이템
마법 부여 시스템
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  | 레이드 맵 1종 | 길드전 맵 (1종)
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  | 결투장 맵 (1종)
균열 랜덤 던전(랜덤)
컨텐츠 | 3월 말: 무기(클래스별 6종); 5월 말: 무기(클래스별 4종); 6월 말: 캐릭터 + 1종; 8월 말: 레이드 보스 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종)
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 무기 7종 |  | 무기 1종 | 무기 1종 |  | 무기 1종 | 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 | 투구 1종 |  | 투구 1종 | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 | 상의 1종 |  | 상의 1종 | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 | 특수 1종 |  | 특수 1종 | 특수 1종
변경전 아바타 | 무기 7종 | 무기 2종 | 무기 1종 |  | 무기 1종 | 무기 1종 | 무기 1종
| 투구 7종 | 투구 2종 | 투구 1종 |  | 투구 1종 | 투구 1종 | 투구 1종
| 상의 7종 | 상의 2종 | 상의 1종 |  | 상의 1종 | 상의 1종 | 상의 1종
| 특수 7종 | 특수 2종 | 특수 1종 |  | 특수 1종 | 특수 1종 | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 | 채팅 | 길드시스템 | 안정화
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 | 운영툴 | 랭킹시스템 | 퍼포먼스
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 빌링서버(And/IOS) | 레이드
|  |  | 마법부여시스템 | 로그서버 | 레이드

## 5월2일
# 5월 1주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(4/25 ~ 4/29) | 현황 | 금주(5/2 ~ 5/6) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템]랜덤옵션 변경 시스템 : (구)마법부여 시스템 기획서 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 액트 1 몹 추가 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 4 몹 배치 & 테스트 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 액트 2 몹 추가 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 5 몹 배치 & 테스트 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트 | 진행중 | -- [전투디자인] 일반&정예 몬스터 배치 문서 작성 | 2016-05-13
| -- [전투디자인] 일반&정예 몬스터 배치 문서 작성 | 진행중
| -- [게임모드] 정예던전 게임준비페이지 입장가능 횟수 UI 추가 | 완료
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- 5월 20일 빌드목표
| --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 완료 | --- 던전 별 몬스터 능력 | 2016-05-20
| --- 성장 경험치: 일반성장 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-05-20
| --- 아이템 능력 | 완료 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-05-20
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-05-20
| --- 몬스터 능력 | 완료 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-05-20
| --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 완료 |  | 2016-05-20
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| --- 액트 1 ~ 8 스토리 보드 | 완료 | --- 버서커 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
|  |  | --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
|  |  | --- 아칸 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
|  |  | --- 나이트 다이얼로그 작성 | 2016-05-04
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 완료 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 2016-05-04
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중
| --- 몬스터 네이밍 설정 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 완료 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 2016-05-06
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행 | - 수호석 스킬 클라이언트 기능 작업 | 2016-05-06
| - 수호석 스킬 클라이언트 기능 작업 | 진행
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 침묵 기능 수정 | 진행 | - 침묵 기능 수정 | 2016-05-06
| - 도발 기능 추가 | 진행 | - 도발 기능 추가 | 2016-05-06
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 2016-05-06
| - 은신 기능 추가 | 진행 | - 은신 기능 추가 | 2016-05-06
| <기타 작업> |  | <조력자 시스템>
| - 수호석 범빗 발사체 AI 기능 작업 | 완료 | - 조력자 테이블 구성 | 진행
| <던전 서버 연동 작업> |  | <던전 서버 연동 작업>
| - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 계속 | - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 계속
| - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 계속 | - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 계속
| [서버] |  | [서버]
| 조력자, 조력자 조각, 뽑기권, 각종 사용권, 재료 아이템, 룬스톤, 수호석의 재화들을 처리하기 위한 DB 테이블 구조 변경 | 완료 | 스테이지 종류 별로 특화된 보상을 지급하는 기능 : 균열석, 수호석 | 진행
| 추가한 재화 데이터들을 저장하는 기능 추가 | 완료 | 스테이지 입장 조건을 검사하는 기능 / 스테이지 진행 정보를 저장하는 기능 | 진행
| 스테이지 보상 데이터로 제공하는 아이템을 장비 아이템 목록과 재화 아이템 목록으로 구분하여 처리하는 기능 추가 | 완료 | 아이템 강화, 분해, 승급과 관련하여 필요한 네트워크 이벤트 프로토콜의 인터페이스 점검 | 진행
| 데이터 스크립트 변환기 툴 수정 : 스크립트 형식이 SQL일 때, 필요한 소스 코드를 자동 생성하는 기능 | 진행 | 데이터 스크립트 변환기 툴 수정 : 스크립트 형식이 SQL일 때, 필요한 소스 코드를 자동 생성하는 기능 | 진행
클라이언트 서버 코드 분석
기획문서 분석
패킷 읽기/쓰기용 클래스 작성
| AOS 시연용 클라이언트 네트웍모듈 구현 |  | AOS시연용 서버/클라이언트 모듈 구현
| Entity Framework 5 테스트 및 매뉴얼 정리 |  | AOS 패킷클래스정의
| Dapper 테스트 및 매뉴얼 정리 |  | AOS 서버핸들러작성
ps. Dapper 도입 하는것으로 결론. 작고/빠름/상요하기쉬음. (ADO와 거의 차이가업고 사용하기 쉬음)
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]범빗(수호석소환류) 모델링~애니메이션 | 완료 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(아칸) - 쉐이더 및 라이팅 포함(40%) | 진행중
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(나이트) - 쉐이더 및 라이팅 포함(40%) | 진행중
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(데몬헌터) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 완료
| - [3D]액트2 늑대인간 몬스터 리뉴얼 | 완료
| - [3D]액트2 고블린몬스터 리뉴얼 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 2016-04-30
| - [2D]길드전 백그라운드 UI 이미지 | 완료 | - [3D]배경 최적화(액트2) | 2016-04-30
| - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성(50%) | 진행중
| - [3D]배경 최적화(액트2)(60%) | 진행중
| UI |  | UI
| - 강화 연출(60%) | 진행중 | - 강화/승급/합성/분해 연출 | 2016-05-20
|  |  | - 각종 아이콘(수호석 외 약 80종) | 2016-05-13
|  |  | - 전체UI 이미지 보완 | 2016-05-20
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 보스몬스터 신규스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작(80%) | 진행중 | - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 2016-05-27
| - 보스몬스터 신규스킬 이펙트(60%) | 진행중 | - 보스몬스터 스킬 이펙트 퀸투스 외 약 20종 | 2016-05-14
| - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작(50%) | 진행중 | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-05-14
연출 등등
|  |  | - 카메라 트리거 작업 | 2016-05-14

## 4월 25일
# 4월 4주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(4/18 ~ 4/22) | 현황 | 금주(4/25 ~ 4/29) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][시스템]마법부여 시스템 기획서: 시스템 수정 (변경가능옵션 개수 및 재료에 대한구조) | 수정 | -- [NOX][시스템]마법부여 시스템 기획서 | 2016-04-25
| -- [시스템] 연속전투 기획 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 2 몹 배치 & 테스트
| -- [시스템] 몬스터 스폰 지연시간 기능 기획 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 3 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 액트 1 몹 배치 & 테스트 | 완료 | -- [전투디자인] 액트 4 몹 배치 & 테스트
| -- [전투디자인] 액트 2 몹 배치 & 테스트 | 진행중
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스
| --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 진행중 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-30
| --- 성장 경험치: 일반성장 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-30
| --- 아이템 능력 | 진행중 | --- 아이템 능력 | 2016-04-30
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-04-30
| --- 몬스터 능력 | 진행중 | --- 몬스터 능력 | 2016-04-30
| --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 진행중 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-04-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 액트 1 스토리 보드 | 완료 | --- 액트 1 ~ 8 스토리 보드 | 2016-04-29
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 완료 | --- 몬스터 네이밍 설정 | 2016-04-26
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 완료
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 시스템 구성 | 진행 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 스킬 테이블 구성 | 완료 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 침묵 기능 수정 | 진행 | - 침묵 기능 수정 | 진행
| - 도발 기능 추가 | 진행 | - 도발 기능 추가 | 진행
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행
| - 은신 기능 추가 | 진행 | - 은신 기능 추가 | 진행
| <추가 요청 기능> |  | <던전 서버 연동 작업>
| - 맵 몬스터 배치 트리거에 시간별로 몬스터 생성되는 기능 추가 | 완료 | - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 계속
|  |  | - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 계속
<기타 버그 수정>
| - 특정 스킬 에니메이션 속도빨라지는 버그 수정 | 완료
| - Effect 최대 연출 개수 넘 어섰을때 깜박이는 버그 수정 | 완료
<던전 서버 연동 작업>
| - 요일 던전, 균열 던전, 초월 던전 서버연동 작업 및 UI 시스템 작업 | 계속
| - 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 및UI 작업, 서버 연동 작업 | 계속
| [서버] |  | [서버]
| 기획문서 및 코드 분석 | 진행 | 클라이언트 서버 코드 분석 | 진행
| SocketAsyncEventArgs 를 이용한 서버 구현 | 완료 | 기획문서 분석 | 진행
| db관련 ORM 자료 검색 및 적용방안 검토 | 진행
| 클라이언트 넥트웍 모듈 개선방안 검토 | 진행
| 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 작업 | 계속 | 아이템 관련 분해, 승급, 강화, 잠금, 합성, 세트 시스템 작업 | 계속
| 정예, 초월, 균열, 주말 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 계속 | 정예, 초월, 균열, 주말 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 계속
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 데몬2번 아바타 디자인 보강 | 완료
| - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 아칸4번 아바타 디자인 리뉴얼 | 완료
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(데몬헌터) - 쉐이더 및 라이팅 포함(80%) | 진행중 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| - [3D]액트2 늑대인간 몬스터 리뉴얼(40%) | 진행중 | - [3D]범빗(수호석소환류) 모델링~애니메이션 | 2016-04-30
| 배경 |  | 배경
| - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드(60%) | 진행중 | - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드 | 2016-04-30
| - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 오브젝트 모델링 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 2016-04-30
| - [3D]배경 최적화(액트2)(60%) | 진행중 | - [3D]배경 최적화(액트2) | 2016-04-30
| UI |  | UI
| - NOX 타이틀 문자 제작 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 보스몬스터 신규스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작(40%) | 진행중 | - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 2016-05-06
| - 보스몬스터 신규스킬 이펙트(30%) | 진행중 | - 보스몬스터 스킬 이펙트 퀸투스 외 약 20종 | 2016-05-14
| - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작(40%) | 진행중 | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-04-30
연출 등등
|  |  | - 카메라 트리거 작업 | 2016-05-14

## 4월 18일
# 4월 3주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(4/11 ~ 4/15) | 현황 | 금주(4/18 ~ 4/22) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
-- [설정]몬스터 스킬 설정
| --- 액트 1~5: 중보스 4종 , 보스 5종 스킬 추가 설정: 신규 스킬 17종 추가설정 | 완료
| -- [NOX][캐릭터]수호자 성장 시스템 기획서 | 완료
| -- [보상] 균열던전 & 초월던전 수호자 경험치 보상 지급 방식 변경 기획 | 완료
| -- [UI] 뽑기 결과창 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 인게임 보상 연출 기획 | 완료
| -- UI 통합 기획서 작성 | 완료
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스
| --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 진행중 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-30
| --- 성장 경험치: 일반성장 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-30
| --- 아이템 능력 | 진행중 | --- 아이템 능력 | 2016-04-30
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-04-30
| --- 몬스터 능력 | 진행중 | --- 몬스터 능력 | 2016-04-30
| --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 진행중 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-04-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 프롤로그 스토리 보드 | 완료
| --- 액트 1 스토리 보드 | 진행중 | --- 액트 1 ~4 스토리 보드 | 2016-04-22
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 지속 작업 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 시스템 구성 | 지속 작업 | - 수호석 스킬 시스템 구성 | 진행
| - 수호석 스킬 테이블 구성 | 지속 작업 | - 수호석 스킬 테이블 구성 | 진행
| - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 지속 작업 | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 진행
| - 수호석 전투 연산수식 작업 | 지속 작업 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 진행
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 침묵 기능 수정 | 지속 작업 | - 침묵 기능 수정 | 진행
| - 도발 기능 추가 | 지속 작업 | - 도발 기능 추가 | 진행
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 지속 작업 | - 공포, 혼란 기능 추가 | 진행
| - 은신 기능 추가 | 지속 작업 | - 은신 기능 추가 | 진행
| <인벤토리 아이템 작업> |  | <정예 던전 시스템 작업>
| - 아이템 분해 서버 연동 작업 | 지속 작업 | - 정예 던전 서버 연동 작업 | 지속 작업
|  |  | - 정예 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 지속 작업
| <정예 던전 시스템 작업> |  | - 주말 던전 서버 연동 작업 | 지속 작업
| - 정예 던전 서버 연동 작업 | 진행 | - 주말 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 지속 작업
| - 정예 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 진행 | - 초월 던전 서버 연동 작업 | 지속 작업
|  |  | - 초원 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 지속 작업
| <기타 버그 수정> |  | - 균열 던전 서버 연동 작업 | 지속 작업
| - Spawn 이팩트 생성 안되는 버그 수정 |  | - 균역 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 지속 작업
- Effect lift 시간 테이블에서 셋팅한 값 적용 안되는 버그 수정
| [서버] |  | [서버]
| 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 완료 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 완료 | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 완료 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 일일 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 완료 | 주말 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 네트워크 이벤트 처리할 때 DB Connector 최적화 - 같은 DB에 여러 차례 연결 -> 연결 끊기 하지 않도록 수정 | 완료
| 기획문서 파악 | 진행 | 기획문서 및 코드 분석 | 진행
| 비동기서버 모듈작업 |  | SocketAsyncEventArgs 를 이용한 서버 구현 | 진행
| Socket 의 Begin 계열함수를 이용한 서버 생성/연결/수신 완료 | 완료
| SocketAsyncEventArgs 를 이용한 좀더 빠른 서버를 위한 방법 모색중 | 진행
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]캐릭터 원화 - 아칸 클래스 용기사 아바타 | 완료 | - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 아칸4번 아바타 디자인 리뉴얼 | 2016-04-18
| - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 아칸4번 아바타 디자인 리뉴얼(80%) | 진행중 | - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 데몬2번 아바타 디자인 보강 | 2016-04-22
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(데몬헌터) - 쉐이더 및 라이팅 포함(40%) | 진행중 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| - [2D]범빗(수호석소환류) 컨셉 원화 | 완료 | - [3D]범빗(수호석소환류) 모델링~애니메이션 | 2016-04-22
|  |  | - [3D]액트2 늑대인간 몬스터 리뉴얼 | 2016-04-22
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 오브젝트 모델링(20%) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 오브젝트 모델링 | 2016-04-22
| - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 3번 씬 | 완료 | - [3D]배경 최적화(액트2) | 2016-04-30
| - [원화]액트 4 보완 수정 | 완료
| - [3D]배경 최적화(액트2) (60%) | 진행중
| UI |  | UI
| - 캐릭터 선택화면 비주얼 교체(추후 로비로 교체될 예정)(70%) | 진행중 | - 가방 UI 정리 | 2016-04-22
|  |  | - 캐릭터 선택화면 비주얼 교체(추후 로비로 교체될 예정) | 2016-04-22
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 조력자 몬스터 스킬 애니메이션 8개 동작 | 완료 | - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 2016-05-06
| - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작(10%) | 진행중 | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-04-30
| - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작(30%) | 진행중 | - 보스몬스터 스킬 이펙트 퀸투스 외 약 20종 | 2016-05-14
연출 등등
|  |  | - 카메라 트리거 작업 | 2016-05-14

## 4월 11일
# 4월 2주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(4/4 ~ 4/8) | 현황 | 금주(4/11 ~ 4/15) | 현황
[NOX] 모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [설정]몬스터 스킬 설정 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 완료 |  | 2016-04-08
| -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 완료 | - 밸런스 작업 | 2016-04-08
| -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 | 2016-04-08
| -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 완료 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-08
| -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-08
| -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 완료 | --- 아이템 능력 | 2016-04-08
| -- [보상] 균열던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브
| -- [보상] 초월던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 몬스터 능력
| -- [시스템] 친구 장비구경 UI 변경 | 완료 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급
| -- [시스템] 업적 달성 UI 추가 기획 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 완료 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| --- 프롤로그 스토리 보드 |  | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12
| --- 액트 1 스토리 보드 |  | --- 액트 1 스토리 보드
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정
| --- 버서커 클래스 배경 설정 |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 아칸 클래스 배경 설정 |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
| --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 |  |  | 2016-04-08
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 지속 작업
| <수호자 시스템> |  | <수호자 시스템>
| - 수호석 스킬 시스템 구성 | 계속 | - 수호석 스킬 시스템 구성 | 지속 작업
|  |  | - 수호석 스킬 테이블 구성 | 지속 작업
| <상태 이상 기능 수정 및 추가> |  | - 수호석 스킬 프로젝타일 기능 구조 설정 | 지속 작업
| - 침묵 기능 수정 | 계속 | - 수호석 전투 연산수식 작업 | 지속 작업
| - 도발 기능 추가 | 계속
| - 공포, 혼란 기능 추가 | 계속 | <상태 이상 기능 수정 및 추가>
| - 은신 기능 추가 | 계속 | - 침묵 기능 수정 | 지속 작업
|  |  | - 도발 기능 추가 | 지속 작업
| <맵 지역별 카메라 트리거 연출기능> |  | - 공포, 혼란 기능 추가 | 지속 작업
| - 맵에 카메라 트리거 연출 기능 구조설정 | 완료 | - 은신 기능 추가 | 지속 작업
| - 카메라 트리거 ZoomIn, 회전 연출 기능 작업 | 완료
| - 기능 설정용 Inspector 편의 기능 작업 | 완료 | <인벤토리 아이템 작업>
|  |  | - 아이템 분해 서버 연동 작업 | 지속 작업
<스킬 서버 연동 작업>
| - 스킬 초기화 서버 연동 작업 | 계속 | <정예 던전 시스템 작업>
| - 스킬 구매 서버 연동 작업 | 완료 | - 정예 던전 서버 연동 작업 | 2016-04-15
| - 패시브 시킬 강화 서버 연동 작업 | 완료 | - 정예 던전 결과 보상 서버 연동 작업 | 2016-04-15
| - 패시브 시킬 UI 및 시스템 작업 | 계속
<인벤토리 아이템 작업>
| - 아이템 분해 서버 연동 작업 | 계속
| [서버] |  | [서버]
| 스킬 강화 기능 | 완료 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 스킬 강화 포인트 구매 기능 | 완료 | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 스킬 강화 단계 초기화 기능 | 완료 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 가디언 스킬 강화 기능 | 완료 | 일일 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행
| 가디언 스킬 초기화 기능 | 완료 | 네트워크 이벤트 처리할 때 DB Connector 최적화 | 진행
- 같은 DB에 여러 차례 연결 -> 연결 끊기 하지 않도록 수정
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D]캐릭터 원화 - 데몬헌터 클래스 용기사 아바타 | 완료 | - [2D]범빗(수호석소환류) 컨셉 원화 | 2016-04-15
| - [2D]캐릭터 원화 - 아칸 클래스 용기사 아바타(50%) | 진행중 | - [2D]캐릭터 원화 - 아칸 클래스 용기사 아바타 | 2016-04-13
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(버서커) - 쉐이더 및 라이팅 포함(25%) | 진행중 | - [2D]아바타 퀄리티보완작업 - 아칸4번 아바타 디자인 리뉴얼 | 2016-04-15
| - [3D]나이트클래스 일반무기 6종 | 완료 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 2번 씬 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 오브젝트 모델링 | 2016-04-22
| - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 3번 씬(50%) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트2) - 3번 씬 | 2016-04-12
| - [원화]액트 4 보완 수정(60%) | 진행중 | - [원화]액트 4 보완 수정 | 2016-04-15
| UI |  | UI
| - 장비아이템 아이콘 100종 | 완료 | - 가방 UI 정리 | 2016-04-15
|  |  | - 각종 아이템 아이콘 - 수호석 외 60종 | 2016-05-20
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 조력자 몬스터 스킬 애니메이션 8개 동작(20%) | 진행중 | - 조력자 몬스터 스킬 애니메이션 8개 동작 | 2016-04-19
| - 몬스터 발사체 이펙트 시안성 강화 | 완료 | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-04-30

## 4월 4일
# 4월 1주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(3/28 ~ 4/1) | 현황 | 금주(4/4 ~ 4/8) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| -- [시스템] 상점 시스템 기획 | 완료 | -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 상점 UI 기획 | 완료 | -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 상점 DB 작업 | 완료 | -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 2016-04-08
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 2016-04-08
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 2016-04-08
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 | - DataBase Table
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- TranscendentStageReward - 초월던전 보상 DB 작업 | 진행중
| -- [기획서] 통합기획서 V1.1 컨텐츠 추가 작성 | 완료
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - NOX 시나리오
| -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) | 진행중 | -- NOX 상세 스토리 보드 기획
| -- Dialog Scene 시스템 | 진행중 | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12
| - DataBase Table |  | -- NOX 시나리오 설정
| 3월 빌드 관련 DB 수정 및 적용 | 완료 | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 2016-04-08
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 지속 작업
| - UI 기능 작업 | 완료
| - 쿨타임 기능 작업 | 완료 | <수호자 시스템>
| - 활력 소모기능 작업 | 완료 | - 수호석 스킬 클라이언트 시스템 구성 | 지속 작업
완료
| <스킬 연계 시스템> |  | <버그수정>
| - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 |  | - 아바타 착용 미리보기 기능 버그 수정 | 2016-04-05
| - 연계 스킬 UI 기능 작업 | 완료
| - 패시브 스킬 UI 및 시스템 작업 | 완료 | <스킬 서버 연동 작업>
|  |  | - 스킬 초기화 서버 연동 작업 | 2016-04-08
| <스킬 서버 연동작업> |  | - 스킬 구매 서버 연동 작업 | 2016-04-08
| - 스킬 강화 서버연동 작업 | 완료 | - 패시브 시킬 강화 서버 연동 작업 | 2016-04-08
| - 스킬 슬롯 등록 서버 연동 작업 | 완료 | - 패시브 시킬 UI 및 시스템 작업 | 2016-04-08
| <아이템 보상 서버연동 작업> |  | <인벤토리 아이템 작업>
| - 일반 스테이지 아이템 서버 연동 작업 | 완료 | - 아이템 분해 서버 연동 작업 | 지속 작업
<가방 UI 정보 작업>
| - 가방 아이템 능력치 시스템 작업 | 완료
| - 가방 아이템 캐릭터 정보 시스템 작업 | 완료
| <녹스 전달 3월 빌드 작업> | 완료
| [서버] |  | [서버]
| 아이템 생성 기능 | 완료 | 정예 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행중
| 아이템 장착 / 탈착 처리 | 완료 | 초월 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행중
| 스테이지 아이템 보상을 서버에서 처리 | 완료 | 균열 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행중
| 캐릭터 경험치 / 레벨을 서버에 저장 | 완료 | 일일 던전 스테이지 진입 / 결과 처리 | 진행중
| 아바타 아이템 구매 / 장착 / 탈착 기능 | 완료 | 스킬 포인트 초기화 기능 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 2016-03-23
| 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타(50%) | 진행중 | 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타 | 2016-03-30
| 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종(70%) | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 2016-04-01
| 배경오브젝트 모델링 - 액트2 리뉴얼(40%) | 진행중 | 배경 리뉴얼(액트2) - 1번 씬 | 2016-04-01
| 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼(80%) | 진행중 | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-30
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 완료
| 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼(40%) | 진행중 | 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼 | 2016-04-01
|  |  | 정예몬스터 스킬애니메이션 - 정예 40 종 | 2016-04-30
| 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon(40%) | 진행중 | 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon | 2016-04-08

## 3월 28일
# 3월 5주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(3/21 ~ 3/25) | 현황 | 금주(3/28 ~ 4/1) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-04-01
| -- [스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 완료 | --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 2016-03-30
| -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| -- [게임모드]초월던전 기획 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| --- 수호석 강화 내용 포함 |  | -- [시스템]상점 및 유료화 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 DB 기획 | 완료
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행)
| -- Dialog Scene 시스템 | 진행중 | -- Dialog Scene 시스템 | 2016-04-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요.
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중
| -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 완료
| -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 완료
| -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 / 조력자 등록 | 완료
| -- ActionInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SkillInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SupporterInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <메트릭스 시스템> |  | <메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 및 R&D | 진행 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 R&D | 진행
| <스킬 연계 시스템> |  | <스킬 연계 시스템> | 2016-04-01
| - 연계 스킬 테이블 구성 | 완료 | - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 | 2016-04-01
| - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 | 진행
<버그 수정 및 기타 작업>
| - 스킬 버튼 버그 수정(오토모드에서 스킬 버튼 누르고 있으면 행동 불능이 되는 버그 수정) | 완료
| - 스킬Level별 쿨타임 셋팅 기능 작업 | 완료
| - xml 테이블 안쓰는 필드 정리 | 완료
| - 스킬별 활력 사용 기능 작업 | 완료
| <서버 연동 작업> |  | <가방 UI 정보 작업> | 2016-04-01
| - 캐릭터 아이템 정보 서버 연동 작업 | 작업중 | - 가방 아이템 능력치 시스템 작업 | 2016-04-01
| - 캐릭터 스킬 정보 서버 연동 작업 | 완료 | - 가방 아이템 캐릭터 정보 시스템 작업 | 2016-04-01
| - 스킬 시스템 서버연동 작업(스킬 강화, 스킬 슬롯 등록) | 완료
| - 서버 비동기시 게임 플레이 가능하도록 작업 | 완료 | <스킬 시스템 작업>
| - 스킬 강화 서버 연동 작업 | 완료 | - 패시브 스킬 UI 및 시스템 작업 | 2016-04-01
| - 스킬 등록 서버 연동 작업 | 완료
| - 스킬 연계기 UI 작업 | 완료 | <녹스 전달 3월 빌드 작업> | 2016-04-01
| - 일반 스테이지 정보 서버 연동 작업 | 작업중
| - 일반 스테이지 결과 서버 연동 작업 | 작업중
| [서버] |  | [서버]
| 플레이어 캐릭터의 레벨 업 처리 | 완료 | 아이템 생성 기능 | 진행중
| 플레이어 캐릭터의 스킬 장착 / 탈착 처리 | 완료 | 아이템 장착 / 탈착 처리 | 진행중
| 플레이어 캐릭터의 스킬 강화 처리 | 완료 | 스테이지 아이템 보상을 서버에서 처리 | 진행중
| 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리 | 완료
| 스테이지 진입 / 탈출 처리 | 진행
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 2016-03-23
| 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타(50%) | 진행중 | 캐릭터 원화 - 버서커 클래스 용기사 아바타 | 2016-03-30
| 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종(70%) | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 2016-04-01
| 배경오브젝트 모델링 - 액트2 리뉴얼(40%) | 진행중 | 배경 리뉴얼(액트2) - 1번 씬 | 2016-04-01
| 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼(80%) | 진행중 | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-30
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 완료
| 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼(40%) | 진행중 | 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼 | 2016-04-01
| 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon(40%) | 진행중 | 장비아이템 아이콘 4개클래스 총 5종 5부위 - 총 100 Icon | 2016-04-08

## 3월 21일
# 3월 4주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(3/14 ~ 3/18) | 현황 | 금주(3/21 ~ 3/25) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획] |  | [기획]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-22
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 2016-03-31
| -- [스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 진행중 | -- [게임모드]초월던전 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 인벤토리 UI | 완료 | -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 대장간 UI | 완료 | -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 기획 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 분해 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 분해 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]일반던전 기획 | 완료
| -- [게임모드]일반던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]정예던전 기획 | 완료
| -- [게임모드]정예던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [아이템]아이템 분해 시스템 | 완료
- 통합 기획서 및 기타
| -- NOX 전달용 통합기획서 작성 | 완료
| -- 게임안내서 첨부 내용 정리: 게임 특징, 게임개발계획, 사업화모델 | 완료
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25 | -- Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요.
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- MapInfo.xml - 요일던전 요일별 던전 설정 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- RewardItemInfo.xml - 요일던전 보상 변경(룬스톤/승급아이템) | 완료 | -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 2016-03-31
| -- TextInfo.xm l- 요일던전 던전별 명칭 & 인덱스 변경 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 2016-03-31
| -- ValueInfo.xml - 룬스톤 합성 수량 및 축복확률 설정 | 완료 | -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 2016-03-31
| -- ResourceInfo.xml - 승급아이템 설정 | 완료 | -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 | 2016-03-31
| -- ItemInfo.xml - 세트 아이템 등록 | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <메트릭스 시스템>
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 완료 | - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 | 2016-03-25
| - 스킬 레벨별 쿨타임 테이블 구성 | 완료 | <스킬 연계 시스템>
|  |  | - 연계 스킬 테이블 구성 | 2016-03-25
| <서버 연동 작업> |  | - 연계 스킬 클라이언트 시스템 구현 | 2016-03-25
| - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중
| - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중 | <서버 연동 작업>
| - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업(작업 보류) | 작업중 | - 캐릭터 아이템 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-25
| - 대장간 아이템 분해 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중 | - 캐릭터 스킬 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-25
| - 대장간 아이템 강화 서버 연동 작업(작업 보류) | 작업중 | - 스킬 시스템 서버연동 작업(스킬 강화, 스킬 슬롯 등록) | 2016-03-25
|  |  | - 서버 비동기시 게임 플레이 가능하도록 작업 | 2016-03-25
<메트릭스 시스템>
| - 메트릭스 시스템 적용시 몬스터 행동 저하 기능 작업(이동, 공격 에니메이션 속도 제어) | 진행
| - 메트릭스 시스템 적용시 프로젝타일 이동 저하 기능 작업 | 진행
| - 메트릭스 시스템 쉐이더 기능 작업 | 진행
| [서버] |  | [서버]
| 게임DB에서 이벤트를 요청한 사용자를 인증하는 처리 | 완료 | 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리 | 진행
| 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리 | 진행 | 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리 | 진행
| 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리 | 진행 | 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능 | 진행
| 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능 | 진행 | 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리 | 진행
| 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리 | 진행 | 스테이지 아이템 보상을 서버에서 처리 | 진행
| 서버 용 데이터 스크립트를 각 서버 프로세스마다 불러오는 기능 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 진행중(80%) | 캐릭터 원화 - 나이트클래스 일반 무기 6종 | 2016-03-23
| 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 아바타무기 4종 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트클래스 일반무기 6종 | 2016-03-29
| 배경오브젝트 모델링 - 액트2 리뉴얼 | 진행중(40%) |  | 2016-03-31
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 퀄리티 보완 | 지속 | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-25
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 36종 | 진행중(90%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 2016-03-23
| 액트5, 7 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) | 완료 | 길드전 UI 백그라운드 이미지 리뉴얼 | 2016-03-23
|  |  | 정예몬스터 스킬애니메이션 - 정예 40 종 | 4/31

## 3월 14일
# 3월 3주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(3/7 ~ 3/11) | 현황 | 금주(3/14 ~ 3/18) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | 신규 작업
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 완료 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]캐릭터 부활 기획 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 기획 | 2016-03-18
| -- [시스템]캐릭터 부활 UI 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 기획 작업 | 완료 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-18
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 UI 기획 작업 | 완료 | --[스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 2016-03-14
| -- [시스템]일간미션, 주간미션, 월간미션,업적 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 진행중 | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- [시스템]세트아이템 Data Sheet 작업 | 완료 | -- Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
| --[스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 완료
| --[스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 완료
| --[스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용 |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용
| -- GeneralTypeCode Design.xlsx 인덱스 규칙 업데이트 | 완료 | -- SkillInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- ItemInfo.xml : 7성 등급으로 업데이트, 명칭 인덱스 변경 | 완료 | -- OptionInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 아이템분해 7성 등급으로 업데이트 | 완료 | -- CharacterInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| 세트아이템 테이블 추가 | 완료 | -- ItemInfo.xml : 1차 밸런스 작업 및 적용 | 2016-03-18
| -- AchievementInfo.xml 업적 테이블 추가 | 완료
| -- ResourceInfo.xml 업적 아이콘 설정 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml 맵 인덱스, 명칭 인덱스 재설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전, 정예던전, 균열던전 보상 재설정 | 완료
| -- SkillInfo.xml : 스킬 기본 설정, 강화단계 설정, 옵션그룹 연동 | 진행중
| -- OptionInfo.xml : 아이템 랜덤옵션 및 능력설정, 스킬 별 옵션 설정 | 진행중
| -- CharacterInfo.xml : 캐릭터 능력치 설정 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 완료 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 2016-03-18
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 진행중 |  | 2016-03-18
| <서버 연동 작업> |  | <서버 연동 작업>
| - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업 | 진행중 | - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-15
| - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업 | 진행중 | - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업 | 2016-03-15
| - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업 | 진행중 | - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업 | 2016-03-15
|  |  | - 대장간 아이템 분해 서버 연동 작업 | 2016-03-18
|  |  | - 대장간 아이템 강화 서버 연동 작업 | 2016-03-18
| [서버] |  | [서버]
| 계정 생성 / 삭제 테스트 | 진행중 | 게임DB에서 이벤트를 요청한 사용자를 인증하는 처리 | 진행중
| 플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 | 진행중 | 플레이어 데이터를 보낼 때 아이템 정보를 보내는 처리 | 진행중
| 각 플레이어 및 캐릭터에게 기본적인 자원을 설정해줄 수 있도록 처리 | 완료 | 플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리 | 진행중
| 게임 플레이를 하도록 선택한 플레이어 캐릭터 정보를 서버에 반영 |  | 서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능 | 진행중
| 로그인한 사용자의 플레이어 데이터에 착용 아이템 정보를 포함해서 전달하기 |  | 캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리 | 진행중
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 기사단장 | 진행중
|  |  | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 아바타 악마사냥꾼 | 진행중
| GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 - 액트2 백그라운드이미지 변경 | 완료 | GUI 및 게임내 백그라운드 이미지 보완수정 | 진행중
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 진행중 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene1 | 진행중
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 3종(히드라, 대제사장, 라쿠니) | 완료
| 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종( 설인, 해골왕) | 진행중 | 몬스터 모델링 - 베리에이션 2종( 설인, 해골왕) | 진행중
| 카메라 연출 작업- 버서커 / 데몬헌터 / 아칸 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 10종 | 진행중
| 그래피픽, 사운드리소스 정리 / 최적화 | 완료 | 캐릭터, 몬스터 애니메이션 / 스킬 이펙트 퀄리티및 시안성 강화 | 진행중

## 3월 7일
# 3월 2주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(2/29 ~ 3/4) | 현황 | 금주(3/7 ~ 3/11) | 현황
[NXO] 개발팀 | -[기획팀] |  | -[기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| 신규 작업 |  | 신규 작업
| -- [아이템] 인벤토리 기획서 | 완료 | -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 2016-03-09
| -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 진행중 | -- [스킬]특수 (회피)스킬 시스템 | 2016-03-10
| -- [시스템]보석 세부 기획서 작성(룬스톤 -> 보석 시스템으로 변경) | 완료
| -- [시스템]보석 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]보석 UI 기획 작업 | 완료
| -- [스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 2016-03-04
| -- [스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 2016-03-04
| -- [스킬]스킬 강화 시스템 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 필요 데이터 입력 작업(병행) |  | -- 필요 데이터 입력 작업: 변경된 구조에 따른 실데이터값 적용 | 진행중
| -- ItemInfo.xml ; 룬스톤 -> 보석으로 변경 / 보석 선택흡수제 추가 / 인덱스 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml ; 설정작업
| -- MapInfo.xml : 인덱스 설정 / 보상 인덱스 설정 / 스테이지 타입 설정 등 | 완료 | -- SkillInfo.xml ; 설정작업
| -- RewardItemInfo.xml : 인덱스 설정 | 완료 | -- OptionInfo.xml ; 설정작업
| -- TextInfo.xml : 인덱스 설정 | 완료 | -- CharacterInfo.xml ; 설정작업
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 2016-03-11
| - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 진행중 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 2016-03-11
| <서버 연동 작업> |  | <서버 연동 작업>
| - 로그인시 계정 서버 연동 작업 | 완료 | - 마을 진입시 유저 정보 서버 연동 작업 | 2016-03-11
| - 캐릭터 대표 이름 생성 서버 연동 작업 | 완료 | - 가방 아이템 관련 서버 연동 작업 | 2016-03-11
| - 캐릭터 선택창에서 캐릭터 정보 서버 연동 작업 | 완료 | - 가방 아이템 상세정보 및 캐릭터 상세정보 작업 | 2016-03-11
| - 캐릭터 대표 이름 생성 UI 및 시스템 작업 | 완료
| - 캐릭터 선택창 UI 및 시스템 작업 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| -계정 생성 / 삭제 테스트 | 진행중 | -계정 생성 / 삭제 테스트 완료
| -플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 | 진행중 | -플레이어 캐릭터 정보 목록을 클라이언트에게 전달하는 테스트 완료
| 2016 Google Game Summit Seoul 참석 | 완료 | -각 플레이어 및 캐릭터에게 기본적인 자원을 설정해줄 수 있도록 처리
-플레이 중인 캐릭터의 현재 상태 정보를 갱신하는 처리
-서버에서 처리해야 하는 스테이지 관련 정보를 불러오는 기능
-캐릭터의 경험치와 레벨 증가 계산을 서버에서 처리
| - [그래픽] |  | - [그래픽]
| - 캐릭터 원화 - 아바타용 무기 4종 |  | - 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 8번째 아바타 (용기사 설정)
- 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타
| - 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 |  | - 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타
| - 배경모델링 - 초월던전 테마2 |  | - 배경모델링 - 초월던전 테마2
| - 나이트 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 |  | - 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼
| - 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 32종 |  | - 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종
| - 액트8 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) |  | - 나이트 스킬 아이콘 12종
- 캐릭터 원화 - 버서커 동양 무협풍 아바타

## 2월 29일
# 3월 1주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(2/22 ~ 2/26) | 현황 | 금주(2/29 ~ 3/4) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 | 완료 | 신규 작업
| -- [아이템] 인벤토리 | 진행중 | -- [아이템] 인벤토리 기획서 | 2016-02-29
| -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) | 진행중 | -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 2016-02-29
| -- [스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 진행중 | -- [시스템]룬스톤 세부 기획서 작성 | 2016-02-29
| -- [스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 진행중 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-02
| -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정
| -- [시스템]우편함 UI 기획 작업 | 완료 | -- [스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가
| -- [시스템]우편함 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]친구 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]친구 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]길드 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]길드 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]길드 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]버스파티 개요 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 세부 기획서 작성 | 진행중
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 진행중
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
-- 필요 데이터 입력 작업(병행)
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중
| - 옵션 능력 관리 시스템 설계 | 완료 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등) | 진행중
| - 생성된 옵션 능력 구현 | 완료
| <서버 연동 작업> |  | <서버 연동 작업>
| - 로그인 서버 연동 작업 | 진행중 | - 로그인 서버 연동 작업 | 진행중
| <유니티 5.3.3 버전 업 적용> |  | <관련 컨텐츠별 구조 개선 작업>
| - 유니티 5.0.4에서 5.3.3으로 버전 업 작업 | 완료 | - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업 | 진행중
(Item 관련 스크립트 구조 변경)
| [서버] |  | [서버]
| 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리 기능 | 완료 | 플레이어 캐릭터의 생성 요청 처리 테스트 | 진행중
| 플레이어 캐릭터 생성 요청을 검사하는 단위 테스트 작성 | 진행 | 저장한 플레이어 캐릭터 정보를 클라이언트에게 전달하는 처리 테스트 | 진행중
| 게임 데이터 스크립트 생성기 개선 | 완료 | 플레이어 캐릭터 선택 및 게임 플레이 진입 처리 테스트 | 진행중
| - 데이터 스크립트를 로딩하는 클래스의 소스 파일을 자동으로 생성하는 기능 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 인형탈(늑돌이) 아바타 셋트 | 완료 | 캐릭터 원화 - 아바타용 무기 4종 | 2016-03-04
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 완료
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타(70%) | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타 | 2016-03-02
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-11
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 완료 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-22
| 배경모델링 - 초월던전 테마2(20%) | 진행중 | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-09
| 나이트 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트(90%) | 진행중 | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-25
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 28종(70%) | 진행중 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 2016-03-16
| 액트7 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) | 완료 | 캐릭터 원화 - 버서커 동양 무협풍 아바타 | 2016-03-09

## 2월 22일
# 2월 4주차 NOX 개발 진행상황
구분 | 전주(2/15 ~ 2/19) | 현황 | 금주(2/22 ~ 2/26) | 현황
[NOX]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [속성]옵션 구조 및 설정 | 완료 | 신규 작업
| -- [아이템]랜덤 옵션 시스템 | 완료 | -- [스킬]스킬 강화 시스템 | 진행중
| -- [아이템]옵션 추출 시스템 | 완료 | -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성 | 진행중
| -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 완료 | -- [시스템]우편함 UI 기획 작업 | 진행중
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 | 진행중 | -- [시스템]친구 세부 기획서 작성 | 진행중
| -- [아이템] 인벤토리 | 진행중 | -- [시스템]친구 UI 기획 작업 | 진행중
| -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) | 진행중
| -- [NOX][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 진행중 | 수정/보강 작업
| -- [NOX][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 진행중 | -- [캐릭터] 캐릭터 생성 | 진행중
| -- [게임모드]균열던전 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [아이템] 인벤토리 | 진행중
| -- [게임모드]균열던전 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) | 진행중
| -- [게임모드]균열던전 UI 기획 작업 | 완료 | -- [스킬]클래스 전용 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 진행중
| -- [시스템]출석보상 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 진행중
| -- [시스템]출석보상 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]출석보상 UI 기획 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| Schema Format 수정요청 적용. |  | -- 필요 데이터 입력 작업(병행) | 진행중
| -- 균열 던전 관련 DataTable 구성 및 설계: 균열던전, 균열던전 보상 | 완료
| -- 출석 보상 관련 DataTable 구성 및 설계: 누적출석, 연속출석 | 완료
- 가이드 문서 -> 세부기획서 작업으로 변경
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <옵션 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 완료 | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중
| - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 완료 | - 옵션 능력 관리 시스템 설계 | 진행중
|  |  | - 생성된 옵션 능력 구현 | 진행중
<데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | <서버 연동 작업>
| - 전투 속성 적용 | 진행중 | - 로그인 서버 연동 작업 | 진행중
| - 옵션 구조 xml 테이블 설계 | 진행중
<관련 컨텐츠별 구조 개선 작업>
|  |  | - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업 | 진행중
<ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 >
| - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 완료
| - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 완료
데이터를 클라이언트에 적용 작업
| - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 완료
| - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 완료
<유니티 5.3.5 버전업 테스트>
| - 유니티 5.3.3에서 씬 로드 구조가 변경되어 기존 구조에서 문제가 없는지 테스트 | 완료
<관련 컨텐츠별 구조 개선 작업>
| - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 기존 데이터시트 내용을 새로운 형식의 데이터시트로 완전히 교체하여 클라이언트 프로젝트에 이식 | 완료 | 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리
| 데이터 스크립트 생성기 프로그램의 기능 변경 요청 처리 | 완료 | 저장한 플레이어 캐릭터 정보를 클라이언트에게 전달하는 처리
| 서버 프로젝트를 Mono.NET 기반으로 이식 | 완료 | 플레이어 캐릭터 선택 및 게임 플레이 진입 처리
| 명령행 빌드 시스템 수정(서버 빌드 부문) | 완료
| 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리 | 진행중
※ 녹스, 락플레이스와 미팅(미확정)
: Google Cloud Platform 상에 제품 서비스를 구축할 때 필요한 사항들을 상담
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 무협 아바타 셋트 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 인형탈(늑돌이) 아바타 셋트 | 2016-02-26
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타(80%) | 진행중 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-22
|  |  | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-02
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트(50%) | 진행중
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3(90%) | 진행중 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-22
|  |  | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-04
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트(60%) | 진행중 | 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 23종(55%) | 진행중 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 28종 | 2016-02-29

## 2월 15일
# 2월 3주차 이터널가디언즈 개발 진행상황
구분 | 전주(2/1 ~ 2/12) | 현황 | 금주(2/15 ~ 2/19) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [기획팀] |  | [기획팀]
| <세부 기획서> |  | <세부 기획서>
| - [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 진행중 | - [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 2016-02-17
| - [스킬]스킬 시스템 (기획서명 변경: 스킬 구조 설계) -> 수정 | 수정중 | - [스킬]스킬 시스템 | 2016-02-17
| - [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 진행중 | - [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 2016-02-17
| - [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 진행중 | - [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 2016-02-15
|  |  | - 랜덤 옵션 시스템 | 2016-02-19
|  |  | - 옵션 추출 시스템 | 2016-02-19
| <가이드 문서> |  | <가이드 문서>
| - [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | - [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19
| - [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | - [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19
| - [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | - [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19
<DataBase Table>
Schema Format 수정요청 적용.
| - Skill , Item, Character, Option | 완료
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <옵션 적용> |  | <옵션 적용>
| - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 일정 변경 | - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 2016-02-19
| - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 일정 변경 | - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 2016-02-19
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용> | 2016-02-19
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 일정 변경 | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 2016-02-19
| - 전투 속성 적용 | 일정 변경 | - 전투 속성 적용
| <ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 > |  | <ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 >
| - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 일정 변경 | - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 2016-02-19
| - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 일정 변경 | - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 2016-02-19
| 데이터를 클라이언트에 적용 작업 |  | 데이터를 클라이언트에 적용 작업
| - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 일정 변경 | - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 2016-02-19
| - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 일정 변경 | - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 2016-02-19
| <유니티 4.3.2 버전업 테스트> |  | <유니티 4.3.2 버전업 테스트>
| - 유니티 4.3.2에서 씬 로드 구조가 변경되어 기존 구조에서 문제가 없는지 테스트 | 진행중 | - 유니티 4.3.2에서 씬 로드 구조가 변경되어 기존 구조에서 문제가 없는지 테스트 | 2016-02-19
<스크립트 최적화 작업>
| - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| - 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터시트를 이용하도록 관련 코드들 수정 | 완료 | - 변경한 기획에 맞춰 기존 DB 설계들을 수정 | 진행중
|  |  | - 변경한 기획에 맞춰 데이터시트 구조 수정 | 진행중
|  |  | - 데이터 스크립트 생성기 프로그램의 기능 변경 요청 처리 | 2016-02-19
| [그래픽] |  | [그래픽]
| - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 완료 | - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 2016-02-12
| - 캐릭터모델링 - 할로윈 인형탈 중국풍 아바타 무기모델링 - 3개 클래스 총 8종 | 완료 | - 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-19
| - 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 2016-02-19
| - 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 완료 | - 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-19
| - 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중 | - 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| - 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 18종 | 진행중 | - 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 23종 | 2016-02-29