## 8월 말 개발 항목
NOX 개발 마일스톤
[8월 말 개발 항목]
프로그램 | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
- 클라이언트 AI테이블 로딩 작업
- 클라이언트 AI 부모 클래스 구성
- 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업
- 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업
<튜토리얼>
- 테이블 구조 시스템 작업
- 인게임 관련 튜토리얼 작업
- 다이얼로그 시스템 작업 및 UI 작업
<기타 요청 작업>
- 나이트 클래스 클라이언트에서 플레이 가능하도록 처리
<초월모드 같이하기>
- 같이하기모드를 위한 클라이언트 와 서버 연결 작업
- 같이하기 모드를 위한 필요한 패킷 데이터 구성 작업
<기타>
- 로딩창 랜덤 이미지 시스템 작업 및 UI 작업
- 게임 설정 시스템 작업 및 UI 작업
<상점>
- 조력자 조각 판매 상점 시스템 작업 및 서버 연동 작업
<길드>
- 길드 가입, 탈퇴, 생성 시스템 작업 및 UI 작업, 서버 연동 작업
<스토리 씬>
- 스토리 씬 결과 서버 연동 작업
- 보상 처리 서버 연동 작업
<구글 및 페이스북>
- 구글 및 페이스북 SDK 연동 작업
기타 프로그램 | < 외주 및 NOX 지원 작업>
-SDK 연동
- 빌링 연동
- URL 다운로드
기획 | <8월말 Data 입력>
버서커, 데몬헌터, 아칸, (나이트)
- 성장 Test 및 Balance 수정
- 능력치 Test 및 Balance 수정
- 아이템 Test 및 Balance 수정
- 스킬 Test 및 Balance 수정
- 성장보상 Test 및 Balance 수정
- 모드별 보상 Test 및 Balance 수정
- AI Test 및 Balance 수정
<8월말 System Test 및 보완>
- 7월말 빌드 적용된 시스템 테스트 및 보완
- 8월말 추가 적용된 시스템 테스트 및 보완
그래픽 | < 8월말 그래픽 리소스 적용 >
- 스토리 컷씬이미지(대장장이, 연금술사, 튜터)
- 마을 리뉴얼
- 마을 NPC 그래픽 리소스작업(약7~8종)
- 맵 스카이박스 제작
- 나이트 클래스 애니메이션 / 이펙트 보완
- 아바타상점, 튜토리얼, 조력자조각상점, 길드, 초월모드 같이하기 그래픽UI
- 인트로(로그인)화면 변경 : 샌드아츠 마지막컷과 어우러지게

## 개발일정 10월 런칭계획 스케쥴
NOX : 개발 스펙 | [5 empty] | * 9월 말까지 개발 | * 10월 초 Q/A , 10월 말 서비스
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 검수 버전 | 서비스(상용화 버전) | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 12종(총 12종) | 수호석 추가 3종(총 15종) |  |  |  | 신규 캐릭터 Open | 수호석 추가 1종 |  | 수호석 추가 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 마을 재구성(2차:실시간) | 인공지능(보완) | Q/A | 투기장/개인 랭킹(비동기) | 길드전10vs10 (비동기) | 수호 레이드 파티4인 | 정*지모드 | 대규모 PvP(길드전)
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼(7~8) | 튜토리얼(7~8) | SDK 연동 | Live 서비스 | 랜덤옵션변경(마법부여) |  | or | or | or
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 게임설정 | 빌링 연동 |  | 제작 시스템 |  | 정*지모드 | 수호 레이드 파티4인 | 길드 레이드(비동기)
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 | 길드 시스템(생성,가입등) | URL 다운로드
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 인공지능(보스) | 초월 파티2인
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 패키지 상점 | SDK 연동 | 초월 싱글/파티 랭킹
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 아바타 상점 | 빌링 연동
|  |  |  | 뽑기 상점 | URL 다운로드
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 조력자 조각 상점
|  |  | 세트아이템 | 친구
마을 재구성(1차:맵)
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  |  |  | 투기장 맵 | 수호(월드보스) 레이드 맵 | 정*지모드 관련 맵 |  | 대규모 PVP 맵
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  |  |  | 길드전 맵
균열 랜덤 던전(랜덤)
[8 empty] | 크리스마스 아바타 | 정신지배 아바타(추가) | 설날 아바타(추가) |  | 메카닉 아바타(추가)
레이드 몬스터(3종)
컨텐츠 | 무기(클래스별 6종) | 무기(클래스별 4종) | 캐릭터 + 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종) |  |  |  |  | 마법부여 연출
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 무기 7종 |  | 무기 1종 |  |  |  | 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 |  |  |  | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 |  |  |  | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 |  |  |  | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 마을 -챗서버 채널과 연동하기 -유저정보등록(닉네임,캐릭터,스킨,장비,레벨.. 등등) -유저위치정보동기화 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
매칭서버
|  |  | 마법부여시스템 |  | 멀티 플레이 서버
Note on D8: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on H8: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on C9: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on H9: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H10: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on E11: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on G12: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G14: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on E17: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경

## Development Lists Check_160801
작성자: 김택훈
[12 empty] | Complete | Proceed | N/A | Total | Complete Rate | Proceed Rate | Recognition Rate
[11 empty] | 캐릭터 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.33% | 16.67% | 83.33%
[11 empty] | 스킬 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 스킬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 아이템 | 26 | 4 | 1 | 31 | 83.87% | 16.13% | 86.67%
[11 empty] | 재화 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 상점 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.5% | 12.5% | 87.5%
[11 empty] | 시스템 | 51 | 1 | 7 | 59 | 86.44% | 13.56% | 98.08%
[11 empty] | 던전 일반 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 던전 모드 | 38 | 0 | 11 | 49 | 77.55% | 22.45% | 100%
[11 empty] | 몬스터 | 19 | 0 | 2 | 21 | 90.48% | 9.524% | 100%
Version | [10 empty] | 스토리 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0% | 100% | 0%
현재버젼 | v0.07.186 | [9 empty] | GameUI | 20 | 3 | 3 | 26 | 76.92% | 23.08% | 86.96%
Category | Section | Detail | Design | Graphic | Client | Server | Dev. Rate | Result | Version | Etc. | 기술 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0% | 100% | 0%
캐릭터 | 클래스 | 버서커 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | Total | 201 | 52 | 31 | 284 | 70.77% | 29.23% | 79.45%
캐릭터 | 클래스 | 데몬헌터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 아칸 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 나이트 | 100% | 100% | 95% | 50% | 81.67% | Proceed | 2016_09 |  | 7월 말 빌드 관련Comment
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 일반성장 50레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티브 스킬 | 버서커 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 데몬헌터 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 아칸 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 나이트 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 버서커 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 데몬헌터 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 아칸 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 나이트 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 초기화 | 클래스 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 포인트 | 스킬 포인트 구매 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 특수 스킬 | Dash 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 수호석 스킬 | 수호석 15종관련 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 성장 무한레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 수호자 패시브 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 스킬 200 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 스킬 초기화 | 수호자 패시브 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 6종 (특화구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5종(세트구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5파츠(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 정수 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 무기 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 방어구 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 수호석 | 수호석 15종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 증가권 | 아이템 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07
아이템 | 증가권 | 경험치 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07
아이템 | 증가권 | 골드 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07
아이템 | 완료권 | 즉시 완료 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07
아이템 | 조력자 | 조력자 조각 16종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 조력자 | 조력자 레벨업 물약 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 물약 | 공격력 버프 물약 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
재화 | 열쇠 | 열쇠 (행동력) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
재화 | 골드 | 골드 (게임 머니) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 젬 | 젬 (상점 결제 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 우정포인트(구:트로피) | 우정포인트 (특정상점 구매 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 균열석 | 균열석 (초월던전 입장 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
상점 | 상점 | 아바타 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 아바타 상점 추가
상점 | 상점 | 뽑기 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 뽑기 상점 추가 (일반 장비, 고급장비, 룬 뽑기 상자 상품들로 구성)
상점 | 상점 | 젬/골드/열쇠 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 월정액 및 젬 상점, 골드 상점, 열쇠 상점 추가
상점 | 상점 | 패키지 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 전설무기 , 승급 , 특급장비&골드, 입장권 패키지 추가
상점 | 이벤트 패키지 | 이벤트 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 이벤트 패키지 추가 (한정된 기간에만 판매되는 상품으로 구성)
상점 | 특별1 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 성장 패키지 추가 (레벨별 추가 지급되는 상품으로 구성)
상점 | 특별2 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 프리미엄 패키지 추가 ( 단계별 구매 시 지급되는 상품으로 구성)
상점 | 상점 | 조력자 조각 상점 | 100% | 50% | 100% | 75% | 75% | Proceed | 2016_08
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 재료 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 단일 분해/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 7성 업그레이드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 룬 스톤 승급 시스템 추가 - 총 4종 룬 스톤 (용맹,수호,지혜,재능) - 룬 스톤 1~6성별 합성
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 업그레이드 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 룬 스톤 시스템 관련 재화 처리
시스템 | 룬 소켓 | 무기 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 룬 스톤 장착 시스템 추가
시스템 | 룬 소켓 | 방어구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 룬 스톤 장착 시스템 추가
시스템 | 룬 소켓 | 장신구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 룬 스톤 장착 시스템 추가
시스템 | 특수 스킬 | 매트릭스 모드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 수호석 | 수호석 강화(업그레이드) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 소환(생성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 인게임 소환(호출) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 레벨업 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경(마법부여) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 랜덤 옵션 변경 시스템 추가
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 랜덤 옵션 변경 시스템 재화관련 처리 완료.
시스템 | 친구 | 친구 초대/등록/삭제/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 친구 시스템 추가 - 게임 친구 (우정포인트 선물하기, 삭제) - 친구맺기 (신청, 수락, 거절) - 친구 검색
시스템 | 길드 | 길드 창설/가입/탈퇴/추방/정보보기 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
시스템 | 길드 | 길드 Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
시스템 | 업적 | 업적 완료/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 업적 시스템 추가 [계정] - 일일 업적 - 주간 업적 - 월간 업적 - 업적 (기본)
시스템 | 우편함 | 우편함 수령/삭제/보관 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 우편함 시스템 추가 - 열쇠 - 우정포인트 - 선물함 - 뽑기권
시스템 | 출석부 | 출석부 확인/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 출석 시스템 추가 - 28일 출석 보상 - 연속보상
시스템 | 채팅 | 일반채팅 : 일반채널 1000채널(100인) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 채팅 시스템 추가 - 전체, 귓속말 채팅 - 채널 이동 - 말풍선
시스템 | 채팅 | 길드채팅 : 길드채널 | 100% | 50% | 50% | 30% | 43.33% | Proceed | 2016_08
시스템 | 마을 | 채널 마을 구현(실시간) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 멀티 플레이 채널별 실시간 마을 구현
시스템 | 튜토리얼 | 시작 튜토리얼 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
시스템 | 튜토리얼 | 시스템 튜토리얼 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 개인 Single Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 파티 Party 2P Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09
시스템 | 결투장 | 결투장 개인 Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
시스템 | 아바타 | 클래스 별 아바타 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 아이템 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 경험치 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 골드 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 즉시 완료권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 자동 스킬 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 1종 (3섹터) : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Party 2p | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Party 보상 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 : Party 2p | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 7종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 요일별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 던전 : Party 4p | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 길드 레이드 던전 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
던전 모드 | 투기장 | 1 vs 1 : Player vs 1 (AIPC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_11
던전 모드 | 길드전 | 10 vs 10 : Player+9(AIPC) vs 10(AIPC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09
던전 모드 | 용맹전 | 용맹전 모드 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_11
던전 모드 | 정복전 | 정복전 모드 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_12
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 초월 몬스터 | 초월 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 요일 몬스터 | 요일 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 월드 보스 몬스터 | 수호 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
몬스터 | 길드 보스 몬스터 | 길드 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
GameUI | 회원가입 | 회원가입 | 100% | 100% | 50% | 50% | 66.67% | Proceed | 2016_08
GameUI | 로그인 | 로그인 | 100% | 100% | 50% | 50% | 66.67% | Proceed | 2016_08
GameUI | 캐릭터 선택 | 클래스 선택 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 닉네임 | 닉네임 설정 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 캐릭터 정보 | 캐릭터 정보 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 열쇠 정보 | 열쇠 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 균열석 정보 | 균열석 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 골드 정보 | 골드 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 젬 정보 | 젬 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 트로피 정보 | 트로피 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 메뉴설정 | 메뉴설정 버튼 / 기능설정 | 100% | 100% | 30% | 100% | 76.67% | Proceed | 2016_08
GameUI | 채팅 | 채팅 UI / 일반채널, 길드채널 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 채팅 시스템 관련 UI 추가
GameUI | 출석부 | 출석부UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 출석부 시스템 관련 UI 추가
GameUI | 프리미엄 | 프리미엄 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 프리미엄, 성장 패키지 관련 UI
GameUI | 조력자 | 조력자 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 보석함 | 보석함 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 수호석 / 룬 스톤 관련 시스템 UI 추가
GameUI | 가방 | 가방UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 스킬 | 스킬 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 아바타 | 아바타 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 길드 | 길드UI | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
GameUI | 친구 | 친구UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 친구 관련 시스템 UI 추가
GameUI | 업적 | 업적UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 업적 관련 시스템 UI 추가
GameUI | 우편함 | 우편함UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 우편함 관련 시스템 UI 추가
GameUI | 스토리 | 스토리 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07 |  | 스토리 관련 시스템 UI 추가
GameUI | 로딩 화면 | NOX 동영상 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
GameUI | 로딩 화면 | 게임 로딩화면 TIP | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
기술 | AI: 인공지능 | AI: 인공지능 | 75% | 100% | 50% | 75% | 66.67% | Proceed | 2016_09
기술 | 실시간 모듈 | 실시간 전투 구현 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
기술 | 빌드 자동화 | 빌드 자동화 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
기술 | URL 다운로드 시스템 | URL 다운로드 시스템 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
기술 | 빌링 시스템 | 빌링 시스템 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
기술 | 패치 시스템 | 패치 시스템 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
기술 | 운영툴 | 운영툴 | 80% | 100% | 100% | 30% | 55% | Proceed | 2016_09
기술 | 게임설정 | 게임설정 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
기술 | 로그서버 | 로그서버 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08
NOX Development Lists
Recognition Rate: 개발 List 대비 완료인식(Recognition) 비율
{ (Complete) / [ (전체개발List수) - (N/A) ] } X100
Complete Rate: 개발 List 대비 완료(Complete) 비율
{ (Complete) / (전체개발List수) }X100
Proceed Rate: 개발 List 대비 진행(Proceed) 및 준비(N/A) 비율
{ (Proceed + N/A) / (전체개발List수) }X100
N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 및 개발준비단계 항목(Next 빌드or업데이트항목).
Note on E19: taekhoon: N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 단계는 완성된 부분을 Etc 에서 구분한다.
Note on I19: taekhoon: 기획완성 및 전달 된 컨텐츠/시스템을 기준으로 그래픽과 개발팀에 대한 개발 완성도 3가지 파츠의 완성도 비율을 종합한다.
Note on D46: taekhoon: 내부적으로 2000레벨까지 성장경험치 설계
Note on D49: taekhoon: 초월 패시브 스킬만 1000 강화
Note on D51: taekhoon: 어설트 엑그젝트 크리티온 티메리스 뱀파이어 세크리드
Note on D55: taekhoon: 세인트 세트 아이언 세트 가디언 세트 이클립스 세트 이모탈 세트
Note on D61: taekhoon: 에메랄드 네크리스 토파즈 네크리스 루비 네크리스
Note on D65: taekhoon: 에메랄드 링 토파즈 링 루비 링
Note on D72: taekhoon: 유예 고통 무적 거울 신속 중독 근성 신성 도움 은총 부활 태극 선고 보호 통제
Note on D73: taekhoon: 수호의 룬 용맹의 룬 지혜의 룬 재능의 룬
Note on D79: taekhoon: 1 피구르 조각 2 수페르모 조각 3 베아루스 조각 4 오넬로 조각 5 그리모크 조각 6 데스로크 조각 7 레글리스 조각 8 쿠르크 조각 9 쿠이안 조각 10 로켈토즈 조각 11 드레이크 조각 12 미아스튜터 조각 13 케라버그 조각 14 루스트룸 조각 15 프리겔리두즈 조각 16 헤르케리움 조각
Note on D80: taekhoon: 작은 중형 대형 초대형
Note on D86: taekhoon: 균열던전 보상 초월 던전 입장 소모재화
Note on D132: taekhoon: 초월 던전 클리어 시 초월 던전의 단계와 수호석 강화 등급과의 강화 성공확률 연동
Note on D133: taekhoon: 조력자 생성
Note on D269: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D270: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D284: taekhoon: 보석함에는 수호석과 룬 보석 관련 시스템 UI 구성
Note on D287: taekhoon:

## NOX Milestone_20160731
NOX 개발 마일스톤
[7월 말 개발 현황] |  | - 주요 항목 개발 현황 캐릭터 3종 클래스 (5/30) 완료 업적 튜토리얼(7~8) 출석부 채팅 우편함 패키지 상점 아바타 상점 뽑기 상점 결제/환전/열쇠 상점 패키지 상점 조력자 조각 상점 친구 마을 재구성(1차:맵)
2016.07.31
단위 업무 | 세부 Activity | 2016年 1月 |  |  |  | 2016年 2月 |  |  |  | 2016年 3月 |  |  |  | 2016年 4月 |  |  |  | 2016年 5月 |  |  |  | 2016年 6月 |  |  |  | 2016年 7月 |  |  |  | 2016年 8月 |  |  |  | 2016年 9月 |  |  |  | 2016年 10月 |  |  |  | 2016年 11月 |  |  |  | 2016年 12月 |  |  |  | 2017年 1月 |  |  |  | 2017年 2月 |  |  |  | 2017年 3月 |  |  |  | 결과물 | 진행 상황 체크
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 캐릭터 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
캐릭터 성장 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
수호자 성장 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
스킬 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
클래스 전용스킬 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
스킬 강화 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
수호자 패시브스킬 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
수호석 스킬 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
가방 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 2月 4
아이템 고정옵션 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
마법 부여 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아이템 분해 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 강화 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 합성 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 승급 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
룬 보석 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
룬 업그레이드 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
룬 소켓 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
수호석 강화 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
던전 기본 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
스테이지 던전 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
스테이지 보상 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
스테이지 스토리 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
요일 던전 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 2
요일 던전 보상 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 2
레이드 던전 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
레이드 던전 보상 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
결투장 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
개인 랭킹 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
길드 대전 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 9月 4
길드 랭킹 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 9月 4
몬스터 기본 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
통합 AI | bar: 2016年 4月 1; 2016年 7月 4
캐쉬샾 구성 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
UI | bar: 2016年 1月 1; 2016年 7月 4
길드 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
친구 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
업적 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
우편함 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
출석부 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
채팅 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
게임설정 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 9月 2
튜토리얼 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 9月 3; 2016年 10月 3
아트 | 메뉴별 UI 리뉴얼 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 7月 4
월드맵 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
시나리오 NPC 리소스 제작 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
몬스터 스킬 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 7月 4
아바타 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4 to 2016年 7月 1; 2016年 9月 1; 2016年 9月 4 to 2016年 10月 1; 2016年 10月 4
신규 캐릭터 스킬 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 8月 4
U.I 연출 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
실시간 레이드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 2; 2016年 8月 1
길드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
수호석 스킬 연출 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
개발 (클라이언트) | 데이터 구조 변경 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 2月 4
테스트 클라이언트 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
게임 데이터 스크립트 툴 수정 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
메뉴별 UI 구현 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 6月 4
실시간 전투 구현 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
캐릭터 시스템: 성장 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
스킬 시스템: 클래스전용 스킬, 강화 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
수호자 시스템: 성장, 패시브 스킬 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
수호석 시스템: 수호석 등록,스킬,강화 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 6月 4
상점 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
아이템 시스템: 판매,분해,강화,합성,승급 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
스테이지 모드 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 6月 4
균열,초월 모드 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
커뮤니티 시스템: 친구, 길드 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
결투장(PvP) 시스템 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 2
월드 보스 레이드(PvE) 시스템 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 2
길드전(RvR) 시스템 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 2
빌드 자동화 | bar: 2016年 6月 2; 2016年 8月 1
URL 다운로드 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
클라이언트 Version 관리 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
빌링시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 8月 3
업적 구현 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
패치 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
튜토리얼 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
개발 (서버) | 실시간 모듈 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4; 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
디비(ORM)모듈 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
서버 구조 설계 최적화 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
캐릭터 시스템 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
아이템 옵션 시스템: 고정, 랜덤 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
세트 아이템 시스템 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
마법 부여 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
수호석 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
룬 스톤 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
던전 모드별 보상 구현 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
출석 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
업적 구현 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
운영툴 제작 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 3
이벤트, 공지 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 2
상용 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2; 2016年 10月 2
서버 과부하 테스트 및 최적화 작업 | bar: 2016年 9月 2; 2016年 10月 2
로그서버 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 8月 2
실시간 레이드 구현 작업 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
길드 시스템 구현 작업 | bar: 2016年 9月 1; 2016年 9月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 9月 1; 2016年 9月 4