## 조정 후_개발일정 스케쥴
NOX : 개발 스펙 | [6 empty] | * 10월 말 개발 | * 11월 중순 원스토어 베타
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 검수 버전 | QA 검수 버전 | 서비스(상용화 버전) | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 4월
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 12종(총 12종) | 수호석 추가 3종(총 15종) |  |  |  | 신규 캐릭터 Open | 수호석 추가 1종 |  | 수호석 추가 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 마을 재구성(2차:실시간) | 인공지능(보완) | Q/A | 원스토어 Beta | 랜덤옵션변경(마법부여) | PvP 점령전: 4vs4 | 수호레이드 : 파티4인 | 대규모 PvP(길드전) | 정신지배 모드 :10인 | 길드 레이드(비동기)
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼(7~8) | 튜토리얼(7~8) | SDK 연동 | 초월 파티2인 |  | 길드전10vs10 (비동기) | 제작 시스템 |  | 액트 9 확장
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 게임설정 | 빌링 연동 | 초월 싱글/파티 랭킹
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 | 길드 시스템(생성,가입등) | URL 다운로드 | 투기장/개인 랭킹(비동기)
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 인공지능(보스) | 초월 파티2인
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 패키지 상점 | SDK 연동 | 초월 싱글/파티 랭킹
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 아바타 상점 | 빌링 연동
|  |  |  | 뽑기 상점 | URL 다운로드
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 조력자 조각 상점
|  |  | 세트아이템 | 친구
마을 재구성(1차:맵)
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  |  |  | 투기장 맵 | 수호(월드보스) 레이드 맵 | 정*지모드 관련 맵 |  | 대규모 PVP 맵
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  |  |  | 길드전 맵
균열 랜덤 던전(랜덤)
[8 empty] | 크리스마스 아바타 | 정신지배 아바타(추가) | 설날 아바타(추가) |  | 메카닉 아바타(추가)
레이드 몬스터(3종)
컨텐츠 | 무기(클래스별 6종) | 무기(클래스별 4종) | 캐릭터 + 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종) |  |  |  |  | 마법부여 연출
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 무기 7종 |  | 무기 1종 |  |  |  | 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 |  |  |  | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 |  |  |  | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 |  |  |  | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 마을 -챗서버 채널과 연동하기 -유저정보등록(닉네임,캐릭터,스킨,장비,레벨.. 등등) -유저위치정보동기화 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
매칭서버
|  |  | 마법부여시스템 |  | 멀티 플레이 서버
Note on D8: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on H8: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on C9: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on H9: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H10: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on E11: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on G12: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G14: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on E17: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경

## 조정 전_개발일정 10월 런칭계획 스케쥴
NOX : 개발 스펙 | [5 empty] | * 9월 말까지 개발 | * 10월 초 Q/A , 10월 말 서비스
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 검수 버전 | 서비스(상용화 버전) | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 4월
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 12종(총 12종) | 수호석 추가 3종(총 15종) |  |  |  | 신규 캐릭터 Open | 수호석 추가 1종 |  | 수호석 추가 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 마을 재구성(2차:실시간) | 인공지능(보완) | Q/A | 투기장/개인 랭킹(비동기) | 길드전10vs10 (비동기) | 수호 레이드 파티4인 | 정*지모드 | 대규모 PvP(길드전)
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼(7~8) | 튜토리얼(7~8) | SDK 연동 | Live 서비스 | 랜덤옵션변경(마법부여) |  | or | or | or
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 게임설정 | 빌링 연동 |  | 제작 시스템 |  | 정*지모드 | 수호 레이드 파티4인 | 길드 레이드(비동기)
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 | 길드 시스템(생성,가입등) | URL 다운로드
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 인공지능(보스) | 초월 파티2인
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 패키지 상점 | SDK 연동 | 초월 싱글/파티 랭킹
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 아바타 상점 | 빌링 연동
|  |  |  | 뽑기 상점 | URL 다운로드 |  | Q/A
|  |  |  | 결제/환전/열쇠 상점 |  |  | 진입 초기튜토리얼(추가) | Live 서비스 | 투기장/개인 랭킹(비동기) | 길드전10vs10 (비동기) | 수호 레이드 파티4인 or 정신 지배 모드 | 정신 지배 모드 or 수호 레이드 파티4인 | 대규모 PvP(길드전) or 길드 레이드(비동기) | 길드 레이드(비동기) or 대규모 PvP(길드전)
|  |  |  | 패키지 상점 |  |  |  |  | 랜덤옵션변경(마법부여)
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 조력자 조각 상점 |  |  |  |  | 제작 시스템
|  |  | 세트아이템 | 친구
마을 재구성(1차:맵)
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  |  |  | 투기장 맵 | 수호(월드보스) 레이드 맵 | 정*지모드 관련 맵 |  | 대규모 PVP 맵
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  |  |  | 길드전 맵
균열 랜덤 던전(랜덤)
[8 empty] | 크리스마스 아바타 | 정신지배 아바타(추가) | 설날 아바타(추가) |  | 메카닉 아바타(추가)
레이드 몬스터(3종)
컨텐츠 | 무기(클래스별 6종) | 무기(클래스별 4종) | 캐릭터 + 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종) |  |  |  |  | 마법부여 연출
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 무기 7종 |  | 무기 1종 |  |  |  | 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 |  |  |  | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 |  |  |  | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 |  |  |  | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 마을 -챗서버 채널과 연동하기 -유저정보등록(닉네임,캐릭터,스킨,장비,레벨.. 등등) -유저위치정보동기화 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
매칭서버
|  |  | 마법부여시스템 |  | 멀티 플레이 서버
Note on D8: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on H8: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on C9: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on H9: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H10: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on E11: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on G12: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G14: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on E17: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경

## NOX Milestone_20160906
NOX 개발 마일스톤
[8월 말 개발완료 현황] |  | - 주요 항목 개발 완료 현황 구글 계정 연동 마을 재구성(2차:실시간) 캐릭터 초상화 : 캐릭터 상세보기 열린 가방상태 캐릭터 선택창 버튼 추가 튜토리얼 : 강제진행 (기본 전투 튜토리얼, 스킬등록, 우편함, 장비착용, 전투모드 및 매트릭스) 게임설정 : 배경음악, 효과음 설정 적용, 구글 계정 연동설정. 길드 시스템 : 생성 (길드명, 길드마크), 가입(가입방식 3종), 탈퇴, 추방 인공지능 : 몬스터 등급별 AI 설정 ------------------------------ 9월 6일 개선 및 버그 개선 사항 개선_20160906 Sheet 참고 버그_20160906 Sheet 참고 ------------------------------
2016.09.06
단위 업무 | 세부 Activity | 2016年 1月 |  |  |  | 2016年 2月 |  |  |  | 2016年 3月 |  |  |  | 2016年 4月 |  |  |  | 2016年 5月 |  |  |  | 2016年 6月 |  |  |  | 2016年 7月 |  |  |  | 2016年 8月 |  |  |  | 2016年 9月 |  |  |  | 2016年 10月 |  |  |  | 2016年 11月 |  |  |  | 2016年 12月 |  |  |  | 2017年 1月 |  |  |  | 2017年 2月 |  |  |  | 2017年 3月 |  |  |  | 결과물 | 진행 상황 체크
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 캐릭터 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
캐릭터 성장 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
수호자 성장 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
스킬 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
클래스 전용스킬 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
스킬 강화 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
수호자 패시브스킬 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
수호석 스킬 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
가방 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 2月 4
아이템 고정옵션 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
랜덤옵션 변경 (구 마법 부여) | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아이템 분해 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 강화 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 합성 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
아이템 승급 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
룬 보석 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
룬 업그레이드 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
룬 소켓 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
수호석 강화 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
던전 기본 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
스테이지 던전 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
스테이지 보상 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
스테이지 스토리 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 5月 4
요일 던전 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 2
요일 던전 보상 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 2
레이드 던전 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
레이드 던전 보상 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
결투장 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
개인 랭킹 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
길드 대전 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 9月 4
길드 랭킹 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 9月 4
몬스터 기본 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
통합 AI | bar: 2016年 4月 1; 2016年 7月 4
캐쉬샾 구성 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
UI | bar: 2016年 1月 1; 2016年 7月 4
길드 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
친구 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
업적 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
우편함 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
출석부 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
채팅 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
게임설정 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 9月 2
튜토리얼 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 9月 3; 2016年 10月 3
정신 지배 모드 | bar: 2016年 8月 4; 2016年 9月 4
대규모 PVP 모드 | bar: 2016年 8月 4; 2016年 9月 4
아트 | 메뉴별 UI 리뉴얼 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 7月 4
월드맵 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
시나리오 NPC 리소스 제작 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
몬스터 스킬 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 7月 4
아바타 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4 to 2016年 7月 1; 2016年 9月 1; 2016年 9月 4 to 2016年 10月 1; 2016年 10月 4
신규 캐릭터 스킬 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 8月 4
U.I 연출 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
실시간 레이드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 2; 2016年 8月 1
길드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
수호석 스킬 연출 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
개발 (클라이언트) | 데이터 구조 변경 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 2月 4
테스트 클라이언트 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
게임 데이터 스크립트 툴 수정 | bar: 2016年 1月 1; 2016年 1月 4
메뉴별 UI 구현 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 6月 4
실시간 전투 구현 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
캐릭터 시스템: 성장 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
스킬 시스템: 클래스전용 스킬, 강화 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
수호자 시스템: 성장, 패시브 스킬 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
수호석 시스템: 수호석 등록,스킬,강화 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 6月 4
상점 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
아이템 시스템: 판매,분해,강화,합성,승급 | bar: 2016年 4月 1; 2016年 5月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
스테이지 모드 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 6月 4
균열,초월 모드 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 6月 4
커뮤니티 시스템: 친구, 길드 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
초월 랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 9月 4
결투장(PvP) 시스템 | bar: 2016年 10月 1; 2016年 11月 4
월드 보스 레이드(PvE) 시스템 | bar: 2016年 12月 1; 2017年 1月 4
길드전(RvR) 시스템 | bar: 2016年 11月 1; 2016年 12月 4
빌드 자동화 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 9月 4
URL 다운로드 시스템 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 9月 4
클라이언트 Version 관리 시스템 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 9月 4
빌링시스템 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 9月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 8月 3
업적 구현 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
패치 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 8月 4
튜토리얼 | bar: 2016年 7月 4; 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 10月 1; 2016年 10月 3
게임 설정 | bar: 2016年 8月 2; 2016年 9月 2
정신 지배 모드 | bar: 2016年 8月 2; 2016年 9月 2; 2017年 1月 1; 2017年 2月 4
대규모 PVP 모드 | bar: 2017年 2月 1; 2017年 3月 4
개발 (서버) | 실시간 모듈 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4; 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
디비(ORM)모듈 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
서버 구조 설계 최적화 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
캐릭터 시스템 | bar: 2016年 3月 1; 2016年 4月 4
아이템 옵션 시스템: 고정, 랜덤 | bar: 2016年 2月 1; 2016年 3月 4
세트 아이템 시스템 | bar: 2016年 5月 1; 2016年 5月 4
마법 부여 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
수호석 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
룬 스톤 시스템 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 6月 4
던전 모드별 보상 구현 | bar: 2016年 6月 1; 2016年 7月 4
출석 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1; 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
업적 구현 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
운영툴 제작 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 3
이벤트, 공지 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 9月 2
상용 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2; 2016年 10月 2
서버 과부하 테스트 및 최적화 작업 | bar: 2016年 9月 2; 2016年 10月 2
로그서버 | bar: 2016年 7月 3; 2016年 8月 2
실시간 레이드 구현 작업 | bar: 2016年 8月 1; 2016年 8月 4
길드 시스템 구현 작업 | bar: 2016年 9月 1; 2016年 9月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 9月 1; 2016年 9月 4

## 개선_20160906
개선 논의 사항
구분 | 현황 | 개선 방향 논의 | 상태 | 중요도 | 진행 | Feedback | 개발여부 | 완료일 | 구분
캐릭터선택 | 캐릭터 선택시 내 캐릭터 레벨/장비 등 현황 확인 불가 (각 캐릭터 진입시에만 확인 가능) | 캐릭터 선택 창에서 캐릭터를 스와이프해서 체인지하는 방식 / 레벨 전투력 및 간략한 정보 표기 | 개선 | 중상 | UI 변경 기획 확인 필요 | 캐릭터 선택 창에서 기본 정보 표시 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
마을 | 마을 UI 구성 불편/복잡 | 자주 사용하지 않는 아이콘을 탭 형태로 숨기는 방향 지향 | 개선 |  |  | 자주 사용하는 아이콘 외 숨기는 아이콘 그룹 별도 처리 친구,패키지상점, 출석, 조력자 를 그룹 메뉴로 설정 | 아이콘 배치 참고의견 검토 후 적용 | N/A | N/A
| 채팅 사용 불편 (위치/입력/가시적인 부분 ) | 마을 UI변경과 함께 논의 필요 | 개선 |  |  | 채팅창 버튼 표시 보강 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
상점 | 상점 진입 시 이벤트 패키지가 매번 전체 화면을 덮는 부분 | 오늘은 다시 보지 않기 체크박스 삽입 | 개선 | 중 |  | 오늘 그만보기 체크박스 기능 추가 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
| 상점 텍스트 가독성 떨어짐 | 글자 색상을 가독성있게 변경 등 | 개선 |  |  | 폰트 및 색상 보강 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 성장패키지/프리미엄패키지 페이지 설명/ 구매 디자인 부분 | UI 위치 및 진행페이지 구성 변경 필요 | 개선 | 중 |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토 | 보류항목 | N/A | N/A
전투 | 매트릭스 체감이 잘 되지 않는 부분 | 효과를 체감할 수 있는 방향으로 수정 | 개선 | 상 | 진행중 | 매트릭스 연출 개선 적용: 잔상 처리 구현검토 후 가능여부 전달예정 | 검토결과 1주의 작업소요예상 | N/A | N/A
| 자동전투 중 스킬 클릭 시 바로 사용 불가 (캐릭터 연속동작 종료 시까지 대기) | 수정 방안 확인 필요 | 개선 | 상 |  | 일반 공격 중 스킬 공격 및 이동에 대한 취소입력 가능하게 변경 | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 자동스킬 사용 부분 변경 필요 | 수동전투 / 자동전투(길찾기/일반공격) / 스킬사용 (길찾기/일반공격/스킬사용) 3단계로 전투중 변경 | 개선 | 상 |  | 3가지 타입으로 인게임 전투방식 설정 변경 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
| 연계스킬 사용 BM 변경 | 맵 진입시 재화소모 형태로 사용 (현재 자동스킬 위치) / 스킬사용 단계 + 연계스킬 까지 자동 사용 | 개선 | 중 |  | 연계스킬의 내부구조 처리로 검토시간과 구조변경이 필요함. | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 보스등장 시네마틱 노출시 시간 소모되는 부분 (타임어택/매트릭스/콤보/수호석 발동 카운트 영향) | 시네마틱 노출 시에는 시간 카운트 되지 않도록 변경 | 개선 | 상 |  | 보스 중간 영상처리 시 타이머관련 처리 | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 초월던전 클리어 시 다음단계 및 다시하기 기능 없음 (무조건 마을로 이동) | 마을가기 / 다시하기 버튼 삽입 (다시하기 버튼 클릭 시 초월던전 스테이지 선택 화면으로 이동) | 개선 | 중 |  | 초월던전 구현 관련 내부구조 처리로 검토시간과 구조변경이 필요함. | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 초월던전 수호석 강화시 이펙트 / 효과 필요 | 성공/실패 시 각각의 효과음과 이펙트 필요 | 개선 | 하 |  | 수호석 강화 연출 개선 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 수호석 효과 발동시 발동 내용 표시 |  | 개선 | 하 |  | 버프형 / 스택형 외 능력발동 관련 표시 검토 후 적용. | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 초월던전 미니맵표시 | 맵 랜덤 구현 시 자동전투가 타임어택에 유리해지는 부분 보완 필요 (길/몬스터 위치 등) | 개선 | 중 | 기획의도 확인 필요 | 미니맵 처리 불가 네비게이션 기능 보강으로 대체 후 Feedback 요청 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
| 마지막 스테이지 완료 후 다음으로 가기 버튼 있음 (클릭시 로딩 진행 > 종료 필요) | 마을가기 버튼으로 대체 및 마을로 이동 | 개선 | 하 |  | 8액트 10 스테이지 완료 결과창에서 다음지역가기 버튼 삭제처리 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
가방 | 아이템 소팅 기능 없음 (방어구의 경우 매우 불편) | 부위별 아이템 소팅 기능 추가 | 개선 | 중 |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토 | 처리예정 | Q/A 기간중 | N/A
| 개별판매 / 일괄판매 외에 선택 판매 기능 없음 | 원하는 아이템 복수로 선택하여 판매 기능 추가 | 개선 | 중 |  | 선택판매 추가기능은 Q/A 빌드완료 후 개발일정에 따라 적용여부 검토 | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
| 일괄 판매시 녹스아이템 제외 등의 옵션 필요 | 일괄판매 창에 녹스 아이템 제외 체크박스 추가 / 녹스 아이템 판매시 경고창 노출 | 개선 | 상 |  | NOX장비에 대한 일괄 판매/분해 에대한 체크박스로 우선 처리 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 아이템 옵션 변경부분 직관적이지 않음 (재료 설명 없음 / 옵션변경 부분 클릭 불분명) | 재료 클릭시 재료설명 추가 및 옵션변경 버튼 등 필요 요소 추가 | 개선 | 중 |  | 선택 옵션에 대한 표시 기능 개선 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 장비 강화 방법 변경 제안 | 분해 > 강화 에서 아이템을 다이렉트로 먹여서 강화 하는 방식 | 개선 | 중상 | 기획의도 확인 필요 | 구조변경 불가 | 불가 | N/A | N/A
| 인벤토리(가방) 기본 제공되는 칸이 너무 많음 | 기본 지급 30~50 등의 조정 필요 (BM판매) | 개선 | 중 | UI 변경 기획 확인 필요 | 가방의 인벤토리 수량 조정 및 확장 기능 처리 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 상세정보 탭이 눈에 띄지 않고 보기가 어려움 | 캐릭터 상태 정보창 따로 구성 필요 ex) 마을/메인에서 캐릭터 얼굴 아이콘 클릭 시 노출 | 개선 | 중 |  | 캐릭터 콤포넌트 정보창(초상화) 클릭 시 상세보기가 열린 가방으로 처리 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
스토리 | 스토리 진행이 너무 짧고 내용이 정리되지 않은 느낌 |  | 개선 | 중 | 스토리 완성도 확인 필요 | 액트 1 ~ 8 까지 스토리 다이알로그 적용 (보상처리는 9월 6일 적용 가능) | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
수호석 | 강화 25시 발동되는 패시브 스킬 부분 | 수호석 / 패시브스킬에 따라 25~50 혹은 그 이상으로 조정 (논의 필요) | 개선 | 중상 |  | 25 ~ 50 등급에 해당되는 보조 능력에 대한 설정 조정 (추후: 35등급 정도로 일괄 적용에 대한 합의가 필요) | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
| 장착하고 간 수호석만 강화 가능 | 기획 의도에 따른 논의 필요 | 개선 | 중상 | 기획의도 확인 필요 | 디아블로 3의 방식과 해석을 적용하는 것이 낫다고 봄. | 불가 | N/A | N/A
| 수호석 정보에 공통 표기된 불필요한 문구 삭제 | 초월던전에서 획득 가능한~~~' 부분 삭제 필요 | 개선 | 하 |  | 불필요 문구 삭제 및 보조능력에 대한 정보 표시 처리. | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
추가 논의 사항
마을 | 신규 마을 |  |  |  |  | 신규 마을 교체 | 완료 | 2016-08-15 | 게임스컴
Push알림 | Push 알림 기능 |  |  |  |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토: Push 알림 기능 및 종류 등 | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
쿠폰 | 쿠폰 기능 |  |  |  |  | NOX Ent 의 요청문서 받은 후 검토: 쿠폰 종류 및 발행 방식 등 | Q/A 개선항목으로 | Q/A 기간중 | N/A
튜토리얼 | 초기 엔드컨텐츠 튜토리얼 |  |  |  |  | 물리적 작업 시간을 고려한 일정 조정 및 검토가 반드시 필요함. | 타 로컬 적용 여부 논의 | N/A | N/A
마을 카메라 | 마을에서 줌인 / 줌 아웃 기능 |  |  |  |  | 카메라 줌인 / 줌아웃 :마을에서만 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
이동콘트롤러 | 이동 콘트롤러 영역 설정 |  |  |  |  | 세로 중심으로부터 좌측 , 가로중심으로부터 하단으로 영역 설정 이동콘트롤러 드래깅 속도 상향 | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드
치트 버튼 | 치트 버튼 임시로 설정 버튼에 숨기기 |  |  |  |  | 치트 버튼 임시로 도움말 버튼에 숨기기(임시) | 완료 | 2016-09-06 | Q/A 빌드

## 버그_20160906
버그 확인 사항 | [5 empty] | 별도에 Feedback 이 없는 경우 버그
구분 | 현황 | 상태 정보 및 수정 요청 | 상태 | 중요도 | 진행 | Feedback | 개발여부 | 완료일
마을/메인 | 일일출석 / 누적출석 진행 되지 않음 | 서버 및 클라 작업 미완 | 버그 | 중 |  | 추가 처리 이슈 | 완료 | 2016-09-06
| 시간이 지나도 열쇠 생성이 되지 않음 (시간 카운트가 되지 않음) | 서버 및 클라 작업 미완 | 버그 | 중 |  | 추가 처리 이슈 | 완료 | 2016-09-06
| 업적 일일미션 등 달성 카운트 누적 표기 문제 (현재 달성후에도 누적되는것으로 표기) | 미션 달성 후 비활성화 및 카운트 누적되지 않게 변경 | 버그 | 중 |  | 확인 후 처리 예정 | 완료 | 2016-09-06
| 마을에서도 가끔 수호석 효과가 뜸 (보호막) | 기획의도인지 혹은 버그인지 확인 필요 | 버그? | 하 |  | 기획의도 | N/A | N/A
| 캐릭터명이 뜨다 안뜨다 함 |  | 버그 | 중 |  | 현재 테스트 중. | 완료 | N/A
상점 | 열쇠 구매 시 우편함에 도착한다고 안내되지만 그냥 추가 됨 |  | 버그 | 중 |  | 해당 재화 처리에 대한 방식 변경 및 문구 처리 | 완료 | 2016-09-06
| 연속 구매 시 이펙트 / 효과음 노출 안됨 (첫 1회 구매시만 노출) |  | 버그 | 하 |  |  | 완료 | 2016-09-06
| 고급 장비상자 무료뽑기 최초 뽑기 이후 시간 카운트되지 않음 | 최초 카운트 | 버그 | 중상 |  |  | 완료 | 2016-09-06
균열 | 균열 클리어시 균열석 드랍 안됨 |  | 버그 | 상 |  | 드롭 Rule 변경 | 완료 | 2016-09-06
초월 | 초월 캐릭터 부활시 소모 재화 없음 (혹은 안내 없음) | 소모재화 설정 / 알림창 팝업 | 버그 | 중상 |  | 시간 경쟁이 기본인 모드에서 유료모델로 랭킹에 영향을 주는 것은 문제가된다고 봅니다. | 불가 | N/A
전투 | 스테이지 진입시 전투 반복 보상받기 안됨 |  | 버그 | 중 |  | 미구현 | 처리예정 | 2016-09-30
| 자동전투시 캐릭터가 제자리 걸음하고 있는 경우가 있음 | 대쉬 후 발생하는 경우가 많음 | 버그 | 하 |  | 현재 테스트 중. | 처리예정 | N/A
| 적이 너무 가까이 있는 경우 때려지지 않음 (데몬헌터) 대쉬해서 가까이 붙은 경우 |  | 버그 | 중 |  | 데미지 관련 프로젝타일 위치 조정 | 완료 | 2016-09-06
가방 | 가방 추가 미구현 |  | 버그 | 하 |  | 미구현 | 완료 | 2016-09-06
| 아이템 판매 후에도 가방 아이템 수량 카운트 변동 없음 |  | 버그 | 하 |  |  | 완료 | 2016-09-06
| 나갔다 들어오면 가방속 아이템 잠금 설정 풀림 |  | 버그 | 상 |  |  | 완료 | 2016-09-06
| 강화 애니메이션 실행 시 간헐적으로 초기 프레임에서 멈춤 발생 - 앱멈춤 아님 (빈도수 낮음) | 1/100 정도의 빈도 | 버그 | 하 |  | 간헐적 현상으로 현재 테스트 중. | 완료 | N/A
스토리 | 스토리보상 지급 안 됨 |  | 버그 | 하 |  | 추가 처리 이슈 | 처리예정 | 2016-09-30

## 8월 말 개발 항목
NOX 개발 마일스톤
[8월 말 개발 항목]
프로그램 | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
- 클라이언트 AI테이블 로딩 작업
- 클라이언트 AI 부모 클래스 구성
- 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업
- 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업
<튜토리얼>
- 테이블 구조 시스템 작업
- 인게임 관련 튜토리얼 작업
- 다이얼로그 시스템 작업 및 UI 작업
<기타 요청 작업>
- 나이트 클래스 클라이언트에서 플레이 가능하도록 처리
<초월모드 같이하기>
- 같이하기모드를 위한 클라이언트 와 서버 연결 작업
- 같이하기 모드를 위한 필요한 패킷 데이터 구성 작업
<기타>
- 로딩창 랜덤 이미지 시스템 작업 및 UI 작업
- 게임 설정 시스템 작업 및 UI 작업
<상점>
- 조력자 조각 판매 상점 시스템 작업 및 서버 연동 작업
<길드>
- 길드 가입, 탈퇴, 생성 시스템 작업 및 UI 작업, 서버 연동 작업
<스토리 씬>
- 스토리 씬 결과 서버 연동 작업
- 보상 처리 서버 연동 작업
<구글 및 페이스북>
- 구글 및 페이스북 SDK 연동 작업
기타 프로그램 | < 외주 및 NOX 지원 작업>
-SDK 연동
- 빌링 연동
- URL 다운로드
기획 | <8월말 Data 입력>
버서커, 데몬헌터, 아칸, (나이트)
- 성장 Test 및 Balance 수정
- 능력치 Test 및 Balance 수정
- 아이템 Test 및 Balance 수정
- 스킬 Test 및 Balance 수정
- 성장보상 Test 및 Balance 수정
- 모드별 보상 Test 및 Balance 수정
- AI Test 및 Balance 수정
<8월말 System Test 및 보완>
- 7월말 빌드 적용된 시스템 테스트 및 보완
- 8월말 추가 적용된 시스템 테스트 및 보완
그래픽 | < 8월말 그래픽 리소스 적용 >
- 스토리 컷씬이미지(대장장이, 연금술사, 튜터)
- 마을 리뉴얼
- 마을 NPC 그래픽 리소스작업(약7~8종)
- 맵 스카이박스 제작
- 나이트 클래스 애니메이션 / 이펙트 보완
- 아바타상점, 튜토리얼, 조력자조각상점, 길드, 초월모드 같이하기 그래픽UI
- 인트로(로그인)화면 변경 : 샌드아츠 마지막컷과 어우러지게

## Development Lists Check_160906
작성자: 김택훈
[12 empty] | Complete | Proceed | N/A | Total | Complete Rate | Proceed Rate | Recognition Rate
[11 empty] | 캐릭터 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 스킬 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 스킬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 아이템 | 26 | 4 | 1 | 31 | 83.87% | 16.13% | 86.67%
[11 empty] | 재화 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 상점 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 시스템 | 53 | 1 | 5 | 59 | 89.83% | 10.17% | 98.15%
[11 empty] | 던전 일반 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 던전 모드 | 38 | 0 | 11 | 49 | 77.55% | 22.45% | 100%
[11 empty] | 몬스터 | 19 | 0 | 2 | 21 | 90.48% | 9.524% | 100%
Version | [10 empty] | 스토리 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0% | 100% | 0%
현재버젼 | v0.07.186 | [9 empty] | GameUI | 24 | 1 | 1 | 26 | 92.31% | 7.692% | 96%
Category | Section | Detail | Design | Graphic | Client | Server | Dev. Rate | Result | Version | Etc. | 기술 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0% | 100% | 0%
캐릭터 | 클래스 | 버서커 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | Total | 209 | 49 | 26 | 284 | 73.59% | 26.41% | 81.01%
캐릭터 | 클래스 | 데몬헌터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 아칸 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 나이트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_09 |  | 8월 말 빌드 관련Comment (9/6일 빌드)
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 일반성장 50레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티브 스킬 | 버서커 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 데몬헌터 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 아칸 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 나이트 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 버서커 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 데몬헌터 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 아칸 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 나이트 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 초기화 | 클래스 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 포인트 | 스킬 포인트 구매 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 특수 스킬 | Dash 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 수호석 스킬 | 수호석 15종관련 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 성장 무한레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 수호자 패시브 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 스킬 200 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 스킬 초기화 | 수호자 패시브 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 6종 (특화구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5종(세트구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5파츠(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 정수 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 무기 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 방어구 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 수호석 | 수호석 15종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 증가권 | 아이템 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07 | 9월말
아이템 | 증가권 | 경험치 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07 | 9월말
아이템 | 증가권 | 골드 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07 | 9월말
아이템 | 완료권 | 즉시 완료 권 | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | Proceed | 2016_07 | 9월말
아이템 | 조력자 | 조력자 조각 16종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 조력자 | 조력자 레벨업 물약 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 물약 | 공격력 버프 물약 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
재화 | 열쇠 | 열쇠 (행동력) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
재화 | 골드 | 골드 (게임 머니) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 젬 | 젬 (상점 결제 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 우정포인트(구:트로피) | 우정포인트 (특정상점 구매 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 균열석 | 균열석 (초월던전 입장 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
상점 | 상점 | 아바타 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 뽑기 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 젬/골드/열쇠 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 패키지 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 이벤트 패키지 | 이벤트 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 특별1 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 특별2 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 조력자 조각 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 재료 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 단일 분해/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 7성 업그레이드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 업그레이드 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 무기 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 방어구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 장신구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 특수 스킬 | 매트릭스 모드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 수호석 | 수호석 강화(업그레이드) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 소환(생성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 인게임 소환(호출) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 레벨업 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경(마법부여) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 친구 | 친구 초대/등록/삭제/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 길드 | 길드 창설/가입/탈퇴/추방/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 길드 시스템 : 생성 (길드명, 길드마크), 가입(가입방식 3종), 탈퇴, 추방
시스템 | 길드 | 길드 Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 성장랭킹 10월말
시스템 | 업적 | 업적 완료/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 우편함 | 우편함 수령/삭제/보관 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 출석부 | 출석부 확인/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 채팅 | 일반채팅 : 일반채널 1000채널(100인) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 채팅 | 길드채팅 : 길드채널 | 100% | 50% | 50% | 30% | 43.33% | Proceed | 2016_08 | 9월말
시스템 | 마을 | 채널 마을 구현(실시간) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 튜토리얼 | 초기 시작 튜토리얼 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 보류
시스템 | 튜토리얼 | 기본 시스템 튜토리얼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 튜토리얼 : 강제진행 (기본 전투 튜토리얼, 스킬등록, 우편함, 장비착용, 전투모드 및 매트릭스)
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 개인 Single Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09 | 9월말
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 파티 Party 2P Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09 | 9월말
시스템 | 결투장 | 결투장 개인 Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_11
시스템 | 아바타 | 클래스 별 아바타 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | 초기 아바타 판매 목록 설정 논의 필요
던전 일반 | 던전 설정 | 아이템 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 경험치 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 골드 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 즉시 완료권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 일반 | 던전 설정 | 자동 스킬 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 1종 (3섹터) : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Party 2p | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09 | 9월말
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Party 보상 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09 | 9월말
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 : Party 2p | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_09 | 9월말
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 7종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 요일별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 던전 : Party 4p | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 길드 레이드 던전 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
던전 모드 | 투기장 | 1 vs 1 : Player vs 1 (AIPC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_11
던전 모드 | 길드전 | 10 vs 10 : Player+9(AIPC) vs 10(AIPC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_12
던전 모드 | 용맹전 | 용맹전 모드(대규모 PVP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_02
던전 모드 | 정복전 | 정복전 모드 (길드레이드) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 초월 몬스터 | 초월 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 요일 몬스터 | 요일 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 월드 보스 몬스터 | 수호 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
몬스터 | 길드 보스 몬스터 | 길드 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 25% | 75% | Proceed | 2016_08
GameUI | 계정연동 (구 회원가입) | 계정연동 (구 회원가입) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 구글 계정 연동
GameUI | 로그인 | 로그인 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 캐릭터 선택 | 클래스 선택 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 닉네임 | 닉네임 설정 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 캐릭터 정보 | 캐릭터 정보 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 열쇠 정보 | 열쇠 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 균열석 정보 | 균열석 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 골드 정보 | 골드 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 젬 정보 | 젬 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 트로피 정보 | 트로피 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 환경설정 (구 메뉴설정) | 환경설정 (구 메뉴설정) | 100% | 100% | 30% | 100% | 76.67% | Proceed | 2016_09 | 9월 말 | 게임설정 : 배경음악, 효과음 설정 적용, 구글 계정 연동설정.
GameUI | 채팅 | 채팅 UI / 일반채널, 길드채널 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 출석부 | 출석부UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 프리미엄 | 프리미엄 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 조력자 | 조력자 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 보석함 | 보석함 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 가방 | 가방UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 스킬 | 스킬 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 아바타 | 아바타 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 길드 | 길드UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 친구 | 친구UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 업적 | 업적UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 우편함 | 우편함UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 스토리 | 스토리 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 로딩 화면 | NOX 동영상 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 보류
GameUI | 로딩 화면 | 게임 로딩화면 TIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 랜덤 로딩 이미지, 랜덤 Tool Tip 적용.
기술 | AI: 인공지능 | AI: 인공지능 | 75% | 100% | 50% | 75% | 66.67% | Proceed | 2016_09 |  | 인공지능 : 몬스터 등급별 AI 설정
기술 | 실시간 모듈 | 실시간 전투 구현 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
기술 | 빌드 자동화 | 빌드 자동화 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
기술 | URL 다운로드 시스템 | URL 다운로드 시스템 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
기술 | 빌링 시스템 | 빌링 시스템 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
기술 | 패치 시스템 | 패치 시스템 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
기술 | 운영툴 | 운영툴 | 80% | 100% | 100% | 30% | 55% | Proceed | 2016_10
기술 | 게임설정 | 게임설정 | 100% | 100% | 50% | 30% | 40% | Proceed | 2016_10
기술 | 로그서버 | 로그서버 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_10
NOX Development Lists
Recognition Rate: 개발 List 대비 완료인식(Recognition) 비율
{ (Complete) / [ (전체개발List수) - (N/A) ] } X100
Complete Rate: 개발 List 대비 완료(Complete) 비율
{ (Complete) / (전체개발List수) }X100
Proceed Rate: 개발 List 대비 진행(Proceed) 및 준비(N/A) 비율
{ (Proceed + N/A) / (전체개발List수) }X100
N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 및 개발준비단계 항목(Next 빌드or업데이트항목).
Note on E19: taekhoon: N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 단계는 완성된 부분을 Etc 에서 구분한다.
Note on I19: taekhoon: 기획완성 및 전달 된 컨텐츠/시스템을 기준으로 그래픽과 개발팀에 대한 개발 완성도 3가지 파츠의 완성도 비율을 종합한다.
Note on D46: taekhoon: 내부적으로 2000레벨까지 성장경험치 설계
Note on D49: taekhoon: 초월 패시브 스킬만 1000 강화
Note on D51: taekhoon: 어설트 엑그젝트 크리티온 티메리스 뱀파이어 세크리드
Note on D55: taekhoon: 세인트 세트 아이언 세트 가디언 세트 이클립스 세트 이모탈 세트
Note on D61: taekhoon: 에메랄드 네크리스 토파즈 네크리스 루비 네크리스
Note on D65: taekhoon: 에메랄드 링 토파즈 링 루비 링
Note on D72: taekhoon: 유예 고통 무적 거울 신속 중독 근성 신성 도움 은총 부활 태극 선고 보호 통제
Note on D73: taekhoon: 수호의 룬 용맹의 룬 지혜의 룬 재능의 룬
Note on D79: taekhoon: 1 피구르 조각 2 수페르모 조각 3 베아루스 조각 4 오넬로 조각 5 그리모크 조각 6 데스로크 조각 7 레글리스 조각 8 쿠르크 조각 9 쿠이안 조각 10 로켈토즈 조각 11 드레이크 조각 12 미아스튜터 조각 13 케라버그 조각 14 루스트룸 조각 15 프리겔리두즈 조각 16 헤르케리움 조각
Note on D80: taekhoon: 작은 중형 대형 초대형
Note on D86: taekhoon: 균열던전 보상 초월 던전 입장 소모재화
Note on D132: taekhoon: 초월 던전 클리어 시 초월 던전의 단계와 수호석 강화 등급과의 강화 성공확률 연동
Note on D133: taekhoon: 조력자 생성
Note on D269: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D270: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D284: taekhoon: 보석함에는 수호석과 룬 보석 관련 시스템 UI 구성
Note on D287: taekhoon: