## NOX 서비스 및 업데이트 계획
# | 서비스 분류 | 완성도 보강 및 추가 개발 | [30 empty] | 완성도 보강 및 추가 개발
| 월 | 2016.11 | [30 empty] | 2016.12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
D | 밸런스 (성장, 전투, 재화) | [5 empty] | 밸런스 (성장, 전투, 재화)
D | BM 유도 설정 | [20 empty] | BM 유도 설정
D | 메모리해킹 암호화 작업 | [5 empty] | 메모리해킹 암호화 작업
D | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | [13 empty] | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | UI 보강 | [6 empty] | UI 보강
D | 버그 수정 | 버그 수정
D | 제작 시스템 | [27 empty] | 제작 시스템 | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | 아바타 인장시스템 | [31 empty] | 2016.12 25: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | [27 empty] | PvP 점령전: 4vs4
# | 서비스 분류 | Quality Assurance | [30 empty] | 2016.12 1: Quality Assurance & Open & Update
| 월 | 1 | [30 empty] | 2016.12 1: 2
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
O | 2월27일(월)Onestore 출시 | 2 9: 원스토어 사전가입시작: 시기 재조정; 2 27: Onestore
B | 2월23일(월)Onestore 베타존 | 2 8: B; 2 13: 베타존
D | 아바타 인장 시스템 | 1 1: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | 1 1: PvP 점령전: 4vs4
TS | Q/A ( Q/A 대응) | 1 1: Q/A ( Q/A 대응)
TS | FGT / CBT | 1 19: FGT / CBT; 1 26: 테스트 결과 반영
E | 패키지 판매 | 2 23: 오픈 패키지
E | 과금유도 | 2 28: 결제 이벤트
E | 인게임 이벤트 1 | 2 23: 접속 이벤트-7일간의 선물
E | 인게임 이벤트 2
E | 인게임 이벤트 3
E | 카페이벤트 1 | 2 23: 베스트 TIP&공략 / 숨은버그찾기
E | 카페이벤트 2
E | 페이스북 이벤트 | 2 23: 페이스북 좋아요 이벤트
E | 루틴 이벤트 1 | 2 23: 일반던전 클리어 인증 이벤트
E | 루틴 이벤트 2
E | 쿠폰 이벤트
# | 서비스 분류 | 1 1: Open & Update; 2 1: Update
| 월 | 1 1: 3; 2 1: 4
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
O | 3월 30일 구글 스토어 출시 | 3 16: 구글스토어 사전가입시작; 3 30: Google Store
U | 서비스 버그 대응/처리 | 3 1: 서비스 버그 대응/처리 (안정화 & 최적화)
U | 점령전 아바타 | 3 15: 점령전 아바타
U | 수호석 2종(7/15) | 3 15: 수호석 2종
U | 제작 시스템 | 3 29: 제작 시스템
U | 아바타 인장시스템 | 3 29: 아바타 인장시스템
U | 4성 조력자 1종 | 3 29: 4성 조력자
D | 구글 Featured | 3 1: Google Featured
U | 랜덤옵션변경(마법부여) | 4 12: 랜덤옵션변경
U | 수호석 1종(8/15) | 4 12: 수호석 1종
U | 길드전10vs10 (비동기) | 4 26: 길드전10vs10
U | 수호석 2종(10/15) | 4 26: 수호석 2종
U | 4성 조력자 1종 | 4 26: 4성 조력자
D | 길드전10vs10 (비동기) | 3 1: 길드전10vs10 (비동기)
D | 길드 레이드(비동기) | 4 1: 길드 레이드(비동기)
D | 수호레이드 : 파티4인 | 4 1: 수호레이드 : 파티4인
E | 패키지 판매 | 3 1: 오픈패키지; 3 30: 오픈 패키지
E | 과금유도 | 3 1: 결제이벤트; 4 1: 결제이벤트
E | 인게임 이벤트 1 | 3 1: 접속 이벤트-7일간의 선물; 3 13: 화이트데이 접속 이벤트; 3 30: 7일간의 행복; 4 13: 블렉데이 접속 이벤트; 4 26: 5일간의 선물
E | 인게임 이벤트 2 | 3 8: 결투횟수에 따른 보상 지급; 3 15: 요일던전 입장횟수 1회 추가; 4 12: 결투횟수에 따른 보상 지급; 4 19: 요일던전 입장횟수 1회 추가
E | 인게임 이벤트 3 | 3 22: 열쇠 구매시 20% 추가지급; 3 30: 장비 강화 비용 20% 할인; 4 18: 열쇠 구매시 20% 추가지급
E | 카페이벤트 1 | 3 1: 베스트 TIP&공략 / 숨은버그찾기; 3 15: '녹스' 상식 퀴즈 대회; 3 30: 숨은버그찾기; 4 12: 레벨 달성 이벤트
E | 카페이벤트 2 | 3 1: 3.1절 이벤트; 4 5: 식목일 이벤트
E | 페이스북 이벤트 | 3 1: 페이스북 좋아요 이벤트
E | 루틴 이벤트 1 | 3 1: 던전 클리어 인증; 3 6: 레벨 달성 인증; 3 13: 화이트데이 인증; 3 20: 정예던전 클리어 인증; 3 27: 파티플레이 인증; 4 4: 제작 인증; 4 10: 수호석 인증; 4 17: 아바타 인증; 4 24: 조력자 인증
E | 루틴 이벤트 2 | 3 8: 화이트데이 선물 투표 이벤트; 3 22: 갖고싶은 룬스톤 투표 이벤트; 4 5: 효율좋은 수호석 투표 이벤트
E | 쿠폰 이벤트 | 3 14: 깜짝 쿠폰(~19일까지); 3 31: 위클리 쿠폰; 4 4: 위클리 쿠폰; 4 11: 위클리 쿠폰; 4 18: 위클리 쿠폰; 4 25: 위클리 쿠폰
# | 서비스 분류 | 3 1: Update; 4 1: Update
| 월 | 3 1: 5; 4 1: 6
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
U | 길드 레이드(비동기) | 5 17: 길드 레이드
U | 수호석 2종(12/15) | 5 17: 수호석 2종
U | 수호레이드 : 파티4인 | 5 31: 수호 레이드
U | 수호 아바타 | 5 31: 수호 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 5 31: 4성 조력자
U | 초월 강화 (20강이상) | 6 14: 초월 강화
U | 수호석 1종(13/15) | 6 14: 수호석 1종
U | 확장 스테이지 던전: 9 Act 던전 | 6 28: 9 Act추가
U | 제작 아이템 추가 | 6 28: 제작아이템
U | 수호석 2종(15/15) | 6 28: 수호석 1종
D | 수호레이드 : 파티4인 | 5 1: 수호레이드 : 파티4인
D | 정신지배 : 10인 | 6 1: 정신지배 : 10인
D | 길드 용맹전 PvP | 6 1: 길드 용맹전 PvP
# | 서비스 분류 | 5 1: Update; 6 1: Update
| 월 | 5 1: 7; 6 1: 8
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 길드 용맹전 PvP 50인(10vs10:5G) | 7 26: 길드 용맹전
U | 섬머 페스티벌 아바타 | 7 26: 섬머 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 7 26: 4성 조력자
U | 정신지배 : 10인 | 8 23: 정신지배 : 10인
U | 4성 조력자 1종 | 8 23: 4성 조력자
U | 길드 스킬 | 8 23: 길드 스킬
D | 길드 용맹전 PvP | 7 1: 길드 용맹전 PvP
D | 정신지배 : 10인 | 7 1: 정신지배 : 10인
D | 요새 공방전 PvP | 8 1: 요새 공방전 PvP
D | 길드 스킬 | 7 1: 길드 스킬
# | 서비스 분류 | 7 1: Update; 8 1: Update
| 월 | 7 1: 9; 8 1: 10
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 요새 공방전 PvP | [26 empty] | 요새 공방전
U | 수호석 1종(16/16) | [26 empty] | 수호석 1종
U | 아케이드 아바타 | [26 empty] | 아케이드아바타
U | 제작 아이템 추가 | [31 empty] | 10 25: 제작아이템
U | 메카닉 아바타 | [31 empty] | 10 25: 메카닉 아바타
U | 4성 조력자 1종 | [31 empty] | 10 25: 4성 조력자
D | 요새 공방전 PvP | 요새 공방전 PvP
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4 | [30 empty] | 10 1: 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | [31 empty] | 10 1: 제 2 점령전
# | 서비스 분류 | Update | [30 empty] | 10 1: Update
| 월 | 11 | [30 empty] | 10 1: 12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 호송전 PvP : 4vs4 | [21 empty] | 호송전 PvP : 4vs4
U | 4성 조력자 1종 | [21 empty] | 4성 조력자
U | 제 2 점령전 | [31 empty] | 12 19: 제 2 점령전
U | 5번째 신규캐릭터 | [31 empty] | 12 19: 신규캐릭터
U | 크리스마스 아바타 | [31 empty] | 12 19: 크리스마스아바타
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | 제 2 점령전
D | 제 2 호송전 | [31 empty] | 12 1: 제 2 호송전
Note on B2: D : Develop 개발 O : Open 오픈 서비스 TS: Test 및 보강 Test & Supplementation U : Update 업데이트 E : Event 이벤트 M : Merchadise 상품

## 12월 02일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[12월 02일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
전달된 업무리스트 시트 확인
: NOX 완성도관련 업무와 개선 및 요청사항 정리_20161202
< 캐릭터 동작 연출 >
마을에서 IDLE (대기동작) 랜덤 연출 처리
< 이벤트 시스템 >
운영툴 설정
클라이언트 처리
보상지급
< 수호자 레벨 엠블렘 >
수호자 레벨에 따른 닉네임 엠블렘
< 균열/초월 던전 입장제한레벨 >
25레벨 수정
< 툴팁 튜토리얼 >
특정 시스템 접근(버튼 선택) 시 레벨별 시스템 툴팁 도움말 기능 처리
:아이템 합성, 아이템 승급, 일괄 분해, 일괄 판매, 조력자, 결투장, 업적, 랭킹 , 요일 던전
<기타 작업>
정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경
소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형)
조력자 초기 능력치 2배 상승 설정
1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정
요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경
요일 던전 클릭 시 레벨 제한 팝업 처리
길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 처리
< 통계 로그 >
통계 로그 작업
- 현재 요청내용까지 적용

## NOX Milestone_20161202
NOX 개발 마일스톤
[11월 말 개발완료 현황] |  | Link Sheet : 12월 02일 개발 항목
2016.12.06
단위 업무 | 세부 Activity | 2016年 1月 |  |  |  | 2016年 2月 |  |  |  | 2016年 3月 |  |  |  | 2016年 4月 |  |  |  | 2016年 5月 |  |  |  | 2016年 6月 |  |  |  | 2016年 7月 |  |  |  | 2016年 8月 |  |  |  | 2016年 9月 |  |  |  | 2016年 10月 |  |  |  | 2016年 11月 |  |  |  | 2016年 12月 |  |  |  | 2017年 1月 |  |  |  | 2017年 2月 |  |  |  | 2017年 3月 |  |  |  | 2017年 4月 |  |  |  | 2017年 5月 |  |  |  | 2017年 6月 |  |  |  | 2017年 7月 |  |  |  | 2017年 8月 |  |  |  | 2017年 9月 |  |  |  | 2017年 10月 |  |  |  | 2017年 11月 |  |  |  | 2017年 12月 |  |  |  | 결과물 | 진행 상황 체크
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 캐릭터 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
캐릭터 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 성장 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
스킬 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
클래스 전용스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 강화 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 패시브스킬 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
수호석 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
가방 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 2月 4
아이템 고정옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
랜덤옵션 변경 (구 마법 부여) | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아이템 분해 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 합성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
룬 보석 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
룬 업그레이드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
룬 소켓 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
수호석 강화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
던전 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
스테이지 스토리 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
요일 던전 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
요일 던전 보상 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호 레이드 던전 보상 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
결투장(PvE) | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
개인 랭킹(PvE) | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
길드 랭킹 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
몬스터 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
통합 AI | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
캐쉬샾 구성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
UI | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 7月 4
길드 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
친구 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
업적 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
우편함 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석부 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
채팅 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
게임설정 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 9月 2
퀘스트: 이벤트 반복 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 9月 3 to 2016年 10月 3
툴팁 튜토리얼 : | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 11月 3
퀘스트 리뉴얼 | bar: 2016年 10月 4 to 2016年 12月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
인장 시스템 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
신규 캐릭터: 아테나 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
정신 지배 모드 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2016年 8月 4 to 2016年 9月 4
아트 | 메뉴별 UI 리뉴얼 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
월드맵 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
시나리오 NPC 리소스 제작 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
몬스터 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
아바타 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4; 2016年 9月 1 to 2016年 10月 4
신규 캐릭터 스킬 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 8月 4
U.I 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
실시간 레이드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 2 to 2016年 8月 1
길드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호석 스킬 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
개발 (클라이언트) | 데이터 구조 변경 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 2月 4
테스트 클라이언트 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
게임 데이터 스크립트 툴 수정 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
메뉴별 UI 구현 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
실시간 전투 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
캐릭터 시스템: 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 시스템: 클래스전용 스킬, 강화 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
수호자 시스템: 성장, 패시브 스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호석 시스템: 수호석 등록,스킬,강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 6月 4
상점 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
아이템 시스템: 판매,분해,강화,합성,승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
스테이지 모드 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
균열,초월 모드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
커뮤니티 시스템: 친구, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
초월 랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 9月 4
결투장(PvE) | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2016年 10月 1 to 2016年 11月 4
점령전(PvP) 모드
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2016年 11月 1 to 2016年 12月 4
정신 지배 모드
길드 용맹전(RvR) 모드
길드 요새공방전 (RvR) 모드
호송전(PvP) 모드
빌드 자동화 | bar: 2016年 6月 2 to 2016年 9月 4
URL 다운로드 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
클라이언트 Version 관리 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
빌링시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 8月 3
업적 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
패치 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
퀘스트 : 이벤트 반복 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 10月 3
툴팁 튜토리얼 | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 11月 4
퀘스트 리뉴얼 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 12月 4
게임 설정 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 9月 2; 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
호송전(PvP) 2차 모드
개발 (서버) | 실시간 모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4; 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
디비(ORM)모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
서버 구조 설계 최적화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
캐릭터 시스템 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 옵션 시스템: 고정, 랜덤 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
세트 아이템 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
마법 부여 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
수호석 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
룬 스톤 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
던전 모드별 보상 구현 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
업적 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
운영툴 제작 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 3
이벤트, 공지 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
운영툴 보강 : 출석보상, 할인/추가지급 기능 | bar: 2016年 10月 4 to 2016年 11月 4
상용 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2; 2017年 1月 2 to 2017年 2月 2
테스트 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 12月 1
서버 과부하 테스트 및 최적화 작업 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2; 2017年 1月 1 to 2017年 2月 1
로그서버 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 8月 2
실시간 레이드 구현 작업 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
길드 시스템 구현 작업 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4

## Development Lists Check_161202
작성자: 김택훈
[12 empty] | Complete | Proceed | N/A | Total | Complete Rate | Proceed Rate | Recognition Rate
[11 empty] | 캐릭터 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 스킬 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 스킬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 아이템 | 30 | 0 | 1 | 31 | 96.77% | 3.226% | 100%
[11 empty] | 재화 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 상점 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 시스템 | 57 | 1 | 2 | 60 | 95% | 5% | 98.28%
[11 empty] | 던전 일반,정예 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 던전 모드 | 41 | 1 | 8 | 50 | 82% | 18% | 97.62%
[11 empty] | 몬스터 | 19 | 0 | 2 | 21 | 90.48% | 9.524% | 100%
Version | [10 empty] | 스토리 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0% | 100%
현재버젼 | v0.12.349 | [9 empty] | GameUI | 24 | 1 | 1 | 26 | 92.31% | 7.692% | 96%
Category | Section | Detail | Design | Graphic | Client | Server | Dev. Rate | Result | Version | Etc. | 기술 | 5 | 3 | 1 | 9 | 55.56% | 44.44% | 62.5%
캐릭터 | 클래스 | 버서커 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | Total | 265 | 6 | 15 | 286 | 92.66% | 7.343% | 97.79%
캐릭터 | 클래스 | 데몬헌터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 아칸 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 나이트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_09 |  | 11월 말 빌드 관련Comment (12/02일 빌드)
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 일반성장 50레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티브 스킬 | 버서커 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 데몬헌터 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 아칸 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 나이트 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 버서커 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 데몬헌터 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 아칸 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 나이트 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 초기화 | 클래스 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 포인트 | 스킬 포인트 구매 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 특수 스킬 | Dash 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 수호석 스킬 | 수호석 15종관련 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 성장 무한레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 수호자 패시브 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 스킬 200 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 스킬 초기화 | 수호자 패시브 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 6종 (특화구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5종(세트구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5파츠(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 정수 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 무기 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 방어구 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 수호석 | 수호석 15종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 증가권 | 아이템 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 아이템 증가권 적용
아이템 | 증가권 | 경험치 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 경험치 증가권 적용
아이템 | 증가권 | 골드 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 골드 증가권 적용
아이템 | 완료권 | 즉시 완료 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
아이템 | 조력자 | 조력자 조각 16종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 조력자 | 조력자 레벨업 물약 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 물약 | 공격력 버프 물약 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
재화 | 열쇠 | 열쇠 (행동력) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
재화 | 골드 | 골드 (게임 머니) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 젬 | 젬 (상점 결제 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 우정포인트(구:트로피) | 우정포인트 (특정상점 구매 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 균열석 | 균열석 (초월던전 입장 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
상점 | 상점 | 아바타 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 뽑기 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 젬/골드/열쇠 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 패키지 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 패키지 상품 및 이벤트 패키지 상품 구성 및 기능 요청안으로 적용
상점 | 이벤트 패키지 | 이벤트 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
상점 | 특별1 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
상점 | 특별2 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
상점 | 상점 | 조력자 조각 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 재료 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 단일 분해/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 7성 업그레이드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 업그레이드 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 무기 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 방어구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 장신구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 특수 스킬 | 매트릭스 모드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 수호석 | 수호석 강화(업그레이드) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 소환(생성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 인게임 소환(호출) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 레벨업 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경(마법부여) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 친구 | 친구 초대/등록/삭제/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 길드 | 길드 창설/가입/탈퇴/추방/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 길드 시스템 : 생성 (길드명, 길드마크), 가입(가입방식 3종), 탈퇴, 추방
시스템 | 길드 | 길드 Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_12
시스템 | 업적 | 업적 완료/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 우편함 | 우편함 수령/삭제/보관 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 출석부 | 출석부 확인/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 채팅 | 일반채팅 : 일반채널 1000채널(100인) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 채팅 | 길드채팅 : 길드채널 | 100% | 50% | 50% | 30% | 43.33% | Proceed | 2016_10
시스템 | 마을 | 채널 마을 구현(실시간) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 튜토리얼 | 초기 시작 튜토리얼 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 보류
시스템 | 튜토리얼 | 기본 시스템 튜토리얼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 개인 Single Ranking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 초월던전 개인 랭킹
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 파티 Party 2P Ranking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 초월던전 파티 랭킹
시스템 | 초월 던전 매칭 | 파티 Party 매칭 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 초월던전 같이하기(초대, 매칭)
시스템 | 결투장 | 결투장 개인 Ranking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 결투장 (비동기) 1 vs 1 전투 구현, 결투장 랭킹, 시즌 보상 구현
시스템 | 아바타 | 클래스 별 아바타 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | 각 클래스 캐릭터별 초기 아바타 5종 설정 완료
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 아이템 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 소모성 아이템 적용
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 경험치 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 골드 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 즉시 완료권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 일반,정예 | 반복 보상 | 반복보상 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 반복보상 적용
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 1종 (3섹터) : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Party 2p | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Party 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 : Party 2p | 100% | 100% | 0% | 0% | 33.33% | Proceed | 2016_10
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 7종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 요일별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 던전 : Party 4p | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 길드 레이드 던전 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 결투장(구 : 투기장) | 1 vs 1 : Player vs 1 (AIPC) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 결투장 1vs1 비동기 구형, 랭킹 구현
던전 모드 | 길드전 | 10 vs 10 : Player+9(AIPC) vs 10(AIPC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
던전 모드 | 점령전 | 점령전 모드(PVP 2vs2~4vs4) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_02
던전 모드 | 용맹전 | 용맹전 모드(대규모 PVP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 정신지배모드 | 정신지배 모드 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 초월 몬스터 | 초월 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 요일 몬스터 | 요일 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 월드 보스 몬스터 | 수호 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
몬스터 | 길드 보스 몬스터 | 길드 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 계정연동 (구 회원가입) | 계정연동 (구 회원가입) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 구글 계정 연동
GameUI | 로그인 | 로그인 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 캐릭터 선택 | 클래스 선택 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 닉네임 | 닉네임 설정 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 캐릭터 정보 | 캐릭터 정보 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 열쇠 정보 | 열쇠 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 균열석 정보 | 균열석 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 골드 정보 | 골드 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 젬 정보 | 젬 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 트로피 정보 | 트로피 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 환경설정 (구 메뉴설정) | 환경설정 (구 메뉴설정) | 100% | 100% | 50% | 80% | 76.67% | Proceed | 2016_11 |  | 쿠폰 시스템 추가
GameUI | 채팅 | 채팅 UI / 일반채널, 길드채널 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 출석부 | 출석부UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 프리미엄 | 프리미엄 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 조력자 | 조력자 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 보석함 | 보석함 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 가방 | 가방UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 스킬 | 스킬 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 아바타 | 아바타 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 길드 | 길드UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 친구 | 친구UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 업적 | 업적UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 우편함 | 우편함UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 스토리 | 스토리 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 로딩 화면 | NOX 동영상 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 보류
GameUI | 로딩 화면 | 게임 로딩화면 TIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 랜덤 로딩 이미지, 랜덤 Tool Tip 적용.
기술 | AI: 인공지능 | AI: 인공지능 | 100% | 100% | 100% | 80% | 93.33% | Proceed | 2016_09 |  | 인공지능 : 몬스터 등급별 AI 설정
기술 | 실시간 모듈 | 실시간 전투 구현 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 빌드 자동화 | 빌드 자동화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | URL 다운로드 시스템 | URL 다운로드 시스템 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 빌링 시스템 | 빌링 시스템 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 패치 시스템 | 패치 시스템 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 운영툴 | 운영툴 | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | Proceed | 2016_10
기술 | 게임설정 | 게임설정 | 100% | 100% | 70% | 70% | 70% | Proceed | 2016_10
기술 | 로그서버 | 로그서버 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_11
Note on D46: taekhoon: 내부적으로 2000레벨까지 성장경험치 설계
Note on D49: taekhoon: 초월 패시브 스킬만 1000 강화
Note on D51: taekhoon: 어설트 엑그젝트 크리티온 티메리스 뱀파이어 세크리드
Note on D55: taekhoon: 세인트 세트 아이언 세트 가디언 세트 이클립스 세트 이모탈 세트
Note on D61: taekhoon: 에메랄드 네크리스 토파즈 네크리스 루비 네크리스
Note on D65: taekhoon: 에메랄드 링 토파즈 링 루비 링
Note on D72: taekhoon: 유예 고통 무적 거울 신속 중독 근성 신성 도움 은총 부활 태극 선고 보호 통제
Note on D73: taekhoon: 수호의 룬 용맹의 룬 지혜의 룬 재능의 룬
Note on D79: taekhoon: 1 피구르 조각 2 수페르모 조각 3 베아루스 조각 4 오넬로 조각 5 그리모크 조각 6 데스로크 조각 7 레글리스 조각 8 쿠르크 조각 9 쿠이안 조각 10 로켈토즈 조각 11 드레이크 조각 12 미아스튜터 조각 13 케라버그 조각 14 루스트룸 조각 15 프리겔리두즈 조각 16 헤르케리움 조각
Note on D80: taekhoon: 작은 중형 대형 초대형
Note on D86: taekhoon: 균열던전 보상 초월 던전 입장 소모재화
Note on D132: taekhoon: 초월 던전 클리어 시 초월 던전의 단계와 수호석 강화 등급과의 강화 성공확률 연동
Note on D133: taekhoon: 조력자 생성
Note on D271: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D272: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D286: taekhoon: 보석함에는 수호석과 룬 보석 관련 시스템 UI 구성
Note on D289: taekhoon:
Note on E19: taekhoon: N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 단계는 완성된 부분을 Etc 에서 구분한다.
Note on I19: taekhoon: 기획완성 및 전달 된 컨텐츠/시스템을 기준으로 그래픽과 개발팀에 대한 개발 완성도 3가지 파츠의 완성도 비율을 종합한다.
NOX Development Lists
Recognition Rate: 개발 List 대비 완료인식(Recognition) 비율
{ (Complete) / [ (전체개발List수) - (N/A) ] } X100
Complete Rate: 개발 List 대비 완료(Complete) 비율
{ (Complete) / (전체개발List수) }X100
Proceed Rate: 개발 List 대비 진행(Proceed) 및 준비(N/A) 비율
{ (Proceed + N/A) / (전체개발List수) }X100
N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 및 개발준비단계 항목(Next 빌드or업데이트항목).

## 업데이트 소개
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. |  | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. |  | 모드 | 일반 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  |  | 정예 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 요일던전 | 요일 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 균열던전 | 균열 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 초월던전 | 초월 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
전투 컨텐츠 | [5 empty] | 결투장(비동기) | 결투장 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 개발 순위 |  |  |  |  | 길드전(비동기) | 도전장 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
| 1 | 결투장 (비동기 결투) |  |  |  | 점령전 | 도전장 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  |  | 수호 레이드 | 수호레이드 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  |  | 길드 용맹전 | 도전장 | - | - | - | 10vs10(50) | - | - | Co-op | N
| 2 | 초월 던전 (실시간 파티 / 개인,파티 랭킹) |  |  |  | 정신지배모드 | 모험 | - | - | - | 10 players | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원. |  |  | 호송전 | 모험 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 수호자 레벨 경험치 획득, 수호석 획득 및 강화 | (* 균열/초월 던전 오픈레벨 : 25레벨 수정) |  | 요새 공방전 | 도전장 | - | - | - | 30vs30(50) |  |  | Co-op | N
| 3 | 길드전 (비동기)
10 (1Player) vs 10 (AIPC) 대전. 길드전 랭킹.
(Player +길드원3인)4인 1팀 총 3라운드.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
| 4 | 점령전
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 지역 점령 전투.
특정한 맵에서 거점 점령을 위한 전투. 일반 모드, 길드전 모드 구분
일반모드와 길드모드 각각 2vs2, 3vs3, 4vs4 점령전 지원.
제한된 시간 동안 총 거점을 전략적으로 점령하여 상대 길드보다 먼저 점령 시간 포인트를 달성하는 길드가 승리.
| 5 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
특수 아이템(체력 포션, 스태미너 포션, 아바타 인장 등) 제작 재료
| 6 | 길드 용맹전(실시간, PvP)
길드 50명이 동시에 전투, 10vs10 으로 각 지역에서 치열한 전투의 승패로 5지역의 전투 중 3지역을 차지한 길드가 승리.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
개발 순위 (변동 항목)
| 7 | 정신 지배 모드: 10 Players (Multi)
보이드의 정신 지배를 당한 자와 그것을 막으려는 자들간의 숨막히는 추격 모드!
최대 10명의 플레이어들이 참가하여 정신이 지배된 감염자를 피해 쫓고 쫓기는 추격전을 펼친다.
참가한 인원 중 랜덤으로 지정된 (1~2)명의 감염자를 제거하거나, 제한된 시간 동안 감염을 피해야 한다.
| 8 | 호송전 PvP : 4vs4
호송 수비대와 호송 탈환대로 나뉘어 호송을 지켜내거나 호송을 방해하는 모드!
실시간 4인 파티로 플레이어들이 참가하여 호위와 탈환의 전투.
특수 업적 보상 제공.
| 9 | 요새 공방전 PvP : 30 vs 30 (실시간, 섹터 구분 전투)
길드간의 요새를 통해 공격측과 수비측으로 나뉘어 정해진 시간동안 공격과 방어에 성공하는 자가 승리.
길드 기여도, 길드랭킹, 길드 보상
길드 스킬 제공.
특수 업적 보상 제공.