## NOX 서비스 및 업데이트 계획
# | 서비스 분류 | 완성도 보강 및 추가 개발 | [30 empty] | 완성도 보강 및 추가 개발
| 월 | 2016.11 | [30 empty] | 2016.12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
D | 밸런스 (성장, 전투, 재화) | [5 empty] | 밸런스 (성장, 전투, 재화)
D | BM 유도 설정 | [20 empty] | BM 유도 설정
D | 메모리해킹 암호화 작업 | [5 empty] | 메모리해킹 암호화 작업
D | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | [13 empty] | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | UI 보강 | [6 empty] | UI 보강
D | 버그 수정 | 버그 수정
D | 제작 시스템 | [27 empty] | 제작 시스템 | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | 아바타 인장시스템 | [31 empty] | 2016.12 25: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | [27 empty] | PvP 점령전: 4vs4
# | 서비스 분류 | Quality Assurance | [30 empty] | 2016.12 1: Quality Assurance & Open & Update
| 월 | 1 | [30 empty] | 2016.12 1: 2
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
O | 2월27일(월)Onestore 출시 | 2 9: 원스토어 사전가입시작: 시기 재조정; 2 27: Onestore
B | 2월23일(월)Onestore 베타존 | 2 8: B; 2 13: 베타존
D | 아바타 인장 시스템 | 1 1: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | 1 1: PvP 점령전: 4vs4
TS | Q/A ( Q/A 대응) | 1 1: Q/A ( Q/A 대응)
TS | FGT / CBT | 1 19: FGT / CBT; 1 26: 테스트 결과 반영
E | 패키지 판매 | 2 23: 오픈 패키지
E | 과금유도 | 2 28: 결제 이벤트
E | 인게임 이벤트 1 | 2 23: 접속 이벤트-7일간의 선물
E | 인게임 이벤트 2
E | 인게임 이벤트 3
E | 카페이벤트 1 | 2 23: 베스트 TIP&공략 / 숨은버그찾기
E | 카페이벤트 2
E | 페이스북 이벤트 | 2 23: 페이스북 좋아요 이벤트
E | 루틴 이벤트 1 | 2 23: 일반던전 클리어 인증 이벤트
E | 루틴 이벤트 2
E | 쿠폰 이벤트
# | 서비스 분류 | 1 1: Open & Update; 2 1: Update
| 월 | 1 1: 3; 2 1: 4
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
O | 3월 30일 구글 스토어 출시 | 3 16: 구글스토어 사전가입시작; 3 30: Google Store
U | 서비스 버그 대응/처리 | 3 1: 서비스 버그 대응/처리 (안정화 & 최적화)
U | 점령전 아바타 | 3 15: 점령전 아바타
U | 수호석 2종(7/15) | 3 15: 수호석 2종
U | 제작 시스템 | 3 29: 제작 시스템
U | 아바타 인장시스템 | 3 29: 아바타 인장시스템
U | 4성 조력자 1종 | 3 29: 4성 조력자
D | 구글 Featured | 3 1: Google Featured
U | 랜덤옵션변경(마법부여) | 4 12: 랜덤옵션변경
U | 수호석 1종(8/15) | 4 12: 수호석 1종
U | 길드전10vs10 (비동기) | 4 26: 길드전10vs10
U | 수호석 2종(10/15) | 4 26: 수호석 2종
U | 4성 조력자 1종 | 4 26: 4성 조력자
D | 길드전10vs10 (비동기) | 3 1: 길드전10vs10 (비동기)
D | 길드 레이드(비동기) | 4 1: 길드 레이드(비동기)
D | 수호레이드 : 파티4인 | 4 1: 수호레이드 : 파티4인
E | 패키지 판매 | 3 1: 오픈패키지; 3 30: 오픈 패키지
E | 과금유도 | 3 1: 결제이벤트; 4 1: 결제이벤트
E | 인게임 이벤트 1 | 3 1: 접속 이벤트-7일간의 선물; 3 13: 화이트데이 접속 이벤트; 3 30: 7일간의 행복; 4 13: 블렉데이 접속 이벤트; 4 26: 5일간의 선물
E | 인게임 이벤트 2 | 3 8: 결투횟수에 따른 보상 지급; 3 15: 요일던전 입장횟수 1회 추가; 4 12: 결투횟수에 따른 보상 지급; 4 19: 요일던전 입장횟수 1회 추가
E | 인게임 이벤트 3 | 3 22: 열쇠 구매시 20% 추가지급; 3 30: 장비 강화 비용 20% 할인; 4 18: 열쇠 구매시 20% 추가지급
E | 카페이벤트 1 | 3 1: 베스트 TIP&공략 / 숨은버그찾기; 3 15: '녹스' 상식 퀴즈 대회; 3 30: 숨은버그찾기; 4 12: 레벨 달성 이벤트
E | 카페이벤트 2 | 3 1: 3.1절 이벤트; 4 5: 식목일 이벤트
E | 페이스북 이벤트 | 3 1: 페이스북 좋아요 이벤트
E | 루틴 이벤트 1 | 3 1: 던전 클리어 인증; 3 6: 레벨 달성 인증; 3 13: 화이트데이 인증; 3 20: 정예던전 클리어 인증; 3 27: 파티플레이 인증; 4 4: 제작 인증; 4 10: 수호석 인증; 4 17: 아바타 인증; 4 24: 조력자 인증
E | 루틴 이벤트 2 | 3 8: 화이트데이 선물 투표 이벤트; 3 22: 갖고싶은 룬스톤 투표 이벤트; 4 5: 효율좋은 수호석 투표 이벤트
E | 쿠폰 이벤트 | 3 14: 깜짝 쿠폰(~19일까지); 3 31: 위클리 쿠폰; 4 4: 위클리 쿠폰; 4 11: 위클리 쿠폰; 4 18: 위클리 쿠폰; 4 25: 위클리 쿠폰
# | 서비스 분류 | 3 1: Update; 4 1: Update
| 월 | 3 1: 5; 4 1: 6
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
U | 길드 레이드(비동기) | 5 17: 길드 레이드
U | 수호석 2종(12/15) | 5 17: 수호석 2종
U | 수호레이드 : 파티4인 | 5 31: 수호 레이드
U | 수호 아바타 | 5 31: 수호 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 5 31: 4성 조력자
U | 초월 강화 (20강이상) | 6 14: 초월 강화
U | 수호석 1종(13/15) | 6 14: 수호석 1종
U | 확장 스테이지 던전: 9 Act 던전 | 6 28: 9 Act추가
U | 제작 아이템 추가 | 6 28: 제작아이템
U | 수호석 2종(15/15) | 6 28: 수호석 1종
D | 수호레이드 : 파티4인 | 5 1: 수호레이드 : 파티4인
D | 정신지배 : 10인 | 6 1: 정신지배 : 10인
D | 길드 용맹전 PvP | 6 1: 길드 용맹전 PvP
# | 서비스 분류 | 5 1: Update; 6 1: Update
| 월 | 5 1: 7; 6 1: 8
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 길드 용맹전 PvP 50인(10vs10:5G) | 7 26: 길드 용맹전
U | 섬머 페스티벌 아바타 | 7 26: 섬머 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 7 26: 4성 조력자
U | 정신지배 : 10인 | 8 23: 정신지배 : 10인
U | 4성 조력자 1종 | 8 23: 4성 조력자
U | 길드 스킬 | 8 23: 길드 스킬
D | 길드 용맹전 PvP | 7 1: 길드 용맹전 PvP
D | 정신지배 : 10인 | 7 1: 정신지배 : 10인
D | 요새 공방전 PvP | 8 1: 요새 공방전 PvP
D | 길드 스킬 | 7 1: 길드 스킬
# | 서비스 분류 | 7 1: Update; 8 1: Update
| 월 | 7 1: 9; 8 1: 10
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 요새 공방전 PvP | [26 empty] | 요새 공방전
U | 수호석 1종(16/16) | [26 empty] | 수호석 1종
U | 아케이드 아바타 | [26 empty] | 아케이드아바타
U | 제작 아이템 추가 | [31 empty] | 10 25: 제작아이템
U | 메카닉 아바타 | [31 empty] | 10 25: 메카닉 아바타
U | 4성 조력자 1종 | [31 empty] | 10 25: 4성 조력자
D | 요새 공방전 PvP | 요새 공방전 PvP
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4 | [30 empty] | 10 1: 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | [31 empty] | 10 1: 제 2 점령전
# | 서비스 분류 | Update | [30 empty] | 10 1: Update
| 월 | 11 | [30 empty] | 10 1: 12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 호송전 PvP : 4vs4 | [21 empty] | 호송전 PvP : 4vs4
U | 4성 조력자 1종 | [21 empty] | 4성 조력자
U | 제 2 점령전 | [31 empty] | 12 19: 제 2 점령전
U | 5번째 신규캐릭터 | [31 empty] | 12 19: 신규캐릭터
U | 크리스마스 아바타 | [31 empty] | 12 19: 크리스마스아바타
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | 제 2 점령전
D | 제 2 호송전 | [31 empty] | 12 1: 제 2 호송전
Note on B2: D : Develop 개발 O : Open 오픈 서비스 TS: Test 및 보강 Test & Supplementation U : Update 업데이트 E : Event 이벤트 M : Merchadise 상품

## 12월 02일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[12월 02일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
전달된 업무리스트 시트 확인
: NOX 완성도관련 업무와 개선 및 요청사항 정리_20161202
< 캐릭터 동작 연출 >
마을에서 IDLE (대기동작) 랜덤 연출 처리
< 이벤트 시스템 >
운영툴 설정
클라이언트 처리
보상지급
< 수호자 레벨 엠블렘 >
수호자 레벨에 따른 닉네임 엠블렘
< 균열/초월 던전 입장제한레벨 >
25레벨 수정
< 툴팁 튜토리얼 >
특정 시스템 접근(버튼 선택) 시 레벨별 시스템 툴팁 도움말 기능 처리
:아이템 합성, 아이템 승급, 일괄 분해, 일괄 판매, 조력자, 결투장, 업적, 랭킹 , 요일 던전
<기타 작업>
정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경
소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형)
조력자 초기 능력치 2배 상승 설정
1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정
요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경
요일 던전 클릭 시 레벨 제한 팝업 처리
길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 처리
< 통계 로그 >
통계 로그 작업
- 현재 요청내용까지 적용

## NOX Milestone_20161202
NOX 개발 마일스톤
[11월 말 개발완료 현황] |  | Link Sheet : 12월 02일 개발 항목
2016.12.06
단위 업무 | 세부 Activity | 2016年 1月 |  |  |  | 2016年 2月 |  |  |  | 2016年 3月 |  |  |  | 2016年 4月 |  |  |  | 2016年 5月 |  |  |  | 2016年 6月 |  |  |  | 2016年 7月 |  |  |  | 2016年 8月 |  |  |  | 2016年 9月 |  |  |  | 2016年 10月 |  |  |  | 2016年 11月 |  |  |  | 2016年 12月 |  |  |  | 2017年 1月 |  |  |  | 2017年 2月 |  |  |  | 2017年 3月 |  |  |  | 2017年 4月 |  |  |  | 2017年 5月 |  |  |  | 2017年 6月 |  |  |  | 2017年 7月 |  |  |  | 2017年 8月 |  |  |  | 2017年 9月 |  |  |  | 2017年 10月 |  |  |  | 2017年 11月 |  |  |  | 2017年 12月 |  |  |  | 결과물 | 진행 상황 체크
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 캐릭터 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
캐릭터 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 성장 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
스킬 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
클래스 전용스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 강화 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 패시브스킬 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
수호석 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
가방 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 2月 4
아이템 고정옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
랜덤옵션 변경 (구 마법 부여) | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아이템 분해 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 합성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
룬 보석 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
룬 업그레이드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
룬 소켓 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
수호석 강화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
던전 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
스테이지 스토리 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
요일 던전 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
요일 던전 보상 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호 레이드 던전 보상 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
결투장(PvE) | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
개인 랭킹(PvE) | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
길드 랭킹 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
몬스터 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
통합 AI | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
캐쉬샾 구성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
UI | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 7月 4
길드 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
친구 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
업적 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
우편함 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석부 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
채팅 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
게임설정 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 9月 2
퀘스트: 이벤트 반복 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 9月 3 to 2016年 10月 3
툴팁 튜토리얼 : | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 11月 3
퀘스트 리뉴얼 | bar: 2016年 10月 4 to 2016年 12月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 11月 4 to 2016年 12月 2
인장 시스템 | bar: 2016年 11月 4 to 2016年 12月 2
신규 캐릭터: 슬레이어(아테나) | bar: 2016年 11月 2 to 2016年 12月 1
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2016年 11月 2 to 2016年 12月 1
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 11月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 8月 3
정신 지배 모드 | bar: 2016年 11月 4 to 2016年 12月 3
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 11月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2017年 1月 1 to 2017年 1月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 1月 1 to 2017年 1月 4
제 2 점령전(PvP) 모드 | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 2月 4
제 2 호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 2月 4
아트 | 메뉴별 UI 리뉴얼 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
월드맵 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
시나리오 NPC 리소스 제작 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
몬스터 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
아바타 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4; 2016年 9月 1 to 2016年 10月 4
신규 캐릭터 스킬 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 8月 4
U.I 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
실시간 레이드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 2 to 2016年 8月 1
길드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호석 스킬 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아바타 - 점령전 컨셉 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
아바타 - 수호레이드 업데이트 기념 | bar: 2016年 12月 4 to 2017年 1月 4
아바타 - 아케이드 컨셉 | bar: 2017年 2月 2 to 2017年 3月 2
아바타 - 수영복 | bar: 2017年 3月 4 to 2017年 5月 3
아바타 - 메카닉 컨셉 | bar: 2017年 5月 2 to 2017年 7月 1
맵 - 점령전 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
맵 - 점령전 제2지역 | bar: 2017年 8月 1 to 2017年 10月 1
맵 - 액트9 or 신규사냥지역 | bar: 2016年 12月 4 to 2017年 2月 4
맵 - 길드전(비동기) | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
맵 - 길드 용맹전 | bar: 2017年 3月 1 to 2017年 5月 1
맵 - 정신지배 | bar: 2017年 4月 1 to 2017年 6月 1
맵 - 호송전 | bar: 2017年 6月 1 to 2017年 8月 1
맵 - 요새 공방전 | bar: 2017年 5月 1 to 2017年 7月 1
몬스터 - 레이드 보스(드래곤) | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
몬스터 - 액트9 몬스터셋트 (7~8종) | bar: 2017年 1月 1 to 2017年 3月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
UI - 점령전 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
UI - 수호레이드 | bar: 2017年 5月 2
UI - 길드전(비동기) | bar: 2017年 4月 2
UI - 길드 용맹전 | bar: 2017年 7月 2
UI - 정신지배 | bar: 2017年 8月 1
UI - 호송전 | bar: 2017年 11月 1
UI - 요새 공방전 | bar: 2017年 9月 2
캐릭터 - 신규 클래스(베이스) | bar: 2016年 12月 2 to 2017年 1月 1
캐릭터 - 신규 클래스 아바타(12종) | bar: 2017年 1月 4 to 2017年 2月 2; 2017年 3月 2 to 2017年 3月 4; 2017年 4月 4 to 2017年 5月 2; 2017年 6月 2 to 2017年 9月 4
애니메이션 - 신규 클래스 | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 5月 1
이펙트 - 신규 클래스 스킬 | bar: 2017年 4月 2 to 2017年 7月 1
조력자 - 4성(6종) | bar: 2017年 3月 2; 2017年 4月 2; 2017年 5月 3; 2017年 7月 2; 2017年 8月 2; 2017年 10月 2; 2017年 11月 1
개발 (클라이언트) | 데이터 구조 변경 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 2月 4
테스트 클라이언트 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
게임 데이터 스크립트 툴 수정 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
메뉴별 UI 구현 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
실시간 전투 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
캐릭터 시스템: 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 시스템: 클래스전용 스킬, 강화 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
수호자 시스템: 성장, 패시브 스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호석 시스템: 수호석 등록,스킬,강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 6月 4
상점 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
아이템 시스템: 판매,분해,강화,합성,승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
스테이지 모드 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
균열,초월 모드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
커뮤니티 시스템: 친구, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
초월 랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 9月 4
결투장(PvE) | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2016年 10月 1 to 2016年 11月 4
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4; 2017年 3月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4; 2017年 3月 4
인장 시스템 | bar: 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4; 2017年 3月 4
신규 캐릭터: 슬레이어(아테나) | bar: 2017年 10月 1 to 2017年 12月 3
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2017年 4月 1 to 2017年 5月 4; 2017年 6月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 3月 4; 2017年 4月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2017年 3月 1 to 2017年 4月 4; 2017年 5月 3
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2017年 4月 1 to 2017年 5月 4
정신 지배 모드 | bar: 2017年 5月 4 to 2017年 8月 3
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2017年 5月 4 to 2017年 7月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2017年 7月 4 to 2017年 9月 4
길드 스킬 | bar: 2017年 6月 4 to 2017年 8月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 9月 1 to 2017年 11月 4
제 2 점령전(PvP) 모드 | bar: 2017年 10月 1 to 2017年 12月 3
제 2 호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 12月 1 to 2017年 12月 4
빌드 자동화
URL 다운로드 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
클라이언트 Version 관리 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
빌링시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 8月 3
업적 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
패치 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
퀘스트 : 이벤트 반복 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 10月 3
툴팁 튜토리얼 | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 11月 4
퀘스트 리뉴얼 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 12月 4
게임 설정 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 9月 2; 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
개발 (서버) | 실시간 모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4; 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
디비(ORM)모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
서버 구조 설계 최적화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
캐릭터 시스템 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 옵션 시스템: 고정, 랜덤 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
세트 아이템 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
마법 부여 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
수호석 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
룬 스톤 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
던전 모드별 보상 구현 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
업적 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
운영툴 제작 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 3
이벤트, 공지 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
운영툴 보강 : 출석보상, 할인/추가지급 기능 | bar: 2016年 10月 4 to 2016年 11月 4
상용 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2; 2017年 1月 2 to 2017年 2月 2
테스트 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 12月 1
서버 과부하 테스트 및 최적화 작업 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2; 2017年 1月 1 to 2017年 2月 1
로그서버 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 8月 2
실시간 레이드 구현 작업 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
길드 시스템 구현 작업 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 11月 3 to 2017年 1月 2; 2017年 3月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 11月 3 to 2017年 1月 2; 2017年 3月 4
인장 시스템 | bar: 2016年 11月 3 to 2017年 1月 2; 2017年 3月 4
신규 캐릭터: 아테나 | bar: 2017年 9月 3 to 2017年 11月 4; 2017年 12月 3
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2017年 3月 3 to 2017年 5月 2; 2017年 6月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2017年 1月 3 to 2017年 3月 2; 2017年 4月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2017年 2月 3 to 2017年 4月 2; 2017年 5月 3
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2017年 3月 3 to 2017年 5月 2; 2017年 5月 4
정신 지배 모드 | bar: 2017年 5月 2 to 2017年 7月 4; 2017年 8月 3
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2017年 5月 2 to 2017年 7月 1; 2017年 7月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2017年 7月 2 to 2017年 9月 1; 2017年 9月 4
길드 스킬 | bar: 2017年 6月 2 to 2017年 8月 1; 2017年 8月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 8月 3 to 2017年 11月 1; 2017年 11月 4
제 2 점령전(PvP) 모드 | bar: 2017年 9月 3 to 2017年 11月 4; 2017年 12月 3
제 2 호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 11月 3 to 2017年 12月 4

## 업데이트 소개
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. |  | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. |  | 모드 | 일반 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  |  | 정예 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 요일던전 | 요일 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 균열던전 | 균열 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 초월던전 | 초월 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
전투 컨텐츠 | [5 empty] | 결투장(비동기) | 결투장 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 개발 순위 |  |  |  |  | 길드전(비동기) | 도전장 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
| 1 | 결투장 (비동기 결투) |  |  |  | 점령전 | 도전장 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  |  | 수호 레이드 | 수호레이드 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  |  | 길드 용맹전 | 도전장 | - | - | - | 10vs10(50) | - | - | Co-op | N
| 2 | 초월 던전 (실시간 파티 / 개인,파티 랭킹) |  |  |  | 정신지배모드 | 모험 | - | - | - | 10 players | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원. |  |  | 호송전 | 모험 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 수호자 레벨 경험치 획득, 수호석 획득 및 강화 | (* 균열/초월 던전 오픈레벨 : 25레벨 수정) |  | 요새 공방전 | 도전장 | - | - | - | 30vs30(50) |  |  | Co-op | N
| 3 | 길드전 (비동기)
10 (1Player) vs 10 (AIPC) 대전. 길드전 랭킹.
(Player +길드원3인)4인 1팀 총 3라운드.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
| 4 | 점령전
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 지역 점령 전투.
특정한 맵에서 거점 점령을 위한 전투. 일반 모드, 길드전 모드 구분
일반모드와 길드모드 각각 2vs2, 3vs3, 4vs4 점령전 지원.
제한된 시간 동안 총 거점을 전략적으로 점령하여 상대 길드보다 먼저 점령 시간 포인트를 달성하는 길드가 승리.
| 5 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
특수 아이템(체력 포션, 스태미너 포션, 아바타 인장 등) 제작 재료
| 6 | 길드 용맹전(실시간, PvP)
길드 50명이 동시에 전투, 10vs10 으로 각 지역에서 치열한 전투의 승패로 5지역의 전투 중 3지역을 차지한 길드가 승리.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
개발 순위 (변동 항목)
| 7 | 정신 지배 모드: 10 Players (Multi)
보이드의 정신 지배를 당한 자와 그것을 막으려는 자들간의 숨막히는 추격 모드!
최대 10명의 플레이어들이 참가하여 정신이 지배된 감염자를 피해 쫓고 쫓기는 추격전을 펼친다.
참가한 인원 중 랜덤으로 지정된 (1~2)명의 감염자를 제거하거나, 제한된 시간 동안 감염을 피해야 한다.
| 8 | 호송전 PvP : 4vs4
호송 수비대와 호송 탈환대로 나뉘어 호송을 지켜내거나 호송을 방해하는 모드!
실시간 4인 파티로 플레이어들이 참가하여 호위와 탈환의 전투.
특수 업적 보상 제공.
| 9 | 요새 공방전 PvP : 30 vs 30 (실시간, 섹터 구분 전투)
길드간의 요새를 통해 공격측과 수비측으로 나뉘어 정해진 시간동안 공격과 방어에 성공하는 자가 승리.
길드 기여도, 길드랭킹, 길드 보상
길드 스킬 제공.
특수 업적 보상 제공.