## NOX 서비스 및 업데이트 계획
# | 서비스 분류 | 완성도 보강 및 추가 개발 | [30 empty] | 완성도 보강 및 추가 개발
| 월 | 2016.11 | [30 empty] | 2016.12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
D | 밸런스 (성장, 전투, 재화) | [5 empty] | 밸런스 (성장, 전투, 재화)
D | BM 유도 설정 | [20 empty] | BM 유도 설정
D | 메모리해킹 암호화 작업 | [5 empty] | 메모리해킹 암호화 작업
D | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | [13 empty] | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | UI 보강 | [6 empty] | UI 보강
D | 버그 수정 | 버그 수정
D | 제작 시스템 | [27 empty] | 제작 시스템 | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | 아바타 인장시스템 | [31 empty] | 2016.12 25: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | [27 empty] | PvP 점령전: 4vs4
# | 서비스 분류 | Quality Assurance | [30 empty] | 2016.12 1: Quality Assurance & Open & Update
| 월 | 1 | [30 empty] | 2016.12 1: 2
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
O | 2월27일(월)Onestore 출시 | 2 9: 원스토어 사전가입시작: 시기 재조정; 2 27: Onestore
B | 2월23일(월)Onestore 베타존 | 2 8: B; 2 13: 베타존
D | 아바타 인장 시스템 | 1 1: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | 1 1: PvP 점령전: 4vs4
TS | Q/A ( Q/A 대응) | 1 1: Q/A ( Q/A 대응)
TS | FGT / CBT | 1 19: FGT / CBT; 1 26: 테스트 결과 반영
E | 패키지 판매 | 2 23: 오픈 패키지
E | 과금유도 | 2 28: 결제 이벤트
E | 인게임 이벤트 1 | 2 23: 접속 이벤트-7일간의 선물
E | 인게임 이벤트 2
E | 인게임 이벤트 3
E | 카페이벤트 1 | 2 23: 베스트 TIP&공략 / 숨은버그찾기
E | 카페이벤트 2
E | 페이스북 이벤트 | 2 23: 페이스북 좋아요 이벤트
E | 루틴 이벤트 1 | 2 23: 일반던전 클리어 인증 이벤트
E | 루틴 이벤트 2
E | 쿠폰 이벤트
# | 서비스 분류 | 1 1: Open & Update; 2 1: Update
| 월 | 1 1: 3; 2 1: 4
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
O | 3월 30일 구글 스토어 출시 | 3 16: 구글스토어 사전가입시작; 3 30: Google Store
U | 서비스 버그 대응/처리 | 3 1: 서비스 버그 대응/처리 (안정화 & 최적화)
U | 점령전 아바타 | 3 15: 점령전 아바타
U | 수호석 2종(7/15) | 3 15: 수호석 2종
U | 제작 시스템 | 3 29: 제작 시스템
U | 아바타 인장시스템 | 3 29: 아바타 인장시스템
U | 4성 조력자 1종 | 3 29: 4성 조력자
D | 구글 Featured | 3 1: Google Featured
U | 랜덤옵션변경(마법부여) | 4 12: 랜덤옵션변경
U | 수호석 1종(8/15) | 4 12: 수호석 1종
U | 길드전10vs10 (비동기) | 4 26: 길드전10vs10
U | 수호석 2종(10/15) | 4 26: 수호석 2종
U | 4성 조력자 1종 | 4 26: 4성 조력자
D | 길드전10vs10 (비동기) | 3 1: 길드전10vs10 (비동기)
D | 길드 레이드(비동기) | 4 1: 길드 레이드(비동기)
D | 수호레이드 : 파티4인 | 4 1: 수호레이드 : 파티4인
E | 패키지 판매 | 3 1: 오픈패키지; 3 30: 오픈 패키지
E | 과금유도 | 3 1: 결제이벤트; 4 1: 결제이벤트
E | 인게임 이벤트 1 | 3 1: 접속 이벤트-7일간의 선물; 3 13: 화이트데이 접속 이벤트; 3 30: 7일간의 행복; 4 13: 블렉데이 접속 이벤트; 4 26: 5일간의 선물
E | 인게임 이벤트 2 | 3 8: 결투횟수에 따른 보상 지급; 3 15: 요일던전 입장횟수 1회 추가; 4 12: 결투횟수에 따른 보상 지급; 4 19: 요일던전 입장횟수 1회 추가
E | 인게임 이벤트 3 | 3 22: 열쇠 구매시 20% 추가지급; 3 30: 장비 강화 비용 20% 할인; 4 18: 열쇠 구매시 20% 추가지급
E | 카페이벤트 1 | 3 1: 베스트 TIP&공략 / 숨은버그찾기; 3 15: '녹스' 상식 퀴즈 대회; 3 30: 숨은버그찾기; 4 12: 레벨 달성 이벤트
E | 카페이벤트 2 | 3 1: 3.1절 이벤트; 4 5: 식목일 이벤트
E | 페이스북 이벤트 | 3 1: 페이스북 좋아요 이벤트
E | 루틴 이벤트 1 | 3 1: 던전 클리어 인증; 3 6: 레벨 달성 인증; 3 13: 화이트데이 인증; 3 20: 정예던전 클리어 인증; 3 27: 파티플레이 인증; 4 4: 제작 인증; 4 10: 수호석 인증; 4 17: 아바타 인증; 4 24: 조력자 인증
E | 루틴 이벤트 2 | 3 8: 화이트데이 선물 투표 이벤트; 3 22: 갖고싶은 룬스톤 투표 이벤트; 4 5: 효율좋은 수호석 투표 이벤트
E | 쿠폰 이벤트 | 3 14: 깜짝 쿠폰(~19일까지); 3 31: 위클리 쿠폰; 4 4: 위클리 쿠폰; 4 11: 위클리 쿠폰; 4 18: 위클리 쿠폰; 4 25: 위클리 쿠폰
# | 서비스 분류 | 3 1: Update; 4 1: Update
| 월 | 3 1: 5; 4 1: 6
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
U | 길드 레이드(비동기) | 5 17: 길드 레이드
U | 수호석 2종(12/15) | 5 17: 수호석 2종
U | 수호레이드 : 파티4인 | 5 31: 수호 레이드
U | 수호 아바타 | 5 31: 수호 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 5 31: 4성 조력자
U | 초월 강화 (20강이상) | 6 14: 초월 강화
U | 수호석 1종(13/15) | 6 14: 수호석 1종
U | 확장 스테이지 던전: 9 Act 던전 | 6 28: 9 Act추가
U | 제작 아이템 추가 | 6 28: 제작아이템
U | 수호석 2종(15/15) | 6 28: 수호석 1종
D | 수호레이드 : 파티4인 | 5 1: 수호레이드 : 파티4인
D | 정신지배 : 10인 | 6 1: 정신지배 : 10인
D | 길드 용맹전 PvP | 6 1: 길드 용맹전 PvP
# | 서비스 분류 | 5 1: Update; 6 1: Update
| 월 | 5 1: 7; 6 1: 8
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 길드 용맹전 PvP 50인(10vs10:5G) | 7 26: 길드 용맹전
U | 섬머 페스티벌 아바타 | 7 26: 섬머 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 7 26: 4성 조력자
U | 정신지배 : 10인 | 8 23: 정신지배 : 10인
U | 4성 조력자 1종 | 8 23: 4성 조력자
U | 길드 스킬 | 8 23: 길드 스킬
D | 길드 용맹전 PvP | 7 1: 길드 용맹전 PvP
D | 정신지배 : 10인 | 7 1: 정신지배 : 10인
D | 요새 공방전 PvP | 8 1: 요새 공방전 PvP
D | 길드 스킬 | 7 1: 길드 스킬
# | 서비스 분류 | 7 1: Update; 8 1: Update
| 월 | 7 1: 9; 8 1: 10
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 요새 공방전 PvP | [26 empty] | 요새 공방전
U | 수호석 1종(16/16) | [26 empty] | 수호석 1종
U | 아케이드 아바타 | [26 empty] | 아케이드아바타
U | 제작 아이템 추가 | [31 empty] | 10 25: 제작아이템
U | 메카닉 아바타 | [31 empty] | 10 25: 메카닉 아바타
U | 4성 조력자 1종 | [31 empty] | 10 25: 4성 조력자
D | 요새 공방전 PvP | 요새 공방전 PvP
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4 | [30 empty] | 10 1: 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | [31 empty] | 10 1: 제 2 점령전
# | 서비스 분류 | Update | [30 empty] | 10 1: Update
| 월 | 11 | [30 empty] | 10 1: 12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 호송전 PvP : 4vs4 | [21 empty] | 호송전 PvP : 4vs4
U | 4성 조력자 1종 | [21 empty] | 4성 조력자
U | 제 2 점령전 | [31 empty] | 12 19: 제 2 점령전
U | 5번째 신규캐릭터 | [31 empty] | 12 19: 신규캐릭터
U | 크리스마스 아바타 | [31 empty] | 12 19: 크리스마스아바타
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | 제 2 점령전
D | 제 2 호송전 | [31 empty] | 12 1: 제 2 호송전
Note on B2: D : Develop 개발 O : Open 오픈 서비스 TS: Test 및 보강 Test & Supplementation U : Update 업데이트 E : Event 이벤트 M : Merchadise 상품

## 12월 02일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[12월 02일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
전달된 업무리스트 시트 확인
: NOX 완성도관련 업무와 개선 및 요청사항 정리_20161202
< 캐릭터 동작 연출 >
마을에서 IDLE (대기동작) 랜덤 연출 처리
< 이벤트 시스템 >
운영툴 설정
클라이언트 처리
보상지급
< 수호자 레벨 엠블렘 >
수호자 레벨에 따른 닉네임 엠블렘
< 균열/초월 던전 입장제한레벨 >
25레벨 수정
< 툴팁 튜토리얼 >
특정 시스템 접근(버튼 선택) 시 레벨별 시스템 툴팁 도움말 기능 처리
:아이템 합성, 아이템 승급, 일괄 분해, 일괄 판매, 조력자, 결투장, 업적, 랭킹 , 요일 던전
<기타 작업>
정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경
소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형)
조력자 초기 능력치 2배 상승 설정
1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정
요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경
요일 던전 클릭 시 레벨 제한 팝업 처리
길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 처리
< 통계 로그 >
통계 로그 작업
- 현재 요청내용까지 적용

## NOX Milestone_20161209
NOX 개발 마일스톤
[11월 말 개발완료 현황] |  | Link Sheet : 12월 02일 개발 항목
2016.12.09
단위 업무 | 세부 Activity | 2016年 1月 |  |  |  | 2016年 2月 |  |  |  | 2016年 3月 |  |  |  | 2016年 4月 |  |  |  | 2016年 5月 |  |  |  | 2016年 6月 |  |  |  | 2016年 7月 |  |  |  | 2016年 8月 |  |  |  | 2016年 9月 |  |  |  | 2016年 10月 |  |  |  | 2016年 11月 |  |  |  | 2016年 12月 |  |  |  | 2017年 1月 |  |  |  | 2017年 2月 |  |  |  | 2017年 3月 |  |  |  | 2017年 4月 |  |  |  | 2017年 5月 |  |  |  | 2017年 6月 |  |  |  | 2017年 7月 |  |  |  | 2017年 8月 |  |  |  | 2017年 9月 |  |  |  | 2017年 10月 |  |  |  | 2017年 11月 |  |  |  | 2017年 12月 |  |  |  | 결과물 | 진행 상황 체크
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 캐릭터 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
캐릭터 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 성장 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
스킬 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
클래스 전용스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 강화 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 패시브스킬 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
수호석 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
가방 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 2月 4
아이템 고정옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
랜덤옵션 변경 (구 마법 부여) | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아이템 분해 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 합성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
룬 보석 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
룬 업그레이드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
룬 소켓 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
수호석 강화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
던전 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
스테이지 스토리 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
요일 던전 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
요일 던전 보상 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호 레이드 던전 보상 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
결투장(PvE) | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
개인 랭킹(PvE) | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
길드 랭킹 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
몬스터 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
통합 AI | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
캐쉬샾 구성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
UI | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 7月 4
길드 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
친구 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
업적 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
우편함 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석부 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
채팅 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
게임설정 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 9月 2
퀘스트: 이벤트 반복 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 9月 3 to 2016年 10月 3
툴팁 튜토리얼 : | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 11月 3
퀘스트 리뉴얼 | bar: 2016年 10月 4 to 2016年 12月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 11月 4 to 2016年 12月 2
인장 시스템 | bar: 2016年 11月 4 to 2016年 12月 2
신규 캐릭터: 슬레이어(아테나) | bar: 2016年 11月 2 to 2016年 12月 1
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2016年 11月 2 to 2016年 12月 1
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 11月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 8月 3
정신 지배 모드 | bar: 2016年 11月 4 to 2016年 12月 3
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 11月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2017年 1月 1 to 2017年 1月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 1月 1 to 2017年 1月 4
제 2 점령전(PvP) 모드 | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 2月 4
제 2 호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 2月 4
아트 | 메뉴별 UI 리뉴얼 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
월드맵 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
시나리오 NPC 리소스 제작 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
몬스터 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
아바타 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4; 2016年 9月 1 to 2016年 10月 4
신규 캐릭터 스킬 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 8月 4
U.I 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
실시간 레이드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 2 to 2016年 8月 1
길드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호석 스킬 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아바타 - 점령전 컨셉 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
아바타 - 수호레이드 업데이트 기념 | bar: 2016年 12月 4 to 2017年 1月 4
아바타 - 아케이드 컨셉 | bar: 2017年 2月 2 to 2017年 3月 2
아바타 - 수영복 | bar: 2017年 3月 4 to 2017年 5月 3
아바타 - 메카닉 컨셉 | bar: 2017年 5月 2 to 2017年 7月 1
맵 - 점령전 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
맵 - 점령전 제2지역 | bar: 2017年 8月 1 to 2017年 10月 1
맵 - 액트9 or 신규사냥지역 | bar: 2016年 12月 4 to 2017年 2月 4
맵 - 길드전(비동기) | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
맵 - 길드 용맹전 | bar: 2017年 3月 1 to 2017年 5月 1
맵 - 정신지배 | bar: 2017年 4月 1 to 2017年 6月 1
맵 - 호송전 | bar: 2017年 6月 1 to 2017年 8月 1
맵 - 요새 공방전 | bar: 2017年 5月 1 to 2017年 7月 1
몬스터 - 레이드 보스(드래곤) | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
몬스터 - 액트9 몬스터셋트 (7~8종) | bar: 2017年 1月 1 to 2017年 3月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
UI - 점령전 | bar: 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
UI - 수호레이드 | bar: 2017年 5月 2
UI - 길드전(비동기) | bar: 2017年 4月 2
UI - 길드 용맹전 | bar: 2017年 7月 2
UI - 정신지배 | bar: 2017年 8月 1
UI - 호송전 | bar: 2017年 11月 1
UI - 요새 공방전 | bar: 2017年 9月 2
캐릭터 - 신규 클래스(베이스) | bar: 2016年 12月 2 to 2017年 1月 1
캐릭터 - 신규 클래스 아바타(12종) | bar: 2017年 1月 4 to 2017年 2月 2; 2017年 3月 2 to 2017年 3月 4; 2017年 4月 4 to 2017年 5月 2; 2017年 6月 2 to 2017年 9月 4
애니메이션 - 신규 클래스 | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 5月 1
이펙트 - 신규 클래스 스킬 | bar: 2017年 4月 2 to 2017年 7月 1
조력자 - 4성(6종) | bar: 2017年 3月 2; 2017年 4月 2; 2017年 5月 3; 2017年 7月 2; 2017年 8月 2; 2017年 10月 2; 2017年 11月 1
개발 (클라이언트) | 데이터 구조 변경 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 2月 4
테스트 클라이언트 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
게임 데이터 스크립트 툴 수정 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
메뉴별 UI 구현 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
실시간 전투 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
캐릭터 시스템: 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 시스템: 클래스전용 스킬, 강화 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
수호자 시스템: 성장, 패시브 스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호석 시스템: 수호석 등록,스킬,강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 6月 4
상점 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
아이템 시스템: 판매,분해,강화,합성,승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
스테이지 모드 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
균열,초월 모드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
커뮤니티 시스템: 친구, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
초월 랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 9月 4
결투장(PvE) | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2016年 10月 1 to 2016年 11月 4
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4; 2017年 3月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4; 2017年 3月 4
인장 시스템 | bar: 2016年 12月 1 to 2017年 1月 4; 2017年 3月 4
신규 캐릭터: 슬레이어(아테나) | bar: 2017年 10月 1 to 2017年 12月 3
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2017年 4月 1 to 2017年 5月 4; 2017年 6月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2017年 2月 1 to 2017年 3月 4; 2017年 4月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2017年 3月 1 to 2017年 4月 4; 2017年 5月 3
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2; 2017年 4月 1 to 2017年 5月 4
정신 지배 모드 | bar: 2017年 5月 4 to 2017年 8月 3
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2017年 5月 4 to 2017年 7月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2017年 7月 4 to 2017年 9月 4
길드 스킬 | bar: 2017年 6月 4 to 2017年 8月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 9月 1 to 2017年 11月 4
제 2 점령전(PvP) 모드 | bar: 2017年 10月 1 to 2017年 12月 3
제 2 호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 12月 1 to 2017年 12月 4
빌드 자동화
URL 다운로드 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
클라이언트 Version 관리 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
빌링시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 9月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 8月 3
업적 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
패치 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
퀘스트 : 이벤트 반복 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
진입 튜토리얼-게임 스타트시 | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 10月 3
툴팁 튜토리얼 | bar: 2016年 10月 1 to 2016年 11月 4
퀘스트 리뉴얼 | bar: 2016年 11月 1 to 2016年 12月 4
게임 설정 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 9月 2; 2016年 12月 1 to 2016年 12月 4
개발 (서버) | 실시간 모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4; 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
디비(ORM)모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
서버 구조 설계 최적화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
캐릭터 시스템 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 옵션 시스템: 고정, 랜덤 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
세트 아이템 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
마법 부여 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
수호석 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
룬 스톤 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
던전 모드별 보상 구현 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
업적 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
운영툴 제작 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 3
이벤트, 공지 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
운영툴 보강 : 출석보상, 할인/추가지급 기능 | bar: 2016年 10月 4 to 2016年 11月 4
상용 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2; 2017年 1月 2 to 2017年 2月 2
테스트 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 12月 1
서버 과부하 테스트 및 최적화 작업 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2; 2017年 1月 1 to 2017年 2月 1
로그서버 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 8月 2
실시간 레이드 구현 작업 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
길드 시스템 구현 작업 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4
점령전(PvP) 모드 | bar: 2016年 11月 3 to 2017年 1月 2; 2017年 3月 2
제작 시스템 | bar: 2016年 11月 3 to 2017年 1月 2; 2017年 3月 4
인장 시스템 | bar: 2016年 11月 3 to 2017年 1月 2; 2017年 3月 4
신규 캐릭터: 아테나 | bar: 2017年 9月 3 to 2017年 11月 4; 2017年 12月 3
신규 스테이지 : Act 9 | bar: 2017年 3月 3 to 2017年 5月 2; 2017年 6月 4
길드 대전(PvE) | bar: 2017年 1月 3 to 2017年 3月 2; 2017年 4月 4
길드 레이드(PvE) 모드 | bar: 2017年 2月 3 to 2017年 4月 2; 2017年 5月 3
수호 레이드(PvE) 모드 | bar: 2017年 3月 3 to 2017年 5月 2; 2017年 5月 4
정신 지배 모드 | bar: 2017年 5月 2 to 2017年 7月 4; 2017年 8月 3
길드 용맹전(RvR) 모드 | bar: 2017年 5月 2 to 2017年 7月 1; 2017年 7月 4
길드 요새공방전 (RvR) 모드 | bar: 2017年 7月 2 to 2017年 9月 1; 2017年 9月 4
길드 스킬 | bar: 2017年 6月 2 to 2017年 8月 1; 2017年 8月 4
호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 8月 3 to 2017年 11月 1; 2017年 11月 4
제 2 점령전(PvP) 모드 | bar: 2017年 9月 3 to 2017年 11月 4; 2017年 12月 3
제 2 호송전(PvP) 모드 | bar: 2017年 11月 3 to 2017年 12月 4

## 업데이트 소개
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. |  | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. |  | 모드 | 일반 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  |  | 정예 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 요일던전 | 요일 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 균열던전 | 균열 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[6 empty] | 초월던전 | 초월 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
전투 컨텐츠 | [5 empty] | 결투장(비동기) | 결투장 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 개발 순위 |  |  |  |  | 길드전(비동기) | 도전장 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
| 1 | 결투장 (비동기 결투) |  |  |  | 점령전 | 도전장 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  |  | 수호 레이드 | 수호레이드 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  |  | 길드 용맹전 | 도전장 | - | - | - | 10vs10(50) | - | - | Co-op | N
| 2 | 초월 던전 (실시간 파티 / 개인,파티 랭킹) |  |  |  | 정신지배모드 | 모험 | - | - | - | 10 players | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원. |  |  | 호송전 | 모험 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 수호자 레벨 경험치 획득, 수호석 획득 및 강화 | (* 균열/초월 던전 오픈레벨 : 25레벨 수정) |  | 요새 공방전 | 도전장 | - | - | - | 30vs30(50) |  |  | Co-op | N
| 3 | 길드전 (비동기)
10 (1Player) vs 10 (AIPC) 대전. 길드전 랭킹.
(Player +길드원3인)4인 1팀 총 3라운드.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
| 4 | 점령전
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 지역 점령 전투.
특정한 맵에서 거점 점령을 위한 전투. 일반 모드, 길드전 모드 구분
일반모드와 길드모드 각각 2vs2, 3vs3, 4vs4 점령전 지원.
제한된 시간 동안 총 거점을 전략적으로 점령하여 상대 길드보다 먼저 점령 시간 포인트를 달성하는 길드가 승리.
| 5 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
특수 아이템(체력 포션, 스태미너 포션, 아바타 인장 등) 제작 재료
| 6 | 길드 용맹전(실시간, PvP)
길드 50명이 동시에 전투, 10vs10 으로 각 지역에서 치열한 전투의 승패로 5지역의 전투 중 3지역을 차지한 길드가 승리.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
개발 순위 (변동 항목)
| 7 | 정신 지배 모드: 10 Players (Multi)
보이드의 정신 지배를 당한 자와 그것을 막으려는 자들간의 숨막히는 추격 모드!
최대 10명의 플레이어들이 참가하여 정신이 지배된 감염자를 피해 쫓고 쫓기는 추격전을 펼친다.
참가한 인원 중 랜덤으로 지정된 (1~2)명의 감염자를 제거하거나, 제한된 시간 동안 감염을 피해야 한다.
| 8 | 호송전 PvP : 4vs4
호송 수비대와 호송 탈환대로 나뉘어 호송을 지켜내거나 호송을 방해하는 모드!
실시간 4인 파티로 플레이어들이 참가하여 호위와 탈환의 전투.
특수 업적 보상 제공.
| 9 | 요새 공방전 PvP : 30 vs 30 (실시간, 섹터 구분 전투)
길드간의 요새를 통해 공격측과 수비측으로 나뉘어 정해진 시간동안 공격과 방어에 성공하는 자가 승리.
길드 기여도, 길드랭킹, 길드 보상
길드 스킬 제공.
특수 업적 보상 제공.

## 업무리스트
버그 및 미적용 리스트 |  |  | 비고
에셋번들 다운로드 | UI | 에셋번들 다운로드 페이지 배경 이미지 제작 에셋번들 다운로드 프로그래스 바 제작
약관 동의 | UI | 약관 및 개인정보보호법 최초 동의 UI 개발 | 처리 완료
인트로 | UI | 인트로 영상 제공 | 동영상 전달받은 후 작업 및 처리.
공지 및 이벤트 팝업 | UI | 운영툴 공지 등록 및 이벤트 등록 기능
운영툴 이벤트 등록 및 배너&팝업 이미지 URL 다운로드&표시 개발
푸쉬 |  | Online 푸시 기능 필요
핫타임 |  | 골드 / 경험치 등 핫타임 보상 기능 개발 필요 | 운영툴 이벤트 설정 처리 완료 : 클라이언트 관련 항목 표시 처리 추가작업 접속 보상(완료) 상점 가격 할인(완료) 강화&승급 재료 수량 및 비용 할인(완료) 요일/균열 입장횟수 추가(완료) 일반/정예 추가 골드/경험치(완료)
닉네임 설정 | 필터링 | 닉네임, 길드명, 채팅 시 욕설 필터링 기능 추가 | 욕설 필터링 DB 제작 필요
캐릭터 선택 | UI | 환경 설정 버튼 삭제 | 처리 완료
결투장 랭킹 표시
마을지도 | 요일던전 | 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 | 처리완료
조력자 | 조력자 업적 | 조력자 업적 달성 보상 받기 서버 연동 | 업적 삭제 가능
| 조각 획득경로 | 획득경로로 정예던전 이동 후 게임 실행 안됨 | 입장 불가 스테이지일 경우 이전 스테이지를 먼저 진행하십시오 팝업 표시해야 함
길드 | 길드 창설 | 길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 | 처리 완료
|  | 길드 창설 후 길드UI 배경 연출 오류 | 처리 완료
|  | 길드 탈퇴 후 길드 가입이나 창설 대기시간 적용 여부 확인 필요 | 적용 시 팝업 표시
| 내 길드 | 길드원 장비구경
| 길드관리 | 길드명 변경 시 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 | 처리 완료
|  | 길드명 변경 시 8자 이상 입력시 안내 팝업 표시 안됨 | 처리 완료
친구 | 최종 접속 | 친구 중 최종접속 시간 표시 오류 | 처리 완료
| 장비 확인 | 친구 장비보기에서 결투장 랭킹 동기화
업적 | 일일 | 결투장 참가 적용 안됨
|  | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 | 처리 완료
|  | 모든 일일미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 | 업적 페이지 재입장 시 가능
| 주간 | 결투장 승리 적용 안됨
균열석 획득 적용 안됨
수호석 획득 적용 안됨
|  | 모든 주간미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 | 업적 페이지 재입장 시 가능
| 월간 | 결투장 참가 적용 안됨
|  | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 | 처리 완료
균열석 획득 적용 안됨
|  | 초월던전 참가 적용 안됨 | 처리 완료
| 업적 | 결투장 연승 적용 안됨
캐릭터별 레벨 달성 표시 오류
랭킹 | 결투장 랭킹 | 장비확인 버튼 기능 적용 | HUD 상단 재화정보 표시 삭제
친구 신청 버튼 추가
|  | 친구 랭킹 리스트 중복 표기 및 순위 정렬 오류 | 처리 완료
| 초월던전 랭킹 | 장비확인 버튼 기능 적용 | HUD 상단 재화정보 표시 (메인 재화)숨기기
|  | 전체랭킹 친구 신청 기능 적용 | 처리 완료
| 길드 랭킹 | 클릭 시 [준비중입니다] 팝업 표시 | 처리 완료
채팅 | 채팅입력 | 귓속말, 파티, 길드 카테고리에서 스트링 입력 안됨 | 파티, 길드 채팅 안됨
성장 패키지 | 레벨 달성 | 레벨 달성 후 보상 받기 오류 | 처리 완료
프미엄 패키지 | 결제 | 마지막 단계 결제 후 재결제 불가 처리
뽑기 상점 | 추가 보상 | 뽑기 보상으로 지급되는 조력자 물약 지급 안됨 | 처리 완료
환경설정 | 설정 | 그래픽 설정 기능 적용
| 알림 | 알림 기능 적용 보상 상자 알림 삭제
| 정보 | 만든 사람들을 도움말로 변경 | 처리 완료
|  | 고객센터 페이지 제공 및 URL 연결 | NOX에 문의 필요
인트로 영상 다시보기 기능 제공
|  | 게임탈퇴 정책 결정 및 적용 | 즉시 탈퇴로 결정할지 협의 필요
|  | 로그아웃 정책 결정 및 적용 | 네이버 카페 연결로 변경
일반던전 & 정예던전 | 반복 완료 보상 | 액트 2개를 번갈아 이동 시 골드 보상이 아닌 최초 잼 보상 표시가 나옴 | 처리 완료
| 게임준비 | 권장 전투력 표시 적용 | 처리 완료
| 연속전투 | 일반던전 최대 20회 연속 전투 정예던전 최대 3회 연속 전투 | 처리 완료
| 정예던전 입장 | 정예던전 최소 입장 5레벨 적용 | 처리 완료
| 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
| 전투 결과 | 결과창 던전 선택 페이지 이동 기능 추가 | 다음 지역가기 버튼 클릭 시 던전 준비 페이지 이동하는 기능으로 대체 개발
|  | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 | 처리 완료
| 보상 | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
요일던전 | 던전 입장 | 마을 > 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 | 처리 완료
| 게임준비 | 권장 전투력 표시 적용 | 처리 완료
| 연속전투 | 요일던전 최대 3회 연속 전투 | 처리 완료
| 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
| 전투 결과 | 결과창 요일던전 난이도 선택 페이지 이동 기능 추가
|  | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 | 처리 완료
균열던전 | 게임준비 | 보이드 파멸 균열 물음표 팝업 표시 | 버튼을 삭제하고, 도움말 페이지로 대체
| 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
| 전투 결과 | 결과창 균열던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가
| 보상 | 2~5 웨이브 전투 중 캐릭터 사망 시 웨이브 단계별 보상 지급으로 변경 | 서버만 처리됨. 클라이언트 측에서 프로토콜 변경 내용을 반영하는 작업 필요함.
|  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
초월던던 | 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 | 처리 완료
| 전투 결과 | 결과창 초월던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가
| 보상 | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
결투장 | 게임준비 | 친구 랭킹 순위 정렬 오류 | 처리 완료
|  | 랭킹 리스트 장비 확인 버튼 기능 적용 | 처리 완료
|  | 주간랭킹보상 팝업 아이템 아이콘 오류 | 확인 필요
|  | 시즌 보상 보상받기 활성화 / 비활성화 표시 | 확인 필요
|  | 시즌 종료 남은 시간 표시 오류 | 확인 필요
| 인게임 | 매트릭스 사용 불가 | 처리 완료
| 전투 결과 | 연승점수는 2연승 1점~6연승 이상 5점으로 적용 | 확인 필요
|  | 다시하기 3회 시 리그 점수 결과 직전 점수가 최초 1회 이후 변경 안됨 | 처리 완료
|  | 연승 표시 및 연승 점수 적용 안됨 | 처리 완료
|  | 리그 점수 합산에 연승 점수 적용 안됨 | 처리 완료
| 주간 랭킹 보상 | 주간 랭킹 보상 지급 확인 필요 | 확인 필요
New 마크 | 상점 | 마을 > 상점 New 마크 표시 | 최초 접속 시 마을에 New 마크 표시 안됨 상점>장비에는 정상적으로 표시 됨
| 가방 | 정상 | 처리 완료
| 스킬 | 정상 | 처리 완료
| 보석함 | 마을 > 보석함 > 수호석 카테고리 New 마크 표시 | 수호석 획득 시 마을에는 표시되지만, 보석함 > 수호석 카테고리와 해당 아이템에 New 마크 표시 안됨
|  | 룬스톤 정상 | 처리 완료
| 조력자 | 마을 > 조력자 New 마크 표시 | 최초 접속 시 마을에 조력자 소환 / 승급 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 리스트에 승급가능 표시되어야 함
최초 접속 시 마을에 조력자 업적 보상 받기 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 조력자 업적 카테고리에 New 마크 표시되어야 함
| 길드 |  | 일반가입 - 신청 리스트 존재 시 표시 확인 신규 길드원 발생 시 표시 확인
| 친구 |  | 게임친구 - 신규 친구 발생 시 표시 확인
| 스토리 | 마을 > 메뉴 > 스토리 New 마크 표시 | 실행가능 리스트 존재 시 New 마크 표시 안됨
| 업적 | 마을 > 메뉴 > 업적 New 마크 표시 | 최초 접속 시 마을 > 메뉴 > 업적에 New 마크 표시 안됨 업적에는 정상적으로 표시 됨
| 우편함 | 마을 > 우편함 New 마크 표시 | 우정포인트 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨
선물함 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨

## 개선리스트
| 개선 항목 |  |  | 설명
1 | 던전 선택 UI 개선 | 다음지역가기 | 다음 스테이지로 즉시 이동: 레벨 상승, 획득 아이템, 스킬 강화 단계가 스킵됨. | 다음지역가기 버튼 선택 시 다음 스테이지 준비단계 페이지로 이동하도록. * 준비단계 페이지에서 뒤로가기 시 결과창으로 돌아가지 않도록 추가 처리.
2 | 전투 정보표시 | 효과 연출/표시 | 전투 상황에 대한 정보 표시가 데미지 외에 없음: 상태이상 및 능력치 변동 표시 필요. | 스킬 및 특정 옵션 발동에 대한 효과 적용 표시에 대한 연출 - 상태이상 정보 표시 및 연출 - 능력치 향상 정보 표시 및 연출
3 |  | 체력 게이지 바 | 체력 게이지 바 색상에 대한 피아식별 문제 | 캐릭터 : 녹색 , 몬스터 : 적색 , 파티, 조력자 : 청색 조정 및 적용예정.
4 | 캐릭터 정보창 | 레벨, 경험치 | 캐릭터 정보창에 일반 레벨 및 수호자 레벨: 다음 레벨까지 남은 획득 경험치를 알 수 없음. | 캐릭터 정보창에 레벨 및 획득 경험치 % 표시
5 | 레벨업 연출 (캐릭터&수호자레벨) | 표시 정보 | 레벨업으로 인한 스탯 변화량 표시(열쇠최대치 / 스킬포인트 획득 / 체력 / 공격력 / 방어력) | PlayerInfo.xml > PlayerBaseStatus DB 사용 | 처리 완료
6 |  | 신규 컨텐츠 오픈 | 레벨 5 달성 시 정예던전 컨텐츠 오픈 및 이용 유도 | Lv.5 정예던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 정예던전 > 던전선택 페이지로 이동 | 처리 완료
7 |  |  | 레벨 10 달성 시 요일던전 컨텐츠 오픈 및 이용 유도 | Lv.10 요일던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 요일던전 > 난이도선택 페이지로 이동 | 처리 완료
8 |  |  | 레벨 15 달성 시 결투장 컨텐츠 오픈 및 이용 유도 | Lv.15 결투장 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 결투장 > 게임준비 페이지로 이동 | 처리 완료
9 |  |  | 레벨 30 달성 시 균열던전 컨텐츠 오픈 및 이용 유도: 레벨 25로 변경 및 오픈정보 표시 | Lv.20 균열던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 균열던전 > 게임준비 페이지로 이동 | 처리 완료
10 |  |  | 레벨 30 달성 시 초월던전 컨텐츠 오픈 및 이용 유도: 레벨 25로 변경 및 오픈정보 표시 | 초월던전 오픈(균열석 최초 획득 시) 바로가기 시 초월던전 > 게임준비 페이지로 이동 | 처리 완료
11 | 균열&초월던전 | 입장 레벨 개선 | 후반 성장 도달 시간 대비 컨텐츠 오픈 시점에 대한 문제: 잔존율 확보 필요성 | 균열던전 자동 입장레벨 공식 변경: Lv.25으로 개선 균열&초월던전 난이도 변경
12 | 캐릭터 스킬 | 신규 스킬 오픈 | 캐릭터 레벨업 및 결과창에서 스킬 획득/강화 유도 | 캐릭터 레벨업 시 오픈되는 스킬이 있을 경우 표시 및 바로가기 버튼 제공 ActionInfo.xml > Skill DB 사용 | 처리 완료
13 | 조력자 | 획득개선 | 조력자 컨텐츠 활용 유도, 획득 난이도 등급/종류별 차등적용으로 개선 | 캐릭터 레벨업에 따른 업적 보상을 레벨 10마다 1성 조력자 조각 10개씩 지급 정예던전 1일 5회 입장으로 변경 Lv.5 피구르 조각 10개 Lv.15 수페르모 조각 10개 Lv.25 베아루스 조각 10개 Lv.35 오넬로 조각 10개 Lv.45 그리모크 조각 10개 | 보상 변경 완료 업적 버그 수정 중
14 | 미션실패 | UI 개선 | 던전 컨텐츠 별 미션 실패 시 게임 플레이 효율 및 캐릭터 능력강화 관련 상품 연동 | 각 모드 미션 실패 시 캐릭터 레벨 구간에 따라 캐릭터 성능향상을 시킬 수 있는 방법 및 상품 표시 Lv.10 이하 - 성장패키지 / 프리미엄 패키지 / 아이템 능력 향상 Lv.11 ~ 29 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 룬스톤 장착 & 승급 Lv.30 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 수호석 업그레이드 | 처리 완료
15 | 랜덤옵션 | 표시 능력치 변경 | 랜덤 옵션에 활용되는 몇몇 옵션 종류의 표기 방식에 대한 간소화 | 백분율 더하기 방식 또는 Int 값으로 개선 여부 결정: 치명타확률, 재사용대기시간 고급변경 보석 가격 조정
16 | 퀘스트 | 퀘스트 개선 | 반복 퀘스트의 변화필요 | 각 액트 단위별 챕터 구성으로 순차적으로 스테이지 관련 퀘스트 제공 및 보상 연동 NPC 퀘스트 대화를 통해 각 액트의 스테이지 단계별 필요 정보도 함께 제공. 단, 스토리 보상은 해당 스테이지 결과창 직전에 연동
17 | 스킬 | UI 개선 | 장착 메인 스킬과 연계기 구분 등록: 화살표 표시정보에 개선 | 장착 메인 스킬과 연계기 구분: 메인 스킬 상위 슬롯은 청색, 연계 스킬 하위 슬롯은 노란색
18 | 업적 | 달성 표시 | 리스트 달성 시 UI 표시 문제 | 업적 달성 시 관련 표시 개선
19 | 스토리 | 개선 | 스토리 보상 확인 및 이용 단계 불편함 개선 | 스테이지 클리어와 연계: 스토리 보상은 해당 스테이지 결과창 직전에 연동 액트 시작과 끝 스토리 보기
20 | 편의성 | 출석 | 기본 출석과 연속출석 동시 자동 수령으로 변경 | 연속 출석 보상 보상받기 버튼 제거
21 |  | 던전입장 | 간혹 던전 입장 버튼의 호출 구간 표시를 위한 섹터 이펙트보다 더 깊숙한 곳으로 이동 | 마을에서 캐릭터 직접 이동할 경우 섹터 이펙트 특정 구간이상 진입 시 각 던전 입장 기능 개발
22 | 후킹요소 | 아이템 개발 | 아이템 선택권(위시 아이템) 아이템 개발 | 업데이트 처리

## 녹스요청사항피드백
| 구분 | 현황 | 개선방향 | 코멘트 | 그래픽
1 | 스토리 | 마을 우측 상단 메뉴에서 직접 스토리를 보고, 보상을 수령받음 | 스토리에 맞는 스테이지 클리어,혹은 진입 시 자동 스토리 진행 -> 보상은 우편으로 자동지급 | 보스 및 중보스 연출에 스토리까지 적용은 불필요하다 판단됨. - 대안: 결과창에 관련 스토리로 이동할 수 있는 버튼을 추가하는 방안으로 검토
2 | 던전 | 스토리 상 중요한 보스 처치 시 다른 몬스터 처치와 같은 모션 | 중요 보스는 처치 후 대사라던가 다른 모션이 있었으면 좋겠음 ex) 보이드 처치 시 보이드가 블랙홀에 빨려들려가는 느낌으로 소멸한다 | 액트별 보스, 중보스에 한해서 추가 애니메이션 - 그래픽 12월 말 - 클라이언트 2월 말 내 연출 관련 작업 처리(우선작업 처리 후 일정에 따라 유동적으로 적용) | 죽는 애니메이션은 추가하지 않고 컷씬이미지를 활용하여 연출하기로 함 보스이미지는 준비된 상태
3 | UI | 마을 우측 상단 메뉴 내 새로운 내용이나, 보상을 획득할 수 있음에도 N표시 안됨 | 마을 우측 상단 메뉴 내 새로운 내용이나, 보상을 획득할 수 있을 경우 메뉴에 N표시 | New 표시 버그 수정 중
4 | 마을 | NPC가 너무 정적으로 보임 | 1. 모션이 최소 2개정도는 반복 2. 마을은 순찰하는 경비대 / 마을을 뛰어다니는 어린이들 추가 3. NPC에게 가까이 다가가면 말풍선으로 대사 출력 | NPC 동작 (이동,대기, 대화 애니메이션) 추가 - 그래픽 12월 말 - 클라이언트 2월 말 내(우선작업 처리 후 일정에 따라 유동적으로 적용) | 작업완료
5 | 마을 | 마을이 너무 지루함 | 실제 날씨 상황가 맞는 날씨 시스템이 있으면 좋을듯 1. 해가 뜨면, 마을이 밝아지고 해가 지면, 마을이 어두워짐 2. 비/눈/휘날리는 꽃잎 등 다양한 상황 표현 3. 구름 그림자 표현(구름/새/용 등 그림자만 지나가도록) | 마을에 대한 연출을 고민하고 있음. - 실시간 날씨적용은 불가. | 시간대별로 라이팅을 바꿔주는 방식으로 대체함 맵은 시간대별로 3개 준비된 상태
6 | 던전 | 진행방향 화살표가 발바닥에 위치하여 오브젝트 아래로 사라짐 | 1. 머리위에 화살표 출현(바닥이 아닌 위쪽에 화살표) 2. 현재 2D화살표에서 3D 화살표로 변경 | 다음 타겟 유도 화살표 표시와 배경에 대한 충돌에 대하여 고민 중. | 현재 3D 이고 지상에서 1미터 정도 떨어진 상태인데 경사면에서 바닥 아래로 숨겨지는건 어쩔 수 없음 오히려 3D 가아닌 UI 로만들어 2D 로 붙이는게 좋을듯 함
7 | 던전 | 스테이지 실패 시 그냥 끝남 | 1. 스테이지 실패 시 젬으로 이어하기 가능 2. 스테이지 실패 시 마을로 돌아오면 패키지 상품 출력 | 일반/정예 스테이지에서 부활 시스템 추가 | 완료
8 | 스토리 | 설정에 충실한 캐릭터가 없음 | 스토리상 버서커는 1액트에서 광전사인데, 너무 컨트롤이 자유로움 KON에 광폭화모드처럼 컨트롤이 어려운 구간이 있었으면 좋겠음 | 특정 조건 처리 및 활성화를 통해 콘트롤 유도 발생은 타 클래스와의 차등이라 보기엔 오히려 불편함을 주는 불평등이라 버서커는 여길 가능성이 높음. 데빌리언을 보면 추가적인 스킬활용이 변신모드를 통한 확장스킬 사용과 조작유도이지만, 그냥 추가 스킬로 보임. - 단순히 스킬 사용 시 캐릭터의 효과 및 연출이 필요한 부분이라면 지속적으로 개선하겠음.
9 | 마을 | 레벨별 외형 차이가 전혀 없음 | 1~50레벨은 괜찮으나, 수호자로 전환되는 순간 몸에서 오오라가 나타나도록 수호자레벨 100단위로 오오라 색상이 점점 진해진다던가, 강렬한 색상으로 변경될 수 있게 (MU 오리진에서 날개처럼 외형으로 구분가능하도록) | 수호자 레벨에 따라 캐릭터 닉네임(캐릭터명) 명찰 꾸미기(연출)로 적용 - 수호자 레벨에 따라 특정 구간마다 정해진 명찰의 외형과 디자인으로 상위레벨 표시. | 작업완료(이름 배경 이미지)
10 | 던전 | 활력도가 소모량에 비해 너무 커서 의미가 없음 | 적을 처치하면 적의 영혼을 흡수하여 활력도가 충전되는 것처럼 변경 | 활력도의 조정은 유저 스타일과 연계스킬, 매트릭스 빈도에 따라 천차만별임.
11 | 던전 | 적이 상태이상에 빠지면 아무 행동도 하지않아, 버그로 착각 | 상태이상 이펙트 필요 기절일 경우 머리위에 별이 있다던가, 중독일 경우 해골모양이 있다던가 식 | 상태이상관련 효과 연출 적용 - 클라이언트 2월 말 내(우선작업 처리 후 일정에 따라 유동적으로 적용)
12 | 던전 | 특정 스킬만 스킬연출 존재 | 모든스킬의 연출을 따로 만들어서, 치명타 발생 시 스킬연출 나타나도록 | 거절: 어지러움 컨트롤 방해요소
13 | 던전 | 몬스터가 죽으면 좀 누워있다가 갑자기 사라짐 | 몬스터가 죽으면 어느정도 누워있다가 타들어가는 효과 필요 -> 쉐이더효과 (히든에 존재) | 디졸브(타들어가는) 쉐이더 적용 - 클라이언트 2월 말 내(우선작업 처리 후 일정에 따라 유동적으로 적용)
14 | 마을 | 열쇠 부족 시 팝업만 출력 | 열쇠 부족 시 상점 열쇠 페이지로 바로 이동 | 열쇠 부족 시 1회 상점 연동
15 | 마을 | 균열석 부족 시 팝업만 출력 | 균열석 부족 시 균열석 패키지 출력 | 균열석 부족 상태는 시작 개수가 0이라 해당 부분은 제외함. 균열석 부족 (0)일때의 조건보다, 초월던전 시도 시 균열석이 부족할 경우 상점 연동으로
16 | 스토리 | 녹스여신의 활용도가 전혀 없음 | 현재 출석보상을 녹스여신의 선물로 변경 접속 시 녹스 일러스트와 대사가 출력되면서 보상 지급 단, 마지막날은 보이드가 유혹의 선물을 보냄 (크큭.. 성실한 녀석이군. 나와 함께 파멸의 길로 가지않겠나? 그렇다면 더 많은것을 주도록 하지!) | 거절: 우선순위 및 작업대비 효율이 낮음.
17 | 마을 | 메인캐릭터4종 마을에 서있을때 지루함 | 캐릭터 모션 다양화 (시선처리, 무기돌리기 등) | 캐릭터마다 2개정도 램덤Idle 동작 추가. - 그래픽 12월 말까지 작업 가능 - 클라이언트 2월 말 내(우선작업 처리 후 일정에 따라 유동적으로 적용) | 작업완료
18 | 마을 | 컨텐츠 앞 에리어 이펙트 효과가 따로 놈 | 문에 이펙트가 있고, 버튼이 따로있으니 에리어 이펙트효과 지우기 | 개선리스트 항목 중복
19 | UI | 텍스트가 전체적으로 작음 | 조금 키우기 | 전체 파트별로 얘기해가면서 UI를 정리해야 할 부분으로 생각됨 | 지속적으로 작업중이며 수정이 필요해 보이는 부분은 리스트화 시켜 요청 바람
20 | UI | 조력자 - 조각구입 페이지 분할이 어색 | 8등분 후 좌측 6개구역에 조력자 판매 / 우측 2개구역에 패키지 판매 혹은 새로고침버튼을 내림 | 현재 8 개의 배열로 설정됨. | 작업완료
21 | UI | 조력자 상세페이지 영역 심심함 | 우측 조력사 초상화 영역을 조력자 랜더링이미지로 변경 + 간략한 설명 추가 | 거절
22 | UI | 캐릭터 상세보기 텍스트 불편(한눈에 안들어옴) | 현재처럼 세분화가 아닌, 5~8개로 구분하여 다이어그램으로 표시하여 한눈에 보이도록 | UI 정리 : 경험치 게이지바가 차지하는 영역을 줄이고 창 의 크기를 좀더 키워 한 화면에 정보가 많이 보이게끔
23 | 던전 | 몬스터와 파티원의 피통이 같은 색상 | 구분이 안되므로, 파티원의 피통은 다른 색상으로 변경 | 캐릭터 : 녹색 , 몬스터 : 적색 , 파티, 조력자 : 청색 조정 및 적용예정.
24 | 던전 | 클리어 하지 않은 던전도 연속전투가 가능함 | 클리어 한 던전만 연속전투가 가능하도록 변경 | 클리어? 조건( 별 등급 3이상) 을 의미하는지 - 즉시완료권 조건이 별 3등급임. - 연속전투는 실제 인게임 플레이타임 투자 및 행동력을 소모해야하기 때문에 조건을 적용하지 않는 것이 오히려 좋을 것 같다고 판단됨.

## 버그리포트
| 중요도 | 발생일시 | 발생 위치 | 상세 위치 | 발생 빈도 | 내용 | 비고(스크린샷) | 개발사 코멘트 | 수정확인
1 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 간헐적발생 | 던전 자동진행/자동스킬 시 맵 내 장애물에 걸리거나 혹은 제자리에서 움직이는 모션만 나타나며 이동되지 않는 현상 발생 |  | 던전 액트 및 스테이지 정보와 스크린 샷 첨부 필요. Nav Mesh 문제일 가능성으로 지속적인 Map Resource 개선 작업이 진행되고 있기 때문에 간헐적 발생되는 부분은 지속적으로 체크해주시면 수정하겠습니다. | 재발생
2 | 중 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 스토리 보상 지급 안됨 |  |  | 10월 빌드 이후 1막까진 보상 지급 이후로 보상 지급 안됨
3 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 간헐적발생 | 활력이 부족한 상황에서 자동스킬로 전환하면 캐릭터 공격 딜레이가 발생(스킬을 사용해야하는데 스킬을 사용못하고 서있다가 일반공격) |  |  | 수정
4 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 쿨타임중인 스킬 터치 시 활력감소(매트릭스,회피는 해당현상X) |  |  | 수정
5 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 보스 등장 시 매트릭스 버튼 영역 터치 시 무조건 발생 -> 매트릭스 사용 후 공격 버튼 사라짐 (자동전투 진행안됨) |  | 내부 테스트 시 미확인 (30회 테스트)
6 | 하 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 게임종료 후 재실행 시 진입 가능한 던전이 실제보다 +1로 표기 (4-1이 플레이 가능해야하는데, 4-2에도 진입가능 이펙트 및 효과 발동) |  |  | 수정
7 | 하 | 2016-09-12 | 가방 |  | 간헐적발생 | 아이템 강화 시 팝업 출력 오류(디바이스 back키 사용 시 가방으로 돌아옴) |  |  | 수정
8 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 마을지도에서 던전으로 이동 시 일일퀘스트로 NPC로 이동하기를 진행하면 이동 화살표가 2개 노출(마지막에 이동명령한 곳으로 이동 됨) |  |  | 수정
9 | 상 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 게임 종료 후 재실행 시 경험치 0으로 초기화 |  |  | 수정
10 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 간헐적발생 | 마을지도를 통해 던전으로 이동할 경우 간혹 마을지도 창이 닫히지 않을떄가 있음 |  |  | 수정
11 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 초월던전 진입 후 가방/스킬/보석함 등 하단UI진입 -> 닫기 버튼 후 초월던전 진입하면 화면 까매짐 -> 카메라 연출 스킬 사용 시 화면 돌아옴 |  |  | 수정
12 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 종료 후 퀘스트 보상받기 자동이동을 할 경우 던전입장 버튼이 후측 하단에 계속 노출 클릭 시 어느 위에 칬던 바로 던전 입장 -> 마을로 나올 경우 이동한 지점에 등장 |  |  | 수정
13 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 자동 이동 시 출력 디스크립션과 NPC위치 등 맞지 않음 |  |  | 수정
14 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 해당 던전 실패 시에도 완료 처리 및 보상 지급 |  | 균열던전 3회,일반던전 5회, 요일던전5회 시 카운트 안됨 결투장은 3회 플레이 후에도 미션 클리어가 되지 않음
15 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 퀘스트 수락 후 던전 진입 시 기존 던전 클리어정보 리셋 |  |  | 수정
16 | 하 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 로딩창 안내 및 팁 내용 오타 및 이상한 문구 노출 ex) 매트릭스는 시*공간을 느리게 합니다. |  | 12/22 (목) 아직 확인하지 못하였음
17 | 중 | 2016-09-12 | 가방 |  | 상시발생 | 가방 확장 시 골드가 부족할 경우 문구 노출 안됨 |  |  | 수정
18 | 중 | 2016-09-12 | 가방 |  | 상시발생 | 가방 확장 시 연속으로 클릭하면 연속 구입 됨 |  |  | 수정
19 | 하 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 스킬 초기화 시 액티브/패시브 스킬 따로 알럿 노출 -> 상관없이 전체 초기화 됨 |  |  | 동일 SP로 구분필요없을듯
20 | 중 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 나이트 스킬명이 데몬헌터 스킬명과 동일함 |  |  | 수정
21 | 상 | 2016-09-29 | 업적 |  | 상시발생 | 현재 업적이 캐릭터별로 구분되지 않고, 계정별로 구분되는데 의도된 것인지? |  | 계정 단위 업적과 캐릭터 단위 업적으로 관리하는 기능 구현 완료 |  | 20170104
22 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 상시발생 | 초월던전 얼음맵에서 특정 바위에 걸려, 달리는 모션만 취함 |  |  | 수정
23 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 간헐적발생 | 초월던전/균열던전에서 전투가 끝났음에도 전투 결과 창이 뜨지 않음 (강제종료 후 재실행하면 해결) |  | 내부 테스트시 바닥이 주황빛 육각형 맵에서 발생. 결과 창 출력되지 않고 몬스터가 나오는 경우 몬스터에게 사망한 후에 상점/패키지 창으로 이동 할 수 있음.
24 | 하 | 2016-09-29 | 보석함 |  | 상시발생 | 지혜의 룬스톤을 장갑 방어구에 장착 시 흑마력이 증가하는데 무엇인지? -> 캐릭터 상세보기에도 흑마력 정보는 없음
25 | 하 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 스토리에서 액트 선택 후 스테이지를 선택하여 보상팝업 출력 후에도 액트 및 스테이지 선택이 자유로움 -> 보상팝업 출력 후에는 진행하기/취소 만 터치 가능하도록 변경 |  |  | 수정
26 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 상시발생 | 컷씬(보스등장 등)에서 스킬/수호석 사용시간 감소되지 않도록 수정 |  |  | 수정
27 | 상 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 친구신청 시 본인에게는 친구요청 불가하도록 수정 |  |  | 수정
28 | 상 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 하나의 계정으로 여러기기에서 접속 가능 -> 하나의 기기에서만 플레이 가능하도록 수정 |  | 수정 완료 |  | 20170104
29 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 12/22(목) 짤려서 보여짐 | 수정 안됨
30 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 12/22(목) 짤려서 보여짐
31 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 12/22(목) 짤려서 보여짐
32 | 하 | 2016-11-07 | 친구 정보 |  | 상시발생 | 친구 정보보기 시 장착한 아이템 이름 출력되지 않음 |  | 12/22(목) 출력되어 보여짐
33 | 상 | 2016-11-08 | 초월던전 |  | 간헐적발생 | 초월던전 보스 등장 후 매트릭스를 사용시 간헐적으로 매트릭스가 끝난 후에도 보스가 움직이지 않음 |  | 내부 테스트 시 미확인 (35회 테스트)
34 | 중 | 2016-11-08 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투종료 후 [다시하기]시 게임준비페이지로 이동하지않고, 바로 결투가 진행됨 |  |  | 수정확인
35 | 상 | 2016-11-08 | 일반던전 |  | 간헐적발생 | 맵구석에서 스킬과 회피 매트릭스 등을 사용하다보면 끼임현상 발생 | 끼임현상.mp4 동영상 참고
36 | 상 | 2016-11-08 | 스킬 쿨타임 |  | 상시발생 | 스킬쿨타임이 0초남았다고 표기되나, 1초 경과 후 스킬 사용 가능 -> 남은 쿨타임 0초는 없으며, 1초씩 더 증가시켜야 합니다. |  | 수정 안 됨
37 | 하 | 2016-11-09 | UI |  | 상시발생 | 일반 장비 상자는 무료뽑기가 가능한데도 N표시가 안나타남 |  | 수정 안 됨
38 | 상 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 던전에서 화살표(이동방향)이 오브젝트 아래로 들어갑니다. ex) 언덕/계단을 올라갈때 들어갑니다.
39 | 하 | 2016-11-11 | 던전 |  | 간헐적발생 | 자동전투 진행 중 회피를 사용하면, 화살표 진행방향이 아닌, 몬스터 방향으로 회피함
40 | 중 | 2016-11-11 | UI |  | 상시발생 | 마을 우측 상단 메뉴 클릭 시 짤려서 나옴
41 |  | 2016-11-11 | 던전 |  | 간헐적발생 | 바닥 오브젝트에 걸려 캐릭터가 틱틱 튐
42 | 상 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 캐릭터 스킬 사용시 1. 스킬사용 시 보스 처치할 경우 마무리 포즈없이 결과창 출력됨 2. 연출시간이 긴 스킬사용 시 다른 스킬 중복 사용 가능 ex)힐윈드 시 돌격 가능 -> 돌격 후 캐릭터는 가만히 서있고 힐윈드 이펙트가 캐릭터 주위에 계속 나타남
43 | 상 | 2016-11-11 | 마을/던전 |  | 상시발생 | 오브젝트에 캐릭터 가림 -> 투명도 필요
44 | 하 | 2016-11-11 | 마을/던전 |  | 상시발생 | 오브젝트에 그림자 삭제
45 | 상 | 2016-11-11 | 결투장 |  | 상시발생 | 나 자신과 결투 가능 -> 불가능하도록 |  | 완료 |  | 20170104
46 | 중 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 스킬연출 시 HP바 안보이도록 수정 |  | 12/22 (목) 현재 HP바 보임
47 | 상 | 2016-11-15 | 던전 |  | 상시발생 | 캐릭터레벨50 수호자레벨1달성 시 던전을 클리어해도 경험치를 획득하지 못함 but 초월던전은 클리어 시 경험치 획득 |  | 내부 테스트시 정상적 레벨업 가능(sheet1)
48 | 중 | 2016-11-17 | UI |  | 간헐적발생 | 1 |  | 내부 테스트 시 미확인 (5회 테스트)
49 | 중 | 2016-11-17 | UI |  | 간헐적발생 | 아이템 합성 시 간헐적으로 인벤토리가 1칸씩 밀림 |  | 내부 테스트 시 미확인 (20회 테스트)
50 | 중 | 2016-11-18 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투장 기록이 출력되면, 캐릭터 이동 및 전투버튼 인식됨 -> 인식 불가능 하도록 변경 |  | 내부 테스트 시 결과창 출력시에도 캐릭터 이동 및 스킬사용가능
51 | 하 | 2016-11-18 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투장 진행 후 다시하기 시 이전 결투 승패정보가 대기화면에 출력됨 |  | 내부 테스트 시 미확인 (50회 테스트)
52 | 상 | 2016-11-21 | 던전 |  | 상시발생 | 정예던전 1-5 플레이중 어플리케이션 강제 종료 |  | 내부 테스트 시 미확인 (5회 테스트)
53 | 하 | 2016-11-21 | 던전 |  | 간헐적발생 | 균열던전 클리어 후 스코어화면에서 몬스터 등장 |  | 내부 테스트시 주황빛 맵에서만 발생(sheet 1 상세내용)
54 | 상 | 2016-12-05 | 던전 |  | 간헐적발생 | 공격키를 클릭한 상태에서 방향키 클릭 시 스킬영역에 방향키 출력 후 방향키 터치위치까지 이동되어 캐릭터 조작 어려움
55 | 상 | 2016-12-05 | 던전 |  | 간헐적발생 | 일반던전 1-8에서 상당히 자주 튕김 (간혹 안튕기는 경우도 있음) |  | 내부테스트시 튕김현상 없었음
56 |  |  | 에셋번들 다운로드 | UI |  | 에셋번들 다운로드 페이지 배경 이미지 제작 에셋번들 다운로드 프로그래스 바 제작
57 |  |  | 약관 동의 | UI |  | 약관 및 개인정보보호법 최초 동의 UI 개발 |  | 처리 완료 | 확인
58 |  |  | 인트로 | UI |  | 인트로 영상 제공 |  | 동영상 전달받은 후 작업 및 처리.
59 |  |  | 공지 및 이벤트 팝업 | UI |  | 운영툴 공지 등록 및 이벤트 등록 기능
60 | [5 empty] | 운영툴 이벤트 등록 및 배너&팝업 이미지 URL 다운로드&표시 개발
61 |  |  | 푸쉬 |  |  | Online 푸시 기능 필요
62 |  |  | 핫타임 |  |  | 골드 / 경험치 등 핫타임 보상 기능 개발 필요 |  | 운영툴 이벤트 설정 처리 완료 : 클라이언트 관련 항목 표시 처리 추가작업 |  | 20170104
63 |  |  | 닉네임 설정 | 필터링 |  | 닉네임, 길드명, 채팅 시 욕설 필터링 기능 추가 |  | 욕설 필터링 DB 제작 필요
64 |  |  | 캐릭터 선택 | UI |  | 환경 설정 버튼 삭제 |  | 처리 완료
65 | [5 empty] | 결투장 랭킹 표시
66 |  |  | 마을지도 | 요일던전 |  | 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  | 처리완료
67 |  |  | 조력자 | 조력자 업적 |  | 조력자 업적 달성 보상 받기 서버 연동 |  | 업적 삭제 가능
68 |  |  |  | 조각 획득경로 |  | 획득경로로 정예던전 이동 후 게임 실행 안됨 |  | 입장 불가 스테이지일 경우 이전 스테이지를 먼저 진행하십시오 팝업 표시해야 함
69 |  |  | 길드 | 길드 창설 |  | 길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 |  | 처리 완료
70 | [5 empty] | 길드 창설 후 마을 표시 안되고 블랙으로 표시됨 |  | 처리 완료
71 | [5 empty] | 길드 탈퇴 후 길드 가입이나 창설 대기시간 적용 여부 확인 필요 |  | 적용 시 팝업 표시
72 |  |  |  | 내 길드 |  | 길드원 장비구경
73 |  |  |  | 길드관리 |  | 길드명 변경 시 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 |  | 처리 완료
74 | [5 empty] | 길드명 변경 시 8자 이상 입력시 안내 팝업 표시 안됨 |  | 처리 완료
75 |  |  | 친구 | 최종 접속 |  | 친구 중 최종접속 시간 표시 오류 |  | 처리 완료
76 |  |  |  | 장비 확인 |  | 친구 장비보기에서 결투장 랭킹 동기화 |  | 처리 완료
77 |  |  | 업적 | 일일 |  | 결투장 참가 적용 안됨
78 | [5 empty] | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 |  | 완료로 기획 변경 가능
79 | [5 empty] | 모든 일일미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 |  | 업적 페이지 재입장 시 가능
80 |  |  |  | 주간 |  | 결투장 승리 적용 안됨
81 | [5 empty] | 균열석 획득 적용 안됨
82 | [5 empty] | 수호석 획득 적용 안됨
83 | [5 empty] | 모든 주간미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 |  | 업적 페이지 재입장 시 가능
84 |  |  |  | 월간 |  | 결투장 참가 적용 안됨
85 | [5 empty] | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 |  | 완료로 기획 변경 가능
86 | [5 empty] | 균열석 획득 적용 안됨
87 | [5 empty] | 초월던전 참가 적용 안됨
88 |  |  |  | 업적 |  | 결투장 연승 적용 안됨 |  |  | 수정확인
89 | [5 empty] | 캐릭터별 레벨 달성 표시 오류 |  | 완료 |  | 20170104
90 |  |  | 랭킹 | 결투장 랭킹 |  | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | HUD 상단 재화정보 표시 삭제
91 | [5 empty] | 친구 신청 버튼 추가
92 | [5 empty] | 친구 랭킹 리스트 중복 표기 및 순위 정렬 오류 |  | 처리 완료
93 |  |  |  | 초월던전 랭킹 |  | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | HUD 상단 재화정보 표시 (메인 재화)숨기기
94 | [5 empty] | 전체랭킹 친구 신청 기능 적용 |  | 처리 완료
95 |  |  |  | 길드 랭킹 |  | 클릭 시 [준비중입니다] 팝업 표시 |  | 처리 완료
96 |  |  | 채팅 | 채팅입력 |  | 귓속말, 파티, 길드 카테고리에서 스트링 입력 안됨 |  | 파티, 길드 채팅 안됨
97 |  |  | 성장 패키지 | 레벨 달성 |  | 레벨 달성 후 보상 받기 오류 |  | 처리 완료
98 |  |  | 프미엄 패키지 | 결제 |  | 마지막 단계 결제 후 재결제 불가 처리
99 |  |  | 뽑기 상점 | 추가 보상 |  | 뽑기 보상으로 지급되는 조력자 물약 지급 안됨 |  | 처리 완료
100 |  |  | 환경설정 | 설정 |  | 그래픽 설정 기능 적용
101 |  |  |  | 알림 |  | 알림 기능 적용 보상 상자 알림 삭제
102 |  |  |  | 정보 |  | 만든 사람들을 도움말로 변경 |  | 처리 완료
103 | [5 empty] | 고객센터 페이지 제공 및 URL 연결 |  | NOX에 문의 필요
104 | [5 empty] | 인트로 영상 다시보기 기능 제공
105 | [5 empty] | 게임탈퇴 정책 결정 및 적용 |  | 즉시 탈퇴로 결정할지 협의 필요
106 | [5 empty] | 로그아웃 정책 결정 및 적용 |  | 적용 방식 및 필요성 협의 필요
107 |  |  | 일반던전 & 정예던전 | 반복 완료 보상 |  | 액트 2개를 번갈아 이동 시 골드 보상이 아닌 최초 잼 보상 표시가 나옴 |  | 처리 완료
108 |  |  |  | 게임준비 |  | 권장 전투력 표시 적용 |  | 처리 완료
109 |  |  |  | 연속전투 |  | 일반던전 최대 20회 연속 전투 정예던전 최대 3회 연속 전투 |  | 처리 완료
110 |  |  |  | 정예던전 입장 |  | 정예던전 최소 입장 5레벨 적용 |  | 처리 완료
111 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
112 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
113 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 던전 선택 페이지 이동 기능 추가 |  | 다음 지역가기 버튼 클릭 시 던전 준비 페이지 이동하는 기능으로 대체 개발
114 | [5 empty] | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가
115 |  |  |  | 보상 |  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
116 |  |  | 요일던전 | 던전 입장 |  | 마을 > 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  | 처리 완료
117 |  |  |  | 게임준비 |  | 권장 전투력 표시 적용 |  | 처리 완료
118 |  |  |  | 연속전투 |  | 요일던전 최대 3회 연속 전투 |  | 처리 완료
119 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
120 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
121 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 요일던전 난이도 선택 페이지 이동 기능 추가
122 | [5 empty] | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가
123 |  |  | 균열던전 | 게임준비 |  | 보이드 파멸 균열 물음표 팝업 표시 |  | 버튼을 삭제하고, 도움말 페이지로 대체
124 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
125 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
126 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 균열던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가
127 |  |  |  | 보상 |  | 2~5 웨이브 전투 중 캐릭터 사망 시 웨이브 단계별 보상 지급으로 변경 |  | 서버측에서만 처리됨. 클라이언트 측 작업 필요함
128 | [5 empty] | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
129 |  |  | 초월던던 | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
130 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
131 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 초월던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가
132 |  |  |  | 보상 |  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
133 |  |  | 결투장 | 게임준비 |  | 친구 랭킹 순위 정렬 오류 |  | 처리 완료
134 | [5 empty] | 랭킹 리스트 장비 확인 버튼 기능 적용 |  | 처리 완료
135 | [5 empty] | 주간랭킹보상 팝업 아이템 아이콘 오류 |  | 확인 필요
136 | [5 empty] | 시즌 보상 보상받기 활성화 / 비활성화 표시 |  | 확인 필요
137 | [5 empty] | 시즌 종료 남은 시간 표시 오류 |  | 확인 필요
138 |  |  |  | 인게임 |  | 매트릭스 사용 불가 |  | 처리 완료
139 |  |  |  | 전투 결과 |  | 연승점수는 2연승 1점~6연승 이상 5점으로 적용 |  | 확인 필요
140 | [5 empty] | 다시하기 3회 시 리그 점수 결과 직전 점수가 최초 1회 이후 변경 안됨 |  | 처리 완료
141 | [5 empty] | 연승 표시 및 연승 점수 적용 안됨 |  | 처리 완료
142 | [5 empty] | 리그 점수 합산에 연승 점수 적용 안됨 |  | 처리 완료
143 |  |  |  | 주간 랭킹 보상 |  | 주간 랭킹 보상 지급 확인 필요 |  | 확인 필요
144 |  |  | New 마크 | 상점 |  | 최초 접속 시 마을에 New 마크 표시 안됨 상점>장비에는 정상적으로 표시 됨
145 |  |  |  | 가방 |  | 정상 |  | 처리 완료
146 |  |  |  | 스킬 |  | 정상 |  | 처리 완료
147 |  |  |  | 보석함 |  | 수호석 획득 시 마을에는 표시되지만, 보석함 > 수호석 카테고리와 해당 아이템에 New 마크 표시 안됨
148 | [5 empty] | 룬스톤 정상 |  | 처리 완료
149 |  |  |  | 조력자 |  | 최초 접속 시 마을에 조력자 소환 / 승급 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 리스트에 승급가능 표시되어야 함
150 | [5 empty] | 최초 접속 시 마을에 조력자 업적 보상 받기 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 조력자 업적 카테고리에 New 마크 표시되어야 함
151 |  |  |  | 길드 |  | 일반가입 - 신청 리스트 존재 시 표시 확인 신규 길드원 발생 시 표시 확인
152 |  |  |  | 친구 |  | 게임친구 - 신규 친구 발생 시 표시 확인
153 |  |  |  | 스토리 |  | 실행가능 리스트 존재 시 New 마크 표시 안됨
154 |  |  |  | 업적 |  | 최초 접속 시 마을 > 메뉴 > 업적에 New 마크 표시 안됨 업적에는 정상적으로 표시 됨
155 |  |  |  | 우편함 |  | 우정포인트 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨
156 | [5 empty] | 선물함 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨
157 | 상 | 2016-12-06 | 친구 |  | 상시발생 | 친구 닉네임 오류 |  | 수정 완료 |  | 20170104
158 | 상 | 2016-12-06 | 운영툴 | 이벤트 | 상시발생 | 열쇠구매할인 적용 안됨
159 | 상 | 2016-12-07 | 던전 | 균열던전 | 상시발생 | 이벤트로 진입 횟수 증가 진행 시 횟수표기만 증가(초기화해도 마찬가지) |  | 수정 완료 |  | 20170104
160 | 상 | 2016-12-07 | 던전 | 요일던전 | 상시발생 | 이벤트로 진입 횟수 증가 진행 시 횟수표기만 증가(초기화해도 마찬가지) |  | 수정 완료 |  | 20170104
161 | 상 | 2016-12-09 | 캐릭터 | 스테이터스 | 상시발생 | 아이템 옵션의 신성력이 반영되지 않음
162 | 상 | 2016-12-09 | 업적 | 업적 | 상시발생 | 균열던전 제외 모든 업적 완료되지 않음
163 | 상 | 2016-12-09 | 룬스톤 | 룬스톤합성 | 상시발생 | 룬스톤을 합성하면 기존에 갖고있던 상위 룬스톤이 사라짐 ex) 유일 룬스톤이 4개인 상황에서 희귀 룬스톤 5개를 합성하면 유일 룬스톤이 1개로 변경 |  |  | 수정안됨
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181