## NOX 서비스 및 업데이트 계획
# | 서비스 분류 | 완성도 보강 및 추가 개발 | [30 empty] | 완성도 보강 및 추가 개발
| 월 | 2016.11 | [30 empty] | 2016.12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
D | 밸런스 (성장, 전투, 재화) | [5 empty] | 밸런스 (성장, 전투, 재화)
D | BM 유도 설정 | [20 empty] | BM 유도 설정
D | 메모리해킹 암호화 작업 | [5 empty] | 메모리해킹 암호화 작업
D | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | [13 empty] | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | UI 보강 | [6 empty] | UI 보강
D | 버그 수정 | 버그 수정
D | 제작 시스템 | [27 empty] | 제작 시스템 | bar: 2016.12 1 to 2016.12 24
D | 아바타 인장시스템 | [31 empty] | 2016.12 25: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | [27 empty] | PvP 점령전: 4vs4
# | 서비스 분류 | Quality Assurance | [30 empty] | 2016.12 1: Quality Assurance
| 월 | 1 | [30 empty] | 2016.12 1: 2
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
D | 아바타 인장 시스템 | 1 1: 아바타 인장 시스템
D | PvP 점령전: 4vs4 | 1 1: PvP 점령전: 4vs4
D | Q/A ( Q/A 대응) | 1 1: Q/A ( Q/A 대응)
D | FGT / CBT | 2 1: FGT / CBT; 2 12: 테스트 결과 반영
O | 2월말(3월초) Onestore 출시 | 2 25: One Store
# | 서비스 분류 | 1 1: Open & Update; 2 1: Open & Update
| 월 | 1 1: 3; 2 1: 4
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
U | 2월말(3월초) Onestore 출시 | 3 1: One Store
U | 서비스 버그 대응/처리 | 3 1: 서비스 버그 대응/처리 (안정화 & 최적화)
U | 점령전 아바타 | 3 15: 점령전 아바타
U | 수호석 2종(7/15) | 3 15: 수호석 2종
U | 제작 시스템 | 3 29: 제작 시스템
U | 아바타 인장시스템 | 3 29: 아바타 인장시스템
U | 4성 조력자 1종 | 3 29: 4성 조력자
D | 구글 Featured | 3 1: Google Featured
O | 구글 스토어(Android) :TBD | 3 29: Google Store
U | 랜덤옵션변경(마법부여) | 4 12: 랜덤옵션변경
U | 수호석 1종(8/15) | 4 12: 수호석 1종
U | 길드전10vs10 (비동기) | 4 26: 길드전10vs10
U | 수호석 2종(10/15) | 4 26: 수호석 2종
U | 4성 조력자 1종 | 4 26: 4성 조력자
D | 길드전10vs10 (비동기) | 3 1: 길드전10vs10 (비동기)
D | 길드 레이드(비동기) | 4 1: 길드 레이드(비동기)
D | 수호레이드 : 파티4인 | 4 1: 수호레이드 : 파티4인
# | 서비스 분류 | 3 1: Open & Update; 4 1: Open & Update
| 월 | 3 1: 5; 4 1: 6
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
U | 길드 레이드(비동기) | 5 17: 길드 레이드
U | 수호석 2종(12/15) | 5 17: 수호석 2종
U | 수호레이드 : 파티4인 | 5 31: 수호 레이드
U | 수호 아바타 | 5 31: 수호 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 5 31: 4성 조력자
U | 초월 강화 (20강이상) | 6 14: 초월 강화
U | 수호석 1종(13/15) | 6 14: 수호석 1종
U | 확장 스테이지 던전: 9 Act 던전 | 6 28: 9 Act추가
U | 제작 아이템 추가 | 6 28: 제작아이템
U | 수호석 2종(15/15) | 6 28: 수호석 1종
D | 수호레이드 : 파티4인 | 5 1: 수호레이드 : 파티4인
D | 정신지배 : 10인 | 6 1: 정신지배 : 10인
D | 길드 용맹전 PvP | 6 1: 길드 용맹전 PvP
# | 서비스 분류 | 5 1: Open & Update; 6 1: Open & Update
| 월 | 5 1: 7; 6 1: 8
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 길드 용맹전 PvP 50인(10vs10:5G) | 7 26: 길드 용맹전
U | 섬머 페스티벌 아바타 | 7 26: 섬머 아바타
U | 4성 조력자 1종 | 7 26: 4성 조력자
U | 정신지배 : 10인 | 8 23: 정신지배 : 10인
U | 4성 조력자 1종 | 8 23: 4성 조력자
U | 길드 스킬 | 8 23: 길드 스킬
D | 길드 용맹전 PvP | 7 1: 길드 용맹전 PvP
D | 정신지배 : 10인 | 7 1: 정신지배 : 10인
D | 요새 공방전 PvP | 8 1: 요새 공방전 PvP
D | 길드 스킬 | 7 1: 길드 스킬
# | 서비스 분류 | 7 1: Open & Update; 8 1: Open & Update
| 월 | 7 1: 9; 8 1: 10
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 요새 공방전 PvP | [26 empty] | 요새 공방전
U | 수호석 1종(16/16) | [26 empty] | 수호석 1종
U | 아케이드 아바타 | [26 empty] | 아케이드아바타
U | 제작 아이템 추가 | [31 empty] | 10 25: 제작아이템
U | 메카닉 아바타 | [31 empty] | 10 25: 메카닉 아바타
U | 4성 조력자 1종 | [31 empty] | 10 25: 4성 조력자
D | 요새 공방전 PvP | 요새 공방전 PvP
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4 | [30 empty] | 10 1: 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | [31 empty] | 10 1: 제 2 점령전
# | 서비스 분류 | Open & Update | [30 empty] | 10 1: Open & Update
| 월 | 11 | [30 empty] | 10 1: 12
| 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
U | 호송전 PvP : 4vs4 | [21 empty] | 호송전 PvP : 4vs4
U | 4성 조력자 1종 | [21 empty] | 4성 조력자
U | 제 2 점령전 | [31 empty] | 12 19: 제 2 점령전
U | 5번째 신규캐릭터 | [31 empty] | 12 19: 신규캐릭터
U | 크리스마스 아바타 | [31 empty] | 12 19: 크리스마스아바타
D | 호송전 PvP : 4vs4 | 호송전 PvP : 4vs4
D | 제 2 점령전 | 제 2 점령전
D | 제 2 호송전 | [31 empty] | 12 1: 제 2 호송전
Note on B2: D : Develop 개발 O : Open 오픈 서비스 U : Update 업데이트 E : Event 이벤트 M : Merchadise 상품

## 개발일정 스케쥴 조정안
NOX : 개발 항목 및 일정 협의
서비스 분류 |  | 완성도 보강 및 추가 개발 |  | Q/A | Open | 1차 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 참고내용 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월 | 2018 1월 | 2018 2월
NOX | * IOS 버전 개발은 추가 2개월 기간 확보 필요. | 밸런스 (성장, 전투, 재화) | 제작 시스템 | Q/A ( Q/A 대응) |  | 길드전10vs10 (비동기) | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 | 5번째 신규캐릭터 | 수호석 1종
| * 길드전 비동기 컨텐츠는 업데이트: 길드에 국한된 시스템 | BM 유도 설정 | 아바타 인장 장착시스템 |  | FGT / CBT | 랜덤옵션변경(마법부여) |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
|  | 메모리해킹 암호화 작업 | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 2월말(3월초) Onestore 출시 | 점령전 아바타 | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
|  | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) |  |  |  | 수호석 2종 | 수호석 2종 | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 아케이드 아바타 |  | 메카닉 아바타
UI 보강
기존 버그 수정
서비스 분류 | 빌드 스펙 | 완성도 보강 | Q/A | Open | 1차 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 참고내용 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월 | 2018 1월 | 2018 2월
J1 | * Q/A 기간 및 Q/A 대응기간 확보. | 밸런스: 성장, 전투, 재화 | Q/A ( Q/A 대응) |  | 제작 시스템 | 수호석 2종 | 수호석 2종 | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 | 5번째 신규캐릭터 | 수호석 1종
| * 점령전 및 길드전 컨텐츠는 고레벨 또는 후반 컨텐츠에 가깝다. | BM 유도 설정 |  | FGT / CBT | 아바타 인장 장착시스템 |  | 랜덤옵션변경(마법부여) |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
| * 초반에 유저 잔류 비율을 높일 수 있도록 성장구간에 대한 완성도 | 메모리해킹 암호화 작업 |  | 1월말(2월초) Onestore 출시 | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드전10vs10 (비동기) | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
| 비중을 높이는 작업에 집중한다. | 시스템 보강:툴팁, 퀘스트 |  |  | 한복 한정 아바타 | 점령전 아바타 |  |  | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 아케이드 아바타 |  | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 메카닉 아바타
| * 2,3,4월 컨텐츠 항목에 업데이트는 점령전을 우선으로 결정함. | UI 보강 |  |  | 수호석 2종
| * IOS 버전 개발은 추가 2개월 기간 확보 필요. | 기존 버그 수정
서비스 분류 |  | 서비스(상용화 버전) | 1차 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 참고내용 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월 | 2018 1월 | 2018 2월
기존 | 기존 11월 원스토어 출시 스케줄 | Q/A | 수호석 2종 | 제작 시스템 | 수호석 2종 | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 | 5번째 신규캐릭터 | 수호석 1종
|  | OneStore Open | 랜덤옵션변경(마법부여) | 아바타 인장 장착시스템 |  |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
|  |  | 길드전10vs10 (비동기) | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
|  |  | 크리스마스 한정 아바타 |  | 점령전 아바타 |  | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 아케이드 아바타 |  | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 메카닉 아바타
한복 한정 아바타

## 업데이트 소개
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. | 모드 | 일반 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  | 정예 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 요일던전 | 요일 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 균열던전 | 균열 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 초월던전 | 초월 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
전투 컨텐츠 |  |  |  |  | 결투장(비동기) | 결투장 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 개발 순위 |  |  |  | 길드전(비동기) | 도전장 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
| 1 | 결투장 (비동기 결투) |  |  | 점령전 | 도전장 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  | 수호 레이드 | 수호레이드 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  | 길드 용맹전 | 도전장 | - | - | - | 10vs10(50) | - | - | Co-op | N
| 2 | 초월 던전 (실시간 파티 / 개인,파티 랭킹) |  |  | 정신지배모드 | 모험 | - | - | - | 10 players | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원. |  | 호송전 | 모험 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 수호자 레벨 경험치 획득, 수호석 획득 및 강화 |  | 요새 공방전 | 도전장 | - | - | - | 30vs30(50) |  |  | Co-op | N
| 3 | 길드전 (비동기)
10 (1Player) vs 10 (AIPC) 대전. 길드전 랭킹.
(Player +길드원3인)4인 1팀 총 3라운드.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
| 4 | 점령전
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 지역 점령 전투.
특정한 맵에서 거점 점령을 위한 전투. 일반 모드, 길드전 모드 구분
일반모드와 길드모드 각각 2vs2, 3vs3, 4vs4 점령전 지원.
제한된 시간 동안 총 거점을 전략적으로 점령하여 상대 길드보다 먼저 점령 시간 포인트를 달성하는 길드가 승리.
| 5 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
특수 아이템(체력 포션, 스태미너 포션, 아바타 인장 등) 제작 재료
| 6 | 길드 용맹전(실시간, PvP)
길드 50명이 동시에 전투, 10vs10 으로 각 지역에서 치열한 전투의 승패로 5지역의 전투 중 3지역을 차지한 길드가 승리.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
개발 순위 (변동 항목)
| 7 | 정신 지배 모드: 10 Players (Multi)
보이드의 정신 지배를 당한 자와 그것을 막으려는 자들간의 숨막히는 추격 모드!
최대 10명의 플레이어들이 참가하여 정신이 지배된 감염자를 피해 쫓고 쫓기는 추격전을 펼친다.
참가한 인원 중 랜덤으로 지정된 (1~2)명의 감염자를 제거하거나, 제한된 시간 동안 감염을 피해야 한다.
| 8 | 호송전 PvP : 4vs4
호송 수비대와 호송 탈환대로 나뉘어 호송을 지켜내거나 호송을 방해하는 모드!
실시간 4인 파티로 플레이어들이 참가하여 호위와 탈환의 전투.
특수 업적 보상 제공.
| 9 | 요새 공방전 PvP : 30 vs 30 (실시간, 섹터 구분 전투)
길드간의 요새를 통해 공격측과 수비측으로 나뉘어 정해진 시간동안 공격과 방어에 성공하는 자가 승리.
길드 기여도, 길드랭킹, 길드 보상
길드 스킬 제공.
특수 업적 보상 제공.