## 1.Game_Structure
1. Eternal Guardians 프로젝트 게임구조도
개성있는 캐릭터 연출을 위한 아바타 상품
아바타
캐릭터 성장
수호자 성장
표식 마법부여
[5 empty] | 빠른 성장을 위한 부스터 상품 |  | 스킬 기본
클래스 전용스킬
스킬 강화
수호자 패시브스킬
수호석 스킬
아이템 기본
가방
아이템 고정 랜덤옵션
아이템 분해
아이템 강화
|  | 30레벨부터 수호자 레벨 성장가능 |  |  | 빠른 성장을 위한 구매 스킬 포인트 상품 |  | 아이템 합성
룬 보석
룬 합성
수호석 강화
팻
상징물
던전 기본
스테이지 던전
스테이지 보상
스테이지 스토리
균열 랜덤던전
균열 랜덤던전 보상
초월 웨이브던전
초월 웨이브던전 보상
요일 던전
요일 던전 보상
레이드 던전
레이드 던전 보상
결투장
[5 empty] | 부족함이 없는 재료 패키지 상품 |  | 개인 랭킹
길드 대전
길드 랭킹
몬스터 기본
몬스터 A*I
캐쉬샾 구성
VIP 시스템
길드
친구
업적
우편함
출석부
채팅
게임설정
튜토리얼
정예
조력자 조각 상점 상품
7
유용한 아이템 구성 상품
유용한 전투 버프 구성 상품
| 11 |  | 11
VIP 등급제로 차등 지급 상품구성
Eternal Guardians
유료 아이템
핵심 컨텐츠
아이템
장비 아이템
던전
등급
업그레이드
수집
주요 시스템
다양한 VIP상품
캐쉬샾
판매
팻
상징물
팻 아이템
P v E
던전
P v P
던전
채팅
길드대전
결투장
룬 소켓
초월 랜덤 던전
균열 웨이브 던전
훈장
요일 던전
분해
장비 합성
(세트 랜덤)
수호자 레벨
성장 무제한
균열석
캐릭터
성장
커스터마이징
수호자 레벨
성장무제한
경험치
일반 레벨
50레벨
전용 스킬
클래스
구매 스킬 포인트
증가 아이템
특수 발동
스킬
수호자 Passie
특성 강화
아바타 아이템
재료 패키지
기타
수호자 Passie
특성 강화
특수 스킬
발동 아이템
타운
주기적
팻 보상
특수 버프
제공
상징물 아이템
스테이지
던전
일반 / 정예
난이도 설정
룬 스톤
커뮤니티
길드
친구
길드 랭킹
개인 랭킹
리그 제도
호칭 시스템
호칭전용 버프
수호석
업적
우편함
출석부
게임설정
레이드 던전
(파티)
장신구 아이템
튜토리얼
매트릭스 스킬
대시 스킬
장비 승급
(세트 유지)
아이템 강화
(20 레벨)
등급
업그레이드
승급 아이템
조력자
(Servant)
조력자 종류별
조각
룬 스톤
합성
아이템
마법 부여
아이템
랜덤 옵션

## 2.Service Contents
Eternal Guardians 서비스 버전별 스펙 [예정]
* 퍼블리셔와 개발사의 협의에 의해 스펙 변동이 있을 수 있습니다. |  |  |  |  | 적용
미적용
| 서비스 분류 |  |  | 내부Test | 시스템 변경 및 추가 |  |  | 내부Test |  |  | CBT |  |  | OBT (C*S) |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update | 비고
| 서비스 시기 | 3월 초 | 3월 중 | 3월 말 |  | 5월 초 | 5월 중 | 5월 말 | 6월 초 | 6월 중 | 6월 말 | 7월 초 | 7월 중 | 7월 말 | 8월 초 | 8월 중 | 8월 말 | 9월 초 | 9월 중 | 9월 말 | 10월 초 | 10월 중 | 10월 말 | 11월 초 | 11월 중 | 11월 말 | 12월 초 | 12월 중 | 12월 말
| 캐릭터(클래스) | [7 empty] | 총 3종(+1종)
| 무기 |  |  | 클래스별 6종
| 방어구 |  |  |  | 방어구 세트 아이템 5종 |  |  | 클래스별 4종 | [21 empty] | 무기 합성에 의해 총 무기 개수는 변동 가능
| 아바타 |  |  | 무기 7종 |  |  |  | 무기 2종 |  |  | 무기 1종 | [5 empty] | 무기 1종 |  |  | 무기 1종 | [5 empty] | 무기 1종
|  |  |  | 투구 7종 |  |  |  | 투구 2종 |  |  | 투구 1종 | [5 empty] | 투구 1종 |  |  | 투구 1종 | [5 empty] | 투구 1종
|  |  |  | 상의 7종 |  |  |  | 상의 2종 |  |  | 상의 1종 | [5 empty] | 상의 1종 |  |  | 상의 1종 | [5 empty] | 상의 1종
|  |  |  | 특수 7종 |  |  |  | 특수 2종 |  |  | 특수 1종 | [5 empty] | 특수 1종 |  |  | 특수 1종 | [5 empty] | 특수 1종
| 레벨 성장 |  |  | 50레벨 |  |  |  | 수호자 성장
| 스킬 |  |  | 3클래스 액티브 12종(총 36종) |  |  |  | 1클래스 액티브 12종(총 12종) |  |  | 수호석 스킬 10종 |  |  | 수호석 스킬 5종 | [5 empty] | 수호석 스킬 1종 | [5 empty] | 수호석 스킬 1종
|  |  |  | 클래스 공용 패시브 9종 | 클래스 전용 패시브 4종,공용 4종 |  |  | 수호자 패시브스킬
특수 스킬 : 매트릭스 추가
스킬 강화
|  |  |  | 스킬 등록 | 스킬 연계 시스템 추가
| 시스템 |  |  | 아이템 고정 랜덤옵션 | 아이템 고정 옵션 |  |  | 수호능력 개발(Set) |  |  | 수호석 강화 |  |  | 튜토리얼 |  |  | 레이드 |  |  | 길드 |  |  | 길드전 |  |  | 길드 랭킹
[5 empty] | 아이템 랜덤 옵션 |  |  | 아이템 강화 |  |  | 룬 보석 |  |  | 친구 |  |  | 개인 랭킹 | [8 empty] | 팻
|  |  |  | 랜덤 옵션 추출 | 마법 부여 시스템 |  |  | 아이템 합성 |  |  | 룬 업그레이드 |  |  | 업적 |  |  | 결투장 | [8 empty] | 상징물
|  |  |  | 아이템 분해 |  |  |  | 아이템 승급 (승급 아이템 요구) | [5 empty] | 우편함
|  |  |  | 가방 | [9 empty] | 출석부
[5 empty] | 룬 스톤 소켓 | [8 empty] | 채팅
|  |  |  | 친구 소환 | 조력자 (Servant) 소환 시스템 | [8 empty] | 게임설정
| 스토리 | [6 empty] | 스토리 씬(Act4) |  |  | 스토리 씬(Act6) |  |  | 스토리 씬(Act 8)
| 맵 |  |  | 마을 1종 |  |  |  | 추가 Act8 (20stage) |  |  | 요일 던전(7종) | [5 empty] | 레이드 맵 1종 |  |  | 길드전 맵 (1종)
|  |  |  | 스테이지 던전 Act7(140stage) |  |  |  | 초월 웨이브 던전(2종) | [8 empty] | 결투장 맵 (1종)
균열 랜덤 던전(랜덤 Map)
| 몬스터 |  |  | 몬스터 Act 7 - 7종 (약 50종) |  |  |  | 추가 Act8 - 7종 (약 7종) | [8 empty] | 레이드 보스 1종
|  |  |  | 정예 50종 |  |  |  | 정예 7종
| AI | [6 empty] | 인공지능(일반) |  |  | 인공지능(정예) | [5 empty] | 인공지능(보스) |  |  | 인공지능(보완)
| 팻 | [19 empty] | 팻 2종
| 상징물 | [19 empty] | 상징물 2종
| 빌링 | [6 empty] | 캐쉬샾 |  |  | VIP 시스템 |  |  | 빌링 시스템
운영

## 3.Development_Schedule
|  | 완료[월말] | 2016
분류 | 컨텐츠구분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
캐릭터 | 캐릭터 기본 | 1 | bar: 2016 1
| 아바타 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 캐릭터 성장 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 수호자 성장 | 5 | bar: 2016 3; 2016 5
| 수호능력 개발(Set)(룬흡수) | 5 | bar: 2016 4 to 2016 5
스킬 | 스킬 기본 | 1 | bar: 2016 1
| 클래스 전용스킬 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 스킬 강화 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 수호자 패시브스킬 | 5 | bar: 2016 3; 2016 5
| 수호석 스킬 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
아이템 | 아이템 기본 | 1 | bar: 2016 1
| 가방 | 2 | bar: 2016 2
| 아이템 고정옵션 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016 2 to 2016 3
마법 부여 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 랜덤옵션 추출 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 아이템 분해 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016 2 to 2016 3
| 아이템 강화 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 아이템 합성 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
아이템 승급 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 룬 보석 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 룬 업그레이드 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
룬 소켓 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 수호석 강화 | 6 | bar: 2016 4; 2016 6
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016 5; 2016 7
| 팻 | 11 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 상징물 | 11 | bar: 2016 9 to 2016 10
PvE던전 | 던전 기본 | 3 | bar: 2016 3
| 스테이지 던전 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 스테이지 보상 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 스테이지 스토리 | 7 | bar: 2016 5; 2016 7
| 균열 랜덤던전 | 5 | bar: 2016 3; 2016 5
| 균열 랜덤던전 보상 | 5 | bar: 2016 3; 2016 5
| 초월 웨이브던전 | 5 | bar: 2016 5
| 초월 웨이브던전 보상 | 5 | bar: 2016 5
| 요일 던전 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 요일 던전 보상 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 레이드 던전 | 8 | bar: 2016 8
| 레이드 던전 보상 | 8 | bar: 2016 8
PvP던전 | 결투장 | 8 | bar: 2016 8
| 개인 랭킹 | 8 | bar: 2016 8
| 길드 대전 | 10 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 길드 랭킹 | 11 | bar: 2016 11
몬스터 | 몬스터 기본 | 4 | bar: 2016 4
AI | 통합 AI | 9 | bar: 2016 4; 2016 9
캐쉬샾 | 캐쉬샾 구성 | 5 | bar: 2016 3; 2016 5
| VIP 시스템 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
커뮤니티 | 길드 | 9 | bar: 2016 8 to 2016 9
| 친구 | 7 | bar: 2016 7
기타 | 업적 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 우편함 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 출석부 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 채팅 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 게임설정 | 7 | bar: 2016 7
| 튜토리얼 | 7 | bar: 2016 5; 2016 7
프로그램/서버 | 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | 1 | bar: 2016 1
| 게임 구성 DB 설계 | 3 | bar: 2016 1; 2016 3
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | 3 | bar: 2016 1; 2016 3
| 테스트 클라이언트 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 서버 기본 기능 구현 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 계정 관리 시스템 | 3 | bar: 2016 3
| 캐릭터 관리 시스템 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 상점 시스템 | 5 | bar: 2016 4 to 2016 5
| 아이템 시스템 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 스킬 시스템 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 강화 시스템 | 5 | bar: 2016 4 to 2016 5
| 스테이지 시스템 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 커뮤니티 시스템 | 8 | bar: 2016 6; 2016 8
| 랭킹 시스템 | 8 | bar: 2016 6; 2016 8
| 결투장(PvP) 시스템 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 월드 보스 공략전(PvE) 시스템 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 길드전(RvR) 시스템 | 10 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 펫 시스템 | 10 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 빌드 자동화 | 7 | bar: 2016 3; 2016 7
| 서버 서비스 기반 구축 | 6 | bar: 2016 4; 2016 6
| 통계정보 기반 구축 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 3thParty 계정 연동 | 5 | bar: 2016 5
| 보안 기반 구축 | 7 | bar: 2016 5; 2016 7
| 서비스 관리 시스템 설계 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 서비스 관리도구 구축 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| URL 다운로드 시스템 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 클라이언트 Version 관리 시스템 | 7 | bar: 2016 4; 2016 7
| 빌링시스템 | 7 | bar: 2016 5; 2016 7

## 변경및추가
서비스 분류 | 적용 |  |  | 미적용
서비스 시기 | 3월 말 | 변경 | 추가 | 변경 | 추가
무기 | 클래스별 6종
방어구 |  |  |  |  | 방어구 세트 아이템 5종
아바타 | 무기 7종
투구 7종
상의 7종
특수 7종
스킬 | 3클래스 액티브 12종(총 36종)
| 클래스 공용 패시브 9종 |  |  | 클래스 전용 패시브 4종,공용 4종
특수 스킬 : 매트릭스 추가
스킬 강화
| 스킬 등록 |  | 스킬 연계 시스템 추가
시스템 | 아이템 고정 랜덤옵션 |  | 아이템 고정 옵션
아이템 랜덤 옵션
| 랜덤 옵션 추출 |  |  | 마법 부여 시스템
아이템 분해
룬 스톤 소켓
| 친구 소환 |  |  | 조력자 (Servant) 소환 시스템
맵 | 마을 1종
스테이지 던전 Act7(140stage)
몬스터 | 몬스터 Act 7 - 7종 (약 50종)
정예 50종
* 방어구 세트 아이템 : 추가된 시스템 (미적용)
모바일 게임에서 아이템 파밍과 보상 체계의 다양성 및 게임 라이프 사이클을 위해 기존에 없던 세트 아이템으로 방어구에 한해서 추가함.
무기: 기본능력치, 고정옵션(무기특성제공,강화에 따른 옵션능력 상승), 랜덤옵션(등급에 따른), 소켓(룬스톤 종류별 추가옵션제공)
방어구: 기본능력치, 고정옵션(세트종류에 따른 방어구 파츠별 특성제공, 강화에 따른 옵션능력 상승), 랜덤옵션(등급에 따른), 소켓(룬스톤 종류별 추가옵션제공)
세트 효과(5종별 2,3,5세트 효과)
* 클래스 전용 패시브 8종 : 변경된 시스템 (미적용)
전체 공용 패시브에서 클래스 전용과 공용 효과 각 4종 (총8)으로 변경한 이유는
최소한의 클래스간 성장 및 전투의 차이를 두며, 향후 밸런스 조정 시 클래스별로 버프 또는 너프가 용이하기 때문에 변경하였음.
공용으로만 패시브가 설정되면 클래스간 격차와 밸런스를 맞추는데 불리함.
* 특수 스킬: 매트릭스 모드 : 추가된 시스템 (적용)
타 게임의 유사성을 벗어나 우리 게임만의 특징을 강조할 수 있는 전투 시스템을 구현하고, 게임 플레이에 색다른 재미를 제공할 수 있을 것으로 기대됨.
* 스킬 연계 시스템 : 추가된 시스템 (적용)
타 게임들은 고정 슬롯 및 스킬 소량의 스킬개수로 플레이를 진행하는 것을
12개의 스킬과 슬롯 자유 등록방식을 채택하여 좀더 스킬활용성 증가와 스킬 자유도를 제공하기 위함.
또한, 스킬 연계를 통해 4개의 스킬 제한에서 벗어날 수 있는 전투 시스템으로 다양한 스킬을 사용하는 장점을 제공하는 효과 발생을 기대함.
* 아이템 랜덤 옵션 : 변경된 시스템 (적용)
아이템 획득 시 부여되는 랜덤 옵션의 능력을 마법부여 시스템을 통해서 유저가 원하는 옵션을 선택적으로 변경할 수 있도록 편의를 제공하기 위해
마법 부여 시스템에 맞는 랜덤옵션 시스템으로 수정함.
* 마법 부여 시스템 : 랜덤 옵션 추출 시스템이 변경됨 (미적용)
아이템 파밍의 효과 및 활성화에 보완되는 시스템으로, 좋은 성능과 효과를 제공하는 옵션에 대한 유저들의 지속적인 변경을 반드시 파밍이 아닌
마법 부여 시스템을 통해서 진행할 수 있게 제공함. 특정 아이템을 추가로 판매/보상 설정을 할 수 있는 장점이 있음.
* 랜덤 옵션 추출
추출 시스템을 통해 원하는 옵션을 캐릭터에 귀속시키는 형태에서 마법 부여 시스템으로 변경함.
캐릭터는 추후 수호자 패시브 스킬등의 캐릭터 귀속형 옵션도 제공되기 때문에 위에서 언급한 아이템 랜덤옵션 및 마법 부여 시스템으로 대체함.
* 룬 스톤 소켓 : 추가된 시스템 (미적용)
룬 스톤의 파밍 및 합성 그리고 분해 시 보존 등의 문제로 룬 스톤 소켓 시스템 개선.
기존의 룬 흡수 시스템 보다 지속적으로 재화의 소모유도 및 관련 컨텐츠와 연동된 BM 확장에 용이하다고 판단함.
전용 던전 또는 보상던전 등의 컨텐츠를 통한 룬 아이템의 파밍과 그에 따른 업적 연동, 이벤트 보상등으로 활용할 수 있다고 판단함.
* 조력자 (Servant) 시스템 : 친구 소환 시스템이 변경됨 (미적용)
수집형 RPG 컨텐츠를 제공하여, 유저의 지속적이고 상위 레벨의 추가적 컨텐츠로 제공하여 다양한 BM 으로 활용할 수 있다고 판단함.
액션 RPG 를 기반에 수집형 RPG 의 특징을 보강한 형태임. 전형적인 수집형 RPG가 갖는 전략성보다 약하지만 보상 및 컨텐츠 확장, 라이프 사이클 등을 고려한다면,
조력자 시스템과 같은 수집형 컨텐츠가 필요.
특히, 몬스터를 수집하여 자신의 조력자로 등록할 수 있는 것이 장점이며, 액트의 중보스 / 보스 역시 (화면상 스케일 조정은 필요) 수집 대상이다.

## Contents
Contents | List | Version | 소비재 |  |  | BM
컨텐츠 | 종류 | 버전 |  |  |  | 사업화 모델
|  |  | 젬(Gem) | 골드(Gold) | 열쇠(행동력) | 일반 상점 | 뽑기 상점 | 정액 모델 | VIP
스테이지 던전 | 캐릭터 부활 | 오픈 |  |  |  | 젬 구매
스테이지 던전 | 즉시 완료 | 오픈 |  |  |  | 즉시 완료권 |  | 제공 | 제공
균열 던전 |  | 오픈
초월 던전 | 수호자 신단 | 오픈
일일 던전 |  | 오픈
결투장 |  | 오픈
레이드-월드보스 |  | 상용화
아이템 | 아이템 분해 | 오픈
아이템 | 아이템 강화 | 오픈 |  |  |  | 골드 구매
세트 아이템 | 승급 | 오픈 |  |  |  | 골드 구매 | 장비 소환권 | 장비 소환권 | 장비 소환권
세트 아이템 | 합성 | 오픈 |  |  |  | 골드 구매 | 장비 소환권 | 장비 소환권 | 장비 소환권
룬 아이템 | 룬 합성 | 오픈 |  |  |  | 골드 구매 | 룬 소환권 | 룬 소환권 | 룬 소환권
룬 아이템 | 룬 소켓 | 오픈
스킬 | 스킬 강화 | 오픈 |  |  |  | 강화 포인트
수호석 | 수호석 강화 | 오픈 |  |  |  |  | 강화석 소환권 |  | 강화석 소환권
조력자 | 조력자 강화 | 오픈 |  |  |  |  | 조력자 소환권 |  | 조력자 소환권
해

## 개요
|  | 던전 | [6 empty] | 상점 | [5 empty] | 보상 |  |  |  | 기타
|  | 일반 던전 | 정예 던전 | 요일던전 | 균열던전 | 초월던전 | 월드보스 | 길드전 | 아바타상점 | 조각상점 | 뽑기상점 | 충전상점 | 패키지상점 | 월정액 | 출석보상 | 업적보상 | 던전반복보상 | 접속보상 | 친구 | 분해
재화 | 골드 | V | V | V | [7 empty] | V | V |  | V | V | V | V
| 젬 |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V
| 열쇠 | [10 empty] | V | V |  | V | V |  | V
| 트로피 | [17 empty] | V
| 균열석 |  |  |  | V | [7 empty] | V
무기 | 무기 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | V
방어구 | 투구 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | V
| 갑옷 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | V
| 하의 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | V
| 장갑 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | V
| 부츠 | V | V |  | V | V |  |  |  |  | V
장신구 | 목걸이 |  |  |  | V | [5 empty] | V
| 반지 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V
아바타 | 장비 | [7 empty] | V
승급 아이템 | 무기 승급템 |  |  | V | [8 empty] | V
| 방어구 승급템 |  |  | V | [8 empty] | V
| 장신구 승급템 |  |  | V | [8 empty] | V
룬스톤 | 용맹의룬 |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
| 수호의룬 |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
| 지혜의룬 |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
| 재능의룬 |  |  | V | [6 empty] | V |  | V
정수 | 정수 아이템 | [18 empty] | V
물약 | 체력 회복 물약 | V | V
| 마나 회복 물약 | V | V
수호석 | 수호석 |  |  |  |  | V
조력자 | 조력자 조각 |  | V | [6 empty] | V |  |  | V
| 경험치 물약 |  | V | [6 empty] | V | V
뽑기권 | 무기 뽑기권 | [11 empty] | V |  | V | V |  | V | V
| 방어구 뽑기권 | [11 empty] | V |  | V | V |  | V | V
| 장신구 뽑기권 | [11 empty] | V |  | V | V |  | V | V
| 룬스톤 뽑기권 | [11 empty] | V |  | V | V |  | V | V
보물상자 | 보물상자 | [5 empty] | V
| 보물상자 열쇠 |  |  |  |  | V
티켓 | 경험치+100% | V | V | [9 empty] | V
| 아이템+100% | V | V | [9 empty] | V
| 골드+100% | V | V | [9 empty] | V
| 즉시완료권 | V | V | [9 empty] | V

## 던전
[5 empty] | 무기 | 갑옷 | 바지 | 투구 | 장갑 | 부츠 | 목걸이 | 반지 |  |  | Act1 | Act2 | Act3 | Act4 | Act5 | Act6 | Act7 | Act8
무기 | Weapon | 151101001 | 일반던전 | Stage 1 | [8 empty] | 일반던전 | 1성 | V | V | V | V | V | bar: 무기 to 반지
갑옷 | Body | 151102001 |  | Stage 2 | [9 empty] | 2성 |  | V | V | V | V | V | V | bar: 갑옷 to 반지
투구 | Head | 151103001 |  | Stage 3 | [9 empty] | 3성 |  |  |  | V | V | V | V | V | bar: 무기 to 반지
장갑 | Glove | 151105001 |  | Stage 4 | [9 empty] | 4성 | [5 empty] | V | V | V | bar: 무기 to 반지
바지 | Pants | 151106001 |  | Stage 5 | [9 empty] | 5성 | bar: 갑옷 to 반지
부츠 | Shoes | 151107001 |  | Stage 6 | [9 empty] | 6성 | bar: 무기 to 반지
|  |  |  | Stage 7 | [9 empty] | 7성 | bar: 무기 to 반지
무기 | Weapon | 151101002 |  | Stage 8 | bar: 갑옷 to 반지
갑옷 | Body | 151102002 |  | Stage 9 | bar: 무기 to 반지
투구 | Head | 151103002 |  | Stage 10 | bar: 갑옷 to 반지
장갑 | Glove | 151105002
바지 | Pants | 151106002 |  |  | 무기 | 갑옷 | 바지 | 투구 | 장갑 | 부츠 | 목걸이 | 반지
부츠 | Shoes | 151107002 | 정예던전 | Stage 1 | bar: 무기 to 반지
Stage 2 | bar: 갑옷 to 반지
무기 | Weapon | 151101003 |  | Stage 3 | bar: 무기 to 반지
갑옷 | Body | 151102003 |  | Stage 4 | bar: 무기 to 반지
투구 | Head | 151103003 |  | Stage 5 | bar: 갑옷 to 반지
장갑 | Glove | 151105003 |  | Stage 6 | bar: 무기 to 반지
바지 | Pants | 151106003 |  | Stage 7 | bar: 무기 to 반지
부츠 | Shoes | 151107003 |  | Stage 8 | bar: 갑옷 to 반지
Stage 9 | bar: 무기 to 반지
Stage 10 | bar: 갑옷 to 반지

## 균열
|  |  | 1성 | 2성 | 3성 | 4성 | 5성 | 6성 | 7성
1 | 1 | 10 | 40
2 | 11 | 20 | 42
3 | 21 | 30 | 44
4 | 31 | 40 | 46
5 | 41 | 50 | 48
6 | 51 | 60 | 50
7 | 61 | 70 | 52
8 | 71 | 80 | 54
9 | 81 | 90 | 56
10 | 91 | 100 | 58
11 | 101 | 110 |  | 60
12 | 111 | 120 |  | 62
13 | 121 | 130 |  | 64
14 | 131 | 140 |  | 66
15 | 141 | 150 |  | 68
16 | 151 | 160 |  | 70
17 | 161 | 170 |  | 72
18 | 171 | 180 |  | 74
19 | 181 | 190 |  | 76
20 | 191 | 200 |  | 78