## 버그및미적용리스트
1. 버그 및 미적용 리스트 링크
2. 개발 완성도 필요 항목리스트 링크 |  |  |  | 셀 색상 | 11월 11일 적용가능 작업
1. 버그 및 미적용 리스트
버그 및 미적용 리스트 |  |  | 우선순위 | 서버 | 클라이언트 | 비고
에셋번들 다운로드 | UI | 에셋번들 다운로드 페이지 배경 이미지 제작 에셋번들 다운로드 프로그래스 바 제작 | 필수 | 0 | 1
약관 동의 | UI | 약관 및 개인정보보호법 최초 동의 UI 개발 | 필수 | 0 | 2 | NOX에 스트링 문의 필요
인트로 | UI | 인트로 영상 제공 | 필수 | 0 | 4
공지 및 이벤트 팝업 | UI | 운영툴 공지 등록 및 이벤트 등록 기능 | 필수 | 2 | 0
|  | 운영툴 이벤트 등록 및 배너&팝업 이미지 URL 다운로드&표시 개발 | 필수 | 2 | 0
푸쉬 |  | Online 푸시 기능 필요 | 필수 | 0 | 3
핫타임 |  | 골드 / 경험치 등 핫타임 보상 기능 개발 필요 | 필수 | 2 | 3 | 단계적으로 개발 1안) 주기적 이벤트 설정 : 경험치 증가, 골드 증가 적용하도록 2안) 이벤트 기간설정 : 경험치 증가, 골드 증가 적용하도록. 상점 구매 상품들을 DC 기능을 이벤트로 적용할 수 있는지 확인 필요.
닉네임 설정 | 필터링 | 닉네임, 길드명, 채팅 시 욕설 필터링 기능 추가 | 필수 | 1 | 2 | 욕설 필터링 DB 제작 필요
캐릭터 선택 | UI | 환경 설정 버튼을 로그인 아이콘으로 변경 결투장 랭킹 표시 |  | 0 | 0.5
마을지도 | 요일던전 | 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  | 0 | 0.5 | 요일던전은 레벨 10부터 이용할 수 있습니다.
조력자 | 조력자 업적 | 조력자 업적 달성 보상 받기 서버 연동 | 필수 | 1 | 1 | 데이터 필요
길드 | 길드 창설 | 길드명에 띄어쓰기 오류 체크 안됨 |  | 완료 | 완료
|  | 길드 창설 후 마을 표시 안되고 블랙으로 표시됨 |  | 0 | 1
| 내 길드 | 길드원 장비구경 |  | 완료 | 4
친구 | 최종 접속 | 친구 중 최종접속 시간 표시 오류 |  | 0 | 1
| 장비 확인 | 친구 장비보기에서 결투장 랭킹 동기화 |  | 1 | 1 | 내부 검토가 좀 필요한 상황.
업적 | 일일 | 결투장 참가 적용 안됨 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 모든 일일미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 | 필수 | 1 | 0.5 | 업적 페이지 재입장 시 가능
| 주간 | 결투장 승리 적용 안됨 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 균열석 획득 적용 안됨 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 모든 주간미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 | 필수 | 1 | 0.5 | 업적 페이지 재입장 시 가능
| 월간 | 결투장 참가 적용 안됨 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 균열석 획득 적용 안됨 | 필수 | 1 | 0.5
|  | 초월던전 참가 적용 안됨 | 필수 | 1 | 0.5
| 업적 | 결투장 연승 적용 안됨 | 필수 | 0 | 0 | 업적 리스트에서 제거하는 방향으로 기획협의
랭킹 | 결투장 랭킹 | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | 0 | 4
|  | 친구 신청 버튼 추가 |  | 0 | 2
|  | 친구 랭킹 리스트 중복 표기 및 순위 정렬 오류 |  | 0 | 1 | 순위가 높은 순으로 정렬
| 초월던전 랭킹 | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | 0 | 0 | 초월 혼자하기만 랭킹에서 장비보기 가능 : 같이하기 장비보기 패킷 메로리 사이즈 문제로 불가능 -> 같이하기 장비보기 제거
|  | 전체랭킹 친구 신청 기능 적용 |  | 0 | 0 | 혼자하기 적용
| 길드 랭킹 | 클릭 시 [준비중입니다] 팝업 표시 |  | 0 | 0.5
채팅 | 귓속말 | 귓속말 카테고리에서 스트링 입력 안됨 |  | 0 | 0
| 파티 | 파티 카테고리에서 스트링 입력 안됨 |  | 3 | 3
| 길드 | 길드 카테고리에서 스트링 입력 안됨 |  | 3 | 3
| 시스템메세지 | 공지 및 알림 시스템 메시지 |  | 0 | 1
환경설정 | 설정 | 그래픽 설정 기능 적용 |  | 0 | 3
| 알림 | 알림 기능 적용 보상 상자 알림 삭제 |  | 0 | 3
| 정보 | 만든 사람들 기능 적용 -> 공식카페로 타이틀 변경 |  | 0 | 7 | SDK 연동 문제: 공식카페 연결
|  | 고객센터 페이지 제공 및 URL 연결 |  | 0 | 7 | NOX에 문의 필요
|  | 인트로 영상 다시보기 기능 제공 |  | 0 | 3
|  | 게임탈퇴 정책 결정 및 적용 |  | 1 | 0 | 기능은 구현, 유예기간 적용 탈퇴와 즉시 탈퇴 중 결정할지 협의 필요.
|  | 로그아웃 정책 결정 및 적용 |  | 1 | 0 | 기능은 구현, 적용 방식 및 필요성 협의 필요
일반던전 & 정예던전 | 반복 완료 보상 | 액트 2개를 번갈아 이동 시 골드 보상이 아닌 최초 잼 보상 표시가 나옴 |  | 0.5 | 1
| 게임준비 | 권장 전투력 표시 적용 |  | 0 | 0.5 | 공격력과 방어력으로 나누지 않고 전투력 하나로 통일하여 표시
| 연속전투 | 연속 전투 기능 설정 및 구현 |  | 0 | 2 | 관련 기능 구현 및 재화, 보상 처리, 연속전투 중단 시 처리.
| 정예던전 입장 | 정예던전 최소 입장 5레벨 적용 |  | 0.5 | 0.5 | 5레벨 미만 시 팝업(정예던전은 레벨 5부터 이용할 수 있습니다.
| 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요. Stage 단계 표시
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요.
| 전투 결과 | 결과창 던전 선택 페이지 이동 기능 추가 |  | 0 | 0
|  | 컨텐츠 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 |  | 0 | 0
| 보상 | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 0.5 | 0 | 던전결과창, 즉시완료 시 무기, 방어구, 장신구 인벤토리 수 이상 아이템 지급 불가(상점제외) 우편함에서는 정상적으로 인벤토리 수 이상 소환권 받기 안되고 있음. 최대 수치확보를 권장하고 관련 메시지 팝업 처리.
요일던전 | 던전 입장 | 요일던전 캐릭터 레벨 10 이상 입장 기능 적용 |  | 0 | 0
| 던전 입장 | 마을 > 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  | 0 | 0 | 요일던전은 레벨 10부터 이용할 수 있습니다.
| 게임준비 | 권장 전투력 표시 적용 |  | 0 | 0.5 | 공격력과 방어력으로 나누지 않고 전투력 하나로 통일하여 표시
| 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요. Stage 단계 표시
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요.
| 전투 결과 | 결과창 요일던전 난이도 선택 페이지 이동 기능 추가 |  | 0 | 0
|  | 레벨업 컨텐츠 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 |  | 0 | 0
균열던전 | 게임준비 | 보이드 파멸 균열 물음표 팝업 표시 |  | 0 | 0 | 던전 입장과 보상 관련 설명 팝업 표시
| 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요. Stage 단계 표시
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요.
| 전투 결과 | 결과창 균열던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가 |  | 0 | 0
| 보상 | 2~5 웨이브 전투 중 캐릭터 사망 시 웨이브 단계별 보상 지급으로 변경 |  | 1 | 0 | 기획협의
|  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 0.5 | 0 | 던전결과창, 즉시완료 시 무기, 방어구, 장신구 인벤토리 수 이상 아이템 지급 불가(상점제외) 우편함에서는 정상적으로 인벤토리 수 이상 소환권 받기 안되고 있음
초월던전 | 인게임 | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요. Stage 단계 표시
|  | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 0 | 2 | 그래픽 작업 필요.
| 전투 결과 | 결과창 초월던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가 |  | 0 | 0
| 보상 | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 0.5 | 0 | 던전결과창, 즉시완료 시 무기, 방어구, 장신구 인벤토리 수 이상 아이템 지급 불가(상점제외) 우편함에서는 정상적으로 인벤토리 수 이상 소환권 받기 안되고 있음
결투장 | 게임준비 | 친구 랭킹 순위 정렬 오류 |  | 0 | 1
|  | 랭킹 리스트 장비 확인 버튼 기능 적용 |  | 0 | 4
|  | 주간랭킹보상 팝업 아이템 아이콘 오류 |  | 0 | 0.5
|  | 시즌 보상 보상받기 활성화 / 비활성화 표시 |  | 0 | 0.5
|  | 시즌 종료 남은 시간 표시 오류 |  | 0 | 0.5
| 다시하기 | 결투장 다시하기 시 매칭 대상 정보를 확인하는 과정이 없음. |  | 1 | 2 | 결투장 전투가 끝난 후 다시하기 할 경우, 상대방의 정보(레벨, 이름, 클래스 등)을 전투 시작 후 알게됨.
| 인게임 | 매트릭스 사용 불가 |  | 0 | 0 | 결투장에서는 매트릭스 스킬 버튼 비활성화 처리
| 전투 결과 | 다시하기 3회 시 리그 점수 결과 직전 점수가 최초 1회 이후 변경 안됨 |  | 0 | 1
|  | 연승 표시 및 연승 점수 적용 안됨 |  | 0.5 | 1 | 확인필요
| 주간 보상 | 주간 보상 지급 확인 필요 |  | 0.5 | 1 | 확인필요
|  |  |  | 32.5 | 98.5
|  |  |  | 16.25 | 32.8333
2. 개발 완성도 필요 항목리스트
개발 완성도 필요 항목리스트 |  |  | 우선순위 | 서버 | 클라이언트 | 설명
전투 | 초월던전 같이하기 | 어그로시스템 | 높음 | 0 | 0 | 같이하기 진행 시 근접 인식 개념밖에 없기 때문에 탱커, 원거리 딜러 형태의 경우 상대적으로 난이도가 급격히 하락하게 된다. 원거리딜러 또는 AI 에서의 클래스 구분 조건을 적용하여 몬스터의 공격패턴을 다양화 시켜야함.
전투 | 전투정보 | 전투 정보 표시 및 연출 | 높음 |  |  | 전투 시 캐릭터의 스킬 또는 옵션에 대한 효과 발동에 대한 정보를 표시해준다.
일반정보 | 시스템메세지 | 기본적인 공지 및 알림 또는 시스템 관련 메시지 처리 | 중간 | 1 | 2 | 뽑기에서 높은 6성이상의 NOX 아이템 획득 시 시스템 메시지 출력. 각 컨텐츠 별 랭킹 1위 탈환 시 시스템 메시지 출력. 서비스 이벤트 및 점검 관련 시스템 메시지 출력.
로그 | 게임 로그 | 게임 로그 설정 리스트 적용 | 높음 |  | 14 | 게임 로그로 설정된 항목들에 대한 로그 저장 처리.
운영툴 | 재화 내역 | 계정의 각 클래스(캐릭터) 별 재화 내역 기간별 검색 및 내역 리스트 출력 | 높음 | 2 | 0 | 운영툴을 통해 검색된 대상 계정에 대한 클래스(캐릭터) 별 재화 내역을 기간 별 검색 및 리스트 출력.
웹 뷰 | 웹 뷰 연동 | 웹 뷰 연동 및 팝업 창 -> 링크 연동 | 높음 | 0 | 7 | 다양한 커뮤니티 활성화를 위한 웹 뷰 연동 및 팝업 링크 (카페, 게시판 등) 게임 정보 / 이벤트 정보를 위한 웹 뷰 연동 및 팝업 링크
보안 | 보안 처리 | 메모리 해킹 방지 작업 | 높음 | 0 | 10 | 게임 내 주요 정보에 대한 메모리 해킹 방지 관련 작업.
URL 다운로드 | URL 다운로드 개선 | URL 다운로드 개선 작업 | 높음 | 0 | 8 | 메모리 오버플로우 현상 처리.
동영상 | 동영상 연동 | 게임 시작 시 동영상 호출 | 높음 | 0 | 4 | 준비된 동영상 관련 게임 시작 시 동영상 호출 관련 작업 처리.
튜토리얼 | 툴팁 튜토리얼 | 주요 시스템 관련 툴팁 튜토리얼 연동 및 도움말 링크 | 높음 | 1 | 7 | 게임 내 조건부(상황: 레벨 업, 사망, 강화, 분해, 최초 버튼 입력 시 등) 관련된 툴팁 튜토리얼 연동 및 도움말 링크 처리 작업.
도움말 | 도움말 시스템 | 게임 내 정보를 알려주는 파워북 제공. | 중간 | 0 | 3 | 도움말 기능과 더불어 각 시스템 UI에 "?" 버튼을 통해 도움말 팝업 / 링크 기능이 추가
|  |  |  | 4 | 55
|  |  |  | 2 | 27.5

## 10월 말 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[10월 말 개발 항목]
운영툴
운영자관리
회원정보
회원제재
일괄지급(삭제)
쿠폰
초월 던전
|  | 개인 | 개인 랭킹
|  | 파티(2인) | 파티 랭킹
매칭 시스템
결투장
1vs1
결투장 랭킹
소모성 아이템
아이템 증가권
골드 증가권
경험치 증가권
즉시 완료권
던전(일반, 정예)
반복 보상
마을 로비 UI
UI 리뉴얼 : 패키지 묶음 , 메뉴 묶음
New 표시 기능
패키지 상품 요청 적용
BM 모델 적용
쿠폰 시스템
1회용 쿠폰
공용 쿠폰
아이템 자동 장착
보상 획득 시 아이템 자동 장착 팝업 처리
계정
구글, 페이스북 계정 연동
페이스북 친구 맺기
URL 다운로드
원스토 결제 모듈(인앱 결제) SDK 적용
CDN 환경 파일 체크 기능
CDN 환경 파일 생성툴
클라이언트 버전 체크
빌드 업데이트
점검 확인 기능

## Development Lists Check_161031
작성자: 김택훈
[12 empty] | Complete | Proceed | N/A | Total | Complete Rate | Proceed Rate | Recognition Rate
[11 empty] | 캐릭터 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 스킬 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 수호자 스킬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 아이템 | 30 | 0 | 1 | 31 | 96.77% | 3.226% | 100%
[11 empty] | 재화 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 상점 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 시스템 | 57 | 1 | 2 | 60 | 95% | 5% | 98.28%
[11 empty] | 던전 일반,정예 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0% | 100%
[11 empty] | 던전 모드 | 41 | 1 | 8 | 50 | 82% | 18% | 97.62%
[11 empty] | 몬스터 | 19 | 0 | 2 | 21 | 90.48% | 9.524% | 100%
Version | [10 empty] | 스토리 | 40 | 0 | 0 | 40 | 100% | 0% | 100%
현재버젼 | v0.07.186 | [9 empty] | GameUI | 24 | 1 | 1 | 26 | 92.31% | 7.692% | 96%
Category | Section | Detail | Design | Graphic | Client | Server | Dev. Rate | Result | Version | Etc. | 기술 | 5 | 3 | 1 | 9 | 55.56% | 44.44% | 62.5%
캐릭터 | 클래스 | 버서커 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | Total | 265 | 6 | 15 | 286 | 92.66% | 7.343% | 97.79%
캐릭터 | 클래스 | 데몬헌터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 아칸 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 클래스 | 나이트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_09 |  | 10월 말 빌드 관련Comment (10/31일 빌드)
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 일반성장 50레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
캐릭터 | 캐릭터 성장 | 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티브 스킬 | 버서커 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 데몬헌터 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 아칸 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 나이트 스킬 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 액티스 스킬 | 스킬 7 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 버서커 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 데몬헌터 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 아칸 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 나이트 스킬 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 패시브 스킬 | 스킬 10 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 초기화 | 클래스 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 스킬 포인트 | 스킬 포인트 구매 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 특수 스킬 | Dash 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
스킬 | 수호석 스킬 | 수호석 15종관련 스킬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 성장 무한레벨 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 | 수호자 성장 | 수호자 스킬 포인트 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 수호자 패시브 12종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 수호자 패시브 스킬 | 스킬 200 강화단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
수호자 스킬 | 스킬 초기화 | 수호자 패시브 스킬 초기화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 6종 (특화구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 무기 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 무기 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5종(세트구성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 방어구 5파츠(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 고정 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 방어구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 목걸이 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 3종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 반지 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 랜덤 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 장신구 | 세트 옵션(등급과 종류별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 정수 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 무기 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 재료 | 방어구 승급 재료 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 수호석 | 수호석 15종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 룬 보석 | 룬 종류별 7성 등급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 증가권 | 아이템 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 아이템 증가권 적용
아이템 | 증가권 | 경험치 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 경험치 증가권 적용
아이템 | 증가권 | 골드 100% 증가 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 골드 증가권 적용
아이템 | 완료권 | 즉시 완료 권 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
아이템 | 조력자 | 조력자 조각 16종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 조력자 | 조력자 레벨업 물약 4종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
아이템 | 물약 | 공격력 버프 물약 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_01
재화 | 열쇠 | 열쇠 (행동력) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
재화 | 골드 | 골드 (게임 머니) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 젬 | 젬 (상점 결제 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 우정포인트(구:트로피) | 우정포인트 (특정상점 구매 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
재화 | 균열석 | 균열석 (초월던전 입장 재화) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
상점 | 상점 | 아바타 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 뽑기 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 젬/골드/열쇠 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
상점 | 상점 | 패키지 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 패키지 상품 및 이벤트 패키지 상품 구성 및 기능 요청안으로 적용
상점 | 이벤트 패키지 | 이벤트 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
상점 | 특별1 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
상점 | 특별2 패키지 | 프리미엄 패키지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
상점 | 상점 | 조력자 조각 상점 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 무기 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 방어구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 장신구 아이템 일괄 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 판매 | 재료 아이템 단일 판매/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 단일 분해/결과 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 무기 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 방어구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 단일 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 분해 | 장신구 아이템 일괄 분해 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 무기 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 방어구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 아이템 강화 20단계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 강화 | 장신구 등급 및 강화단계 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 무기 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 방어구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 합성 | 장신구 등급별 합성 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 무기 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 방어구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 등급별 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 아이템 승급 | 장신구 승급 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 7성 업그레이드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 업그레이드 | 룬 업그레이드 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 무기 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 방어구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 룬 소켓 | 장신구 룬 보석 장착(등급별) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 특수 스킬 | 매트릭스 모드 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 수호석 | 수호석 강화(업그레이드) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 소환(생성) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 인게임 소환(호출) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 레벨업 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 조력자 | 조력자 승급 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경(마법부여) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 랜덤 옵션 변경 | 랜덤 옵션 변경 재료/비용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 친구 | 친구 초대/등록/삭제/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 길드 | 길드 창설/가입/탈퇴/추방/정보보기 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 길드 시스템 : 생성 (길드명, 길드마크), 가입(가입방식 3종), 탈퇴, 추방
시스템 | 길드 | 길드 Ranking | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_12
시스템 | 업적 | 업적 완료/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 우편함 | 우편함 수령/삭제/보관 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 출석부 | 출석부 확인/보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 채팅 | 일반채팅 : 일반채널 1000채널(100인) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 채팅 | 길드채팅 : 길드채널 | 100% | 50% | 50% | 30% | 43.33% | Proceed | 2016_10
시스템 | 마을 | 채널 마을 구현(실시간) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
시스템 | 튜토리얼 | 초기 시작 튜토리얼 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 보류
시스템 | 튜토리얼 | 기본 시스템 튜토리얼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 개인 Single Ranking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 초월던전 개인 랭킹
시스템 | 초월 던전 랭킹 | 파티 Party 2P Ranking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 초월던전 파티 랭킹
시스템 | 초월 던전 매칭 | 파티 Party 매칭 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 초월던전 같이하기(초대, 매칭)
시스템 | 결투장 | 결투장 개인 Ranking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 결투장 (비동기) 1 vs 1 전투 구현, 결투장 랭킹, 시즌 보상 구현
시스템 | 아바타 | 클래스 별 아바타 8종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06 |  | 각 클래스 캐릭터별 초기 아바타 5종 설정 완료
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 아이템 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 소모성 아이템 적용
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 경험치 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 골드 증가권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 일반,정예 | 던전 설정 | 즉시 완료권 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 일반,정예 | 반복 보상 | 반복보상 적용 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 반복보상 적용
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 1액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 2액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 3액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 4액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 5액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 6액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 7액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 일반 던전 | 8액트 일반 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 1액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 2액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 3액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 4액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 5액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 6액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 7액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 던전 10종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 스테이지 정예 던전 | 8액트 정예 스테이지 별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 1종 (3섹터) : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 균열 웨이브 던전 | 균열 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Single | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Single 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 3종 : Party 2p | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 등급별 Party 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
던전 모드 | 초월 랜덤 던전 | 초월 던전 : Party 2p | 100% | 100% | 0% | 0% | 33.33% | Proceed | 2016_10
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 7종 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 요일 던전 | 요일 던전 요일별 보상 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 던전 : Party 4p | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 수호 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 길드 레이드 던전 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 길드 레이드 던전 | 수호 레이드 보스별 Party 보상 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 결투장(구 : 투기장) | 1 vs 1 : Player vs 1 (AIPC) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10 |  | 결투장 1vs1 비동기 구형, 랭킹 구현
던전 모드 | 길드전 | 10 vs 10 : Player+9(AIPC) vs 10(AIPC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
던전 모드 | 점령전 | 점령전 모드(PVP 2vs2~4vs4) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_02
던전 모드 | 용맹전 | 용맹전 모드(대규모 PVP) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
던전 모드 | 정신지배모드 | 정신지배 모드 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03 | 미정
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 일반 몬스터 | 스테이지 던전 일반 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 1액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 2액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 3액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 4액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 5액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 6액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 7액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 정예 몬스터 | 스테이지 던전 정예 8액트 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 균열 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 초월 몬스터 | 초월 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 요일 몬스터 | 요일 던전 몬스터 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
몬스터 | 월드 보스 몬스터 | 수호 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
몬스터 | 길드 보스 몬스터 | 길드 레이드 몬스터 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2017_03
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 1액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 2액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 3액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 4액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 5액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 6액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 7액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 1스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 3스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 6스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 9스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
스토리 | 스테이지 스토리 | 스테이지 8액트 10스테이지 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 계정연동 (구 회원가입) | 계정연동 (구 회원가입) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 구글 계정 연동
GameUI | 로그인 | 로그인 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 캐릭터 선택 | 클래스 선택 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 닉네임 | 닉네임 설정 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 캐릭터 정보 | 캐릭터 정보 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 열쇠 정보 | 열쇠 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 균열석 정보 | 균열석 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 골드 정보 | 골드 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 젬 정보 | 젬 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 트로피 정보 | 트로피 UI / 상점 버튼 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 환경설정 (구 메뉴설정) | 환경설정 (구 메뉴설정) | 100% | 100% | 50% | 80% | 76.67% | Proceed | 2016_11 |  | 쿠폰 시스템 추가
GameUI | 채팅 | 채팅 UI / 일반채널, 길드채널 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 출석부 | 출석부UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 프리미엄 | 프리미엄 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 조력자 | 조력자 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 보석함 | 보석함 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 가방 | 가방UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 스킬 | 스킬 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 아바타 | 아바타 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_06
GameUI | 길드 | 길드UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08
GameUI | 친구 | 친구UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 업적 | 업적UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 우편함 | 우편함UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 스토리 | 스토리 UI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_07
GameUI | 로딩 화면 | NOX 동영상 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_08 | 보류
GameUI | 로딩 화면 | 게임 로딩화면 TIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_08 |  | 랜덤 로딩 이미지, 랜덤 Tool Tip 적용.
기술 | AI: 인공지능 | AI: 인공지능 | 100% | 100% | 100% | 80% | 93.33% | Proceed | 2016_09 |  | 인공지능 : 몬스터 등급별 AI 설정
기술 | 실시간 모듈 | 실시간 전투 구현 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 빌드 자동화 | 빌드 자동화 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | URL 다운로드 시스템 | URL 다운로드 시스템 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 빌링 시스템 | 빌링 시스템 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 패치 시스템 | 패치 시스템 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Complete | 2016_10
기술 | 운영툴 | 운영툴 | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | Proceed | 2016_10
기술 | 게임설정 | 게임설정 | 100% | 100% | 70% | 70% | 70% | Proceed | 2016_10
기술 | 로그서버 | 로그서버 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | 2016_11
NOX Development Lists
Recognition Rate: 개발 List 대비 완료인식(Recognition) 비율
{ (Complete) / [ (전체개발List수) - (N/A) ] } X100
Complete Rate: 개발 List 대비 완료(Complete) 비율
{ (Complete) / (전체개발List수) }X100
Proceed Rate: 개발 List 대비 진행(Proceed) 및 준비(N/A) 비율
{ (Proceed + N/A) / (전체개발List수) }X100
N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 및 개발준비단계 항목(Next 빌드or업데이트항목).
Note on E19: taekhoon: N/A : 개발 계획 중인 것 또는 기획 단계는 완성된 부분을 Etc 에서 구분한다.
Note on I19: taekhoon: 기획완성 및 전달 된 컨텐츠/시스템을 기준으로 그래픽과 개발팀에 대한 개발 완성도 3가지 파츠의 완성도 비율을 종합한다.
Note on D46: taekhoon: 내부적으로 2000레벨까지 성장경험치 설계
Note on D49: taekhoon: 초월 패시브 스킬만 1000 강화
Note on D51: taekhoon: 어설트 엑그젝트 크리티온 티메리스 뱀파이어 세크리드
Note on D55: taekhoon: 세인트 세트 아이언 세트 가디언 세트 이클립스 세트 이모탈 세트
Note on D61: taekhoon: 에메랄드 네크리스 토파즈 네크리스 루비 네크리스
Note on D65: taekhoon: 에메랄드 링 토파즈 링 루비 링
Note on D72: taekhoon: 유예 고통 무적 거울 신속 중독 근성 신성 도움 은총 부활 태극 선고 보호 통제
Note on D73: taekhoon: 수호의 룬 용맹의 룬 지혜의 룬 재능의 룬
Note on D79: taekhoon: 1 피구르 조각 2 수페르모 조각 3 베아루스 조각 4 오넬로 조각 5 그리모크 조각 6 데스로크 조각 7 레글리스 조각 8 쿠르크 조각 9 쿠이안 조각 10 로켈토즈 조각 11 드레이크 조각 12 미아스튜터 조각 13 케라버그 조각 14 루스트룸 조각 15 프리겔리두즈 조각 16 헤르케리움 조각
Note on D80: taekhoon: 작은 중형 대형 초대형
Note on D86: taekhoon: 균열던전 보상 초월 던전 입장 소모재화
Note on D132: taekhoon: 초월 던전 클리어 시 초월 던전의 단계와 수호석 강화 등급과의 강화 성공확률 연동
Note on D133: taekhoon: 조력자 생성
Note on D271: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D272: taekhoon: Google,FaceBook 연동
Note on D286: taekhoon: 보석함에는 수호석과 룬 보석 관련 시스템 UI 구성
Note on D289: taekhoon:

## 개발 상세일정 확인_일자별정리
* Q/A 10월말 빌드 시 11월 첫주까지만 실작업가능 2주차부터 Q/A 대응으로 개발항목 진행이 힘듬.
구분 | 항목 | 완료여부 | 개발 완료일 | 우선순위 | 11월 완료사항 | 비고
로그인 | 게스트 ↔ 구글 ↔ 페이스북 ↔ 애플 게임센터 Play Data 연동 | 완료 | iOS 협의 | 상 | 10월 말 | 애플 게임센터 제외하고 Play Data 연동 필요
로그인 | 페이스북 연동 기능(설정 창) | 완료 | 10월 중 |  | 10월 말
BM | 상점 및 패키지 개선안 | 완료 | NOX와 협의 | 상 | 10월 말 | 상세 문서 참고
추가 기능 | 쿠폰 시스템 | 완료 | NOX와 협의 | 필수 | 11월 11일 | 쿠폰 시스템 개발 및 운영툴 연동
UI | 마을(로비) UI 변경 | 완료 | 11월 중 | 상 | 11월 11일 | Icon Group 처리 및 New (정보갱신) 처리 표시
UI | 업데이트 콘텐츠(new 등) 표시 | 완료 | 11월 중 | 상 | 11월 11일 | Icon Group 처리 및 New (정보갱신) 처리 표시
기타 | 초월 던전 남은 시간 표기가 명확하지 않음 | 완료 | 11월 중 | 상 | 11월 11일 | 타이머 형태의 카운터 표시 등으로 인지 가능하게 변경
개발항목 | 통계로그 | 진행중 | NOX 공동진행 |  | 11월 11일 | 10월 말까지 통계 SDK 전달 및 적용이 된다는 가정하에 작업소요. 10월 말전에 처리가능여부
개발항목 | SDK 연동 | 완료 | NOX 공동진행 |  | 11월 11일 | NOX 기술담당과 대응및처리
개발항목 | 빌링 연동 | 완료 | NOX 공동진행 |  | 11월 11일 | NOX 기술담당과 대응및처리
개발항목 | URL 다운로드 | 완료 | NOX 공동진행 |  | 11월 11일 | NOX 기술담당과 대응및처리
론칭준비 | CDN 방식의 서버 패치 가능 범위 확인(업데이트 최소화) 및 초기 다운로드 파일 범위(크기) | 완료 | NOX 공동진행 |  | 11월 11일 | NOX 기술담당과 대응및처리
론칭준비 | 인트로 제작(영상, 컷신 등) |  | NOX 공동진행 |  | Q/A 기간
론칭준비 | 추가 다운로드 시 인트로 영상+로딩팁 노출 될 수 있도록 구조 마련 |  | 상동 | 상 |  | 스트리밍 R&D 또는 스트리밍 개발 공유 시 적용기간 산출
론칭준비 | 태블릿 해상도 대응 |  | 11월 중 | 필수 | Q/A 기간 | Q/A 에 따라 디바이스 테스트 결과로 처리 및 대응
UI | 콘텐츠 순차 오픈 관련 UI 적용 |  | 11월 중 | 상 | 11월 18일 | 컨텐츠 Open List 협의 및 UI (On/Off) 적용
튜토리얼 | 튜토리얼 완료전까지 출석보상, 상품 오퍼 팝업 미노출 적용(튜토리얼 완료 시 출석 보상 노출) 상품 오퍼 팝업의 경우 별도 BM 문서 확인(튜토리얼 완료 + 이후 스테이지 완료 시 노출) |  | NOX와 협의 | 필수 | 11월 25일 | UI 관련 작업 후 적용
기타 | 가방 아이템 정렬 (종류 / 높-낮) | 완료 | 11월 중 | 하 | 11월 25일 | 드롭다운 버튼으로 높-낮은 / 종류별(방어구)
출석보상 | 신규/복귀 이용자 7일 테이블 변경 및 보상 설정 |  | 미확정 | 상 | 업데이트로 보류 | 상세 문서 참고 Update 시 적용으로 내부 잠정 결론
출석보상 | 신규 이용자 관련 '위시 뽑기권' 추가 |  | 미확정 | 중(검토 예정) | 업데이트로 보류 | Update 시 적용으로 내부 잠정 결론
운영 | 핫타임 이벤트등 운영 기능 |  | NOX와 협의 | 중 | 내용공유 후 기간산출 | 핫타임 이벤트 방식 및 형태 관련 내용 공유 필요.
튜토리얼 | 퀘스트 형태 튜토리얼 항목 추가 |  | NOX와 협의 | 상 | TBD | 툴팁 튜토리얼 적용외 별도 퀘스트형식 튜토리얼은 작업기간 소모가 큼.
BM | 상점 뽑기 시 가방 인벤토리가 부족해도 구매 가능하도록 변경 |  | 9월 말 |  | 9월 말
기타 | 자동전투 중 스킬 클릭 시 바로 사용 불가 (캐릭터 연속동작 종료 시까지 대기) |  | 9월 말 |  | 9월 말 | 일반공격 시 (자동전투모드) 스킬 입력은 즉시 적용되도록 수정됨
기타 | 아이템 자동 장착 |  | 9월 말 |  | 9월 말 | 9월말 재논의 (개발공수) : 획득 아이템과 비교 후 자동작창 팝업 적용
로그인 | 구글 자동 로그인 등 로그인 프로세스 개선 |  | 10월 초 |  | 10월 초
개발항목 | 로그작업 |  | 10월 중 |  | 10월 중
개발항목 | 인공지능(보완) |  | 10월 말 |  | 10월 말
개발항목 | 초월 실시간 파티2인 |  | 10월 말 |  | 10월 말
개발항목 | 랭킹시스템-초월 싱글/파티 |  | 10월 말 |  | 10월 말
개발항목 | 투기장/개인 랭킹(비동기) |  | 10월 말 |  | 10월 말
개발항목 | 랭킹시스템-투기장 |  | 10월 말 |  | 10월 말
BM | 무료 뽑기 가능 시 UI외부에 표시 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | 인지 가능하게 적용
튜토리얼 | 튜토리얼의 마지막은 던전 클릭(튜토리얼 끝나고 뭐해야되지? 하는 마음이 들지 않도록) |  | 10월 말 |  | 10월 말
밸런스 | 캐릭터(능력치, 성장, 스킬등) 밸런스 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | Q/A 처리 및 대응
밸런스 | 아이템 밸런스 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | Q/A 처리 및 대응
밸런스 | 수호석 밸런스 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | Q/A 처리 및 대응
밸런스 | 조력자 및 몬스터 밸런스 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | Q/A 처리 및 대응
밸런스 | 던전(난이드, 획득보상등) 밸런스 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | Q/A 처리 및 대응
밸런스 | 신규 접속 후 2시간 가량은 열쇠부족하는 일 없도록 성장, 입장 필요 열쇠등 설계 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | Q/A 처리 및 대응
기타 | 활력 소모하는 스킬들 - 사용 가능 여부 육안으로 구분 불가 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | 활력 부족일 시 스킬버튼 비활성화 → 활력 충전으로 사용 가능 시 활성화 전환
기타 | 조력자가 몬스터 공격 시 데미지가 뜨지 않음 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | 조력자 데미지 노출
기타 | 일일 퀘스트진행 시 퀘스트 던전 표기가 눈에 띄지 않음 |  | 10월 말 |  | 10월 말 | 현재 아이콘 애니메이션 강화 혹은 던전 테두리 색상으로 표시 등 조금 더 눈에 잘 띌 수 있도록
운영 | 운영툴 개발 |  | 10월 말 |  | 10월 말
개발항목 | 테스트툴 작성 |  | 11월 중 | Live 테스트
개발항목 | DB최적화 작업 |  | 11월 중 | Live 테스트
개발항목 | 안정화 |  | 11월 중 | Live 테스트
론칭준비 | 초기 체험(엔드)컨텐츠 튜토리얼 |  |  | 보류
론칭준비 | 디바이스 언어 체크하여 언어 설정되도록 세팅 |  | 글로벌 시 적용 |  |  | 로컬 빌드에 따라 언어설정이 적용됨
BM | 월정액 한정판 코스튬세트 지급 |  | NOX와 협의 | 아이템으로 변경 |  | 현재 마을 npc가 착용하고 있는 날개도 나쁘지 않을 듯
BM | 연계스킬 사용 BM 추가 |  | NOX와 협의 | 보류 |  | BM 으로 진행하는 거에 대한 내부 반대의견: 인게임 머니로 가야한다.
UI | 인게임 UI |  | 11월 중 | 현재 최종버전임
UI | 각 메뉴 항목별 UI |  | 11월 중 | 현재 최종버전임
추가 기능 | 로컬 푸시 시스템 |  | 11월 중 | 보류
기타 | 초월 부활시 재화 소모 없음 / 무한 부활 |  | NOX와 협의 | 보류 |  | 잼으로 1회만 부활 : 게임 랭킹과 부활에 따른 밸런싱 부분에 문제가 됨. 랭킹을 배제하면 즉시부활 적용상관없음
기타 | 캐릭터 정보 보기 - 채팅창에서 유저 닉네임 터치 시 확인 |  | 미확정 | 보류 |  | 개발 가능 시기 미확정
기타 | 리젠 포인트 분산 |  | 10월 말 | 보류 |  | 9월말 UX테스트 이후 재논의
기타 | 가방 인벤토리 내 아바타 상점 넣기 |  | NOX와 협의 | 보류
기타 | 스토리 수정/ 보강 |  | NOX와 협의 | 보류
기타 | 매트릭스 체감이 잘 되지 않는 부분 |  | NOX와 협의 | 보류
기타 | 보스등장 시네마틱 노출시 시간 소모되는 부분 (타임어택/매트릭스/콤보/수호석 발동 카운트 영향) |  | 미확정 | 보류 |  | 상당한 소요시간 예정
기타 | 개별판매 / 일괄판매 외에 선택 판매 기능 없음 |  | NOX와 협의 | 보류 |  | 선택 판매의 문제제기는 NOX 아이템때문으로 NOX 아이템 체크가 가능한 시점에서 다시 논의
업데이트 개발 | 포인트형 출석 시스템 |  | 미확정
업데이트 개발 | 접속시간 달성 보상 시스템 |  | 미확정
업데이트 개발 | 길드 PvP(투기장) |  | 미확정
업데이트 개발 | 길드 PvP(점령전) |  | 미확정
업데이트 개발 | 수호 레이드 |  | 미확정

## 원스토어 향후_개발일정 스케쥴
NOX : Open 스펙 및 Update 스펙 |  | * 11월 중순 원스토어 베타
서비스 분류 | Open Spec | 서비스(상용화 버전) | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 2016년 11말 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월
업데이트 |  |  | 수호석 2종 | 제작 시스템 | 수호석 2종 | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 |  | 수호석 1종
|  |  | 랜덤옵션변경(마법부여) | 아바타 인장 장착시스템 |  |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
|  |  | 길드전10vs10 (비동기) | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
|  |  | 크리스마스 한정 아바타 |  | 점령전 아바타 |  | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 아케이드 아바타 |  | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 메카닉 아바타
한복 한정 아바타
스킬 | 4클래스 액티브 스킬 각 12종 | 2017 4월: 4클래스 스킬 신규 2종
4클래스 공용 패시브 9종
수호자 패시브스킬
스킬 강화
길드 스킬
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 11월: 원스토어 Beta
수호자 성장(무한)
마을 타운 멀티플레이
아이템 분해
아이템 고정 옵션 , 랜덤옵션
| 랜덤 옵션 변경 | 12월: 랜덤 옵션 변경 (Open)
아이템 강화
아이템 합성
아이템 승급
세트 아이템
룬 보석(룬스톤 소켓장착)
룬 업그레이드
| 수호석 (총 15종) | 11월: 수호석 Open 5/15종; 12월: 수호석 Open 7/15종; 2017 2월: 수호석 Open 9/15종; 2017 4월: 수호석 Open 11/15종; 2017 6월: 수호석 Open 13/15종; 2017 8월: 수호석 Open 15/15종; 2017 10월: 수호석 추가 16종/16종; 2017 12월: 수호석 추가 17종/17종
수호석 강화
조력자 (Servant) : 16종
조력자 승급
친구
길드
스토리보상 시스템
출석부
채팅
우편함
업적
튜토리얼
패키지 상점
아바타 상점
뽑기 상점
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
조력자 조각 상점
환경설정
쿠폰
초월던전 멀티플레이(2인) / 랭킹
투기장1vs1 (비동기) 랭킹
제작 시스템
아바타 인장
초월 강화
길드 스킬
맵 | 마을 1종
스테이지 일반 던전 Act8 (각10Stage)
스테이지 정예 던전 Act8 (각10Stage)
요일 던전 7 종
균열 웨이브 던전
균열 랜덤 던전 (100단계 이상)
투기장 1종
길드전[비동기](10vs10) 1종
점령전 맵
길드레이드 맵
수호(월드보스) 레이드 맵
대규모 PVP 맵
정신 지배 모드 맵
호송전 맵
오픈 존 필드사냥터
컨텐츠 | 캐릭터 4 클래스 (버서커,데몬헌터,아칸,나이트)
일반무기: 1~7성 * 6종 (4클래스 총168)
녹스무기: 4~7성 * 6종 (4클래스 총 96)
일반방어구:1~7성*5세트 (4클래스 5파츠 총 700)
녹스방어구:4~7성*5세트 (4클래스 5파츠 총 400)
몬스터 정예 50종
수호 레이드 보스 3종 (1종완성)
아바타 | 버서커 코스튬 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
데몬헌터 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
아칸 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
나이트 아바타 9세트 (무기, 투구, 의상, 특수부위)
크리스마스 아바타
점령전 아바타
수호 아바타
아케이드 아바타
섬머 페스티벌 아바타
메카닉 아바타

## 업데이트 소개
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. | 모드 | 일반 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  | 정예 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 요일던전 | 요일 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 균열던전 | 균열 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 초월던전 | 초월 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
전투 컨텐츠 |  |  |  |  | 결투장(비동기) | 결투장 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 개발 순위 |  |  |  | 길드전(비동기) | 도전장 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
| 1 | 결투장 (비동기 결투) |  |  | 점령전 | 도전장 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  | 수호 레이드 | 수호레이드 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  | 길드 용맹전 | 도전장 | - | - | - | 10vs10(50) | - | - | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  | 정신지배모드 | 모험 | - | - | - | 10 players | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  | 호송전 | 모험 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  | 요새 공방전 | 도전장 | - | - | - | 30vs30(50) |  |  | Co-op | N
| 2 | 초월 던전 (실시간 파티 / 개인,파티 랭킹)
초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원.
수호자 레벨 경험치 획득, 수호석 획득 및 강화
| 3 | 길드전 (비동기)
10 (1Player) vs 10 (AIPC) 대전. 길드전 랭킹.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
| 4 | 점령전
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 지역 점령 전투.
길드 점령전 참가 신청 길드간 특정한 맵에서 거점 점령을 위한 전투. 일반 모드, 길드전 모드 구분
제한된 시간 동안 총 거점을 전략적으로 점령하여 상대 길드보다 먼저 점령 시간 포인트를 달성하는 길드가 승리.
| 5 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
특수 아이템(체력 포션, 스태미너 포션, 아바타 인장 등) 제작 재료
| 6 | 길드 용맹전(실시간, PvP)
길드 50명이 동시에 전투, 10vs10 으로 각 지역에서 치열한 전투의 승패로 5지역의 전투 중 3지역을 차지한 길드가 승리.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
개발 순위 (변동 항목)
| 7 | 정신 지배 모드: 10 Players (Multi)
보이드의 정신 지배를 당한 자와 그것을 막으려는 자들간의 숨막히는 추격 모드!
최대 10명의 플레이어들이 참가하여 정신이 지배된 감염자를 피해 쫓고 쫓기는 추격전을 펼친다.
참가한 인원 중 랜덤으로 지정된 (1~2)명의 감염자를 제거하거나, 제한된 시간 동안 감염을 피해야 한다.
| 8 | 호송전 PvP : 4vs4
호송 수비대와 호송 탈환대로 나뉘어 호송을 지켜내거나 호송을 방해하는 모드!
실시간 4인 파티로 플레이어들이 참가하여 호위와 탈환의 전투.
특수 업적 보상 제공.
| 9 | 요새 공방전 PvP : 30 vs 30 (실시간, 섹터 구분 전투)
길드간의 요새를 통해 공격측과 수비측으로 나뉘어 정해진 시간동안 공격과 방어에 성공하는 자가 승리.
길드 기여도, 길드랭킹, 길드 보상
길드 스킬 제공.
특수 업적 보상 제공.