## 개발일정 스케쥴 조정안
NOX : 개발 항목 및 일정 협의
서비스 분류 |  | 완성도 보강 및 추가 개발 |  | Q/A | Open | 1차 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 참고내용 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월 | 2018 1월 | 2018 2월
NOX | * IOS 버전 개발은 추가 2개월 기간 확보 필요. | 밸런스 (성장, 전투, 재화) | 제작 시스템 | Q/A ( Q/A 대응) |  | 길드전10vs10 (비동기) | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 | 5번째 신규캐릭터 | 수호석 1종
| * 길드전 비동기 컨텐츠는 업데이트: 길드에 국한된 시스템 | BM 유도 설정 | 아바타 인장 장착시스템 |  | FGT / CBT | 랜덤옵션변경(마법부여) |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
|  | 메모리해킹 암호화 작업 | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 2월말(3월초) Onestore 출시 | 점령전 아바타 | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
|  | 시스템 보강 (툴팁, 퀘스트) |  |  |  | 수호석 2종 | 수호석 2종 | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 아케이드 아바타 |  | 메카닉 아바타
UI 보강
기존 버그 수정
서비스 분류 | 빌드 스펙 | 완성도 보강 | Q/A | Open | 1차 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 참고내용 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월 | 2018 1월 | 2018 2월
J1 | * Q/A 기간 및 Q/A 대응기간 확보. | 밸런스: 성장, 전투, 재화 | Q/A ( Q/A 대응) |  | 제작 시스템 | 수호석 2종 | 수호석 2종 | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 | 5번째 신규캐릭터 | 수호석 1종
| * 점령전 및 길드전 컨텐츠는 고레벨 또는 후반 컨텐츠에 가깝다. | BM 유도 설정 |  | FGT / CBT | 아바타 인장 장착시스템 |  | 랜덤옵션변경(마법부여) |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
| * 초반에 유저 잔류 비율을 높일 수 있도록 성장구간에 대한 완성도 | 메모리해킹 암호화 작업 |  | 1월말(2월초) Onestore 출시 | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드전10vs10 (비동기) | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
| 비중을 높이는 작업에 집중한다. | 시스템 보강:툴팁, 퀘스트 |  |  | 한복 한정 아바타 | 점령전 아바타 |  |  | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 아케이드 아바타 |  | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 메카닉 아바타
| * 2,3,4월 컨텐츠 항목에 업데이트는 점령전을 우선으로 결정함. | UI 보강 |  |  | 수호석 2종
| * IOS 버전 개발은 추가 2개월 기간 확보 필요. | 기존 버그 수정
서비스 분류 |  | 서비스(상용화 버전) | 1차 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 참고내용 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월 | 2017 4월 | 2017 5월 | 2017 6월 | 2017 7월 | 2017 8월 | 2017 9월 | 2017 10월 | 2017 11월 | 2017 12월 | 2018 1월 | 2018 2월
기존 | 기존 11월 원스토어 출시 스케줄 | Q/A | 수호석 2종 | 제작 시스템 | 수호석 2종 | 길드 레이드(비동기) | 수호석 2종 | 초월 강화 (20강이상) | 수호석 2종 | 길드 스킬 | 수호석 2종 |  | 수호석 1종 | 5번째 신규캐릭터 | 수호석 1종
|  | OneStore Open | 랜덤옵션변경(마법부여) | 아바타 인장 장착시스템 |  |  |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종 |  | 4성 조력자 1종
|  |  | 길드전10vs10 (비동기) | PvP 점령전: 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 수호레이드 : 파티4인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 길드 용맹전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 정신지배 : 파티10인 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 호송전 PvP : 4vs4 (Q/A최소 1주이상, 수정/보강) |  | 요새 공방전 PvP (Q/A최소 1주이상, 수정/보강)
|  |  | 크리스마스 한정 아바타 |  | 점령전 아바타 |  | 수호 아바타 | 확장 스테이지 던전 | 아케이드 아바타 |  | 섬머 페스티벌 아바타 |  | 메카닉 아바타
한복 한정 아바타

## 업데이트 소개
핵심 컨텐츠
우선순위
| 1 | 수호자 성장
캐릭터의 2차 성장이며, 성장에 따라 수호자 패시브 스킬 강화 가능.
성장 조건은 일반 성장 50레벨 이후 수호자 경험치 획득 및 성장 가능.
| 2 | 수호석 / 균열 및 초월 던전
캐릭터가 사용하는 스킬이 아닌 스스로 발동할 수 있는 스킬을 보유한 아이템.
보석함에서 원하는 수호석을 최대 3개까지 장착이 가능하다.
|  |  | 초월 던전(랜덤 인스턴스 던전)을 통해 던전 Clear 시 확률적으로 획득 가능. | * 던전 모드 별 싱글/멀티 구분과 실시간 파티 여부 및 조력자 사용가능 여부
| 3 | 조력자
|  |  | 전투를 서포트해주는 Summon AIPC 이다. 조력자 종류에 따라 전략적 스킬을 보유. |  |  | UI | P v E |  | P v P |  | Party
|  |  | 조력자 등급(진화), 성장(레벨업)에 따라 능력이 상승한다. 진화는 조각으로 성장은 조력자 성장 물약으로 진행한다. |  |  | Link | Single | Multi | Single | Multi | Others | Friends | Guild Crew
|  |  | 레벨 1, 25, 50 레벨마다 최대 소환 등록 가능 조력자 개체수가 1,2,3 마리로 증가한다. | 모드 | 일반 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y | 조력자 사용여부
|  |  | 전투 시 조력자는 1마리 소환이 가능하며, 등록된 3마리 조력자를 상황에 따라 마음대로 소환이 가능하다.(소환 쿨타임 있음) |  | 정예 던전 | 던전 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 요일던전 | 요일 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 균열던전 | 균열 | 1 player | - | - | - | - | - | - | Y
[5 empty] | 초월던전 | 초월 | 1 player | 2 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | Y
전투 컨텐츠 |  |  |  |  | 결투장(비동기) | 결투장 | - | - | 1vs1 | - | - | - | - | N
| 개발 순위 |  |  |  | 길드전(비동기) | 도전장 | - | - | 10vs10 | - | - | - | - | N
| 1 | 결투장 (비동기 결투) |  |  | 점령전 | 도전장 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 1(Player) vs 1 (AIPC) 대전. 개인 랭킹. |  | 수호 레이드 | 수호레이드 | - | 4 players | - | - | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 랭킹(리그 포인트제)를 통해 보상 제공. |  | 길드 용맹전 | 도전장 | - | - | - | 10vs10(50) | - | - | Co-op | N
| 2 | 초월 던전 (실시간 파티 / 개인,파티 랭킹) |  |  | 정신지배모드 | 모험 | - | - | - | 10 players | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 초기 초월 던전은 개인 / 개인 랭킹으로 서비스. 업데이트로 실시간 연동하여 파티 / 파티 랭킹 지원. |  | 호송전 | 모험 | - | - | - | 4vs4 | Co-op | Co-op | Co-op | N
|  |  | 수호자 레벨 경험치 획득, 수호석 획득 및 강화 |  | 요새 공방전 | 도전장 | - | - | - | 30vs30(50) |  |  | Co-op | N
| 3 | 길드전 (비동기)
10 (1Player) vs 10 (AIPC) 대전. 길드전 랭킹.
(Player +길드원3인)4인 1팀 총 3라운드.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
| 4 | 점령전
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 지역 점령 전투.
길드 점령전 참가 신청 길드간 특정한 맵에서 거점 점령을 위한 전투. 일반 모드, 길드전 모드 구분
제한된 시간 동안 총 거점을 전략적으로 점령하여 상대 길드보다 먼저 점령 시간 포인트를 달성하는 길드가 승리.
| 5 | 수호 레이드(월드 보스 레이드)
실시간 파티(매칭, 친구초대, 길드 초대)로 최대 4인으로 보스 몬스터 사냥.
특수 아이템(체력 포션, 스태미너 포션, 아바타 인장 등) 제작 재료
| 6 | 길드 용맹전(실시간, PvP)
길드 50명이 동시에 전투, 10vs10 으로 각 지역에서 치열한 전투의 승패로 5지역의 전투 중 3지역을 차지한 길드가 승리.
길드 기여도, 길드 랭킹, 길드 보상
개발 순위 (변동 항목)
| 7 | 정신 지배 모드: 10 Players (Multi)
보이드의 정신 지배를 당한 자와 그것을 막으려는 자들간의 숨막히는 추격 모드!
최대 10명의 플레이어들이 참가하여 정신이 지배된 감염자를 피해 쫓고 쫓기는 추격전을 펼친다.
참가한 인원 중 랜덤으로 지정된 (1~2)명의 감염자를 제거하거나, 제한된 시간 동안 감염을 피해야 한다.
| 8 | 호송전 PvP : 4vs4
호송 수비대와 호송 탈환대로 나뉘어 호송을 지켜내거나 호송을 방해하는 모드!
실시간 4인 파티로 플레이어들이 참가하여 호위와 탈환의 전투.
특수 업적 보상 제공.
| 9 | 요새 공방전 PvP : 30 vs 30 (실시간, 섹터 구분 전투)
길드간의 요새를 통해 공격측과 수비측으로 나뉘어 정해진 시간동안 공격과 방어에 성공하는 자가 승리.
길드 기여도, 길드랭킹, 길드 보상
길드 스킬 제공.
특수 업적 보상 제공.