## 01월 04일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[2017 01월 04일 빌드 개발 항목]
* 본 빌드는 SDK 관련 연동에 대한 테스트 및 개발을 진행하기 위해 불안정할 수 있음을 미리 알립니다. 양해바랍니다.
< 버그 수정작업 >
| 21 | 계정 단위 업적과 캐릭터 단위 업적으로 관리하는 기능 구현 완료
: 일일, 주간, 월간 [캐릭터클래스기준] / 업적 [계정기준 : 단, 클래스 일반성장레벨만 캐릭터 클래스 기준]
| 28 | 하나의 계정으로 여러기기에서 접속 가능 -> 하나의 기기에서만 플레이 가능하도록 수정
| 45 | 결투장 : 자신의 캐릭터와 결투가 매칭되는 문제 : 자신이 접속한 캐릭터와 매칭되지 않도록 처리
| 89 | 캐릭터별 레벨 달성 표시 오류 : 수정
| 157 | 친구 닉네임 오류 : 수정
< SDK >
네이버 카페 연동 작업
애드브릭스 연동 작업
< 녹스요청사항피드백 >
| 7 | 일반/정예 스테이지에서 부활 시스템 추가
< 개선 리스트 >
| 5 | 레벨업으로 인한 스탯 변화량 표시(열쇠최대치 / 스킬포인트 획득 / 체력 / 공격력 / 방어력)
| 6 | Lv.5 정예던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 정예던전 > 던전선택 페이지로 이동
| 7 | Lv.10 요일던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 요일던전 > 난이도선택 페이지로 이동
| 8 | Lv.15 결투장 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 결투장 > 게임준비 페이지로 이동
| 9 | Lv.20 균열던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 균열던전 > 게임준비 페이지로 이동
| 10 | 초월던전 오픈(균열석 최초 획득 시) 바로가기 시 초월던전 > 게임준비 페이지로 이동
| 12 | 캐릭터 레벨업 시 오픈되는 스킬이 있을 경우 표시 및 바로가기 버튼 제공: 스킬정보창 이동
| 14 | 각 모드 미션 실패 시 캐릭터 레벨 구간에 따라 캐릭터 성능향상을 시킬 수 있는 방법 및 상품 표시 Lv.10 이하 - 성장패키지 / 프리미엄 패키지 / 아이템 능력 향상 Lv.11 ~ 29 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 룬스톤 장착 & 승급 Lv.30 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 수호석 업그레이드
< 캐릭터 아바타 >
버서커 교복 아바타 : 무기 이미지 및 모델링 교체

## 12월 02일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[12월 02일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
전달된 업무리스트 시트 확인
: NOX 완성도관련 업무와 개선 및 요청사항 정리_20161202
< 캐릭터 동작 연출 >
마을에서 IDLE (대기동작) 랜덤 연출 처리
< 이벤트 시스템 >
운영툴 설정
클라이언트 처리
보상지급
< 수호자 레벨 엠블렘 >
수호자 레벨에 따른 닉네임 엠블렘
< 균열/초월 던전 입장제한레벨 >
25레벨 수정
< 툴팁 튜토리얼 >
특정 시스템 접근(버튼 선택) 시 레벨별 시스템 툴팁 도움말 기능 처리
:아이템 합성, 아이템 승급, 일괄 분해, 일괄 판매, 조력자, 결투장, 업적, 랭킹 , 요일 던전
<기타 작업>
정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경
소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형)
조력자 초기 능력치 2배 상승 설정
1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정
요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경
요일 던전 클릭 시 레벨 제한 팝업 처리
길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 처리
< 통계 로그 >
통계 로그 작업
- 현재 요청내용까지 적용

## 11월 14일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[11월 14일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
- 초월 같이하기 게임 진입시 멈추는 버그 수정
- 초월 입장시 한명이 끊기면 다른 유저도 접속 못하는 버그 수정
- 일일 퀘스트 종료후 던전진입 버튼이 뜨는 버그 수정
- 마을 지도로 던전 이동중 일일퀘스트 눌렀을경우 길찾기 UI 가 2갈래로 나오는 현상 수정
- 인게임 오토모드에서 활력이 부족한 상태가 되면 이동 동작시 끊기듯 움직이는 현상 수정
- 보스 등장씬에서 매트릭스 버튼 누르면 스킬 버튼이 안뜨는 버그 수정
- 인게임 HP게이지바가 몬스터 죽은 후에도 검은색으로 계속 떠있는 버그 수정
<몬스터 AI 수정>
- 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업
<기타 작업>
- 일반, 정예, 균열, 초월 모드의 게임 시작시 표시되는 UI 개선작업
- PvP에서 매트릭스 사용 못하도록 처리
- 게임 마지막 몬스터 등장씬에서 스킬 및 매트릭스, 수호석 쿨타임 시간 멈추도록 처리
- 초월 같이하기모드에서는 중도포기를 못하던것 가능하게 변경
- 초월 파티 서버주소 및 포트 서버에서 받은 주소로 연결되도록 처리
- 게임셋팅 퀄리티 최상에서 블룸효과 추가 및 각씬(EodMap)마다 블룸 강도(Intensity) 셋팅 기능 추가
- 던전 20회 연속전투 시스템 작업
- 이용약관 작업
- 도움말 작업
<랭킹 시스템>
- 랭킹 정보창에서 결투장 전체랭킹 유저 장비확인 작업
- 랭킹 정보창에서 결투장 전체랭킹 유저 친구 신청 작업
- 랭킹 정보창에서 초월던전 솔로 랭킹 아이템 장비확인 작업
- 랭킹 정보창에서 초월던전 랭킹유저에게 친구신청 작업
<결투장 시스템>
- 결투장 전체 랭킹 유저 장비확인 작업
- 결투장 다시하기 시 매칭 유저 확인 및 카운트 UI창으로 돌아가기 시스템 수정 작업
<URL 다운로드>
- URL 다운로드 구조 변경 작업
- 에셋 번들 구조 변경 작업

## 버그리포트
| 중요도 | 발생일시 | 발생 위치 | 상세 위치 | 발생 빈도 | 내용 | 비고(스크린샷) | 개발사 코멘트 | 수정확인 | 이슈번호 | 수정일
1 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 간헐적발생 | 던전 자동진행/자동스킬 시 맵 내 장애물에 걸리거나 혹은 제자리에서 움직이는 모션만 나타나며 이동되지 않는 현상 발생 |  | 던전 액트 및 스테이지 정보와 스크린 샷 첨부 필요. Nav Mesh 문제일 가능성으로 지속적인 Map Resource 개선 작업이 진행되고 있기 때문에 간헐적 발생되는 부분은 지속적으로 체크해주시면 수정하겠습니다. | 재발생 | #2240
2 | 중 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 스토리 보상 지급 안됨 |  |  | 10월 빌드 이후 1막까진 보상 지급 이후로 보상 지급 안됨 | #1965
3 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 간헐적발생 | 활력이 부족한 상황에서 자동스킬로 전환하면 캐릭터 공격 딜레이가 발생(스킬을 사용해야하는데 스킬을 사용못하고 서있다가 일반공격) |  |  | 수정
4 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 쿨타임중인 스킬 터치 시 활력감소(매트릭스,회피는 해당현상X) |  |  | 수정
5 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 보스 등장 시 매트릭스 버튼 영역 터치 시 무조건 발생 -> 매트릭스 사용 후 공격 버튼 사라짐 (자동전투 진행안됨) |  | 내부 테스트 시 미확인 (30회 테스트) |  | #2271
6 | 하 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 게임종료 후 재실행 시 진입 가능한 던전이 실제보다 +1로 표기 (4-1이 플레이 가능해야하는데, 4-2에도 진입가능 이펙트 및 효과 발동) |  |  | 수정
7 | 하 | 2016-09-12 | 가방 |  | 간헐적발생 | 아이템 강화 시 팝업 출력 오류(디바이스 back키 사용 시 가방으로 돌아옴) |  |  | 수정
8 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 마을지도에서 던전으로 이동 시 일일퀘스트로 NPC로 이동하기를 진행하면 이동 화살표가 2개 노출(마지막에 이동명령한 곳으로 이동 됨) |  |  | 수정
9 | 상 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 게임 종료 후 재실행 시 경험치 0으로 초기화 |  |  | 수정
10 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 간헐적발생 | 마을지도를 통해 던전으로 이동할 경우 간혹 마을지도 창이 닫히지 않을떄가 있음 |  |  | 수정
11 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 초월던전 진입 후 가방/스킬/보석함 등 하단UI진입 -> 닫기 버튼 후 초월던전 진입하면 화면 까매짐 -> 카메라 연출 스킬 사용 시 화면 돌아옴 |  |  | 수정
12 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 종료 후 퀘스트 보상받기 자동이동을 할 경우 던전입장 버튼이 후측 하단에 계속 노출 클릭 시 어느 위에 칬던 바로 던전 입장 -> 마을로 나올 경우 이동한 지점에 등장 |  |  | 수정
13 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 자동 이동 시 출력 디스크립션과 NPC위치 등 맞지 않음 |  |  | 수정
14 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 해당 던전 실패 시에도 완료 처리 및 보상 지급 |  | 균열던전 3회,일반던전 5회, 요일던전5회 시 카운트 안됨 결투장은 3회 플레이 후에도 미션 클리어가 되지 않음 |  | #2272
15 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 퀘스트 수락 후 던전 진입 시 기존 던전 클리어정보 리셋 |  |  | 수정
16 | 하 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 로딩창 안내 및 팁 내용 오타 및 이상한 문구 노출 ex) 매트릭스는 시*공간을 느리게 합니다. |  | 12/22 (목) 아직 확인하지 못하였음 |  | #2273
17 | 중 | 2016-09-12 | 가방 |  | 상시발생 | 가방 확장 시 골드가 부족할 경우 문구 노출 안됨 |  |  | 수정
18 | 중 | 2016-09-12 | 가방 |  | 상시발생 | 가방 확장 시 연속으로 클릭하면 연속 구입 됨 |  |  | 수정
19 | 하 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 스킬 초기화 시 액티브/패시브 스킬 따로 알럿 노출 -> 상관없이 전체 초기화 됨 |  |  | 동일 SP로 구분필요없을듯
20 | 중 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 나이트 스킬명이 데몬헌터 스킬명과 동일함 |  |  | 수정
21 | 상 | 2016-09-29 | 업적 |  | 상시발생 | 현재 업적이 캐릭터별로 구분되지 않고, 계정별로 구분되는데 의도된 것인지? |  | 계정 단위 업적과 캐릭터 단위 업적으로 관리하는 기능 구현 완료 |  |  | 20170104
22 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 상시발생 | 초월던전 얼음맵에서 특정 바위에 걸려, 달리는 모션만 취함 |  |  | 수정
23 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 간헐적발생 | 초월던전/균열던전에서 전투가 끝났음에도 전투 결과 창이 뜨지 않음 (강제종료 후 재실행하면 해결) |  | 내부 테스트시 바닥이 주황빛 육각형 맵에서 발생. 결과 창 출력되지 않고 몬스터가 나오는 경우 몬스터에게 사망한 후에 상점/패키지 창으로 이동 할 수 있음. |  | #2274
24 | 하 | 2016-09-29 | 보석함 |  | 상시발생 | 지혜의 룬스톤을 장갑 방어구에 장착 시 흑마력이 증가하는데 무엇인지? -> 캐릭터 상세보기에도 흑마력 정보는 없음 |  |  |  | #2275
25 | 하 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 스토리에서 액트 선택 후 스테이지를 선택하여 보상팝업 출력 후에도 액트 및 스테이지 선택이 자유로움 -> 보상팝업 출력 후에는 진행하기/취소 만 터치 가능하도록 변경 |  |  | 수정
26 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 상시발생 | 컷씬(보스등장 등)에서 스킬/수호석 사용시간 감소되지 않도록 수정 |  |  | 수정
27 | 상 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 친구신청 시 본인에게는 친구요청 불가하도록 수정 |  |  | 수정
28 | 상 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 하나의 계정으로 여러기기에서 접속 가능 -> 하나의 기기에서만 플레이 가능하도록 수정 |  | 수정 완료 |  |  | 20170104
29 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 12/22(목) 짤려서 보여짐 | 수정 안됨 | #2276
30 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 12/22(목) 짤려서 보여짐 |  | #2276
31 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 12/22(목) 짤려서 보여짐 |  | #2276
32 | 하 | 2016-11-07 | 친구 정보 |  | 상시발생 | 친구 정보보기 시 장착한 아이템 이름 출력되지 않음 |  | 12/22(목) 출력되어 보여짐 |  | #2277
33 | 상 | 2016-11-08 | 초월던전 |  | 간헐적발생 | 초월던전 보스 등장 후 매트릭스를 사용시 간헐적으로 매트릭스가 끝난 후에도 보스가 움직이지 않음 |  | 내부 테스트 시 미확인 (35회 테스트) |  | #2278
34 | 중 | 2016-11-08 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투종료 후 [다시하기]시 게임준비페이지로 이동하지않고, 바로 결투가 진행됨 |  |  | 수정확인
35 | 상 | 2016-11-08 | 일반던전 |  | 간헐적발생 | 맵구석에서 스킬과 회피 매트릭스 등을 사용하다보면 끼임현상 발생 | 끼임현상.mp4 동영상 참고 |  |  | #2279
36 | 상 | 2016-11-08 | 스킬 쿨타임 |  | 상시발생 | 스킬쿨타임이 0초남았다고 표기되나, 1초 경과 후 스킬 사용 가능 -> 남은 쿨타임 0초는 없으며, 1초씩 더 증가시켜야 합니다. |  | 수정 안 됨 |  | #2280
37 | 하 | 2016-11-09 | UI |  | 상시발생 | 일반 장비 상자는 무료뽑기가 가능한데도 N표시가 안나타남 |  | 수정 안 됨 |  | #2281
38 | 상 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 던전에서 화살표(이동방향)이 오브젝트 아래로 들어갑니다. ex) 언덕/계단을 올라갈때 들어갑니다. |  |  |  | #2282
39 | 하 | 2016-11-11 | 던전 |  | 간헐적발생 | 자동전투 진행 중 회피를 사용하면, 화살표 진행방향이 아닌, 몬스터 방향으로 회피함 |  |  |  | #2283
40 | 중 | 2016-11-11 | UI |  | 상시발생 | 마을 우측 상단 메뉴 클릭 시 짤려서 나옴 |  |  |  | #2284
41 |  | 2016-11-11 | 던전 |  | 간헐적발생 | 바닥 오브젝트에 걸려 캐릭터가 틱틱 튐 |  |  |  | #2285
42 | 상 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 캐릭터 스킬 사용시 1. 스킬사용 시 보스 처치할 경우 마무리 포즈없이 결과창 출력됨 2. 연출시간이 긴 스킬사용 시 다른 스킬 중복 사용 가능 ex)힐윈드 시 돌격 가능 -> 돌격 후 캐릭터는 가만히 서있고 힐윈드 이펙트가 캐릭터 주위에 계속 나타남 |  |  |  | #2287
43 | 상 | 2016-11-11 | 마을/던전 |  | 상시발생 | 오브젝트에 캐릭터 가림 -> 투명도 필요 |  |  |  | #2286
44 | 하 | 2016-11-11 | 마을/던전 |  | 상시발생 | 오브젝트에 그림자 삭제 |  |  |  | #2288
45 | 상 | 2016-11-11 | 결투장 |  | 상시발생 | 나 자신과 결투 가능 -> 불가능하도록 |  | 완료 |  |  | 20170104
46 | 중 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 스킬연출 시 HP바 안보이도록 수정 |  | 12/22 (목) 현재 HP바 보임
47 | 상 | 2016-11-15 | 던전 |  | 상시발생 | 캐릭터레벨50 수호자레벨1달성 시 던전을 클리어해도 경험치를 획득하지 못함 but 초월던전은 클리어 시 경험치 획득 |  | 내부 테스트시 정상적 레벨업 가능(sheet1)
48 | 중 | 2016-11-17 | UI |  | 간헐적발생 | 1 |  | 내부 테스트 시 미확인 (5회 테스트) |  | #2289
49 | 중 | 2016-11-17 | UI |  | 간헐적발생 | 아이템 합성 시 간헐적으로 인벤토리가 1칸씩 밀림 |  | 내부 테스트 시 미확인 (20회 테스트) |  | #2290
50 | 중 | 2016-11-18 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투장 기록이 출력되면, 캐릭터 이동 및 전투버튼 인식됨 -> 인식 불가능 하도록 변경 |  | 내부 테스트 시 결과창 출력시에도 캐릭터 이동 및 스킬사용가능 |  | #2291
51 | 하 | 2016-11-18 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투장 진행 후 다시하기 시 이전 결투 승패정보가 대기화면에 출력됨 |  | 내부 테스트 시 미확인 (50회 테스트) |  | #2174
52 | 상 | 2016-11-21 | 던전 |  | 상시발생 | 정예던전 1-5 플레이중 어플리케이션 강제 종료 |  | 내부 테스트 시 미확인 (5회 테스트) |  | #2160
53 | 하 | 2016-11-21 | 던전 |  | 간헐적발생 | 균열던전 클리어 후 스코어화면에서 몬스터 등장 |  | 내부 테스트시 주황빛 맵에서만 발생(sheet 1 상세내용) |  | #2169
54 | 상 | 2016-12-05 | 던전 |  | 간헐적발생 | 공격키를 클릭한 상태에서 방향키 클릭 시 스킬영역에 방향키 출력 후 방향키 터치위치까지 이동되어 캐릭터 조작 어려움 |  |  |  | #2293
55 | 상 | 2016-12-05 | 던전 |  | 간헐적발생 | 일반던전 1-8에서 상당히 자주 튕김 (간혹 안튕기는 경우도 있음) |  | 내부테스트시 튕김현상 없었음 |  | #2160
56 |  |  | 에셋번들 다운로드 | UI |  | 에셋번들 다운로드 페이지 배경 이미지 제작 에셋번들 다운로드 프로그래스 바 제작 |  |  |  | #2294
57 |  |  | 약관 동의 | UI |  | 약관 및 개인정보보호법 최초 동의 UI 개발 |  | 처리 완료 | 확인
58 |  |  | 인트로 | UI |  | 인트로 영상 제공 |  | 동영상 전달받은 후 작업 및 처리. |  | #2295
59 |  |  | 공지 및 이벤트 팝업 | UI |  | 운영툴 공지 등록 및 이벤트 등록 기능 |  |  |  | #2296
60 | [5 empty] | 운영툴 이벤트 등록 및 배너&팝업 이미지 URL 다운로드&표시 개발 |  |  |  | #2296
61 |  |  | 푸쉬 |  |  | Online 푸시 기능 필요 |  |  |  | #2297
62 |  |  | 핫타임 |  |  | 골드 / 경험치 등 핫타임 보상 기능 개발 필요 |  | 운영툴 이벤트 설정 처리 완료 : 클라이언트 관련 항목 표시 처리 추가작업 |  |  | 20170104
63 |  |  | 닉네임 설정 | 필터링 |  | 닉네임, 길드명, 채팅 시 욕설 필터링 기능 추가 |  | 욕설 필터링 DB 제작 필요 |  | #2298
64 |  |  | 캐릭터 선택 | UI |  | 환경 설정 버튼 삭제 |  | 처리 완료
65 | [5 empty] | 결투장 랭킹 표시 |  |  |  | #2299
66 |  |  | 마을지도 | 요일던전 |  | 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  | 처리완료
67 |  |  | 조력자 | 조력자 업적 |  | 조력자 업적 달성 보상 받기 서버 연동 |  | 업적 삭제 가능 |  | #1865
68 |  |  |  | 조각 획득경로 |  | 획득경로로 정예던전 이동 후 게임 실행 안됨 |  | 입장 불가 스테이지일 경우 이전 스테이지를 먼저 진행하십시오 팝업 표시해야 함 |  | #2300
69 |  |  | 길드 | 길드 창설 |  | 길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 |  | 처리 완료
70 | [5 empty] | 길드 창설 후 마을 표시 안되고 블랙으로 표시됨 |  | 처리 완료
71 | [5 empty] | 길드 탈퇴 후 길드 가입이나 창설 대기시간 적용 여부 확인 필요 |  | 적용 시 팝업 표시 |  | #2301
72 |  |  |  | 내 길드 |  | 길드원 장비구경 |  |  |  | #2302
73 |  |  |  | 길드관리 |  | 길드명 변경 시 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 |  | 처리 완료
74 | [5 empty] | 길드명 변경 시 8자 이상 입력시 안내 팝업 표시 안됨 |  | 처리 완료
75 |  |  | 친구 | 최종 접속 |  | 친구 중 최종접속 시간 표시 오류 |  | 처리 완료
76 |  |  |  | 장비 확인 |  | 친구 장비보기에서 결투장 랭킹 동기화 |  | 처리 완료
77 |  |  | 업적 | 일일 |  | 결투장 참가 적용 안됨 |  |  |  | #2303
78 | [5 empty] | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 |  | 완료로 기획 변경 가능 |  | #2304
79 | [5 empty] | 모든 일일미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 |  | 업적 페이지 재입장 시 가능 |  | #2305
80 |  |  |  | 주간 |  | 결투장 승리 적용 안됨 |  |  |  | #2306
81 | [5 empty] | 균열석 획득 적용 안됨 |  |  |  | #2307
82 | [5 empty] | 수호석 획득 적용 안됨 |  |  |  | #2308
83 | [5 empty] | 모든 주간미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 |  | 업적 페이지 재입장 시 가능 |  | #2309
84 |  |  |  | 월간 |  | 결투장 참가 적용 안됨 |  |  |  | #2310
85 | [5 empty] | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 |  | 완료로 기획 변경 가능 |  | #2311
86 | [5 empty] | 균열석 획득 적용 안됨 |  |  |  | #2312
87 | [5 empty] | 초월던전 참가 적용 안됨 |  |  |  | #2313
88 |  |  |  | 업적 |  | 결투장 연승 적용 안됨 |  |  | 수정확인 | #2314
89 | [5 empty] | 캐릭터별 레벨 달성 표시 오류 |  | 완료 |  |  | 20170104
90 |  |  | 랭킹 | 결투장 랭킹 |  | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | HUD 상단 재화정보 표시 삭제 |  | #2315
91 | [5 empty] | 친구 신청 버튼 추가 |  |  |  | #2316
92 | [5 empty] | 친구 랭킹 리스트 중복 표기 및 순위 정렬 오류 |  | 처리 완료
93 |  |  |  | 초월던전 랭킹 |  | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | HUD 상단 재화정보 표시 (메인 재화)숨기기 |  | #2317
94 | [5 empty] | 전체랭킹 친구 신청 기능 적용 |  | 처리 완료
95 |  |  |  | 길드 랭킹 |  | 클릭 시 [준비중입니다] 팝업 표시 |  | 처리 완료
96 |  |  | 채팅 | 채팅입력 |  | 귓속말, 파티, 길드 카테고리에서 스트링 입력 안됨 |  | 파티, 길드 채팅 안됨 |  | #2318
97 |  |  | 성장 패키지 | 레벨 달성 |  | 레벨 달성 후 보상 받기 오류 |  | 처리 완료
98 |  |  | 프미엄 패키지 | 결제 |  | 마지막 단계 결제 후 재결제 불가 처리 |  |  |  | #2319
99 |  |  | 뽑기 상점 | 추가 보상 |  | 뽑기 보상으로 지급되는 조력자 물약 지급 안됨 |  | 처리 완료
100 |  |  | 환경설정 | 설정 |  | 그래픽 설정 기능 적용 |  |  |  | #2320
101 |  |  |  | 알림 |  | 알림 기능 적용 보상 상자 알림 삭제 |  |  |  | #2321
102 |  |  |  | 정보 |  | 만든 사람들을 도움말로 변경 |  | 처리 완료
103 | [5 empty] | 고객센터 페이지 제공 및 URL 연결 |  | NOX에 문의 필요 |  | #2322
104 | [5 empty] | 인트로 영상 다시보기 기능 제공 |  |  |  | #2323
105 | [5 empty] | 게임탈퇴 정책 결정 및 적용 |  | 즉시 탈퇴로 결정할지 협의 필요 |  | #2324
106 | [5 empty] | 로그아웃 정책 결정 및 적용 |  | 적용 방식 및 필요성 협의 필요 |  | #2325
107 |  |  | 일반던전 & 정예던전 | 반복 완료 보상 |  | 액트 2개를 번갈아 이동 시 골드 보상이 아닌 최초 잼 보상 표시가 나옴 |  | 처리 완료
108 |  |  |  | 게임준비 |  | 권장 전투력 표시 적용 |  | 처리 완료
109 |  |  |  | 연속전투 |  | 일반던전 최대 20회 연속 전투 정예던전 최대 3회 연속 전투 |  | 처리 완료
110 |  |  |  | 정예던전 입장 |  | 정예던전 최소 입장 5레벨 적용 |  | 처리 완료
111 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
112 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
113 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 던전 선택 페이지 이동 기능 추가 |  | 다음 지역가기 버튼 클릭 시 던전 준비 페이지 이동하는 기능으로 대체 개발 |  | #2326
114 | [5 empty] | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 |  |  |  | #2327
115 |  |  |  | 보상 |  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
116 |  |  | 요일던전 | 던전 입장 |  | 마을 > 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  | 처리 완료
117 |  |  |  | 게임준비 |  | 권장 전투력 표시 적용 |  | 처리 완료
118 |  |  |  | 연속전투 |  | 요일던전 최대 3회 연속 전투 |  | 처리 완료
119 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
120 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
121 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 요일던전 난이도 선택 페이지 이동 기능 추가 |  |  |  | #2328
122 | [5 empty] | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 |  |  |  | #2329
123 |  |  | 균열던전 | 게임준비 |  | 보이드 파멸 균열 물음표 팝업 표시 |  | 버튼을 삭제하고, 도움말 페이지로 대체 |  | #2330
124 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
125 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
126 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 균열던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가 |  |  |  | #2331
127 |  |  |  | 보상 |  | 2~5 웨이브 전투 중 캐릭터 사망 시 웨이브 단계별 보상 지급으로 변경 |  | 서버측에서만 처리됨. 클라이언트 측 작업 필요함 |  | #2185
128 | [5 empty] | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
129 |  |  | 초월던던 | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
130 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  | 처리 완료
131 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 초월던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가 |  |  |  | #2332
132 |  |  |  | 보상 |  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리
133 |  |  | 결투장 | 게임준비 |  | 친구 랭킹 순위 정렬 오류 |  | 처리 완료
134 | [5 empty] | 랭킹 리스트 장비 확인 버튼 기능 적용 |  | 처리 완료
135 | [5 empty] | 주간랭킹보상 팝업 아이템 아이콘 오류 |  | 확인 필요 |  | #2333
136 | [5 empty] | 시즌 보상 보상받기 활성화 / 비활성화 표시 |  | 확인 필요 |  | #2334
137 | [5 empty] | 시즌 종료 남은 시간 표시 오류 |  | 확인 필요 |  | #2335
138 |  |  |  | 인게임 |  | 매트릭스 사용 불가 |  | 처리 완료
139 |  |  |  | 전투 결과 |  | 연승점수는 2연승 1점~6연승 이상 5점으로 적용 |  | 확인 필요 |  | #2336
140 | [5 empty] | 다시하기 3회 시 리그 점수 결과 직전 점수가 최초 1회 이후 변경 안됨 |  | 처리 완료
141 | [5 empty] | 연승 표시 및 연승 점수 적용 안됨 |  | 처리 완료
142 | [5 empty] | 리그 점수 합산에 연승 점수 적용 안됨 |  | 처리 완료
143 |  |  |  | 주간 랭킹 보상 |  | 주간 랭킹 보상 지급 확인 필요 |  | 확인 필요 |  | #2337
144 |  |  | New 마크 | 상점 |  | 최초 접속 시 마을에 New 마크 표시 안됨 상점>장비에는 정상적으로 표시 됨 |  |  |  | #2338
145 |  |  |  | 가방 |  | 정상 |  | 처리 완료
146 |  |  |  | 스킬 |  | 정상 |  | 처리 완료
147 |  |  |  | 보석함 |  | 수호석 획득 시 마을에는 표시되지만, 보석함 > 수호석 카테고리와 해당 아이템에 New 마크 표시 안됨 |  |  |  | #2339
148 | [5 empty] | 룬스톤 정상 |  | 처리 완료
149 |  |  |  | 조력자 |  | 최초 접속 시 마을에 조력자 소환 / 승급 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 리스트에 승급가능 표시되어야 함 |  |  |  | #2340
150 | [5 empty] | 최초 접속 시 마을에 조력자 업적 보상 받기 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 조력자 업적 카테고리에 New 마크 표시되어야 함 |  |  |  | #2341
151 |  |  |  | 길드 |  | 일반가입 - 신청 리스트 존재 시 표시 확인 신규 길드원 발생 시 표시 확인 |  |  |  | #2342
152 |  |  |  | 친구 |  | 게임친구 - 신규 친구 발생 시 표시 확인 |  |  |  | #2343
153 |  |  |  | 스토리 |  | 실행가능 리스트 존재 시 New 마크 표시 안됨 |  |  |  | #2344
154 |  |  |  | 업적 |  | 최초 접속 시 마을 > 메뉴 > 업적에 New 마크 표시 안됨 업적에는 정상적으로 표시 됨 |  |  |  | #2345
155 |  |  |  | 우편함 |  | 우정포인트 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨 |  |  |  | #2346
156 | [5 empty] | 선물함 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨 |  |  |  | #2347
157 | 상 | 2016-12-06 | 친구 |  | 상시발생 | 친구 닉네임 오류 |  | 수정 완료 |  |  | 20170104
158 | 상 | 2016-12-06 | 운영툴 | 이벤트 | 상시발생 | 열쇠구매할인 적용 안됨 |  |  |  | #2348
159 | 상 | 2016-12-07 | 던전 | 균열던전 | 상시발생 | 이벤트로 진입 횟수 증가 진행 시 횟수표기만 증가(초기화해도 마찬가지) |  | 수정 완료 |  |  | 20170104
160 | 상 | 2016-12-07 | 던전 | 요일던전 | 상시발생 | 이벤트로 진입 횟수 증가 진행 시 횟수표기만 증가(초기화해도 마찬가지) |  | 수정 완료 |  |  | 20170104
161 | 상 | 2016-12-09 | 캐릭터 | 스테이터스 | 상시발생 | 아이템 옵션의 신성력이 반영되지 않음 |  |  |  | #2349
162 | 상 | 2016-12-09 | 업적 | 업적 | 상시발생 | 균열던전 제외 모든 업적 완료되지 않음 |  |  |  | #2350
163 | 상 | 2016-12-09 | 룬스톤 | 룬스톤합성 | 상시발생 | 룬스톤을 합성하면 기존에 갖고있던 상위 룬스톤이 사라짐 ex) 유일 룬스톤이 4개인 상황에서 희귀 룬스톤 5개를 합성하면 유일 룬스톤이 1개로 변경 |  |  | 수정안됨 | #2257
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181