## 02월 08일 빌드노트
NOX 개발 완료 항목
[2017 02월 08일 One Stroe 빌드 개발 항목]
* 본 빌드는 원스토어 베타존 관련 항목입니다. QA 빌드의 경우 동일하나, 상점 오픈 및 에디터가 포함된 빌드로 배포됩니다.
< 시스템 >
| 1 | 길드 채팅 추가 작업
| 2 | 친구 관련 노티 작업(빨간점) - 친구 선물하기 노티, 친구 수락 노티
| 3 | 점령전 팀구분 노티
- Red, Blue 팀 구분 표시
- 캐릭터 닉네임 표시
| 4 | 점령전 게이지바 버그 수정
| 5 | 몬스터 죽을때 사라지는 쉐이더 효과(디졸브 쉐이더)
| 6 | CDN 관리툴 기능추가 - 버전체크 클라이언트 접속금지처리
| 7 | CDN 관리툴 기능추가 - 스토어별 클라이언트 다운로드 주소 등록 기능
| 8 | 재화 소모 팝업창 활성화시 소지하고 있는 재화가 부족할 경우 상점 연결 기능:재화 (골드,다이아) 부족 시 상점 이동 팝업 추가
- 가방 확장, 랜덤 옵션 변경, 스킬 포인트 구매, 장비 상자 구매 (일반,고급)
- 룬스톤 상자 구매 (일반,고급), 골드 직접 구매 (상점), 열쇠 직접 구매 (상점), 아바타 구매
- 조력자 소환 및 승급, 조력자 아이템 구매, 조력자 아이템 새로고침, 아이템 제작, 길드명 변경, 길드마크 변경
< 수정/변경 사항 >
| 1 | 스토리 보상
- 완료된 스토리에 대한 "수령"표시를 "완료" 로 변경
- 스토리 보상 표시
| 2 | 업적 - 룬스톤 합성
룬스톤 합성 횟수 완료 조건 설정 변경 및 골드 보상량 축소 [NOX] 보상 설정_20170206.xlsx > 업적 Sheet 문서 참조
| 3 | 퀘스트 보상
퀘스트 보상 축소 [NOX] 보상 설정_20170206.xlsx > 퀘스트 Sheet 문서 참조
| 4 | 일반 / 정예 던전 클리어 보상 변경
일반 / 정예 액트별 보상 장비 등급별 확률 축소 [NOX] 보상 설정_20170206.xlsx > 퀘스트 Sheet 문서 참조
| 5 | 전투 밸런스
일반/정예던전 몬스터 능력치 변경 균열던전 몬스터 능력치 변경 초월던전 몬스터 능력치 변경
| 6 | 아이템 강화 & 분해 정수량 변경
아이템 강화에 필요한 정수량 변경 아이템 분해 시 정수량 변경 [NOX][시뮬레이션] 던전 정수획득_20170208.xlsx 문서 참조
| 7 | 스킬 활력 소모량 및 스킬 재사용시간 상향 패치 적용
활력소모량 10% 감소(상향), 스킬재사용시간 20% 감소(상향)
| 8 | 제작 재료 드롭률 조정
- 각 던전모드마다 난이도별 제작재료 아이템 드롭개수 상향
| 9 | 물약 제작 재료 수정
- 각 던전모드마다 난이도별 제작재료 아이템 드롭개수 상향: 수정내용 Sheet 참고
| 10 | 물약 제작 재료 수정
- 체력회복, 기력회복 물약의 회복능력 상향: 수정내용 Sheet 참고
| 11 | 점령전 게이지바 버그 수정
< 버그 수정작업 >
| 93 | 초월던전 장비확인 버튼 기능 적용
| 163 | 룬스톤을 합성하면 기존에 갖고있던 상위 룬스톤이 사라짐 : 정상적으로 처리완료
< SDK >
원스토어 베타존, QA 빌드의 딥링크 팝업 구분.
< 녹스요청사항피드백 >
| 13 | 몬스터 죽을때 사라지는 쉐이더 효과(디졸브 쉐이더)
< 개선 리스트 >

## 수정내용 참고
일반 회복 물약 | 160003919 | 10 | 자연의 열매
일반 회복 물약 | 160003906 | 5 | 화염의 가루
일반 회복 물약 | 160003907 | 5 | 빛의 가루
상급 회복 물약 | 160003919 | 50 | 자연의 열매
상급 회복 물약 | 160003906 | 5 | 화염의 가루
상급 회복 물약 | 160003907 | 5 | 빛의 가루
일반 회복 물약 - 체력회복100 | 10101 | HpHeal | 200
중급 회복 물약 - 체력회복250 | 10102 | HpHeal | 500
상급 회복 물약 - 체력회복500 | 10103 | HpHeal | 1000
최상급 회복 물약 - 체력회복1000 | 10104 | HpHeal | 2000
일반 기력 물약 - 기력회복50 | 20101 | StmHeal | 400
중급 기력 물약 - 기력회복125 | 20102 | StmHeal | 900
상급 기력 물약 - 기력회복250 | 20103 | StmHeal | 2000

## 01월 31일 빌드노트
NOX 개발 완료 항목
[2017 02월 08일 One Stroe 빌드 개발 항목]
* 본 빌드는 원스토어 베타존 관련 항목입니다. QA 빌드의 경우 동일하나, 상점 오픈 및 에디터가 포함된 빌드로 배포됩니다.
< 시스템 >
퀘스트 시스템
액트 단위 퀘스트 시스템 추가: 수락/완료, 보상 처리
퀘스트 정보창 추가
제작 시스템
물약 및 인장 제작 시스템 추가
제작 재료 드롭 추가
아바타 강화 시스템
아바타 강화 : 일반 강화, 축복 강화 인장을 통한 강화 시스템 추가
아바타 속성 적용
< 추가 변경 사항 >
출석보상 시스템
자동 출석 보상 획득 및 연속 출석 보상 획득 : 우편함 지급 알림 후 확인으로 바로 닫힘.
New 마크 변경
New 마크가 아닌 정보갱신 표시(붉은색)로 변경
< 버그 수정작업 >
버그리포트 시트 확인 : 20170116 수정일 항목
< SDK >
딥링크
등록된 페이지 바로가기 연동 : 일부 바로가기 연동 확인 필요
로컬 푸시 처리
열쇠 충전 및 고급 무료 뽑기권
< 녹스요청사항피드백 >
| 5 | 마을(메인 타운)의 낮, 노을, 밤, 노을 로테이션 환경 적용
< 개선 리스트 >
| 3 | 체력 게이지 바
: 캐릭터-녹색, 몬스터-적색, 파티 및 조력자-녹색 적용.
| 4 | 캐릭터 정보창 레벨 , 경험치
: 캐릭터 정보창에 일반 레벨 및 수호자 레벨 표시 및 경험치 % 표시 처리
| 12 | 캐릭터 스킬
신규 스킬 오픈: 캐릭터 레벨업 및 결과창에서 스킬 획득/강화 유도 처리.
| 13 | 조력자
조력자 획득 개선: 캐릭터 레벨업에 따른 업적 보상을 레벨 10마다 1성 조력자 조각 10개씩 지급 정예던전 1일 5회 입장으로 변경 Lv.5 피구르 조각 10개, Lv.15 수페르모 조각 10개, Lv.25 베아루스 조각 10개, Lv.35 오넬로 조각 10개 Lv.45 그리모크 조각 10개
| 14 | 미션실패 시 상품 연동
각 모드 미션 실패 시 캐릭터 레벨 구간에 따라 캐릭터 성능향상을 시킬 수 있는 방법 및 상품 표시 Lv.10 이하 - 성장패키지 / 프리미엄 패키지 / 아이템 능력 향상 Lv.11 ~ 29 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 룬스톤 장착 & 승급 Lv.30 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 수호석 업그레이드
| 15 | 옵션 : 아이템 옵션 및 능력치 표시
• 고정 옵션 설정 변경 1) 어설트 무기 고정 옵션의 공격력 증가 계수 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 2) 가디언 헬름 고정 옵션의 공격력 증가 계수 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 3) 세인트 팬츠, 아이언 팬츠, 가디언 아머 고정 옵션인 방어력 증가 계수 최소~최대값 수치 조정 4) 세인트 아머, 아이언 아머, 이클립스 아머, 이모탈 아머 고정 옵션인 생명력 증가 계수 최소~최대값 수치 조정. 5) 크리티온 무기 고정옵션의 치명타 세기 계수 최소~ 최대값 수치 조정 6) 이모탈 헬름 고정옵션의 적중도 계수 최소~최대값 수치 조정 7) 티메리스 무기, 세인트 헬름, 이클립스 팬츠 고정옵션인 스킬 쿨 타임 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경 및 최소~최대값 수치 조정. 8) 크리티온 무기, 이클립스 헬름 고정옵션인 치명타확률 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경 및 최소 ~최대값 수치 조정. • 룬 옵션 설정 변경 1) 지혜의 룬 - 장갑 설정된 흑마력을 경험치 증가로 변경 : 흑마력은 캐릭터에게 줄 수 없는 능력. 2) 지혜의 룬 - 투구 설정된 신성력 수치는 옵션 타입이 Percent가 아닌 Constant 로 설정해야 됨. 변경함. 3) 용맹의 룬 - 투구 설정된 치명타 확률 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. 4) 재능의 룬 - 갑옷과 신발 설정된 회피율 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. • 랜덤 옵션 설정 변경 1) 무기 랜덤 옵션의 공격력 상수 가감 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 2) 목걸이 랜덤 옵션의 생명력 상수 가감 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 3) 무기 및 투구 랜덤 옵션의 치명타 확률 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. 최소~최대값 수치 조정 반지, 신발 랜덤 옵션의 회피율 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. 최소~ 최대값 수치 조정 및 랜덤범위 값 변화량 조정.
| 20 | 출석
일반 출석과 연속출석 동시 자동 수령으로 변경: 다음 연속출석 보상 아이템 노출 처리

## 01월 16일 빌드노트
NOX 개발 완료 항목
[2017 01월 16일 Q/A 빌드 개발 항목]
* 본 빌드의 포함된 점령전 컨텐츠는 QA 항목에서 제외됨을 미리 알리는 바입니다.
< 시스템 >
퀘스트 시스템
액트 단위 퀘스트 시스템 추가: 수락/완료, 보상 처리
퀘스트 정보창 추가
제작 시스템
물약 및 인장 제작 시스템 추가
제작 재료 드롭 추가
아바타 강화 시스템
아바타 강화 : 일반 강화, 축복 강화 인장을 통한 강화 시스템 추가
아바타 속성 적용
< 추가 변경 사항 >
출석보상 시스템
자동 출석 보상 획득 및 연속 출석 보상 획득 : 우편함 지급 알림 후 확인으로 바로 닫힘.
New 마크 변경
New 마크가 아닌 정보갱신 표시(붉은색)로 변경
< 버그 수정작업 >
버그리포트 시트 확인 : 20170116 수정일 항목
< SDK >
딥링크
등록된 페이지 바로가기 연동 : 일부 바로가기 연동 확인 필요
로컬 푸시 처리
열쇠 충전 및 고급 무료 뽑기권
< 녹스요청사항피드백 >
| 5 | 마을(메인 타운)의 낮, 노을, 밤, 노을 로테이션 환경 적용
< 개선 리스트 >
| 3 | 체력 게이지 바
: 캐릭터-녹색, 몬스터-적색, 파티 및 조력자-녹색 적용.
| 4 | 캐릭터 정보창 레벨 , 경험치
: 캐릭터 정보창에 일반 레벨 및 수호자 레벨 표시 및 경험치 % 표시 처리
| 12 | 캐릭터 스킬
신규 스킬 오픈: 캐릭터 레벨업 및 결과창에서 스킬 획득/강화 유도 처리.
| 13 | 조력자
조력자 획득 개선: 캐릭터 레벨업에 따른 업적 보상을 레벨 10마다 1성 조력자 조각 10개씩 지급 정예던전 1일 5회 입장으로 변경 Lv.5 피구르 조각 10개, Lv.15 수페르모 조각 10개, Lv.25 베아루스 조각 10개, Lv.35 오넬로 조각 10개 Lv.45 그리모크 조각 10개
| 14 | 미션실패 시 상품 연동
각 모드 미션 실패 시 캐릭터 레벨 구간에 따라 캐릭터 성능향상을 시킬 수 있는 방법 및 상품 표시 Lv.10 이하 - 성장패키지 / 프리미엄 패키지 / 아이템 능력 향상 Lv.11 ~ 29 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 룬스톤 장착 & 승급 Lv.30 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 수호석 업그레이드
| 15 | 옵션 : 아이템 옵션 및 능력치 표시
• 고정 옵션 설정 변경 1) 어설트 무기 고정 옵션의 공격력 증가 계수 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 2) 가디언 헬름 고정 옵션의 공격력 증가 계수 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 3) 세인트 팬츠, 아이언 팬츠, 가디언 아머 고정 옵션인 방어력 증가 계수 최소~최대값 수치 조정 4) 세인트 아머, 아이언 아머, 이클립스 아머, 이모탈 아머 고정 옵션인 생명력 증가 계수 최소~최대값 수치 조정. 5) 크리티온 무기 고정옵션의 치명타 세기 계수 최소~ 최대값 수치 조정 6) 이모탈 헬름 고정옵션의 적중도 계수 최소~최대값 수치 조정 7) 티메리스 무기, 세인트 헬름, 이클립스 팬츠 고정옵션인 스킬 쿨 타임 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경 및 최소~최대값 수치 조정. 8) 크리티온 무기, 이클립스 헬름 고정옵션인 치명타확률 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경 및 최소 ~최대값 수치 조정. • 룬 옵션 설정 변경 1) 지혜의 룬 - 장갑 설정된 흑마력을 경험치 증가로 변경 : 흑마력은 캐릭터에게 줄 수 없는 능력. 2) 지혜의 룬 - 투구 설정된 신성력 수치는 옵션 타입이 Percent가 아닌 Constant 로 설정해야 됨. 변경함. 3) 용맹의 룬 - 투구 설정된 치명타 확률 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. 4) 재능의 룬 - 갑옷과 신발 설정된 회피율 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. • 랜덤 옵션 설정 변경 1) 무기 랜덤 옵션의 공격력 상수 가감 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 2) 목걸이 랜덤 옵션의 생명력 상수 가감 최소~ 최대값 범위 설정 수정. 3) 무기 및 투구 랜덤 옵션의 치명타 확률 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. 최소~최대값 수치 조정 반지, 신발 랜덤 옵션의 회피율 계수에서 퍼센트 수치 가감으로 변경. 최소~ 최대값 수치 조정 및 랜덤범위 값 변화량 조정.
| 20 | 출석
일반 출석과 연속출석 동시 자동 수령으로 변경: 다음 연속출석 보상 아이템 노출 처리

## 01월 04일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[2017 01월 04일 빌드 개발 항목]
* 본 빌드는 SDK 관련 연동에 대한 테스트 및 개발을 진행하기 위해 불안정할 수 있음을 미리 알립니다. 양해바랍니다.
< 버그 수정작업 >
| 21 | 계정 단위 업적과 캐릭터 단위 업적으로 관리하는 기능 구현 완료
: 일일, 주간, 월간 [캐릭터클래스기준] / 업적 [계정기준 : 단, 클래스 일반성장레벨만 캐릭터 클래스 기준]
| 28 | 하나의 계정으로 여러기기에서 접속 가능 -> 하나의 기기에서만 플레이 가능하도록 수정
| 45 | 결투장 : 자신의 캐릭터와 결투가 매칭되는 문제 : 자신이 접속한 캐릭터와 매칭되지 않도록 처리
| 89 | 캐릭터별 레벨 달성 표시 오류 : 수정
| 157 | 친구 닉네임 오류 : 수정
< SDK >
네이버 카페 연동 작업
애드브릭스 연동 작업
< 녹스요청사항피드백 >
| 7 | 일반/정예 스테이지에서 부활 시스템 추가
< 개선 리스트 >
| 5 | 레벨업으로 인한 스탯 변화량 표시(열쇠최대치 / 스킬포인트 획득 / 체력 / 공격력 / 방어력)
| 6 | Lv.5 정예던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 정예던전 > 던전선택 페이지로 이동
| 7 | Lv.10 요일던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 요일던전 > 난이도선택 페이지로 이동
| 8 | Lv.15 결투장 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 결투장 > 게임준비 페이지로 이동
| 9 | Lv.20 균열던전 오픈 표시 및 바로가기 버튼 제공 바로가기 시 균열던전 > 게임준비 페이지로 이동
| 10 | 초월던전 오픈(균열석 최초 획득 시) 바로가기 시 초월던전 > 게임준비 페이지로 이동
| 12 | 캐릭터 레벨업 시 오픈되는 스킬이 있을 경우 표시 및 바로가기 버튼 제공: 스킬정보창 이동
| 14 | 각 모드 미션 실패 시 캐릭터 레벨 구간에 따라 캐릭터 성능향상을 시킬 수 있는 방법 및 상품 표시 Lv.10 이하 - 성장패키지 / 프리미엄 패키지 / 아이템 능력 향상 Lv.11 ~ 29 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 룬스톤 장착 & 승급 Lv.30 - 아이템 소환 / 프리미엄 패키지 / 수호석 업그레이드
< 캐릭터 아바타 >
버서커 교복 아바타 : 무기 이미지 및 모델링 교체

## 12월 02일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[12월 02일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
전달된 업무리스트 시트 확인
: NOX 완성도관련 업무와 개선 및 요청사항 정리_20161202
< 캐릭터 동작 연출 >
마을에서 IDLE (대기동작) 랜덤 연출 처리
< 이벤트 시스템 >
운영툴 설정
클라이언트 처리
보상지급
< 수호자 레벨 엠블렘 >
수호자 레벨에 따른 닉네임 엠블렘
< 균열/초월 던전 입장제한레벨 >
25레벨 수정
< 툴팁 튜토리얼 >
특정 시스템 접근(버튼 선택) 시 레벨별 시스템 툴팁 도움말 기능 처리
:아이템 합성, 아이템 승급, 일괄 분해, 일괄 판매, 조력자, 결투장, 업적, 랭킹 , 요일 던전
<기타 작업>
정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경
소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형)
조력자 초기 능력치 2배 상승 설정
1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정
요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경
요일 던전 클릭 시 레벨 제한 팝업 처리
길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 처리
< 통계 로그 >
통계 로그 작업
- 현재 요청내용까지 적용

## 11월 14일 개발 항목
NOX 개발 완료 항목
[11월 14일 빌드 개발 항목]
<QA 버그 수정작업>
- 초월 같이하기 게임 진입시 멈추는 버그 수정
- 초월 입장시 한명이 끊기면 다른 유저도 접속 못하는 버그 수정
- 일일 퀘스트 종료후 던전진입 버튼이 뜨는 버그 수정
- 마을 지도로 던전 이동중 일일퀘스트 눌렀을경우 길찾기 UI 가 2갈래로 나오는 현상 수정
- 인게임 오토모드에서 활력이 부족한 상태가 되면 이동 동작시 끊기듯 움직이는 현상 수정
- 보스 등장씬에서 매트릭스 버튼 누르면 스킬 버튼이 안뜨는 버그 수정
- 인게임 HP게이지바가 몬스터 죽은 후에도 검은색으로 계속 떠있는 버그 수정
<몬스터 AI 수정>
- 몬스터가 겹쳐서 이동 하지 않도록 AI 수정 작업
<기타 작업>
- 일반, 정예, 균열, 초월 모드의 게임 시작시 표시되는 UI 개선작업
- PvP에서 매트릭스 사용 못하도록 처리
- 게임 마지막 몬스터 등장씬에서 스킬 및 매트릭스, 수호석 쿨타임 시간 멈추도록 처리
- 초월 같이하기모드에서는 중도포기를 못하던것 가능하게 변경
- 초월 파티 서버주소 및 포트 서버에서 받은 주소로 연결되도록 처리
- 게임셋팅 퀄리티 최상에서 블룸효과 추가 및 각씬(EodMap)마다 블룸 강도(Intensity) 셋팅 기능 추가
- 던전 20회 연속전투 시스템 작업
- 이용약관 작업
- 도움말 작업
<랭킹 시스템>
- 랭킹 정보창에서 결투장 전체랭킹 유저 장비확인 작업
- 랭킹 정보창에서 결투장 전체랭킹 유저 친구 신청 작업
- 랭킹 정보창에서 초월던전 솔로 랭킹 아이템 장비확인 작업
- 랭킹 정보창에서 초월던전 랭킹유저에게 친구신청 작업
<결투장 시스템>
- 결투장 전체 랭킹 유저 장비확인 작업
- 결투장 다시하기 시 매칭 유저 확인 및 카운트 UI창으로 돌아가기 시스템 수정 작업
<URL 다운로드>
- URL 다운로드 구조 변경 작업
- 에셋 번들 구조 변경 작업

## 버그리포트
| 중요도 | 발생일시 | 발생 위치 | 상세 위치 | 발생 빈도 | 내용 | 비고(스크린샷) | 개발사 코멘트 | 수정확인 | 이슈번호 | 수정일
1 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 간헐적발생 | 던전 자동진행/자동스킬 시 맵 내 장애물에 걸리거나 혹은 제자리에서 움직이는 모션만 나타나며 이동되지 않는 현상 발생 |  | 던전 액트 및 스테이지 정보와 스크린 샷 첨부 필요. Nav Mesh 문제일 가능성으로 지속적인 Map Resource 개선 작업이 진행되고 있기 때문에 간헐적 발생되는 부분은 지속적으로 체크해주시면 수정하겠습니다. | 재발생 | #2240
2 | 중 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 스토리 보상 지급 안됨 |  |  | 수정 | #1965 | 20170116
3 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 간헐적발생 | 활력이 부족한 상황에서 자동스킬로 전환하면 캐릭터 공격 딜레이가 발생(스킬을 사용해야하는데 스킬을 사용못하고 서있다가 일반공격) |  |  | 수정 |  | 20170116
4 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 쿨타임중인 스킬 터치 시 활력감소(매트릭스,회피는 해당현상X) |  |  | 수정 |  | 20170116
5 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 보스 등장 시 매트릭스 버튼 영역 터치 시 무조건 발생 -> 매트릭스 사용 후 공격 버튼 사라짐 (자동전투 진행안됨) |  | 내부 테스트 시 미확인 (30회 테스트) 정확한 현상발생 과정 요청/관련 동영상 |  | #2271
6 | 하 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 게임종료 후 재실행 시 진입 가능한 던전이 실제보다 +1로 표기 (4-1이 플레이 가능해야하는데, 4-2에도 진입가능 이펙트 및 효과 발동) |  |  | 수정 |  | 20170116
7 | 하 | 2016-09-12 | 가방 |  | 간헐적발생 | 아이템 강화 시 팝업 출력 오류(디바이스 back키 사용 시 가방으로 돌아옴) |  |  | 수정 |  | 20170116
8 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 마을지도에서 던전으로 이동 시 일일퀘스트로 NPC로 이동하기를 진행하면 이동 화살표가 2개 노출(마지막에 이동명령한 곳으로 이동 됨) |  |  | 수정 |  | 20170116
9 | 상 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 게임 종료 후 재실행 시 경험치 0으로 초기화 |  |  | 수정 |  | 20170116
10 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 간헐적발생 | 마을지도를 통해 던전으로 이동할 경우 간혹 마을지도 창이 닫히지 않을떄가 있음 |  |  | 수정 |  | 20170116
11 | 상 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 초월던전 진입 후 가방/스킬/보석함 등 하단UI진입 -> 닫기 버튼 후 초월던전 진입하면 화면 까매짐 -> 카메라 연출 스킬 사용 시 화면 돌아옴 |  |  | 수정 |  | 20170116
12 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 종료 후 퀘스트 보상받기 자동이동을 할 경우 던전입장 버튼이 후측 하단에 계속 노출 클릭 시 어느 위에 칬던 바로 던전 입장 -> 마을로 나올 경우 이동한 지점에 등장 |  |  | 수정 |  | 20170116
13 | 중 | 2016-09-12 | 마을 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 자동 이동 시 출력 디스크립션과 NPC위치 등 맞지 않음 |  |  | 수정 |  | 20170116
14 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 일일퀘스트 해당 던전 실패 시에도 완료 처리 및 보상 지급 |  |  | 수정 | #2272 | 20170116
15 | 중 | 2016-09-12 | 던전 |  | 상시발생 | 퀘스트 수락 후 던전 진입 시 기존 던전 클리어정보 리셋 |  |  | 수정 |  | 20170116
16 | 하 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 로딩창 안내 및 팁 내용 오타 및 이상한 문구 노출 ex) 매트릭스는 시*공간을 느리게 합니다. |  | 관련 문구 수정 | 수정 | #2273 | 20170116
17 | 중 | 2016-09-12 | 가방 |  | 상시발생 | 가방 확장 시 골드가 부족할 경우 문구 노출 안됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
18 | 중 | 2016-09-12 | 가방 |  | 상시발생 | 가방 확장 시 연속으로 클릭하면 연속 구입 됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
19 | 하 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 스킬 초기화 시 액티브/패시브 스킬 따로 알럿 노출 -> 상관없이 전체 초기화 됨 |  | 스킬 초기화 시 액티브 스킬과 패시브 스킬 포인트를 모두 초기화 하시겠습니까? 라는 문구 출력됨. | 수정 |  | 20170116
20 | 중 | 2016-09-12 | 그 외 |  | 상시발생 | 나이트 스킬명이 데몬헌터 스킬명과 동일함 |  |  | 수정 |  | 20170116
21 | 상 | 2016-09-29 | 업적 |  | 상시발생 | 현재 업적이 캐릭터별로 구분되지 않고, 계정별로 구분되는데 의도된 것인지? |  | 계정 단위 업적과 캐릭터 단위 업적으로 관리하는 기능 구현 완료 | 수정 |  | 20170104
22 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 상시발생 | 초월던전 얼음맵에서 특정 바위에 걸려, 달리는 모션만 취함 |  |  | 수정 |  | 20170116
23 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 간헐적발생 | 초월던전/균열던전에서 전투가 끝났음에도 전투 결과 창이 뜨지 않음 (강제종료 후 재실행하면 해결) |  | 수정중 |  | #2274
24 | 하 | 2016-09-29 | 보석함 |  | 상시발생 | 지혜의 룬스톤을 장갑 방어구에 장착 시 흑마력이 증가하는데 무엇인지? -> 캐릭터 상세보기에도 흑마력 정보는 없음 |  | 지혜의 룬 관련 속성 변경 | 수정 | #2275 | 20170116
25 | 하 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 스토리에서 액트 선택 후 스테이지를 선택하여 보상팝업 출력 후에도 액트 및 스테이지 선택이 자유로움 -> 보상팝업 출력 후에는 진행하기/취소 만 터치 가능하도록 변경 |  |  | 수정 |  | 20170116
26 | 상 | 2016-09-29 | 던전 |  | 상시발생 | 컷씬(보스등장 등)에서 스킬/수호석 사용시간 감소되지 않도록 수정 |  |  | 수정 |  | 20170116
27 | 상 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 친구신청 시 본인에게는 친구요청 불가하도록 수정 |  |  | 수정 |  | 20170116
28 | 상 | 2016-09-29 | 그 외 |  | 상시발생 | 하나의 계정으로 여러기기에서 접속 가능 -> 하나의 기기에서만 플레이 가능하도록 수정 |  |  | 수정 |  | 20170104
29 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 비율 관련 UI 추가 처리 예정 | 수정 안됨 | #2276
30 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 비율 관련 UI 추가 처리 예정 |  | #2276
31 | 하 | 2016-11-07 | 로딩창 |  | 상시발생 | 16:10 화면 비율에서 좌우가 짤리는 문제 |  | 비율 관련 UI 추가 처리 예정 |  | #2276
32 | 하 | 2016-11-07 | 친구 정보 |  | 상시발생 | 친구 정보보기 시 장착한 아이템 이름 출력되지 않음 |  | 비율 관련 UI 추가 처리 예정 |  | #2277
33 | 상 | 2016-11-08 | 초월던전 |  | 간헐적발생 | 초월던전 보스 등장 후 매트릭스를 사용시 간헐적으로 매트릭스가 끝난 후에도 보스가 움직이지 않음 |  | 같이하기의 경우 대상 간 시간차 때문에 발생되는 현상: 수정중 |  | #2278
34 | 중 | 2016-11-08 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투종료 후 [다시하기]시 게임준비페이지로 이동하지않고, 바로 결투가 진행됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
35 | 상 | 2016-11-08 | 일반던전 |  | 간헐적발생 | 맵구석에서 스킬과 회피 매트릭스 등을 사용하다보면 끼임현상 발생 | 끼임현상.mp4 동영상 참고 | 간헐적 발생이라 관련 현상에 대한 기기와 환경에 대한 정보 필요 |  | #2279
36 | 상 | 2016-11-08 | 스킬 쿨타임 |  | 상시발생 | 스킬쿨타임이 0초남았다고 표기되나, 1초 경과 후 스킬 사용 가능 -> 남은 쿨타임 0초는 없으며, 1초씩 더 증가시켜야 합니다. |  | 반대로 1초 증가 시 스킬 정보창에서 표시되는 실제 스킬 재사용시간이 유저에게는 인-게임에서 1초 더 추가되어 보이게 되는 현상이 초래됨. : 스킬 정보창에서의 스킬 재사용시간과 인-게임에서의 스킬 사용 시 시작되는 스킬 쿨타임에 대한 인지가 다르게 됨. 20초 재감 스킬이 21초에 시작되는 것으로 표기됨. =-> 0초인경우 0이라는 표시를 하지 않는 방향으로 처리 제안. | 거절 | #2280
37 | 하 | 2016-11-09 | UI |  | 상시발생 | 일반 장비 상자는 무료뽑기가 가능한데도 N표시가 안나타남 |  | 수정중 |  | #2281
38 | 상 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 던전에서 화살표(이동방향)이 오브젝트 아래로 들어갑니다. ex) 언덕/계단을 올라갈때 들어갑니다. |  | 구현 이슈 |  | #2282
39 | 하 | 2016-11-11 | 던전 |  | 간헐적발생 | 자동전투 진행 중 회피를 사용하면, 화살표 진행방향이 아닌, 몬스터 방향으로 회피함 |  | 스킬이 회피가 아닌 Dash(대시)기임. 캐릭터가 바라보는 방향으로 대시. | 거절 | #2283
40 | 중 | 2016-11-11 | UI |  | 상시발생 | 마을 우측 상단 메뉴 클릭 시 짤려서 나옴 |  | 해상도 문제인지, 현상이 어떻게 일어나는지 과정설명 첨부바람. |  | #2284
41 |  | 2016-11-11 | 던전 |  | 간헐적발생 | 바닥 오브젝트에 걸려 캐릭터가 틱틱 튐 |  | 해상도 문제인지, 현상이 어떻게 일어나는지 과정설명 첨부바람. |  | #2285
42 | 상 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 캐릭터 스킬 사용시 1. 스킬사용 시 보스 처치할 경우 마무리 포즈없이 결과창 출력됨 2. 연출시간이 긴 스킬사용 시 다른 스킬 중복 사용 가능 ex)힐윈드 시 돌격 가능 -> 돌격 후 캐릭터는 가만히 서있고 힐윈드 이펙트가 캐릭터 주위에 계속 나타남 |  | 수정중 |  | #2287
43 | 상 | 2016-11-11 | 마을/던전 |  | 상시발생 | 오브젝트에 캐릭터 가림 -> 투명도 필요 |  | 구현 이슈 |  | #2286
44 | 하 | 2016-11-11 | 마을/던전 |  | 상시발생 | 오브젝트에 그림자 삭제 |  | 해상도 문제인지, 현상이 어떻게 일어나는지 과정설명 첨부바람. |  | #2288
45 | 상 | 2016-11-11 | 결투장 |  | 상시발생 | 나 자신과 결투 가능 -> 불가능하도록 |  |  | 수정 |  | 20170104
46 | 중 | 2016-11-11 | 던전 |  | 상시발생 | 스킬연출 시 HP바 안보이도록 수정 |  | 12/22 (목) 현재 HP바 보임 | 수정 |  | 20170116
47 | 상 | 2016-11-15 | 던전 |  | 상시발생 | 캐릭터레벨50 수호자레벨1달성 시 던전을 클리어해도 경험치를 획득하지 못함 but 초월던전은 클리어 시 경험치 획득 |  | 내부 테스트시 정상적 레벨업 가능
48 | 중 | 2016-11-17 | UI |  | 간헐적발생 | 1 |  | 내부 테스트 시 미확인 (5회 테스트) 자세한 모바일 환경 및 상황 요청 |  | #2289
49 | 중 | 2016-11-17 | UI |  | 간헐적발생 | 아이템 합성 시 간헐적으로 인벤토리가 1칸씩 밀림 |  | 내부 테스트 시 미확인 (20회 테스트) 자세한 모바일 환경 및 상황 요청 |  | #2290
50 | 중 | 2016-11-18 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투장 기록이 출력되면, 캐릭터 이동 및 전투버튼 인식됨 -> 인식 불가능 하도록 변경 |  |  | 수정 | #2291 | 20170116
51 | 하 | 2016-11-18 | 결투장 |  | 상시발생 | 결투장 진행 후 다시하기 시 이전 결투 승패정보가 대기화면에 출력됨 |  |  | 수정 | #2174 | 20170116
52 | 상 | 2016-11-21 | 던전 |  | 상시발생 | 정예던전 1-5 플레이중 어플리케이션 강제 종료 |  | 갤럭시 노트2, LG k10 테스트(발견안됨). 지속적인 테스트 진행중 |  | #2160
53 | 하 | 2016-11-21 | 던전 |  | 간헐적발생 | 균열던전 클리어 후 스코어화면에서 몬스터 등장 |  | 발생현상 처리중 |  | #2169
54 | 상 | 2016-12-05 | 던전 |  | 간헐적발생 | 공격키를 클릭한 상태에서 방향키 클릭 시 스킬영역에 방향키 출력 후 방향키 터치위치까지 이동되어 캐릭터 조작 어려움 |  | 투 터치 입력에 대한 내부 추가처리 필요 |  | #2293
55 | 상 | 2016-12-05 | 던전 |  | 간헐적발생 | 일반던전 1-8에서 상당히 자주 튕김 (간혹 안튕기는 경우도 있음) |  | 갤럭시 노트2, LG k10 테스트(발견안됨). 지속적인 테스트 진행중 |  | #2160
56 |  |  | 에셋번들 다운로드 | UI |  | 에셋번들 다운로드 페이지 배경 이미지 제작 에셋번들 다운로드 프로그래스 바 제작 |  |  | 수정 | #2294 | 20170116
57 |  |  | 약관 동의 | UI |  | 약관 및 개인정보보호법 최초 동의 UI 개발 |  |  | 수정 |  | 20170116
58 |  |  | 인트로 | UI |  | 인트로 영상 제공 |  |  | 수정 | #2295 | 20170116
59 |  |  | 공지 및 이벤트 팝업 | UI |  | 운영툴 공지 등록 및 이벤트 등록 기능 |  | 운영툴로 공지 파일 CDN 등록후 확인 필요 |  | #2296
60 | [5 empty] | 운영툴 이벤트 등록 및 배너&팝업 이미지 URL 다운로드&표시 개발 |  |  | 완료 | #2296 | 20170116
61 |  |  | 푸쉬 |  |  | Online 푸시 기능 필요 |  | 확인 필요 |  | #2297
62 |  |  | 핫타임 |  |  | 골드 / 경험치 등 핫타임 보상 기능 개발 필요 |  | 운영툴 이벤트 설정 처리 완료 : 클라이언트 관련 항목 표시 처리 추가작업 |  |  | 20170104
63 |  |  | 닉네임 설정 | 필터링 |  | 닉네임, 길드명, 채팅 시 욕설 필터링 기능 추가 |  | 욕설 필터링 DB 제작 필요 |  | #2298
64 |  |  | 캐릭터 선택 | UI |  | 환경 설정 버튼 삭제 |  |  | 수정 |  | 20170116
65 | [5 empty] | 결투장 랭킹 표시 |  | 랭킹표시 미처리 |  | #2299
66 |  |  | 마을지도 | 요일던전 |  | 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  |  | 수정 |  | 20170116
67 |  |  | 조력자 | 조력자 업적 |  | 조력자 업적 달성 보상 받기 서버 연동 |  | 업적 내용 변경 처리예정 |  | #1865
68 |  |  |  | 조각 획득경로 |  | 획득경로로 정예던전 이동 후 게임 실행 안됨 |  | 입장 불가 스테이지일 경우 이전 스테이지를 먼저 진행하십시오 팝업 표시 필요 |  | #2300
69 |  |  | 길드 | 길드 창설 |  | 길드명에 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
70 | [5 empty] | 길드 창설 후 마을 표시 안되고 블랙으로 표시됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
71 | [5 empty] | 길드 탈퇴 후 길드 가입이나 창설 대기시간 적용 여부 확인 필요 |  | 적용 시 팝업 표시 |  | #2301
72 |  |  |  | 내 길드 |  | 길드원 장비구경 |  | 추가 처리 필요 |  | #2302
73 |  |  |  | 길드관리 |  | 길드명 변경 시 띄어쓰기/특수문자 오류 체크 안됨 |  |  | 완료 |  | 20170116
74 | [5 empty] | 길드명 변경 시 8자 이상 입력시 안내 팝업 표시 안됨 |  |  | 완료 |  | 20170116
75 |  |  | 친구 | 최종 접속 |  | 친구 중 최종접속 시간 표시 오류 |  |  | 완료 |  | 20170116
76 |  |  |  | 장비 확인 |  | 친구 장비보기에서 결투장 랭킹 동기화 |  |  | 완료 |  | 20170116
77 |  |  | 업적 | 일일 |  | 결투장 참가 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2303 | 20170116
78 | [5 empty] | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 |  |  | 완료 | #2304 | 20170116
79 | [5 empty] | 모든 일일미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 |  |  | 완료 | #2305 | 20170116
80 |  |  |  | 주간 |  | 결투장 승리 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2306 | 20170116
81 | [5 empty] | 균열석 획득 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2307 | 20170116
82 | [5 empty] | 수호석 획득 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2308 | 20170116
83 | [5 empty] | 모든 주간미션 완료가 실시간으로 보상 받기 안됨 |  |  | 완료 | #2309 | 20170116
84 |  |  |  | 월간 |  | 결투장 참가 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2310 | 20170116
85 | [5 empty] | 균열던전 참가인데 완료로 적용되고 있음 |  |  | 완료 | #2311 | 20170116
86 | [5 empty] | 균열석 획득 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2312 | 20170116
87 | [5 empty] | 초월던전 참가 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2313 | 20170116
88 |  |  |  | 업적 |  | 결투장 연승 적용 안됨 |  |  | 완료 | #2314 | 20170116
89 | [5 empty] | 캐릭터별 레벨 달성 표시 오류 |  |  | 수정 |  | 20170104
90 |  |  | 랭킹 | 결투장 랭킹 |  | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | 상대 정보보기 화면에 HUD 상단 재화정보 표시 (메인 재화)숨기기 |  | #2315
91 | [5 empty] | 친구 신청 버튼 추가 |  |  | 완료 | #2316 | 20170116
92 | [5 empty] | 친구 랭킹 리스트 중복 표기 및 순위 정렬 오류 |  |  | 완료 |  | 20170116
93 |  |  |  | 초월던전 랭킹 |  | 장비확인 버튼 기능 적용 |  | 상대 정보보기 화면에 HUD 상단 재화정보 표시 (메인 재화)숨기기 | 수정 | #2317 | 20170208
94 | [5 empty] | 전체랭킹 친구 신청 기능 적용 |  |  | 완료 |  | 20170116
95 |  |  |  | 길드 랭킹 |  | 클릭 시 [준비중입니다] 팝업 표시 |  | 미처리
96 |  |  | 채팅 | 채팅입력 |  | 귓속말, 파티, 길드 카테고리에서 스트링 입력 안됨 |  | 파티, 길드 채팅 안됨 |  | #2318
97 |  |  | 성장 패키지 | 레벨 달성 |  | 레벨 달성 후 보상 받기 오류 |  |  | 수정 |  | 20170116
98 |  |  | 프미엄 패키지 | 결제 |  | 마지막 단계 결제 후 재결제 불가 처리 |  |  | 수정 | #2319 | 20170116
99 |  |  | 뽑기 상점 | 추가 보상 |  | 뽑기 보상으로 지급되는 조력자 물약 지급 안됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
100 |  |  | 환경설정 | 설정 |  | 그래픽 설정 기능 적용 |  | 게임 설정 추가 작업 필요 |  | #2320
101 |  |  |  | 알림 |  | 알림 기능 적용 보상 상자 알림 삭제 |  | 게임 설정 추가 작업 필요 로컬푸시만 적용 완료 |  | #2321
102 |  |  |  | 정보 |  | 만든 사람들을 도움말로 변경 |  |  | 수정 |  | 20170116
103 | [5 empty] | 고객센터 페이지 제공 및 URL 연결 |  | NOX에 문의 필요 |  | #2322
104 | [5 empty] | 인트로 영상 다시보기 기능 제공 |  | 게임 설정 추가 작업 필요 |  | #2323
105 | [5 empty] | 게임탈퇴 정책 결정 및 적용 |  | 즉시 탈퇴로 결정할지 협의 필요 |  | #2324
106 | [5 empty] | 로그아웃 정책 결정 및 적용 |  | 적용 방식 및 필요성 협의 필요 |  | #2325
107 |  |  | 일반던전 & 정예던전 | 반복 완료 보상 |  | 액트 2개를 번갈아 이동 시 골드 보상이 아닌 최초 잼 보상 표시가 나옴 |  |  | 수정 |  | 20170116
108 |  |  |  | 게임준비 |  | 권장 전투력 표시 적용 |  |  | 수정 |  | 20170116
109 |  |  |  | 연속전투 |  | 일반던전 최대 20회 연속 전투 정예던전 최대 3회 연속 전투 |  |  | 수정 |  | 20170116
110 |  |  |  | 정예던전 입장 |  | 정예던전 최소 입장 5레벨 적용 |  |  | 수정 |  | 20170116
111 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 수정 |  | 20170116
112 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 수정 |  | 20170116
113 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 던전 선택 페이지 이동 기능 추가 |  | 다음 지역가기 버튼 클릭 시 던전 준비 페이지 이동하는 기능으로 대체 개발 처리 필요 |  | #2326
114 | [5 empty] | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 |  |  | 완료 | #2327 | 20170116
115 |  |  |  | 보상 |  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리 | 수정 |  | 20170116
116 |  |  | 요일던전 | 던전 입장 |  | 마을 > 요일던전 클릭 시 캐릭터 레벨 체크하여 10레벨 이하일 경우 안내 팝업 |  |  | 수정 |  | 20170116
117 |  |  |  | 게임준비 |  | 권장 전투력 표시 적용 |  |  | 수정 |  | 20170116
118 |  |  |  | 연속전투 |  | 요일던전 최대 3회 연속 전투 |  |  | 수정 |  | 20170116
119 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 수정 |  | 20170116
120 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 수정 |  | 20170116
121 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 요일던전 난이도 선택 페이지 이동 기능 추가 |  | 다음 지역가기 버튼 클릭 시 던전 준비 페이지 이동하는 기능으로 대체 개발 처리 필요 |  | #2328
122 | [5 empty] | 컨텐츠 오픈 / 스킬 오픈 시 팝업 표시 기능 추가 |  |  |  | #2329
123 |  |  | 균열던전 | 게임준비 |  | 보이드 파멸 균열 물음표 팝업 표시 |  | 버튼을 삭제하고, 도움말 페이지로 대체 |  | #2330
124 |  |  |  | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 완료 |  | 20170116
125 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 완료 |  | 20170116
126 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 균열던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가 |  |  | 완료 | #2331 | 20170116
127 |  |  |  | 보상 |  | 2~5 웨이브 전투 중 캐릭터 사망 시 웨이브 단계별 보상 지급으로 변경 |  | 서버측에서만 처리됨. 클라이언트 측 작업 필요함 |  | #2185
128 | [5 empty] | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리 | 수정 |  | 20170116
129 |  |  | 초월던던 | 인게임 |  | 게임 시작 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 완료 |  | 20170116
130 | [5 empty] | HUD 스테이지 정보 표시 개선 |  |  | 완료 |  | 20170116
131 |  |  |  | 전투 결과 |  | 결과창 초월던전 게임준비 페이지 이동 기능 추가 |  | 다음 지역가기 버튼 클릭 시 던전 준비 페이지 이동하는 기능으로 대체 개발 처리 필요 |  | #2332
132 |  |  |  | 보상 |  | 가방 잔여 슬롯 부족일 경우에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 즉시 완료 시에도 인벤토리 수보다 많은 아이템이 지급됨 |  | 처리 완료. 가방 잔여 슬롯 부족 시 입장 불가로 처리 | 수정 |  | 20170116
133 |  |  | 결투장 | 게임준비 |  | 친구 랭킹 순위 정렬 오류 |  |  | 완료 |  | 20170116
134 | [5 empty] | 랭킹 리스트 장비 확인 버튼 기능 적용 |  |  | 완료 |  | 20170116
135 | [5 empty] | 주간랭킹보상 팝업 아이템 아이콘 오류 |  |  | 수정 | #2333 | 20170116
136 | [5 empty] | 시즌 보상 보상받기 활성화 / 비활성화 표시 |  |  | 수정 | #2334 | 20170116
137 | [5 empty] | 시즌 종료 남은 시간 표시 오류 |  |  | 수정 | #2335 | 20170116
138 |  |  |  | 인게임 |  | 매트릭스 사용 불가 |  |  | 수정 |  | 20170116
139 |  |  |  | 전투 결과 |  | 연승점수는 2연승 1점~6연승 이상 5점으로 적용 |  | 확인 필요 |  | #2336
140 | [5 empty] | 다시하기 3회 시 리그 점수 결과 직전 점수가 최초 1회 이후 변경 안됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
141 | [5 empty] | 연승 표시 및 연승 점수 적용 안됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
142 | [5 empty] | 리그 점수 합산에 연승 점수 적용 안됨 |  |  | 수정 |  | 20170116
143 |  |  |  | 주간 랭킹 보상 |  | 주간 랭킹 보상 지급 확인 필요 |  | 1주간 랭킹 처리 후 재확인 필요 |  | #2337
144 |  |  | New 마크 | 상점 |  | 최초 접속 시 마을에 New 마크 표시 안됨 상점>장비에는 정상적으로 표시 됨 |  | 처리 중 |  | #2338
145 |  |  |  | 가방 |  | 정상 |  |  | 수정 |  | 20170116
146 |  |  |  | 스킬 |  | 정상 |  |  | 수정 |  | 20170116
147 |  |  |  | 보석함 |  | 수호석 획득 시 마을에는 표시되지만, 보석함 > 수호석 카테고리와 해당 아이템에 New 마크 표시 안됨 |  | 처리 중 |  | #2339
148 | [5 empty] | 룬스톤 정상 |  |  | 수정 |  | 20170116
149 |  |  |  | 조력자 |  | 최초 접속 시 마을에 조력자 소환 / 승급 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 리스트에 승급가능 표시되어야 함 |  | 처리 중 |  | #2340
150 | [5 empty] | 최초 접속 시 마을에 조력자 업적 보상 받기 가능 시 New 마크 표시 안됨 조력자 > 조력자 업적 카테고리에 New 마크 표시되어야 함 |  | 처리 중 |  | #2341
151 |  |  |  | 길드 |  | 일반가입 - 신청 리스트 존재 시 표시 확인 신규 길드원 발생 시 표시 확인 |  | 처리 중 |  | #2342
152 |  |  |  | 친구 |  | 게임친구 - 신규 친구 발생 시 표시 확인 |  | 처리 중 |  | #2343
153 |  |  |  | 스토리 |  | 실행가능 리스트 존재 시 New 마크 표시 안됨 |  | 처리 중 |  | #2344
154 |  |  |  | 업적 |  | 최초 접속 시 마을 > 메뉴 > 업적에 New 마크 표시 안됨 업적에는 정상적으로 표시 됨 |  | 처리 중 |  | #2345
155 |  |  |  | 우편함 |  | 우정포인트 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨 |  | 처리 중 |  | #2346
156 | [5 empty] | 선물함 리스트가 있는데도 마을 > 우편함에 New 마크 표시 안됨 우편함에는 정상적으로 표시 됨 |  | 처리 중 |  | #2347
157 | 상 | 2016-12-06 | 친구 |  | 상시발생 | 친구 닉네임 오류 |  |  | 수정 |  | 20170104
158 | 상 | 2016-12-06 | 운영툴 | 이벤트 | 상시발생 | 열쇠구매할인 적용 안됨 |  |  | 수정 | #2348 | 20170116
159 | 상 | 2016-12-07 | 던전 | 균열던전 | 상시발생 | 이벤트로 진입 횟수 증가 진행 시 횟수표기만 증가(초기화해도 마찬가지) |  |  | 수정 |  | 20170104
160 | 상 | 2016-12-07 | 던전 | 요일던전 | 상시발생 | 이벤트로 진입 횟수 증가 진행 시 횟수표기만 증가(초기화해도 마찬가지) |  |  | 수정 |  | 20170104
161 | 상 | 2016-12-09 | 캐릭터 | 스테이터스 | 상시발생 | 아이템 옵션의 신성력이 반영되지 않음 |  |  | 수정 | #2349 | 20170116
162 | 상 | 2016-12-09 | 업적 | 업적 | 상시발생 | 균열던전 제외 모든 업적 완료되지 않음 |  |  | 수정 | #2350 | 20170116
163 | 상 | 2016-12-09 | 룬스톤 | 룬스톤합성 | 상시발생 | 룬스톤을 합성하면 기존에 갖고있던 상위 룬스톤이 사라짐 ex) 유일 룬스톤이 4개인 상황에서 희귀 룬스톤 5개를 합성하면 유일 룬스톤이 1개로 변경 |  |  | 수정 | #2257 | 20170208
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181