## 개선
개선 논의 사항
구분 | 현황 | 개선 방향 논의 | 상태 | 중요도 | 진행
캐릭터선택 | 캐릭터 선택시 내 캐릭터 레벨/장비 등 현황 확인 불가 (각 캐릭터 진입시에만 확인 가능) | 캐릭터 선택 창에서 캐릭터를 스와이프해서 체인지하는 방식 / 레벨 전투력 및 간략한 정보 표기 | 개선 | 중상 | UI 변경 기획 확인 필요
답변: 캐릭터 선택창에서 간단한 정보 표기 처리 완료.
마을 | 마을 UI 구성 불편/복잡 | 자주 사용하지 않는 아이콘을 탭 형태로 숨기는 방향 지향 | 개선
답변: 자주 쓰는 아이콘과 그렇지 않은 아이콘 등을 그룹 또는 하이드(숨김) 처리 예정. (적용일자는 미정)
| 채팅 사용 불편 (위치/입력/가시적인 부분 ) | 마을 UI변경과 함께 논의 필요 | 개선
답변: 대부분의 ARPG 채팅창은 화면 왼쪽에서 버튼으로 슬라이드 방식으로 채팅창을 나타내는 방식. 채팅 입력 시 입력자판에서 완료로 바로 입력되도록 처리.
상점 | 상점 진입 시 이벤트 패키지가 매번 전체 화면을 덮는 부분 | 오늘은 다시 보지 않기 체크박스 삽입 | 개선 | 중
답변: 오늘 하루동안 닫기 관련 체크박스 적용이 필요.
| 상점 텍스트 가독성 떨어짐 | 글자 색상을 가독성있게 변경 등 | 개선
답변: 폰트 사이즈, 폰트 색상 등에 대한 조정이 필요.
| 성장패키지/프리미엄패키지 페이지 설명/ 구매 디자인 부분 | UI 위치 및 진행페이지 구성 변경 필요 | 개선 | 중
답변: 버튼 위치, 버튼 사이즈, 설명페이지 구성 등에 대한 조정이 필요.
전투 | 매트릭스 체감이 잘 되지 않는 부분 | 효과를 체감할 수 있는 방향으로 수정 | 개선 | 상 | 진행중
답변: 현재 변경된 연출 적용.
| 자동전투 중 스킬 클릭 시 바로 사용 불가 (캐릭터 연속동작 종료 시까지 대기) | 수정 방안 확인 필요 | 개선 | 상
답변: 현재 변경된 연출 적용.
| 자동스킬 사용 부분 변경 필요 | 수동전투 / 자동전투(길찾기/일반공격) / 스킬사용 (길찾기/일반공격/스킬사용) 3단계로 전투중 변경 | 개선 | 상
답변: 수동 -> 자동 전투(길찾기/일반공격) -> 자동스킬 (길찾,일공,스공) 로테이션 작업중.
| 연계스킬 사용 BM 변경 | 맵 진입시 재화소모 형태로 사용 (현재 자동스킬 위치) / 스킬사용 단계 + 연계스킬 까지 자동 사용 | 개선 | 중
답변: 타 게임의 자동스킬이 NOX 의 연계스킬과 동일한 뎁스와 기능으로 놓고 보자면, 유료화 모델은 유저가 보기에 부담과 불만이 생길 수 있다고 생각하는 입장입니다. 포커스로 보셔야할 부분은 4스킬 방식과 8스킬 방식의 차이로 NOX 는 보다 폭넓은 스킬사용을 제공하는 것이며, 이는 유저들이 자동전투 선택 시 연계스킬은 시간당 데미지에 들어가는 기회비용을 요구하는 것으로 판단하셔야합니다. 결국 골드 소모를 통한 젬 구매를 유도하는 것이 좀더 합리적이지 않을까 생각해봅니다.
| 보스등장 시네마틱 노출시 시간 소모되는 부분 (타임어택/매트릭스/콤보/수호석 발동 카운트 영향) | 시네마틱 노출 시에는 시간 카운트 되지 않도록 변경 | 개선 | 상
| 초월던전 클리어 시 다음단계 및 다시하기 기능 없음 (무조건 마을로 이동) | 마을가기 / 다시하기 버튼 삽입 (다시하기 버튼 클릭 시 초월던전 스테이지 선택 화면으로 이동) | 개선 | 중
| 초월던전 수호석 강화시 이펙트 / 효과 필요 | 성공/실패 시 각각의 효과음과 이펙트 필요 | 개선 | 하
| 수호석 효과 발동시 발동 내용 표시 |  | 개선 | 하
| 초월던전 미니맵표시 | 맵 랜덤 구현 시 자동전투가 타임어택에 유리해지는 부분 보완 필요 (길/몬스터 위치 등) | 개선 | 중 | 기획의도 확인 필요
| 마지막 스테이지 완료 후 다음으로 가기 버튼 있음 (클릭시 로딩 진행 > 종료 필요) | 마을가기 버튼으로 대체 및 마을로 이동 | 개선 | 하
가방 | 아이템 소팅 기능 없음 (방어구의 경우 매우 불편) | 부위별 아이템 소팅 기능 추가 | 개선 | 중
| 개별판매 / 일괄판매 외에 선택 판매 기능 없음 | 원하는 아이템 복수로 선택하여 판매 기능 추가 | 개선 | 중
| 일괄 판매시 녹스아이템 제외 등의 옵션 필요 | 일괄판매 창에 녹스 아이템 제외 체크박스 추가 / 녹스 아이템 판매시 경고창 노출 | 개선 | 상
| 아이템 옵션 변경부분 직관적이지 않음 (재료 설명 없음 / 옵션변경 부분 클릭 불분명) | 재료 클릭시 재료설명 추가 및 옵션변경 버튼 등 필요 요소 추가 | 개선 | 중
| 장비 강화 방법 변경 제안 | 분해 > 강화 에서 아이템을 다이렉트로 먹여서 강화 하는 방식 | 개선 | 중상 | 기획의도 확인 필요
| 인벤토리(가방) 기본 제공되는 칸이 너무 많음 | 기본 지급 30~50 등의 조정 필요 (BM판매) | 개선 | 중 | UI 변경 기획 확인 필요
| 상세정보 탭이 눈에 띄지 않고 보기가 어려움 | 캐릭터 상태 정보창 따로 구성 필요 ex) 마을/메인에서 캐릭터 얼굴 아이콘 클릭 시 노출 | 개선 | 중
스토리 | 스토리 진행이 너무 짧고 내용이 정리되지 않은 느낌 |  | 개선 | 중 | 스토리 완성도 확인 필요
수호석 | 강화 25시 발동되는 패시브 스킬 부분 | 수호석 / 패시브스킬에 따라 25~50 혹은 그 이상으로 조정 (논의 필요) | 개선 | 중상
| 장착하고 간 수호석만 강화 가능 | 기획 의도에 따른 논의 필요 | 개선 | 중상 | 기획의도 확인 필요
| 수호석 정보에 공통 표기된 불필요한 문구 삭제 | 초월던전에서 획득 가능한~~~' 부분 삭제 필요 | 개선 | 하

## 버그
버그 확인 사항
구분 | 현황 | 상태 정보 및 수정 요청 | 상태 | 중요도 | 진행
마을/메인 | 일일출석 / 누적출석 진행 되지 않음 | 서버 및 클라 작업 미완 | 버그 | 중
| 시간이 지나도 열쇠 생성이 되지 않음 (시간 카운트가 되지 않음) | 서버 및 클라 작업 미완 | 버그 | 중
| 업적 일일미션 등 달성 카운트 누적 표기 문제 (현재 달성후에도 누적되는것으로 표기) | 미션 달성 후 비활성화 및 카운트 누적되지 않게 변경 | 버그 | 중
| 마을에서도 가끔 수호석 효과가 뜸 (보호막) | 기획의도인지 혹은 버그인지 확인 필요 | 버그? | 하
| 캐릭터명이 뜨다 안뜨다 함 |  | 버그 | 중
상점 | 열쇠 구매 시 우편함에 도착한다고 안내되지만 그냥 추가 됨 |  | 버그 | 중
| 연속 구매 시 이펙트 / 효과음 노출 안됨 (첫 1회 구매시만 노출) |  | 버그 | 하
| 고급 장비상자 무료뽑기 최초 뽑기 이후 시간 카운트되지 않음 | 최초 카운트 | 버그 | 중상
균열 | 균열 클리어시 균열석 드랍 안됨 |  | 버그 | 상
초월 | 초월 캐릭터 부활시 소모 재화 없음 (혹은 안내 없음) | 소모재화 설정 / 알림창 팝업 | 버그 | 중상
전투 | 스테이지 진입시 전투 반복 보상받기 안됨 |  | 버그 | 중
| 자동전투시 캐릭터가 제자리 걸음하고 있는 경우가 있음 | 대쉬 후 발생하는 경우가 많음 | 버그 | 하
| 적이 너무 가까이 있는 경우 때려지지 않음 (데몬헌터) 대쉬해서 가까이 붙은 경우 |  | 버그 | 중
가방 | 가방 추가 미구현 |  | 버그 | 하
| 아이템 판매 후에도 가방 아이템 수량 카운트 변동 없음 |  | 버그 | 하
| 나갔다 들어오면 가방속 아이템 잠금 설정 풀림 |  | 버그 | 상
| 강화 애니메이션 실행 시 간헐적으로 초기 프레임에서 멈춤 발생 - 앱멈춤 아님 (빈도수 낮음) | 1/100 정도의 빈도 | 버그 | 하
스토리 | 스토리보상 지급 안 됨 |  | 버그 | 하