## 개발일정 9월 런칭
NOX : 개발 스펙 |  |  |  | * 최초 버전 스펙에서도 메인로비 마을제거로 일정수정 요청이 있었음. |  | * 신규 캐릭터 Open 상용화 버전 이후 | * 10,11월 일정에 따라 11,12,01월 개발 항목에 길드 레이드, 대규모PvP, 용맹전, 정복전 포함여부 결정.
|  |  |  | QA 검수 버전 | 9월 말 런칭 | Update | Update | Update
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | CBT | 최초 버전 | 최조 버전 | 최초 버전 | 최초 버전 | 최초 버전
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 말 | 11월 말
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 스킬 10종 | 수호석 스킬 5종 |  | 수호석 스킬 1종 | 수호석 스킬 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 수호 레이드(비동기) | 길드 시스템(생성,가입등) | 길드전(비동기)/길드 랭킹
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼 7-8월 조정 | 투기장/개인 랭킹(비동기) | 인공지능(보완) | 펫(2종)
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 균열, 초월 싱글 랭킹 | SDK 연동 | 상징물(2종)
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 (8월 조정) | 채팅 | 빌링 연동 | 균열/초월 멀티(실시간)
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 친구 | URL 다운로드
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 친구 (8월 조정) | 게임설정
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 게임설정 (8월 조정) | 인공지능(보스)
|  |  |  | 빌링 시스템 (8월 조정) | SDK 연동
|  |  |  | 스토리 씬(Act 8) | 빌링 연동
|  |  |  | 랜덤옵션변경(마법부여) | URL 다운로드
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 메인로비(마을 제거)
패키지 상점
아바타 상점
뽑기 상점
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
조력자 조각 상점
세트아이템
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  | 레이드 맵 1종 | 길드전 맵 (1종)
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  | 결투장 맵 (1종)
균열 랜덤 던전(랜덤)
컨텐츠 | 무기(클래스별 6종) | 무기(클래스별 4종) | 캐릭터 + 1종 |  | 레이드 보스 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종)
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 무기 7종 |  | 무기 1종 | 무기 1종 |  | 무기 1종 | 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 | 투구 1종 |  | 투구 1종 | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 | 상의 1종 |  | 상의 1종 | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 | 특수 1종 |  | 특수 1종 | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 메인로비 -챗서버 채널과 연동하기 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
|  |  | 마법부여시스템 | 로그서버
Note on C11: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on D10: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on E13: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on E19: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경
Note on G19: 메인 로비 작업추가로인해 7월 작업 목록 중 채팅 친구 게임설정을 8월로 변경하기로 일정 조정.
Note on I16: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on I17: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on I18: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on K11: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on K12: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on K13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정

## 개발일정 10월 런칭
NOX : 개발 스펙
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | CBT | Q/A 버전 | 상용화 버전 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월
스킬 | 3월 말: 3클래스 액티브 12종; 5월 말: 1클래스 액티브 12종; 6월 말: 수호석 12종(총 12종); 7월 말: 수호석 추가 3종(총 15종); 12월: 수호석 추가 1종 |  | 수호석 추가 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 마을 재구성(2차:실시간) | 인공지능(보완) | Q/A | 투기장/개인 랭킹(비동기) | 길드전10vs10 (비동기) | 수호 레이드 파티4인 | 정*지모드 | 대규모 PvP(길드전)
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼(7~8) | 튜토리얼(7~8) | SDK 연동 | Live 서비스 | 랜덤옵션변경(마법부여) |  | or | or | or
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 게임설정 | 빌링 연동 |  | 제작 시스템 |  | 정*지모드 | 수호 레이드 파티4인 | 길드 레이드(비동기)
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 | 길드 시스템(생성,가입등) | URL 다운로드
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 인공지능(보스) | 초월 파티2인
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 패키지 상점 | SDK 연동 | 초월 싱글/파티 랭킹
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 아바타 상점 | 빌링 연동
|  |  |  | 뽑기 상점 | URL 다운로드
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 조력자 조각 상점
친구
마을 재구성(1차:맵)
세트아이템
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  |  |  | 투기장 맵 | 수호(월드보스) 레이드 맵 | 정*지모드 관련 맵 |  | 대규모 PVP 맵
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  |  |  | 길드전 맵
균열 랜덤 던전(랜덤)
| 11월: 크리스마스 아바타; 12월: 정신지배 아바타(추가) | 설날 아바타(추가) |  | 메카닉 아바타(추가)
레이드 몬스터(3종)
컨텐츠 | 3월 말: 무기(클래스별 6종); 5월 말: 무기(클래스별 4종); 6월 말: 캐릭터 + 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종) |  |  |  |  | 마법부여 연출
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 3월 말: 무기 7종; 6월 말: 무기 1종; 10월: 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 |  |  |  | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 |  |  |  | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 |  |  |  | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 마을 -챗서버 채널과 연동하기 -유저정보등록(닉네임,캐릭터,스킨,장비,레벨.. 등등) -유저위치정보동기화 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
매칭서버
|  |  | 마법부여시스템 |  | 멀티 플레이 서버
Note on C10: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on D9: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on E12: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on E18: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경
Note on G13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G14: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G15: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H9: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H10: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H11: NOX 기술지원에 따라 일정 조정

## 개발일정 11월 런칭
NOX : 개발 스펙
|  |  |  | N/A | N/A | N/A | 11월 런칭 | 12월 업데이트
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | CBT | 2차 조정안 | 2차 조정안 | 2차 조정안 | 2차 조정안 | 2차 조정안
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 말 | 11월 말
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 스킬 10종 |  |  | 수호석 스킬 1종 | 수호석 스킬 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 마을 재구성(2차:실시간) | 초월 던전 랭킹 싱글 | 마을기능(길찾기) | 수호 레이드 파티4인
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼(7~8) | 튜토리얼(7~8) | 인공지능(보완) | 균열/초월 파티2인(10월3주) | 마을 추가 기능
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 게임설정 | SDK 연동 |  | 스킬 연계 보완(???-녹스)
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 | 길드 시스템(생성,가입등) | 빌링 연동
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 투기장/개인 랭킹(비동기) | URL 다운로드
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 패키지 상점 | 인공지능(보스)
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 아바타 상점 | SDK 연동
|  |  |  | 뽑기 상점 | 빌링 연동
|  |  |  | 결제/환전/열쇠 상점 | URL 다운로드
패키지 상점
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 조력자 조각 상점
친구
랜덤옵션변경(마법부여)
마을 재구성(1차:맵)
세트아이템
맵 | 3월 말: 마을 1종; 5월 말: 추가 Act8 (20stage); 6월 말: 요일 던전(7종)
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종)
균열 랜덤 던전(랜덤)
컨텐츠 | 3월 말: 무기(클래스별 6종); 5월 말: 무기(클래스별 4종); 6월 말: 캐릭터 + 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종)
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 3월 말: 무기 7종; 6월 말: 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 마을 -챗서버 채널과 연동하기 -유저정보등록(닉네임,캐릭터,스킨,장비,레벨.. 등등) -유저위치정보동기화 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
매칭서버
|  |  | 마법부여시스템 |  | 멀티 플레이 서버
Note on C11: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on D10: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on E13: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on E19: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경
Note on G15: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G16: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G17: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H11: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H12: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on J11: 스킬 연계 구조 : NOX 측에서 원하는 방향 -> 구체적 방향 제시가 있어야 스펙을 정할 수 있음 NOX 측이 제시한 아이디어인 단순 연계 스킬간 데미지 상승 효과는 특화를 줄 수 있는 형태와 거리 가 멀다고 판단되며, 연계간 특수한 능력에 대한 발동을 요구 시 그와 관련된 구체적 제안이 좀 더 필요. NOX 측의 아이디어 제시가 아닌 초기 기획안을 제시가 필요함. 개발사 측에서 수정방향을 잡을 경우 원치않은 결과물또는 원하는 스킬 연계구조가 아닐 가능성이 높음. 해당 요구(스펙)에 따라 개발일정을 잡을 수 있을 것으로 판단. 단순 연계 방식이라도 클래스와 각 스킬간의 상호 관계에 대한 구조와 설정이 필요함. 연계간 상태 이상이 요구된다면, 기존 스킬이 단일 발동할 경우 연계와 다른 상태 이상이 적용되거나,