## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/01 ~ 8/05) | 현황 | 차주(8/08 ~ 08/12) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드
| -- NOX 7월 말 빌드 전달 | 완료 | -- 전투모드 설정버튼 수동-> 자동공격-> 자동스킬 3Type Rotation 변경
| -- NOX_7월_빌드노트_20160801 전달 | 완료 | -- 매트릭스 모드 효과 및 연출 : 잔상 효과 처리 및 화면연출 [미정]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 게임 로그 정보 정리 기획서 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트
| -- [시스템] 업적 > 캐릭터별 레벨달성 리스트 추가 | 완료 | -- 일반/정예 밸런스 테스트
| -- [설정] 보상 설정 문서 신규 위시소환권 추가 및 설정 변경 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 2016-08-12
| -- [NOX] 통합기획서_v1.4 - 대외용 결투장/길드전 등 신규 내용 추가 | 완료 | -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 2016-08-12
- 변경/수정 내용
| -- [NOX요청] 연계스킬 자동사용 설정 버튼 추가 기획 | 완료
| -- [NOX요청] 전투모드 변경 버튼 방식 수정 기획 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
- NOX 스토리씬
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 완료
- 사운드 외주
| -- SoundDog_20160803_Nox sound list 전달 | 완료
: 게임 시스템 및 UI 관련 효과음 항목 추가, 몬스터 보이스 리스트 항목 조정(축소)
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 진행중 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- AchievementInfo.xml 캐릭터별 레벨달성 리스트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > WeeklyStage > DayOfWeek 설정 변경 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| 파티서버 작업- 빠른매칭, 파티생성, 파티리스트 | 진행중 | 파티서버 작업 | 진행중
| 파티매칭테스트 클라이언트 작성 | 진행중 | 파티매칭테스트 클라이언트 작성 | 진행중
|  |  | 운영툴작업 -인벤토리 | 진행중
| 운영툴작업 | 진행중
- Scsv Parser 제작
- 보유 재화 : DB 연동
- 보유 스킬 : DB 연동
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 클라이언트 AI테이블 로딩 작업 | 완료 | - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행중
| - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행중 | - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행중
| - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행중 | - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행중
| - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행중
| <기타> |  | <기타>
| - 캐릭터 선택창 캐릭터 정보 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 친구 정보창 장비확인 시스템 및 서버연동 작업 | 2016-08-12
| - 구글 및 페이스북 SDK 연동 작업 | 진행중 | - 구글 및 페이스북 SDK 연동 작업 | 진행중
| - 조력자 조각 상점 시스템 작업 및 서버 연동작업 | 진행중 | - 조력자 조각 상점 시스템 작업 및 서버 연동작업 | 진행중
|  |  | - 튜토리얼 테이블 구성 및 시스템 작업 | 2016-08-15
|  |  | - 튜토리얼 다이얼로그 작업 및 서버 연동작업 | 2016-08-15
|  |  | - 로그인 시스템 작업 | 진행중
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 튜터 NPC 원화 |  | - [3D] 튜터 NPC 모델링 | 2016-08-16
| - [3D] 해골왕 몬스터 텍스쳐 수정/보완 | 완료 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-16
| - [3D] 액트4 중상급 몬스터 텍스쳐 수정/보완 | 완료 | - [2D] 마을 NPC3종 컷씬 원화 | 2016-08-16
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 완료
| - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 진행중
완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 |  | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
| - [3D]액트7 리뉴얼 | 진행중 | - [3D]액트7 리뉴얼 | 2016-08-12
| UI | 진행중 | UI
| - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) |  | - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
진행중
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) |  | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-25
| - 조력자 추가스킬 이펙트 | 진행중 | - 연금술사 NPC 애니메이션 | 2016-08-12
완료
| 기타 |  | 기타
| - 나이트클래스 액션테이블 작성 |  | - 그래픽 버그 수정 | 2016-08-20
| - 녹스 동영상 1분 편집 | 완료 | - 오브젝트 모션블러효과 연구 | 2016-08-12
| - 게임 Splash 화면 녹스/중원게임즈 CI 이미지 등록 | 완료
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]