## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/08 ~ 08/12) | 현황 | 차주(8/15 ~ 08/19) | 현황
라이브팀 | [업데이트] |  | [업데이트]
| [기획] |  | [기획]
사업팀 | [미국] |  | [미국]
| [대만] |  | [대만]
| [베트남] |  | [베트남]
| [사업제휴] |  | [사업제휴]
| [지원사업] |  | [지원사업]
운영팀 | [운영] |  | [운영]
| [지표/유저동향] |  | [지표/유저동향]
온라인 개발팀 | [공통] |  | [공통]
| [국내] |  | [국내]
| [해외] |  | [해외]
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
- 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드
| -- NOX 8월 15일 전달 예정 | 예정
| -- 전투모드 설정버튼 수동-> 자동공격-> 자동스킬 3Type Rotation 변경 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 |  | -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 일반/정예 밸런스 테스트 |  | -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-12 | -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-12 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 2016-08-24
| -- [시스템][변경] 조력자상점 구성변경안 | 완료 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 2016-08-24
| -- [설정] 길드 창설 레벨 조건 변경 | 완료 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 2016-08-24
| -- [설정] 모드별 캐릭터 입장레벨 재설정 | 완료 | -- [버그] 시스템 버그 리포트 레드마인 등록 | 2016-08-24
| -- [설정] 아바타 교복 아이템 명칭 추가 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 기획서 수정. : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-19
| -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 진행중 | -- 튜토리얼 진행 순서 및 튜토리얼 다이얼로그 작업. : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-19
| -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 진행중
| -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 진행중
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 진행중
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 진행중
| -- [버그] 시스템 버그 리포트 레드마인 등록 | 진행중
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 진행중
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
- 스토리씬
| -- 스토리씬 다이얼로그 표정 설정 작업. | 완료
- 개선 / 논의 사항
| -- 상점 진입 시 이벤트 패키지 관련 페이지 : 오늘 그만보기 체크박스 및 처리 | 진행중
- DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- AvatarInfo.xml / TextInfo.xml 교복 아이템 명칭 추가 및 인덱스 설정 | 완료
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| 파티서버 작업 | 진행중 | 파티 랭킹/보상 | 진행중
| 파티매칭테스트 클라이언트 작성 | 진행중 |  | 진행중
| -구글유럽서버세팅 | 진행중
| -길드시스템, 가입, 탈퇴, 멤버리스트 | 진행중 | 운영툴 - 결재/아이템/상정 로그작업 | 진행중
| 운영툴작업 | 진행중
- 인벤토리 : db연동
- 인벤토리 : 웹페이지 작업
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <몬스터 및 조력자 AI 작업>
| - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행중 | - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 진행중
| - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행중 | - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 진행중
| - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행중 | - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 진행중
<기사 클래스 적용>
|  |  | - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 진행 및 완료 예정
<기타>
| - 친구 정보창 장비확인 시스템 및 서버연동 작업 | 진행중 | <튜토리얼>
| - 구글 SDK 연동 시스템 작업 | 완료 | - 인게임 관련 튜토리얼 작업 | 진행 및 완료 예정
| - 페이스북 SDK 연동 시스템 작업 | 진행중
| - 구글 SDK 연동 문서 작업 | 완료
| - 조력자 조각 상점 시스템 작업 및 서버 연동작업 | 진행중 | <기타>
| - 튜토리얼 테이블 구성 및 시스템 작업 | 완료 | - 친구 정보창 장비확인 시스템 및 서버연동 작업 | 2016-08-19
| - 튜토리얼 다이얼로그 작업 및 서버 연동작업 | 진행중 | - 튜토리얼 다이얼로그 작업 및 서버 연동작업 | 진행중
| - 로그인 시스템 작업 | 진행중 | - 로그인 시스템 작업 | 진행중
| - 초월 던전 수호석 관련 보조 능력 보여주기 작업 | 완료
| - 상점 패키지 창 그만보기 관련 시스템 작업 | 완료
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) - 마을유지 | 진행중 | - [3D] 튜터 NPC 모델링 | 2016-08-16
| - [3D] 튜터 NPC 모델링 | 진행중 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-16
| - [2D] 마을 NPC3종 컷씬 원화 | 진행중 | - [2D] 마을 NPC3종 컷씬 원화 | 2016-08-16
| - [3D] 대장장이, 상인, 경비병, 꼬마여자 NPC 프로젝트 적용 | 완료 | - [2D] 레이드 몬스터 설정원화 | 2016-09-09
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
|  |  | - [3D]액트7 리뉴얼 | 2016-08-26
| UI |  | UI
| - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 진행중 | - 각종 UI 연출 강화(수호석 강화 / 뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
| - 마을 지도 제작 | 진행중 | - 마을 지도 제작 | 2016-08-30
| - 로그인화면 연출 이미지 제작 | 완료 | - 로그인화면 연출(샌드아츠 마지막 컷씬) | 2016-08-19
| - 캐릭터 방향지시 안내 이펙트 시안성 강화 | 완료 | - 로딩이미지 제작 | 2016-08-19
| - 자동전투 3뎁스 이미지처리 | 진행중
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-30
| - 연금술사 NPC 리깅 / 애니메이션 | 완료 | - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 2016-08-26
| 기타 |  | 기타
| - 그래픽 버그 수정 | 진행중 | - 그래픽 버그 수정 | 2016-08-20
| - 모든 몬스터 그림자 ON(출시때에는 설정에서 그래픽 상,중,하 기능처리) | 완료
| - 일반스테이지/마을 1분 플레이 영상 캡춰 | 진행중
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]