## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/15 ~ 08/19) | 현황 | 차주(8/22 ~ 08/26) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드 | 완료 | - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드
| -- NOX 8월 15일 전달 예정 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-09-06
-- 게임스컴 시스템 버그 테스트
| - 세부 기획서 | 완료 | - 세부 기획서
| -- [NOX][시스템] 로딩이미지 및 퉅팁 시스템 | 완료 | -- 수정 기획안을 제외한 나머지 작업은 9/6 일 빌드를 위한 테스트 위주작업.
| -- 로딩 이미지 구성 전달 | 완료
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 완료
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 완료
| -- [게임모드] 수호레이드 전투 컨셉 기획 | 완료
| -- [설정] 수호레이드 보스 1종 설정 기획 | 완료
| -- [테스트] 시스템 버그 테스트 | 완료
| -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 완료
| -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 완료
| -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 완료
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 완료
-- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선
- 튜토리얼
|  |  | -- TutorialInfo 테이블 가데이터 작업. | 2016-08-26
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 | 진행중 | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 |  | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
- 스토리씬
|  |  | -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 2016-08-26
| - 개선 / 논의 사항 | 완료
-- 상점 진입 시 이벤트 패키지 관련 페이지 : 오늘 그만보기 체크박스 및 처리
- DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 1차 완료
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중
| -- TextInfo.xml 상점 상품명 컬러 적용 | 완료
| -- ValueInfo.xml 수호레이드 관련 설정 추가 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| 파티서버 구조수정 | 진행중 | 파티보상api작성 | 진행중
| 테스트 클라이언트 | 진행중 | 파티랭킹작성 | 진행중
클라이언트 코드연동
진행중
| 운영툴 - 결재 페이지, 아이템 페이지 | 진행중 | 운영툴 - 아이템/상정 로그작업
| 길드 시스템 구현 | 완료 | 길드 시스템 구현 | 진행중
| - 길드 생성 / 해체 | 완료 | - 길드 가입 신청 / 승인 | 진행중
| - 길드 가입 신청 / 승인 | 진행중 | - 길드 탈퇴 | 진행중
| - 길드 탈퇴 | 진행중 | - 길드 이름 / 휘장 교체 | 진행중
|  |  | - 길드 추천 / 찾기 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <몬스터 및 조력자 AI 작업> |  | <기사 클래스 적용>
| - 클라이언트 AI 부모 클래스 구성 | 완료 | - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 완료 예정
| - 플레이어 및 몬스터 등 각 객체별 AI 상속 루틴 작업 | 완료
| - 이전 AI 시스템에서 사용하던 특수 처리 작업 | 완료 | <튜토리얼>
|  |  | - 인게임 관련 튜토리얼 작업 | 완료 예정
<기사 클래스 적용>
| - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 진행중 | <같이하기 모드>
|  |  | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행중
| <기타> |  | - 기본 패킷 구성 | 진행중
| - AI 버그 테스트 및 수정작업 | 완료 | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행중
|  |  | - 재접속 연결 처리 | 진행중
| <튜토리얼 기본 구조 작업> |  | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행중
| - 튜토리얼 다이얼로그 작업 | 완료 | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행중
| - 튜토리얼 Base System 구조 작업 | 완료 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행중
|  |  | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행중
|  |  | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행중
| <튜토리얼 우편함 시스템 작업> |  | <튜토리얼 가방 시스템 작업>
| - 로비 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 로비 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-24
| - 1성 무기 뽑기권 우편함 지급 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 획득한 1성 무기 아이템 장착 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-08-24
| - 우편함 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 가방 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-24
| - 우편함 UI 진입 강제 후 우편함 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 완료 | - 가방 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 2016-08-24
| - 우편함 튜토리얼 보상 서버 연동작업 | 진행중 | - 가방 튜토리얼 1성 아이템 장착 서버 연동작업 | 2016-08-24
| - 우편함 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 진행중 | - 가방 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 2016-08-24
|  |  | - 튜토리얼 1-1 던전 진행 작업 | 2016-08-24
| <스토리씬> |  | <튜토리얼 스킬 시스템 작업>
| - 추가된 스토리씬 원화 적용 시스템 작업. | 진행중 | - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 해금된 4가지 스킬 직접 등록 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-08-26
| <기타> |  | - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 2016-08-26
| - 수호석 획득 이펙트 시간 처리작업 | 진행중 | - 스킬 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 4가지 스킬 직접 등록 서버 연동작업 | 2016-08-26
|  |  | - 스킬 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 2016-08-26
|  |  | - 튜토리얼 1-2 던전 진행 작업 | 2016-08-26
| <일괄 판매 및 일괄 분해 개선 작업> |  | <구글 플레이 서비스 연동 작업>
| - 일괄 판매 및 일괄 분해시 현재 유저가 선택한 가방 카테고리에 맞는 카테고리를 자동으로 선택하도록 개선 | 완료 | - 구글 플레이 게임 로그인 작업 | 진행중
| - 녹스 아이템 제외 기능 추가 | 완료
<친구 상세정보 시스템 작업>
| < 열쇠(활동력) 시간에 따라 재충전 기능 작업> |  | - 친구 상세정보창 UI 작업 | 8월 26일
| - 캐릭터 선택시, 일반 던전, 정예 던전, 균열 던전 진입시 서버로부터 정보를 받아 재충전 기능 구현 | 완료 | - 친구 캐릭터별 상세정보 및 능력치 보여주기 | 8월 26일
|  |  | - 친구 아이템 목록 보여주기 | 8월 26일
| < 조력자 조각 상점 시스템 작업> | 완료
| - 조력자 상품 목록 받아오기 시스템 작업 및 서버 연동 | 완료
| - 조력자 상품 새로고침 시스템 작업 및 서버 연동 | 완료
| - 조력자 조각 구매 시스템 작업 및 서버 연동 | 완료
<인벤토리 정렬 기능 추가 작업>
| - 인벤토리 등급별 정렬 및 종류별 정렬 작업 | 완료
| [그래픽] |  | [그래픽]
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) - 마을유지 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 아칸 | 2016-08-24
| - [3D] 튜터 NPC 모델링 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 나이트 | 2016-08-31
| - [2D] 마을 NPC3종 컷씬 원화 - 추후 퀄리티 보강작업 있음 | 완료 | - [2D] 레이드 몬스터 설정원화 - 얼음 용 | 2016-08-26
| - [2D] 레이드 몬스터 설정원화 - 얼음용 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
|  |  | - [3D]액트7 리뉴얼 | 2016-08-26
| UI |  | UI
| - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 진행중 | - 각종 UI 연출 강화(수호석 강화 / 뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
| - 마을 지도 제작 | 완료 | - 캐릭터 상세정보창 UI 이미지 | 2016-08-30
| - 로그인화면 연출 | 완료 | - 로딩이미지제작 약 5~7종 | 2016-08-30
| - 캐릭터 방향지시 안내 이펙트 시안성 강화 | 완료
| - 자동전투 3뎁스 이미지처리 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-30
|  |  | - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 2016-08-26
| 기타 |  | 기타
| - 그래픽 버그 수정 | 완료 | - 버서커 / 데몬헌터 크리스마스 아바타 설정 | 2016-08-26
| - 마을 / 로그인 연출 영상캡춰 | 완료 | - 그래픽 옵션 설정 단계 설정 | 2016-08-26
| - 아칸/나이트 크리스마스 아바타 설정 | 완료 | - 게임 사운드 삽입 | 2016-09-30
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]