## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/22 ~ 08/26) | 현황 | 차주(8/29 ~ 09/02) | 현황
[NOX 개발팀] | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드
| -- 시스템 버그 테스트 | 진행중 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-09-06
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] New마크 표시 시스템 기획 | 완료 | -- 도움말 시스템 기획서 작성
| -- [시스템] 가방 잔여 슬롯 체크 시스템 기획 | 완료 | -- 이벤트 퀘스트 시스템 기획서 작성
| -- [시스템] 길드 랭킹 페이지의 내길드/길드창설 버튼 삭제로 변경 | 완료
| -- [UI] 환경설정 기획 | 완료
| -- [UI] 가방 아이템 정렬 방식 변경 기획 | 완료
| -- [보상] 일일/주간미션 보상 변경 | 완료
| -- [보상] 튜토리얼 보상용 일반무기소환권 추가 | 완료
| -- [보상] 튜토리얼 보상 충돌 문제로 인한 일반/정예 1액트 보상 리스트 변경 | 완료
| -- [상점] 조력자 조각 상점 상품 구성 변경 | 완료
| -- [설정] 균열 던전 & 초월 던전 설정 | 완료
| -- [설정] 캐릭터 스킬 시전 주문 설정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| - 개선 / 논의 사항 | 완료
-- 상점 진입 시 이벤트 패키지 관련 페이지 : 오늘 그만보기 체크박스 및 처리
- DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 1차 완료
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중
| -- TextInfo.xml 상점 상품명 컬러 적용 | 완료
| -- ValueInfo.xml 수호레이드 관련 설정 추가 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| 파티랭킹작성 | 진행중 | 파티보상api작성 | 진행중
| 클라이언트 코드연동 / 테스트코드 작성 | 진행중 | 가입/로그인/분산처리작업 | 진행중
| - 운영툴 | 진행중 | - 운영툴 | 진행중
| - 튜토리얼 서버 처리 | 진행중 | - 상점/아이템 로그작업 | 진행중
| - 버그 수정 | 진행중
| 길드 시스템 구현 | 완료 | 길드 시스템 구현
| - 길드 가입 신청 / 승인 | 완료 | - 길드 추천 / 찾기 | 진행중
| - 길드 탈퇴 | 완료 | - 길드 이름 / 휘장 교체 | 진행중
| - 길드 이름 / 휘장 교체 | 완료 | - 길드 멤버쉽 변경 | 진행중
| - 길드 추천 / 찾기 | 완료 | 로그인 서버 변경 | 진행중
|  |  | - Google+ 계정으로 로그인 | 진행중
|  |  | - Guest 계정 로그인 | 진행중
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <기사 클래스 적용> |  | <같이하기 모드>
| - 클라이언트 기사 클래스 적용 | 완료 | - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행중
|  |  | - 기본 패킷 구성 | 진행중
| <튜토리얼> |  | - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행중
| - 인게임 관련 튜토리얼 작업 | 주말작업 완료 예정 | - 재접속 연결 처리 | 진행중
|  |  | - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행중
| <같이하기 모드> |  | - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행중
| - 멀티플레이 클라이언트 시스템 설계 | 진행 | - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행중
| - 기본 패킷 구성 | 진행 | - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행중
| - 클라이언트간 같이하기 연결 처리 | 진행 | - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행중
| - 재접속 연결 처리 | 진행
| - 스킬 시스템 패킷 처리 | 진행
| - 프로젝타일 구조 패킷처리 | 진행
| - 캐릭터 이동 패킷 구성및 동기화 처리 | 진행
| - 캐릭터 Animation 동기화 처리 | 진행
| - 게임 플레이 동기화 처리(진행, 완료) | 진행
<추가 요청작업>
| - 마을에서 캐릭터 가까이 보기 기능(모바일용 기능) | 주말작업 완료 예정
<버그 수정작업>
| - 메트릭스 기능, 돌진 스킬 안되는 버그 수정 | 완료
| <구글 플레이 서비스 연동 작업> |  | <길드 시스템 작업>
| - 구글 플레이 게임 로그인 작업 | 완료 | - 추천 길드 목록창 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 가입한 길드 정보창 UI 작업 | 진행중
| <친구 상세정보 시스템 작업> |  | - 길드 랭킹창 UI 작업 | 진행중
| - 친구 상세정보창 UI 작업 | 완료 | - 길드 관리창 UI 작업 | 진행중
| - 친구 캐릭터별 상세정보 및 능력치 보여주기 | 완료 | - 길드 스킬 관리 UI 작업 | 진행중
| - 친구 아이템 목록 보여주기 | 완료 | - 길드전 관리창 UI 작업 | 진행중
| - 친구 상세 정보 서버 연동 | 완료 | - 길드레이드 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 길드 상점 UI 작업 | 진행중
<길드 시스템 작업>
| - 추천 길드 목록창 UI 작업 | 진행중 | <버그 수정>
| - 가입한 길드 정보창 UI 작업 | 진행중 | 연속 구매시 이펙트 / 효과음 다시 노출 안됨
| - 길드 랭킹창 UI 작업 | 진행중
| - 길드 관리창 UI 작업 | 진행중
| - 길드 창설 및 해체 서버 연동 | 완료
| <튜토리얼 가방 시스템 작업> |  | <튜토리얼 던전 시스템 작업>
| - 로비 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 1-1 일반 던전 이동 관련 튜토리얼 시스템 자겅 | 2016-08-30
| - 획득한 1성 무기 아이템 장착 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 완료 | - 1-1 몬스터 사냥 관련 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-08-31
| - 가방 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 일반 던전 메인스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-09-01
| - 가방 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 완료 | - 일반 던전 연계스킬 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-09-02
| - 가방 튜토리얼 1성 아이템 장착 서버 연동작업 | 완료 | - 일반 던전 매트릭스 사용 튜토리얼 시스템 작업 | 2016-09-03
| - 가방 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 완료 | - 일반던전 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 2016-09-04
| - 튜토리얼 1-1 던전 진행 작업 | 작업중
| <튜토리얼 스킬 시스템 작업> |  | <인벤토리 개수 확장 작업>
| - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 인벤토리 개수 확장 시스템 작업 | 2016-09-04
| - 해금된 2가지 스킬 직접 등록 관련 튜토리얼 시스템 작업(4종에서 2종으로 기획 수정) | 완료 | - 인벤토리 개수 확장 서버연동 작업 | 2016-09-04
| - 스킬 UI 튜토리얼 관련 Panel 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 가방 개수에 따른 스테이지 진입 가능/불가 처리 시스템 작업 | 2016-09-04
| - 스킬 튜토리얼 진행 시스템 작업 | 완료
| - 2가지 스킬 직접 등록 서버 연동작업(4종에서 2종으로 기획 수정) | 완료
| - 스킬 튜토리얼 완료 인덱스 서버 연동 작업 | 완료
| - 튜토리얼 1-1 던전 진행 작업 | 작업중
| [그래픽] |  | [그래픽]
[전국난희 개발팀] | [기획] |  | [기획]
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| [서버] |  | [서버]
| [그래픽] |  | [그래픽]