## 월 보기
1월 | 2015 |  |  | 1
월 보기
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
|  |  |  | 1 | 2 | 3
전체 작업 리스트
[7 empty] | 액트4 모델링 | 액트3 중간보스 모델링 / 애니메이션 완성
[7 empty] | 아칸 파츠 1종류 완성 / 애니메이션 완성 | 아칸 파츠 3종류, 빈몸 원화
[7 empty] | 오우거 모델링 / 애니메이션 완성 | 액트4 몬스터원화 일부
멜황제 모델링 / 애니메이션 완성
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
김진희 |  | 아칸 컨셉 시작 | 아칸 1번째 파츠 원화 | 아칸 1번째 파츠 원화 | 아칸 1번째 파츠 원화
한정훈 |  |  | 오우거 끝 | 멜황제 모델링 시작
서종귀 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링
배상기 |  |  |  | 오우거 애니메이션/이펙트 | 오우거 애니메이션/이펙트
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
김진희 | 아칸 1번째 파츠 원화 | 아칸 원화 | 아칸 2번쨰 원화 | 아칸 2번쨰 원화 | 아칸 2번쨰 원화
한정훈 |  | 멜황제 끝(중단) | 아칸 모델링 시작 | 아칸모델링 | 아칸모델링
서종귀 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링 | 액트4 모델링
배상기 |  |  | 멜황제 애니메이션 / 이펙트 | 멜황제 애니메이션 / 이펙트 | 멜황제 애니메이션 / 이펙트
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
김진희 | 아칸 2번쨰 원화 | 아칸 2번쨰 원화 | 아칸 2번쨰 원화 끝 | 아칸 빈몸 | 아칸 빈몸 끝 |  | 쿡형 시궁창쥐 아무떼나
한정훈 | 아칸모델링 | 아칸모델링 | 아칸모델링 | 아칸모델링 | 아칸 파츠1개 완성
서종귀 | 액트4 몬스터 종합 셋트 러프 | 액트4 몬스터 종합 셋트 러프 | 중보 맵핑 | 중보 맵핑 | 중보 맵핑
배상기 | 중보 모델링 | 중보 모델링 | 중보 맵핑 | 중보 맵핑 | 중보 맵핑
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
김진희 | 아칸 3번째 파츠 원화 | 아칸 3번째 파츠 원화 | 아칸 3번째 파츠 원화 | 아칸 3번째 파츠 원화 | 아칸 3번째 파츠 원화
한정훈 | 아칸 얼굴 | 아칸 얼굴 | 아칸 얼굴 | 아칸 얼굴 | 아칸 얼굴
서종귀 | 아칸 애니메이션 | 아칸 애니메이션 | 아칸 애니메이션 | 아칸 이펙트 | 아칸 이펙트
배상기 | 액트4 몬스터 종합 셋트 | 액트4 몬스터 종합 셋트 | 액트4 몬스터 종합 셋트 | 액트4 몬스터 종합 셋트 | 액트4 몬스터 종합 셋트
아칸 파츠 3번 원화 끝
주 보기
과제