## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/18 ~ 1/22) | 현황 | 금주(1/25 ~ 1/29) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
2월
- 캐릭터 Dialog Scene 개발
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | -- Dialog Scene 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| - Character[플레이어] |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / | 완료
- Item 관련 개발
| - Effect Option [ 효과옵션] | --- |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 1차완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| - Skill |  | - Skill |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 |  | - Skill 관련 개발
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 완료 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [전투]전투 시스템 기획서 | 1차완료 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 진행중 | -- Dialog Scene 시스템 기획서 |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 진행중 |  |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - Item Enchant |  | - Item Enchant |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- 아이템 강화 시스템 개편: 자동강화 보강 | 완료 | -- 아이템 강화 시스템 관련 Data 설정 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Dialog Scene 시스템 구상 | 진행중 | -- Dialog Scene 시스템 협의
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 |  | 4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
그래픽팀

## Last Week
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/11 ~ 1/15) | 현황 | 금주(1/18 ~ 1/22) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - EG 게임 구조도 / 주요 컨텐츠 / 핵심 시스템 컨셉트 설정 | ---
| -- 전체 게임 구조의 구성 설정 | 완료
| -- 주요 컨텐츠 / 핵심 시스템의 컨셉트 설정 [ 1차 Meeting ] | 완료
| - Character[플레이어] | --- | - Character[플레이어]
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 진행중 | -- Class : 각 클래스 특화 정립 / 전용 Active&Passive Skill 연관 | 2015-01-22
| -- 관련 Table Schema 작업 [1/8] | 1차완료
| - Skill | --- | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-22
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2015-01-22
| - Effect Option [ 효과옵션] | --- | - Effect Option [ 효과옵션] | ---
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 진행중 | -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 2015-01-22
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 진행중 | -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 2015-01-22
| -- [전투]전투 시스템 기획서 | 진행중 | -- [전투]전투 시스템 기획서 | 2015-01-22
| -- [캐릭터]기본 능력치 설정 기획서 | 완료 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 2015-01-22
| -- [캐릭터]일반성장 및 관계수식 기획서 | 완료 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 2015-01-22
| - Item Enchant | --- | - Item Enchant
| -- 아이템 강화 시스템 개편 : 자동강화 보강 | 진행중 | -- 아이템 강화 시스템 개편: 자동강화 보강 | 2016-01-22
그래픽팀