## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(01/25 ~ 01/29) | 현황 | 금주(2/01 ~ 02/05) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - Character[플레이어] |  | - 세부 기획서
| -- T_CharacterClass 테이블 데이터 |  | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서
| - 클래스 별 전투 속성 수식변경에 따른 능력치 재설정 | 수정 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서
| - 클래스 Simul 테이블 작업 (파라미터 공식 수정 적용) | 수정 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 기획서 | 2016-02-03
| - Effect Option [ 속성효과옵션 ] |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- T_OptionBase 데이터 테이블 |  | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-02-03
| - 옵션효과 계열 구분에 따른 필드 추가 | 수정
- Skill, Item, Option Data
| - Skill [ 스킬 ] |  | -- 변경 Schema 적용/수정 협의 -> 데이터 입력작업
| -- T_SkillBase 데이터 테이블 |  | -- 데이터 입력(지속적 병행업무)
| - 발사체 스킬에 따른 데이터 구조화 변경 | 수정
| - 스킬 별 Resource link 구성 수정 | 수정 | 2월
|  |  | - 캐릭터 Dialog Scene 개발 |  | 3월
| - 세부 기획서 |  | -- Dialog Scene 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 진행중 | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적) |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 진행중 |  |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 기획서 | 진행중 | - Item 관련 개발 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- [EG][전투]전투 속성 및 관련 Formula 기획서 | 수정 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][전투]전투 시스템 기획서 | 수정 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
|  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 4월
| - 캐릭터 Dialog Scene |  |  |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| -- Dialog Scene 시스템 meeting | 진행중 | - Skill 관련 개발 |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 초월 던전 기획
|  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 수호자 성장 시스템 기획
| - Item [아이템] |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발 |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- T_ItemBase (아이템 기본 구성) 테이블 | 수정 | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업 |  | 룬 흡수 시스템
| -- T_ItemUpgrade (아이템 강화) 테이블 | 수정 |  |  | 수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
그래픽팀

## Last Week
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(1/18 ~ 1/22) | 현황 | 금주(1/25 ~ 1/29) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
- Character[플레이어]
| -- Class : 각 클래스 특화 정립 / | 완료
| - Effect Option [ 효과옵션] | ---
| -- Option Table 및 Skill + Item 연동 구조 | 1차완료
| - Skill |  | - Skill
| -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Active Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2016-01-29
| -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 진행중 | -- Passive Skill: 컨셉트 및 종류 / 스킬 구성 / 기능&영향 재정립 | 2016-01-29
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투]전투 속성 구조와 관계수식 | 완료 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 2016-01-29
| -- [전투]전투 시스템 기획서 | 1차완료 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 2016-01-29
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 진행중
| -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 진행중 | 2월 |  | 3월
|  |  | - 캐릭터 Dialog Scene 개발 |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - Item Enchant |  | -- Dialog Scene 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- 아이템 강화 시스템 개편: 자동강화 보강 | 완료 | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적) |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - Item 관련 개발
| -- Dialog Scene 시스템 협의 | 진행중 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 4월
|  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
|  |  | - Skill 관련 개발 |  | 초월 던전 기획
|  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 수호자 성장 시스템 기획
|  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 수호자 패시브 스킬 연동
|  |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발 |  | 룬 흡수 시스템
|  |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업 |  | 수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
그래픽팀