## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/01 ~ 02/05) | 현황 | 금주(2/08 ~ 02/12) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - DataBase Table 구성 |  | - 세부 기획서
| Schema 수정목록 |  | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경
| -- Skill : T_SkillBase ( 스킬 기본 구조 테이블 ) |  | -- [스킬]스킬 구조 설계: 프로젝타일 연동 부분 수정
T_SkillEvent ( 스킬 이벤트 연동 테이블 )
| T_SkillLevel ( 스킬 업그레이드 테이블 ) |  | -- 랜덤 옵션
| T_SkillProjectile ( 스킬 관련 프로젝타일 연동 테이블 ) |  | -- 옵션 추출
| -- Item : T_Item ( 아이템 기본 구조 ) |  | -- 인벤토리
| T_ItemUpgrade ( 아이템 강화 테이블 ) |  | -- 캐릭터 생성/선택
T_ItemTrans ( 아이템 변환 연동 테이블: 뽑기, 랜덤생성 )
| T_ItemCombine ( 아이템 합성 테이블 ) |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Character : T_CharacterBase ( 캐릭터 기본 구조 ) |  | -- Act 별 Story Board 기획
T_CharacterClass ( 캐릭터 클래스 능력치 테이블 )
| -- Option : T_OptionBase ( 옵션 기본 구조 ) |  | 2월
| T_OptionGroup ( 옵션 그룹 테이블 ) |  | - 스테이지 던전 |  | 3월
| T_OptionAttribute ( 옵션 연동 테이블: 세부설정 ) |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| T_OptionItemRandom ( 아이템 랜덤옵션 연동 테이블 ) |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정 |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| T_OptionRuneAbsorb ( 룬 흡수 연동 테이블 ) |  |  |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| T_OptionExtractions ( 옵션 추출 연동 테이블 ) |  | - Item 관련 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
-- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 나이트 Active 12종 완료 | 진행중 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 4월
| -- [스킬]스킬 구조 설계: Data Table 구성 정리 | 진행중 |  |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 완료 | - Skill 관련 |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
| -- 전투 시스템: 공격속도, 스킬 데미지 공식관련 수정, 전투 연관 Flow 추가 | 완료 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 초월 던전 기획
|  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 수호자 성장 시스템 기획
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발 |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- Act 별 Story Board 기획 |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업 |  | 룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
그래픽팀 |  |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## Last Week
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(01/25 ~ 01/29) | 현황 | 금주(2/01 ~ 02/05) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - Character[플레이어] |  | - 세부 기획서
| -- T_CharacterClass 테이블 데이터 |  | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서
| - 클래스 별 전투 속성 수식변경에 따른 능력치 재설정 | 수정 | -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서
| - 클래스 Simul 테이블 작업 (파라미터 공식 수정 적용) | 수정 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 기획서
| - Effect Option [ 속성효과옵션 ] |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- T_OptionBase 데이터 테이블 |  | -- Act 별 Story Board 기획
| - 옵션효과 계열 구분에 따른 필드 추가 | 수정
- Skill, Item, Option Data
| - Skill [ 스킬 ] |  | -- 변경 Schema 적용/수정 협의 -> 데이터 입력작업
| -- T_SkillBase 데이터 테이블 |  | -- 데이터 입력(지속적 병행업무)
| - 발사체 스킬에 따른 데이터 구조화 변경 | 수정
| - 스킬 별 Resource link 구성 수정 | 수정 | 2월
|  |  | - 캐릭터 Dialog Scene 개발 |  | 3월
| - 세부 기획서 |  | -- Dialog Scene 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정 기획서 | 진행중 | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적) |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- [스킬]스킬 구조 설계 기획서 | 진행중 |  |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 기획서 | 진행중 | - Item 관련 개발 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- [EG][전투]전투 속성 및 관련 Formula 기획서 | 수정 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][전투]전투 시스템 기획서 | 수정 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
|  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 4월
| - 캐릭터 Dialog Scene |  |  |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| -- Dialog Scene 시스템 meeting | 진행중 | - Skill 관련 개발 |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 초월 던전 기획
|  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 수호자 성장 시스템 기획
| - Item [아이템] |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발 |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- T_ItemBase (아이템 기본 구성) 테이블 | 수정 | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업 |  | 룬 흡수 시스템
| -- T_ItemUpgrade (아이템 강화) 테이블 | 수정 |  |  | 수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
그래픽팀