## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/08 ~ 02/12) | 현황 | 금주(2/15 ~ 02/19) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
2월
- 스테이지 던전
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 진행중 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 2016-02-17
| -- [스킬]스킬 시스템 (기획서명 변경: 스킬 구조 설계) -> 수정 | 수정중 | -- [스킬]스킬 시스템 | 2016-02-17 | - Item 관련
| -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 진행중 | -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 2016-02-17 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 진행중 | -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 2016-02-15 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
|  |  | -- 랜덤 옵션 시스템 | 2016-02-19 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
|  |  | -- 옵션 추출 시스템 | 2016-02-19
- Skill 관련
| - 가이드 문서 |  | - 가이드 문서 |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19 | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  |  |  | 3월
| Schema Format 수정요청 적용. |  |  |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- Skill , Item, Character, Option | 완료 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- Act 별 Story Board 기획(보류) |  | -- Act 별 Story Board 기획(보류)
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 (보류) |  | -- [EG]Dialog Scene 시스템 (보류)
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
그래픽팀 |  |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## Last Week
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/01 ~ 02/05) | 현황 | 금주(2/08 ~ 02/12) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - DataBase Table 구성 |  | - 세부 기획서
| Schema 수정목록 |  | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경
| -- Skill : T_SkillBase ( 스킬 기본 구조 테이블 ) |  | -- [스킬]스킬 구조 설계: 프로젝타일 연동 부분 수정
T_SkillEvent ( 스킬 이벤트 연동 테이블 )
| T_SkillLevel ( 스킬 업그레이드 테이블 ) |  | -- 랜덤 옵션
| T_SkillProjectile ( 스킬 관련 프로젝타일 연동 테이블 ) |  | -- 옵션 추출
| -- Item : T_Item ( 아이템 기본 구조 ) |  | -- 인벤토리
| T_ItemUpgrade ( 아이템 강화 테이블 ) |  | -- 캐릭터 생성/선택
T_ItemTrans ( 아이템 변환 연동 테이블: 뽑기, 랜덤생성 )
| T_ItemCombine ( 아이템 합성 테이블 ) |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Character : T_CharacterBase ( 캐릭터 기본 구조 ) |  | -- Act 별 Story Board 기획
T_CharacterClass ( 캐릭터 클래스 능력치 테이블 )
| -- Option : T_OptionBase ( 옵션 기본 구조 ) |  | 2월
| T_OptionGroup ( 옵션 그룹 테이블 ) |  | - 스테이지 던전 |  | 3월
| T_OptionAttribute ( 옵션 연동 테이블: 세부설정 ) |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| T_OptionItemRandom ( 아이템 랜덤옵션 연동 테이블 ) |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정 |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| T_OptionRuneAbsorb ( 룬 흡수 연동 테이블 ) |  |  |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| T_OptionExtractions ( 옵션 추출 연동 테이블 ) |  | - Item 관련 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
-- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 나이트 Active 12종 완료 |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 4월
| -- [스킬]스킬 구조 설계: Data Table 구성 정리 |  |  |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 완료 | - Skill 관련 |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
| -- 전투 시스템: 공격속도, 스킬 데미지 공식관련 수정, 전투 연관 Flow 추가 | 완료 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 초월 던전 기획
|  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발 |  | 수호자 성장 시스템 기획
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발 |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- Act 별 Story Board 기획 |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업 |  | 룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
그래픽팀 |  |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)