## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/15 ~ 02/19) | 현황 | 금주(2/22 ~ 02/26) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
2월
- 스테이지 던전
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 완료 | 신규 작업
| -- [EG][아이템]랜덤 옵션 시스템 | 완료 | -- [EG][스킬]스킬 강화 시스템 |  | - Item 관련
| -- [EG][아이템]옵션 추출 시스템 | 완료 | -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성 |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 완료 | -- [시스템]우편함 UI 기획 작업 |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 | 진행중 | -- [시스템]친구 세부 기획서 작성 |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [아이템] 인벤토리 | 진행중 | -- [시스템]친구 UI 기획 작업
| -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) | 진행중 |  |  | - Skill 관련
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 진행중 | 수정/보강 작업 |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 진행중 | -- [캐릭터] 캐릭터 생성 |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [게임모드]균열던전 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [아이템] 인벤토리 |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- [게임모드]균열던전 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| -- [게임모드]균열던전 UI 기획 작업 | 완료 | -- [EG][스킬]클래스 전용 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정
| -- [시스템]출석보상 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 |  | 3월
| -- [시스템]출석보상 Data Sheet 작업 | 완료 |  |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- [시스템]출석보상 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| Schema Format 수정요청 적용. |  | -- 필요 데이터 입력 작업(병행) |  | 4월
| -- 균열 던전 관련 DataTable 구성 및 설계: 균열던전, 균열던전 보상 | 완료 |  |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| -- 출석 보상 관련 DataTable 구성 및 설계: 누적출석, 연속출석 | 완료 |  |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
| - 가이드 문서 -> 세부기획서 작업으로 변경 |  |  |  | 수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
그래픽팀 |  |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## Last Week
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(2/08 ~ 02/12) | 현황 | 금주(2/15 ~ 02/19) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
2월
- 스테이지 던전
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 진행중 | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경 | 2016-02-17
| -- [스킬]스킬 시스템 (기획서명 변경: 스킬 구조 설계) -> 수정 | 수정중 | -- [스킬]스킬 시스템 | 2016-02-17 | - Item 관련
| -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 진행중 | -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 2016-02-17 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 진행중 | -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 2016-02-15 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
|  |  | -- 랜덤 옵션 시스템 | 2016-02-19 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
|  |  | -- 옵션 추출 시스템 | 2016-02-19
- Skill 관련
| - 가이드 문서 |  | - 가이드 문서 |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [캐릭터] 캐릭터 생성 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [아이템] 인벤토리 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 진행중 | -- [전투조작] 게임 조작(수동, 자동) 관련 UI 명시 및 설명 | 2016-02-19 | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  |  |  | 3월
| Schema Format 수정요청 적용. |  |  |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- Skill , Item, Character, Option | 완료 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- Act 별 Story Board 기획(보류) |  | -- Act 별 Story Board 기획(보류)
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 (보류) |  | -- [EG]Dialog Scene 시스템 (보류)
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
그래픽팀 |  |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)