## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/21 ~ 03/25) | 현황 | 금주(3/28 ~ 04/01) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-04-01 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 완료 | --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 2016-03-30 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| -- [게임모드]초월던전 기획 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| --- 수호석 강화 내용 포함 |  | -- [시스템]상점 및 유료화 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 DB 기획 | 완료
2월
- 스테이지 던전
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-04-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  | - Item 관련
| : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | - Skill 관련
| -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 완료 |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 완료 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 완료
| -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 / 조력자 등록 | 완료
| -- ActionInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SkillInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SupporterInfo.xml - 조력자 등록 | 완료 |  |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
룬 소켓 시스템으로 변경
스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
고정옵션 추가
세트아이템 적용
승급/합성 시스템 추가
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
그래픽팀 |  |  |  |  | 룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/21 ~ 03/25) | 현황 | 금주(3/28 ~ 04/01) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| 신규 작업 |  | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-03-22 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 2016-03-31 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 진행중 | -- [게임모드]초월던전 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 인벤토리 UI | 완료 | -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 2016-03-31
| -- [UI] 대장간 UI | 완료 | -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31
| -- [시스템]세트아이템 기획 | 완료
| -- [시스템]세트아이템 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 기획 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 완료 |  |  | 2월
| -- [시스템]아이템 분해 기획 | 완료 |  |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템]아이템 분해 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템]아이템 합성 기획 | 완료 |  |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템]아이템 합성 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 기획 | 완료
| -- [시스템]아이템 승급 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]일반던전 기획 | 완료 |  |  | - Item 관련
| -- [게임모드]일반던전 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [게임모드]정예던전 기획 | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [게임모드]정예던전 UI 기획 작업 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][아이템]아이템 분해 시스템 | 완료
- Skill 관련
| - 통합 기획서 및 기타 |  |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- NOX 전달용 통합기획서 작성 | 완료 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- 게임안내서 첨부 내용 정리: 게임 특징, 게임개발계획, 사업화모델 | 완료
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25 | -- Act 별 Story Board 기획 | 2016-03-25
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-03-25
3월
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  | 랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 던전 보상 관련 아이템 연동
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 진행중 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- MapInfo.xml - 요일던전 요일별 던전 설정 변경 | 완료 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | 고정옵션 추가
| -- RewardItemInfo.xml - 요일던전 보상 변경(룬스톤/승급아이템) | 완료 | -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 2016-03-31 | 세트아이템 적용
| -- TextInfo.xm l- 요일던전 던전별 명칭 & 인덱스 변경 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 2016-03-31 | 승급/합성 시스템 추가
| -- ValueInfo.xml - 룬스톤 합성 수량 및 축복확률 설정 | 완료 | -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 2016-03-31
| -- ResourceInfo.xml - 승급아이템 설정 | 완료 | -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 | 2016-03-31
| -- ItemInfo.xml - 세트 아이템 등록 | 완료 |  |  | 4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
그래픽팀 |  |  |  |  | 룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)