## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/28 ~ 04/01) | 현황 | 금주(4/04 ~ 04/08) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템] 상점 시스템 기획 | 완료 | -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 상점 UI 기획 | 완료 | -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 2016-04-08 | 2월
| -- [시스템] 상점 DB 작업 | 완료 | -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 2016-04-08 | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 2016-04-08 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 2016-04-08 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 2016-04-08
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료 |  |  | - Item 관련
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [기획서] 통합기획서 V1.1 컨텐츠 추가 작성 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
| - 캐릭터 Dialog Scene |  |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) | 진행중 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중 |  |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| 3월 빌드 관련 DB 수정 및 적용 | 완료 | -- TranscendentStageReward - 초월던전 보상 DB 작업 |  |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
|  |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
|  |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
|  |  | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
|  |  | -- NOX 시나리오 설정 |  |  | 고정옵션 추가
|  |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 세트아이템 적용
|  |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 승급/합성 시스템 추가
|  |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행 |  | 4월
|  |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행 |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
|  |  | --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 2016-04-08 |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
그래픽팀 | [5 empty] | 수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/21 ~ 03/25) | 현황 | 금주(3/28 ~ 04/01) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 진행중 | -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 2016-04-01 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG][스킬]특수 스킬 시스템: Matrix / Dash(회피) | 완료 | --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 2016-03-30 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템]수호석 강화 시스템 기획 | 2016-03-31 | -- [설정]몬스터 스킬 설정
| -- [게임모드]초월던전 기획 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15
| --- 수호석 강화 내용 포함 |  | -- [시스템]상점 및 유료화 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [게임모드]초월던전 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 UI 기획 | 완료
| -- [시스템]조력자 DB 기획 | 완료
2월
- 스테이지 던전
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 | 진행중 | -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중 | -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 2016-04-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  | - Item 관련
| : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | : 3월 말 빌드버젼까지 지속적인 작업수행 필요. |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- SkillInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- OptionInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- CharacterInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정
| -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | -- ItemInfo.xml : Data 수정작업 | 지속수정 | - Skill 관련
| -- MapInfo.xml - 초월던전 DB 작업 | 완료 |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- RewardItemInfo.xml - 초월던전 보상 DB 작업 | 완료 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- TextInfo.xm l- 초월던전 명칭 인덱스 DB 작업 | 완료
| -- ItemInfo.xml - 수호석 등록 / 조력자 등록 | 완료
| -- ActionInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SkillInfo.xml - 조력자 등록 | 완료
| -- SupporterInfo.xml - 조력자 등록 | 완료 |  |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
룬 소켓 시스템으로 변경
스테이지 던전 보상 단계별 적용
던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
고정옵션 추가
세트아이템 적용
승급/합성 시스템 추가
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
그래픽팀 |  |  |  |  | 룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)