## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/28 ~ 04/01) | 현황 | 금주(4/04 ~ 04/08) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  | -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 진행중 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 완료 | - 밸런스 작업 |  | 2월
| -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | - 스테이지 던전
| -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 완료 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-30 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-30 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 완료 | --- 아이템 능력 | 2016-04-30
| -- [보상] 균열던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-04-30 | - Item 관련
| -- [보상] 초월던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 몬스터 능력 | 2016-04-30 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템] 친구 장비구경 UI 변경 | 완료 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-04-30 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템] 업적 달성 UI 추가 기획 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
-- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
-- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30 |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| --- 프롤로그 스토리 보드 | 진행중 | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| --- 액트 1 스토리 보드 | 진행중 | --- 액트 1 스토리 보드 | 2016-04-15 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정 |  |  | 고정옵션 추가
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 세트아이템 적용
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 승급/합성 시스템 추가
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행 |  | 4월
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행 |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 완료 |  |  |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
그래픽팀 | [5 empty] | 수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(3/28 ~ 04/01) | 현황 | 금주(4/04 ~ 04/08) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 튜토리얼 기획서 | 완료 | -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 튜토리얼 다이얼로그 데이터 베이스 설계 | 완료 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [시스템] 상점 시스템 기획 | 완료 | -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 2016-04-08
| -- [시스템] 상점 UI 기획 | 완료 | -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 2016-04-08 | 2월
| -- [시스템] 상점 DB 작업 | 완료 | -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 2016-04-08 | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 2016-04-08 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 2016-04-08 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 2016-04-08
| -- [시스템] 룬스톤 시스템 수정 기획 | 완료 |  |  | - Item 관련
| -- [보상] 컨텐츠별 지급 아이템 설정 기획 | 완료 |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상] 일반던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [기획서] 통합기획서 V1.1 컨텐츠 추가 작성 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
| - 캐릭터 Dialog Scene |  |  |  | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 (Act 1부터 순차적 진행) | 진행중 |  |  | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 진행중 |  |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| 3월 빌드 관련 DB 수정 및 적용 | 완료 | -- TranscendentStageReward - 초월던전 보상 DB 작업 |  |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
|  |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
|  |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
|  |  | --- 프롤로그 스토리 보드 | 2016-04-12 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
몬스터 A*I 기초 설계
|  |  | -- NOX 시나리오 설정 |  |  | 고정옵션 추가
|  |  | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 세트아이템 적용
|  |  | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 승급/합성 시스템 추가
|  |  | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
|  |  | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행 |  | 4월
|  |  | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행 |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
|  |  | --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 2016-04-08 |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
그래픽팀 | [5 empty] | 수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)