## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/11 ~ 04/15) | 현황 | 금주(4/18 ~ 04/22) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  |  |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 액트 1~5: 중보스 4종 , 보스 5종 스킬 추가 설정: 신규 스킬 17종 추가설정 | 완료 |  |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [NOX][캐릭터]수호자 성장 시스템 기획서 | 완료
| -- [보상] 균열던전 & 초월던전 수호자 경험치 보상 지급 방식 변경 기획 | 완료 |  |  | 2월
| -- [UI] 뽑기 결과창 UI 기획 | 완료 |  |  | - 스테이지 던전
| -- [시스템] 인게임 보상 연출 기획 | 완료 |  |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- UI 통합 기획서 작성 | 완료 |  |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업 |  | - Item 관련
| -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 진행중 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-30 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 성장 경험치: 일반성장 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-30 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 아이템 능력 | 진행중 | --- 아이템 능력 | 2016-04-30 | - Skill 관련
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-04-30 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 몬스터 능력 | 진행중 | --- 몬스터 능력 | 2016-04-30 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 진행중 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-04-30 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30 |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| --- 프롤로그 스토리 보드 | 완료 |  |  |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| --- 액트 1 스토리 보드 | 진행중 | --- 액트 1 ~4 스토리 보드 | 2016-04-22 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정 |  |  | 고정옵션 추가
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 세트아이템 적용
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 승급/합성 시스템 추가
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행 |  | 4월
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행 |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
| -- ItemInfo.xml > ItemSet - 아이템 세트 시트 추가 | 완료 |  |  |  | 수호자 성장 시스템 기획
| -- ItemInfo.xml > ItemFusion - 아이템 합성 시트 추가 | 완료 |  |  |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- ItemInfo.xml > GDStoneUpgrade - 수호석 업그레이트 시트 추가 | 완료 |  |  |  | 룬 흡수 시스템
| -- MapInfo.xml - 입장권 및 1일입장횟수 EntryCostType / EntryLimitType 필드 수정 | 완료 |  |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- MapInfo.xml > WeeklyStage - 요일던전 시트 추가 | 완료 |  |  |  | 수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
| -- MapInfo.xml > RiftStage - 균열던전 시트 추가 | 완료 |  |  |  | Dialog 시스템 개발
| -- TextInfo.xml > TextRiftStage/TextRiftStageName/TextRiftStageDesc 균열던전 시트 추가 | 완료 |  |  |  | -- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
| -- TextInfo.xml > TextPost 우편함 시트 추가 | 완료
| -- TextInfo.xml > TextAchievementName/TextAchievementDesc 업적 시트 추가 | 완료
| -- TextInfo.xml > TextItemSet 아이템세트 시트 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > AttendanceReward - 출석보상 시트 추가 | 완료
| -- ValueInfo.xml - 인게임 보상관련 가중치 추가 | 완료
| -- Monster - 인게임 보상관련 필드 추가 | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(4/04 ~ 04/08) | 현황 | 금주(4/11~ 04/15) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  | -- [설정]몬스터 스킬 설정 |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 진행중 | --- 중보스 8종 , 보스 7종(총 15종) 스킬 추가 설정: 각 2~3EA 추가 예상 | 2016-04-15 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [아이템] 수호석 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템] 행동력(열쇠) 시스템 기획 | 완료 | - 밸런스 작업 |  | 2월
| -- [보상] 초월던전 보상 아이템 설정 기획 | 완료 | -- 4월 개발 목록에 관한 2차 밸런스 |  | - 스테이지 던전
| -- [보상] 반복완료 보상 설정 기획 | 완료 | --- 던전 보상: 아이템, 조력자조각 등 | 2016-04-30 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상] 반복완료 보상 DB 작업 | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장 | 2016-04-30 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [설정] 조력자 필요 그래픽 데이터 설정 | 완료 | --- 아이템 능력 | 2016-04-30
| -- [보상] 균열던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-04-30 | - Item 관련
| -- [보상] 초월던전 캐릭터 경험치 보상 추가 및 결과창 UI 수정 | 완료 | --- 몬스터 능력 | 2016-04-30 | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템] 친구 장비구경 UI 변경 | 완료 | --- 아이템 분해, 강화, 합성, 승급 | 2016-04-30 | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [시스템] 업적 달성 UI 추가 기획 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
-- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
-- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-04-30 |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| --- 프롤로그 스토리 보드 | 진행중 | --- 프롤로그 스토리 보드 | 진행중 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| --- 액트 1 스토리 보드 | 진행중 | --- 액트 1 스토리 보드 | 2016-04-22 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| -- NOX 시나리오 설정 |  | -- NOX 시나리오 설정 |  |  | 고정옵션 추가
| --- 버서커 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 버서커 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 세트아이템 적용
| --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 데몬헌터 클래스 배경 설정 | 상시진행 |  | 승급/합성 시스템 추가
| --- 아칸 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 아칸 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 나이트 클래스 배경 설정 | 진행중 | --- 나이트 클래스 배경 설정 | 상시진행
| --- 각 액트 지역 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 지역 배경 설정 | 상시진행 |  | 4월
| --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 진행중 | --- 각 액트 별 주요 종족 및 보스 몬스터 배경 설정 | 상시진행 |  | 균열 던전 몬스터 레벨디자인
| --- NOX 전반적인 스토리 라인 설정 | 완료 |  |  |  | 균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
그래픽팀 | [5 empty] | 수호자 성장 시스템 기획
수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)