## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/23 ~ 05/27) | 현황 | 금주(5/30 ~ 6/3) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [보상밸런스] 일반/정예던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [보상밸런스] 일반/정예던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상밸런스] 요일던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [보상밸런스] 요일던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [보상밸런스] 균열던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [보상밸런스] 균열던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10
| -- [보상밸런스] 초월던전 보상 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [보상밸런스] 초월던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10 | 2월
| -- [컨텐츠] [NOX] 장비 아이템 등록 및 보상 리스트 추가 작업 | 완료 | -- [옵션 밸런스] 아이템 고정, 랜덤 옵션 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [컨텐츠] [NOX] 장비 아이템 고급뽑기에만 당첨되기 위해 뽑기아이템그룹 DB 분리 작업 | 완료 | -- [옵션 밸런스] 아이템 세트 옵션 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [시스템] 상점 > 결제상점 > 월정액 보너스 아이템 등록 DB 작업 | 완료 | -- [스킬 밸런스] 클래스 전용 액티브, 패시브 스킬 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [시스템] 조력자 조각 기부 및 기부요청 기획 수정 작업 | 완료 | -- [스킬 밸런스] 수호자 전용 패시브 스킬 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [게임모드] 균열던전 시작 웨이브 자동 지정 공식 변경 작업(캐릭터 레벨 반영) | 진행중 | -- [성장 밸런스] 일반 성장 2차 밸런스 | 2016-06-10 | - 스테이지 던전
| -- [NOX 운영툴 기획안 | 완료 | -- [성장 밸런스] 수호자 성장 2차 밸런스 | 2016-06-10 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
-- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
- Item 관련
-- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
-- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 6월 10일 빌드목표 |  | -- 6월 10일 빌드목표
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-10
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-10 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-10 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-10 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 5월 20일 빌드용 | 완료 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-10 |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~) |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~) |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| --- 버서커 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 버서커 다이얼로그 작성 | 2016-06-03 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 2016-06-03 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| --- 아칸 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 아칸 다이얼로그 작성 | 2016-06-03 |  | 고정옵션 추가
| --- 나이트 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 나이트 다이얼로그 작성 | 2016-06-03 |  | 세트아이템 적용
| --- 샌드 아트 스토리 보드 기획 | 완료 | --- 스테이지 설명 작성 | 2016-06-03 |  | 승급/합성 시스템 추가
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  |  | 수호자 성장 시스템 기획
| -- MapInfo.xml / RewardItemInfo.xml 던전 보상 밸런스 2차 작업 |  |  |  |  | 수호자 패시브 스킬 연동
룬 흡수 시스템
룬 소켓 시스템으로 변경
수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/16 ~ 05/20) | 현황 | 금주(5/23 ~ 05/27) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- 스토리 시스템 기획서 |  | -- 스토리 시스템 기획서 |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 원화 컨셉 및 필요 수량 산정 문서 작성 | 완료 | --- 스토리 시스템 기획 | 2016-05-27 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| --- 스토리 시스템 기획 | 진행중 | --- 스토리 시스템 테이블 작성 | 2016-05-27
| --- 스토리 시스템 테이블 작성 | 진행중 | -- [보상밸런스] 일반/정예던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10 | 2월
| -- [게임모드] 조력자 게임 중 사용방식 변경 기획 | 완료 | -- [보상밸런스] 요일던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10
| -- [전투밸런스] 일반던전 전투 밸런스 1차 작업 | 완료 | -- [보상밸런스] 균열던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 1차 작업 | 완료 | -- [보상밸런스] 초월던전 보상 밸런스 2차 작업 | 2016-06-10
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 1차 작업 | 완료 | -- [옵션 밸런스] 아이템 고정, 랜덤 옵션 2차 밸런스 | 2016-06-10
| -- [레벨디자인] 초월던전 3종 맵 레벨디자인 작업 | 완료 | -- [옵션 밸런스] 아이템 세트 옵션 2차 밸런스 | 2016-06-10 | - 스테이지 던전
| -- [유료화] 유료화 상품 리스트 기획 | 완료 | -- [스킬 밸런스] 클래스 전용 액티브, 패시브 스킬 2차 밸런스 | 2016-06-10 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [UI]메인 로비 기획서 | 완료 | -- [스킬 밸런스] 수호자 전용 패시브 스킬 2차 밸런스 | 2016-06-10 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- 아바타 아이템: 연간 이벤트별 추가 아바타 설정 7종. | 완료 | -- [성장 밸런스] 일반 성장 2차 밸런스 | 2016-06-10
|  |  | -- [성장 밸런스] 수호자 성장 2차 밸런스 | 2016-06-10 | - Item 관련
| - 외부 요청자료 |  |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| - NOX_콘텐츠기획서 요청 자료 정리 | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| - NOX 마일스톤 계획 요청 정리 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
- Skill 관련
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 5월 10일 빌드 |  | -- 6월 10일 빌드목표
| --- 캐릭터 기본 능력치: 체력 5월 20일 빌드(상향조정) | 완료 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-10
| --- 캐릭터 아이템 능력치 : 무기/방어구 기본 능력치 및 강화 단계에 따른 능력치 조정 | 완료 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-10 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 분해 개수 관련 Formula 수정: 아이템 강화단계별 변동량 공식 수정 |  | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-10 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 옵션 속성 관련 Formula 수정. |  | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-10 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 5월 20일 빌드용 | 완료 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-10 |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 4~ 8) : 액트 3까지 완료 |  | -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 4~ 8) |  |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| --- 버서커 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 버서커 다이얼로그 작성 | 2016-06-10 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 2016-06-10 |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| --- 아칸 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 아칸 다이얼로그 작성 | 2016-06-10 |  | 고정옵션 추가
| --- 나이트 다이얼로그 작성 | 진행중 | --- 나이트 다이얼로그 작성 | 2016-06-10 |  | 세트아이템 적용
|  |  | --- 샌드 아트 스토리 보드 기획 | 2016-05-27 |  | 승급/합성 시스템 추가
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  |  | 수호자 성장 시스템 기획
| -- ActionInfo.xml / SkillInfo.xml 조력자 DB 버그 작업 | 완료 | -- MapInfo.xml / RewardItemInfo.xml 던전 보상 밸런스 2차 작업 |  |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- MonsterInfo.xml 몬스터 능력치 설정 작업 | 완료 |  |  |  | 룬 흡수 시스템
| -- ServantInfo.xml / ResourceInfo.xml 조력자 스케일 조정을 위한 Prefabs 분리 작업 | 완료 |  |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- ServantInfo.xml 조력자 능력치 설정 작업 | 완료 |  |  |  | 수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
| -- TextInfo.xml 던전 명칭 설정 작업 | 완료 |  |  |  | Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
그래픽팀