## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(06/06 ~ 06/10) | 현황 | 금주(06/13 ~ 06/17) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [게임모드] 월드보스 모드 기획 및 랭킹 시스템 기획 | 2016-06-17
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [게임모드] 길드레이드 모드 기획 | 2016-06-17
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-13
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-13
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 기획서 작성 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-17
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 초월던전 랜덤 몬스터 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [레벨디자인] 균열던전 B Type 적용 DB 작업 및 몬스터 트리거 수정 작업 | 완료
| -- [보상 설정] 보상설정 문서 업데이트(파티 전투 기여도 보상 포함) | 완료
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중
- NOX 요청자료
| -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 완료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| -- NOX 게임 개발 리스트 | 완료
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 6월 13일 빌드목표 |  | -- 6월 13일 빌드목표
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-13
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-13
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-13
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-13
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13
| - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비
| -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 진행중 | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-15
| -- 몬스터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 완료 | -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 2016-06-16
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml / ActionInfo.xml 던전 전투 밸런스 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml 결투장 랭킹 보상 & 길드레이드 보상 DB 신규 작업
| For Build_0610 | 완료 | -- MapInfo.xml 길드레이드 DB 신규 작업
| -- RewardItemInfo.xml / ValueInfo.xml 파티 DB 설정 및 기여도 보상 신규 작업 | 완료
| -- ServantInfo.xmll 조력자 능력치 밸런스 For Build_0610 | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(5/30 ~ 6/3) | 현황 | 금주(06/06 ~ 06/10) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀] |  | 2월
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서 |  | - 스테이지 던전
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13 | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13 | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 2016-06-13 | 2월
| -- [레벨디자인] Act3 배경 변경으로 인한 몹 재배치 | 완료 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-13
| -- [통합기획서] 통합기획서 V1.2 리뉴얼 | 완료 | -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 2016-06-06
| -- [보상 설정] 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-06
| -- [경제밸런스] 아이템 승급 / 합성 비용 재설정 | 완료 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-10
| -- [유료화] 재화 종류 및 순환구조 문서 작성 | 완료 |  |  | - 스테이지 던전
| -- [서비스] 유저 리텐션 장치 문서 작성 | 완료 |  |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [게임모드] 균열던전 시작 웨이브 자동 지정 공식 변경 작업(캐릭터 레벨 반영):기획 | 완료 |  |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중
- Item 관련
| - NOX 요청자료 |  |  |  | -- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [보상 설정] 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료 |  |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [경제밸런스] 아이템 승급 / 합성 비용 재설정 | 완료 |  |  | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [유료화] 재화 종류 및 순환구조 문서 작성 | 완료
| -- [서비스] 유저 리텐션 장치 문서 작성 | 완료
| -- [서비스] NOX 핵심 컨텐츠 및 업데이트 우선순위 요청자료 | 완료
| -- NOX 통합기획서 v1.2 | 완료
| -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중 |  |  | - Skill 관련
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 6월 13일 빌드목표 |  | -- 6월 13일 빌드목표
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-13
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-13 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-13 | -- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-13 | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
-- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13 |  | 3월
랜덤 옵션 추출 시스템 적용
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- NOX 상세 스토리 보드 기획 (액트 3~) |  | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-10 |  | 스테이지 던전 보상 단계별 적용
| --- 버서커 다이얼로그 작성 | 완료 | -- 몬스터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-10 |  | 던전 보상 관련 아이템 연동
| --- 데몬헌터 다이얼로그 작성 | 완료 |  |  |  | 몬스터 A*I 기초 설계
| --- 아칸 다이얼로그 작성 | 완료 |  |  |  | 고정옵션 추가
| --- 나이트 다이얼로그 작성 | 완료 |  |  |  | 세트아이템 적용
| --- 스테이지 설명 작성 | 완료 |  |  |  | 승급/합성 시스템 추가
4월
균열 던전 몬스터 레벨디자인
균열 던전 보상 단계별 적용
초월 던전 기획
| - DataBase Table |  | - DataBase Table |  |  | 수호자 성장 시스템 기획
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 2차 작업 | 완료 | -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0610 |  |  | 수호자 패시브 스킬 연동
| -- AchievementInfo.xml / RewardItemInfo.xml 요일던전 / 업적 보상 재설정 | 완료 |  |  |  | 룬 흡수 시스템
| -- ShopInfo.xml 결제/환전/열쇠/뽑기/패키지 상점 업데이트 | 완료 |  |  |  | 룬 소켓 시스템으로 변경
| -- ItemInfo.xml / TextInfo.xml 장신구 세트 신규 설정 | 완료 |  |  |  | 수호석 아이템 설정 및 스킬 연동 Data 작업
Dialog 시스템 개발
-- Act 별 배경 스토리 및 대사 (순차적)
그래픽팀