## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(06/13 ~ 06/17) | 현황 | 금주(06/20 ~ 06/24) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-24
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [레벨디자인] 일반&정예 1-3 / 1-4 / 1-6 / 1-9 몬스터 재배치 | 2016-06-24
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 보물상자 시스템 기획 | 2016-06-24
| -- [게임모드] 수호레이드(월드보스) 모드 세부 기획 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-24
| -- [게임모드] 길드레이드 모드 세부 기획 | 완료 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-24
| -- [시스템] 결투장 순위 쟁탈전 기획 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-22
| -- [시스템] 파티매칭 세부 기획 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-06-24
| -- [시스템] 채팅 세부 기획 | 완료
| -- [설정] 아이템별 Stack 방식 변경 설정 | 완료
| -- [레벨디자인] 일반&정예 1-1 / 1-2 / 1-7 몬스터 재배치 | 완료
| -- [레벨디자인] 요일던전 4종 신규 몬스터 배치 | 완료
| -- [전투밸런스] 요일던전 4종 전투 밸런스 1차 | 완료
| -- [UI] 캐릭터 선택 UI 개선 기획 | 완료
- NOX 시나리오
| -- 스토리 라인 변경 작업. | 완료
| -- 버서커, 데몬헌터 클래스 스토리 변경 작업. | 완료
| - NOX 요청자료 |  | - NOX 시나리오
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-06-24
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13
| - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비
| -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 완료 | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-15
| -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 완료 | -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 2016-06-16
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml > GDRaidStage 수호레이드 신규 설정 | 완료 | -- TreasureChest.xml 보물상자 보상 설정
| -- MapInfo.xml > GuildRaidStage 길드레이드 신규 설정 | 완료
| -- ItemInfo.xml 아이템 Stack 방식 변경 적용 | 완료
| -- MapInfo.xml / ActionInfo.xml / SkillInfo.xml 요일던전 4종 전투 밸런스 1차 | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(06/06 ~ 06/10) | 현황 | 금주(06/13 ~ 06/17) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-13
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [게임모드] 월드보스 모드 기획 및 랭킹 시스템 기획 | 2016-06-17
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- [게임모드] 길드레이드 모드 기획 | 2016-06-17
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 완료 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 2016-06-13
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 2016-06-13
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 기획서 작성 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-17
| -- [시스템] 파티 매칭 시스템 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 초월던전 랜덤 몬스터 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [레벨디자인] 균열던전 B Type 적용 DB 작업 및 몬스터 트리거 수정 작업 | 완료
| -- [보상 설정] 보상설정 문서 업데이트(파티 전투 기여도 보상 포함) | 완료
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중
- NOX 요청자료
| -- NOX 소개서 관련 추가 정보 정리 | 완료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| -- NOX 게임 개발 리스트 | 완료
| - 밸런스 작업 |  | - 밸런스 작업
| -- 6월 13일 빌드목표 |  | -- 6월 13일 빌드목표
| --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 진행중 | --- 성장 경험치: 일반성장, 수호자 성장 밸런스 | 2016-06-13
| --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 진행중 | --- 아이템 기본능력, 강화, 랜덤옵션, 고정옵션, 세트 옵션 | 2016-06-13
| --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 진행중 | --- 스킬 데미지: 액티브, 패시브 | 2016-06-13
| --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 진행중 | --- 아이템 판매, 분해, 강화, 합성, 승급 재료 및 비용 밸런스 | 2016-06-13
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업: 6월 13일 빌드용 | 진행중 | -- 작업된 DataTable 의 Data 입력 정리 및 보강 : 실데이타화 작업 | 2016-06-13
| - NOX 사운드 외주 작업 준비 |  | - NOX 사운드 외주 작업 준비
| -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 진행중 | -- 캐릭터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 2016-06-15
| -- 몬스터 애니메이션 영상 캡쳐 및 파일명 규칙, 리스트 작성 | 완료 | -- 파일명 규칙 정립 및 리스트 가이드 문서 작성. | 2016-06-16
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml / ActionInfo.xml 던전 전투 밸런스 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml 결투장 랭킹 보상 & 길드레이드 보상 DB 신규 작업
| For Build_0610 | 완료 | -- MapInfo.xml 길드레이드 DB 신규 작업
| -- RewardItemInfo.xml / ValueInfo.xml 파티 DB 설정 및 기여도 보상 신규 작업 | 완료
| -- ServantInfo.xmll 조력자 능력치 밸런스 For Build_0610 | 완료
그래픽팀