## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(06/27 ~ 07/01) | 현황 | 금주(07/04 ~ 07/08) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-07-04
| -- [전투]전투 속성 및 관련 Formula_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- [게임모드] 결투장(비동기) 모드 기획 | 2016-07-08
| -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 피드백 내용 반영. | 2016-07-08
| -- [속성]옵션 구조 및 설정_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-07-08
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 완료
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | - NOX 시나리오
| -- [게임모드] 수호레이드 파티 -> 솔플로 변경 기획 | 완료 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-08
| -- [게임모드] 초월던전 랭킹 및 UI 기획 추가 | 완료
| -- [시스템] 결투장 등급 랭킹전 랭킹 및 UI 추가 | 완료
| -- [시스템] 반복완료 보상 요일던전/수호레이드 추가 | 완료
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료 | - Game completeness Test / Balance : 버서커
|  |  | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
|  |  | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| - NOX 시나리오 |  | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| -- 샌드 아트 콘티 작업. | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
- NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- OptionInfo : 공식 및 속성 설정 변경에 따른 DB 수정. | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(06/20 ~ 06/24) | 현황 | 금주(06/27 ~ 07/01) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-06-27
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0610 | 진행중 | -- [전투]전투 속성 및 관련 Formula_v2.0 : 공식 수정 | 2016-06-27
| -- [AI] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 수정 | 2016-06-27
| -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 수정 | 진행중 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 2016-06-30
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 진행중 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-06-30
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | -- [게임모드] 수호레이드 파티 -> 솔플로 변경 기획 | 2016-06-30
| -- [레벨디자인] 일반&정예 1-3 / 1-4 / 1-6 / 1-9 몬스터 재배치 | 완료 | -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [시스템] 수호레이드 보물상자 보상 시스템 기획 | 완료 | -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [시스템] 결투장 등급 랭킹전 시스템 기획 | 완료 | -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [시스템] 던전 클리어 등급 보상 시스템 기획 | 완료 | -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 2016-06-30
| -- [설정] 조력자 신규 스킬 설정 문서 작성 | 완료
- NOX 시나리오
| -- 샌드 아츠 관련 시놉시스 수정 | 완료
| - NOX 요청자료 |  | - NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중 | -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중 | -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ItemInfo.xml / OptionInfo.xml > RuneOptionGroup 룬 옵션 신규 설정 | 완료 | -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0630
| -- ShopInfo.xml 보물상자 DB 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > GDRaidStage 수호레이드 시트 신규 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > GDRaideReward 수호레이드 보상 시트 신규 추가 | 완료
그래픽팀