## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(07/04 ~ 07/08) | 현황 | 금주(07/11 ~ 07/15) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정 : 마을 추가로 재설정 | 2016-07-15
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | -- 초기 튜토리얼 기획서 | 2016-07-15
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 | 진행중 | -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 | 2016-07-13
| -- [게임모드] 결투장(비동기) 모드 기획 | 완료 | -- [구성][마을] Town NPC 설정 기획 | 2016-07-13
| -- [보상설정] 뽑기상점&소환권 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [편의도구] 아이템 능력치 비교 후 자동 장착 시스템 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 요일던전 룬스톤 파밍 보상 변경([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [결제] 단계별 결제 상품 기획 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 결투장 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [결제] 레벨 성장에 따른 추가 보상 결제 상품 기획 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 수호레이드 보상 신규 시트 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료 | -- [시스템] 업적 미션 타입 정리 | 2016-07-15
| -- [보상설정] 반복완료 요일던전/수호레이드 보상 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
| -- [보상설정] 일반/정예던전 클리어 등급 보상 신규 추가([NOX] 보상 설정_20160708.xlsx) | 완료
| -- [UI] 인벤토리 아이템 리스트 디자인 개선안 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-15
- NOX 사운드 외주 : 주말에 전달예정
| -- 몬스터 사운드 목록 : 외주 요청 양식에 맞게 | 완료
| -- 캐릭터 사운드 목록 : 외주 요청 양식에 맞게 | 완료
| -- BGM 사운드 목록 : 외주 요청 양식에 맞게 (샘플링 취합) | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- RewardItemInfo.xml > WeeklyStageReward 요일던전 룬스톤 보상 변경 | 완료
| -- MapInfo.xml > PVPRanking 결투장 및 보상 신규 시트 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > ActRewardInfo 반복완료 요일던전/수호레이드 보상 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > ActClearGradeReward 일반/정예던전 클리어 등급 보상 신규 추가 | 완료
| -- OptionInfo : 전투 속성 공식 변경에 따른 테이블 수정 | 완료
| -- PlayerInfo : 전투 속성 공식 변경에 따른 테이블 수정 | 완료
- NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(06/27 ~ 07/01) | 현황 | 금주(07/04 ~ 07/08) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 통합 AI 시스템 기획 | 2016-07-04
| -- [전투]전투 속성 및 관련 Formula_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- [게임모드] 결투장(비동기) 모드 기획 | 2016-07-08
| -- [전투]전투 시스템_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 관련 조건 피드백 내용 반영. | 2016-07-08
| -- [속성]옵션 구조 및 설정_v2.0 : 공식 관련 수정 | 완료 | -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 2016-07-08
| -- 초기 튜토리얼 관련 조건 설정 작업. | 완료
| -- 전체 튜토리얼 흐름도 1차 설정. | 진행중 | - NOX 시나리오
| -- [게임모드] 수호레이드 파티 -> 솔플로 변경 기획 | 완료 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-08
| -- [게임모드] 초월던전 랭킹 및 UI 기획 추가 | 완료
| -- [시스템] 결투장 등급 랭킹전 랭킹 및 UI 추가 | 완료
| -- [시스템] 반복완료 보상 요일던전/수호레이드 추가 | 완료
| -- [전투밸런스] 일반/정예던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 요일던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 균열던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- [전투밸런스] 초월던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료 | - Game completeness Test / Balance : 버서커
|  |  | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
|  |  | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| - NOX 시나리오 |  | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
| -- 샌드 아트 콘티 작업. | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-08
- NOX 요청자료
| -- NOX 게임 QA 관련 추가 리스트 정리 | 진행중
| -- NOX 게임 FLOW 기획문서 작업 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml / SkillInfo.xml 던전 전투 밸런스 For Build_0630 | 완료
| -- OptionInfo : 공식 및 속성 설정 변경에 따른 DB 수정. | 완료
그래픽팀