## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(07/25 ~ 07/29) | 현황 | 금주(08/01 ~ 08/05) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 7월 말 빌드버젼
| -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 완료 | -- NOX 전달 | 2016-07-31
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][스킬]연계스킬 버튼 연출_v1.0 | 완료
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 완료
| -- [운영툴]NOX_운영툴_20160728 수정 : 회원정보 관리, 공지 관리 | 완료
| -- [게임모드] 길드전 비동기 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 완료
| -- [시스템] 파티매칭 방식 변경 기획 | 완료
| -- [유료화] 아이템 선택권 기획 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
- NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 완료
| - NOX 스토리씬 |  | - NOX 스토리씬
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업: 액트 1, 2 완료 액트 3, 4,, 5 완료예정 | 진행중 | -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업: 액트 6,7,8 | 2016-08-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 테이블 데이터 설정 | 완료 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 2016-08-05
| -- OptionInfo : 나이트 스킬 속성 테이블 데이터 설정 | 완료 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 길드전 시즌 랭킹 DB 기획 | 2016-07-29
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(07/18 ~ 07/22) | 현황 | 금주(07/25 ~ 07/29) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 7월 말 빌드버젼
| -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 진행중 | -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 2016-07-29
- NOX 업데이트 컨텐츠 기획 초안
| --추가 업데이트 컨텐츠_길드점령전 및 정신지배관련 요약_20160721 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 진행중 | -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 2016-07-29
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 진행중 | -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 2016-07-29
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 진행중 | -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 2016-07-29
| -- [게임모드] 길드전 비동기 기획 | 완료 | -- [게임모드] 길드전 비동기 UI 기획 | 2016-07-29
| -- [시스템] 이벤트 및 공지 시스템 기획 | 완료
| -- [시스템] 우편함 스트링 리스트 추가 | 완료
| -- [요청] 상점관련 아이콘 추가 리스트 작성 및 전달 | 완료
| -- [NOX] 마을 NPC 컨셉 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-07-29
| - NOX 시나리오 |  | - NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 진행중 | -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 2016-07-22
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ServantInfo.xml 조력자 능력치 조정 및 설명 수정 | 완료 | -- RewardItemInfo.xml 길드전 시즌 랭킹 DB 기획 | 2016-07-29
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 상점 상품설명 필드 추가 및 스트링 작성 | 완료 | -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 테이블 데이터 설정 | 2016-07-25
| -- ValueInfo.xml / TextInfo.xml 우편함 스트링 리스트 추가 | 완료 | -- OptionInfo : 나이트 스킬 속성 테이블 데이터 설정 | 2016-07-25
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 1차작업 | 완료 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 설정 | 2016-07-29
| -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 관련 테이블 데이터 설정 | 진행중
그래픽팀