## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(08/01 ~ 08/05) | 현황 | 금주(08/08 ~ 08/12) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드
| -- NOX 7월 말 빌드 전달 | 완료 | -- 전투모드 설정버튼 수동-> 자동공격-> 자동스킬 3Type Rotation 변경
| -- NOX_7월_빌드노트_20160801 전달 | 완료 | -- 매트릭스 모드 효과 및 연출 : 잔상 효과 처리 및 화면연출 [미정]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 게임 로그 정보 정리 기획서 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트
| -- [시스템] 업적 > 캐릭터별 레벨달성 리스트 추가 | 완료 | -- 일반/정예 밸런스 테스트
| -- [설정] 보상 설정 문서 신규 위시소환권 추가 및 설정 변경 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 2016-08-12
| -- [NOX] 통합기획서_v1.4 - 대외용 결투장/길드전 등 신규 내용 추가 | 완료 | -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 2016-08-12
- 변경/수정 내용
| -- [NOX요청] 연계스킬 자동사용 설정 버튼 추가 기획 | 완료
| -- [NOX요청] 전투모드 변경 버튼 방식 수정 기획 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
- NOX 스토리씬
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 완료
- 사운드 외주
| -- SoundDog_20160803_Nox sound list 전달 | 완료
: 게임 시스템 및 UI 관련 효과음 항목 추가, 몬스터 보이스 리스트 항목 조정(축소)
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 진행중 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- AchievementInfo.xml 캐릭터별 레벨달성 리스트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > WeeklyStage > DayOfWeek 설정 변경 | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(07/25 ~ 07/29) | 현황 | 금주(08/01 ~ 08/05) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 7월 말 빌드버젼
| -- 빌드 관련 데이터 Fix : 7월빌드 관련 데이터 입력/설정 | 완료 | -- NOX 전달 | 2016-07-31
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][스킬]연계스킬 버튼 연출_v1.0 | 완료
| -- [구성][마을] Town 설정 및 구조와 Level 설계 기획 : 마을 기능 | 완료
| -- [운영툴]NOX_운영툴_20160728 수정 : 회원정보 관리, 공지 관리 | 완료
| -- [게임모드] 길드전 비동기 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 대표 캐릭터 설정 : 친구 연동 시 | 완료
| -- [시스템] 파티매칭 방식 변경 기획 | 완료
| -- [유료화] 아이템 선택권 기획 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
- NOX 시나리오
| -- 기존 다이얼로그 수정 작업. | 완료
| - NOX 스토리씬 |  | - NOX 스토리씬
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업: 액트 1, 2 완료 액트 3, 4,, 5 완료예정 | 진행중 | -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업: 액트 6,7,8 | 2016-08-01
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AcctionInfo / SkillInfo : 나이트 스킬 테이블 데이터 설정 | 완료 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 2016-08-05
| -- OptionInfo : 나이트 스킬 속성 테이블 데이터 설정 | 완료 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 관련 테이블 데이터 설정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 길드전 시즌 랭킹 DB 기획 | 2016-07-29
그래픽팀