## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(08/08 ~ 08/12) | 현황 | 금주(08/15 ~ 08/19) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
- 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드
| -- NOX 8월 15일 전달 예정 | 예정
| -- 전투모드 설정버튼 수동-> 자동공격-> 자동스킬 3Type Rotation 변경 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 |  | -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 일반/정예 밸런스 테스트 |  | -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-12 | -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-12 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 2016-08-24
| -- [시스템][변경] 조력자상점 구성변경안 | 완료 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 2016-08-24
| -- [설정] 길드 창설 레벨 조건 변경 | 완료 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 2016-08-24
| -- [설정] 모드별 캐릭터 입장레벨 재설정 | 완료 | -- [버그] 시스템 버그 리포트 레드마인 등록 | 2016-08-24
| -- [설정] 아바타 교복 아이템 명칭 추가 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 기획서 수정. : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-19
| -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 진행중 | -- 튜토리얼 진행 순서 및 튜토리얼 다이얼로그 작업. : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-19
| -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 진행중
| -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 진행중
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 진행중
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 진행중
| -- [버그] 시스템 버그 리포트 레드마인 등록 | 진행중
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 진행중
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
- 스토리씬
| -- 스토리씬 다이얼로그 표정 설정 작업. | 완료
- 개선 / 논의 사항
| -- 상점 진입 시 이벤트 패키지 관련 페이지 : 오늘 그만보기 체크박스 및 처리 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- AvatarInfo.xml / TextInfo.xml 교복 아이템 명칭 추가 및 인덱스 설정 | 완료
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(08/01 ~ 08/05) | 현황 | 금주(08/08 ~ 08/12) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 7월 말 빌드버젼 |  | - 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드
| -- NOX 7월 말 빌드 전달 | 완료 | -- 전투모드 설정버튼 수동-> 자동공격-> 자동스킬 3Type Rotation 변경
| -- NOX_7월_빌드노트_20160801 전달 | 완료 | -- 매트릭스 모드 효과 및 연출 : 잔상 효과 처리 및 화면연출 [미정]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 게임 로그 정보 정리 기획서 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트
| -- [시스템] 업적 > 캐릭터별 레벨달성 리스트 추가 | 완료 | -- 일반/정예 밸런스 테스트
| -- [설정] 보상 설정 문서 신규 위시소환권 추가 및 설정 변경 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 2016-08-12
| -- [NOX] 통합기획서_v1.4 - 대외용 결투장/길드전 등 신규 내용 추가 | 완료 | -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 2016-08-12
- 변경/수정 내용
| -- [NOX요청] 연계스킬 자동사용 설정 버튼 추가 기획 | 완료
| -- [NOX요청] 전투모드 변경 버튼 방식 수정 기획 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
- NOX 스토리씬
| -- Act 1~8 다이얼로그 스토리씬 테이블 작업. | 완료
- 사운드 외주
| -- SoundDog_20160803_Nox sound list 전달 | 완료
: 게임 시스템 및 UI 관련 효과음 항목 추가, 몬스터 보이스 리스트 항목 조정(축소)
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 진행중 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- AchievementInfo.xml 캐릭터별 레벨달성 리스트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > WeeklyStage > DayOfWeek 설정 변경 | 완료
그래픽팀