## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(08/15 ~ 08/19) | 현황 | 금주(08/22 ~ 08/26) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드 |  | - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드
| -- NOX 8월 15일 전달 예정 | 완료 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-09-06
| -- 게임스컴 시스템 버그 테스트 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [NOX][시스템] 로딩이미지 및 퉅팁 시스템 | 완료 | -- 수정 기획안을 제외한 나머지 작업은 9/6 일 빌드를 위한 테스트 위주작업.
| -- 로딩 이미지 구성 전달 | 완료
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 완료
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 완료
| -- [게임모드] 수호레이드 전투 컨셉 기획 | 완료
| -- [설정] 수호레이드 보스 1종 설정 기획 | 완료
| -- [테스트] 시스템 버그 테스트 | 완료
| -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 완료
| -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 완료
| -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 완료
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 완료
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 완료
- 튜토리얼
|  |  | -- TutorialInfo 테이블 가데이터 작업. | 2016-08-26
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
- 스토리씬
|  |  | -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 2016-08-26
- 개선 / 논의 사항
| -- 상점 진입 시 이벤트 패키지 관련 페이지 : 오늘 그만보기 체크박스 및 처리 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 1차 완료 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 8월말
| -- TextInfo.xml 상점 상품명 컬러 적용 | 완료
| -- ValueInfo.xml 수호레이드 관련 설정 추가 | 완료
그래픽팀

## LastWeek
사업본부 주간업무 보고
구분 | 전주(08/15 ~ 08/19) | 현황 | 금주(08/22 ~ 08/26) | 현황
라이브팀
운영팀
사업팀
온라인 개발팀
모바일 개발팀 | [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
- 8월 게임스 컴(독일) 수정요청 빌드
| -- NOX 8월 15일 전달 예정 | 예정
| -- 전투모드 설정버튼 수동-> 자동공격-> 자동스킬 3Type Rotation 변경 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 |  | -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 일반/정예 밸런스 테스트 |  | -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-12 | -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 2016-08-24
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-12 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 2016-08-24
| -- [시스템][변경] 조력자상점 구성변경안 | 완료 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 2016-08-24
| -- [설정] 길드 창설 레벨 조건 변경 | 완료 | -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 2016-08-24
| -- [설정] 모드별 캐릭터 입장레벨 재설정 | 완료 | -- [버그] 시스템 버그 리포트 레드마인 등록 | 2016-08-24
| -- [설정] 아바타 교복 아이템 명칭 추가 | 완료 | -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 기획서 수정. : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-19
| -- [개선] 가방 등급별/종류별 아이템 정렬 기능 기획 | 진행중 | -- 튜토리얼 진행 순서 및 튜토리얼 다이얼로그 작업. : 초기(End컨텐츠)튜토리얼 가정하에 Flow 재구성 | 2016-08-19
| -- [개선] 일괄분해 & 일괄판매 [녹스] 아이템 제외 기능 기획 | 진행중
| -- [개선] 상점 이벤트 패키지 오늘 그만보기 기능 기획 | 진행중
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 vs 패키지 등 구입 안내 팝업 툴팁 분리 기획 | 진행중
| -- [개선] 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 진행중
| -- [버그] 시스템 버그 리포트 레드마인 등록 | 진행중
| -- 초기 튜토리얼 및 튜토리얼 보상 설정 | 진행중
| -- 튜토리얼 진행 순서 설정 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 8월말 목표
- 스토리씬
| -- 스토리씬 다이얼로그 표정 설정 작업. | 완료
- 개선 / 논의 사항
| -- 상점 진입 시 이벤트 패키지 관련 페이지 : 오늘 그만보기 체크박스 및 처리 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말 | -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 8월말
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 | 8월말
| -- AvatarInfo.xml / TextInfo.xml 교복 아이템 명칭 추가 및 인덱스 설정 | 완료
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 보석/골드/열쇠 상점 상품 명칭 및 추가 스트링 개선 | 완료
그래픽팀