## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(8/22 ~ 08/26) | 현황 | 차주(8/29 ~ 09/02) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드
| -- 시스템 버그 테스트 | 진행중 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-09-06
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [시스템] New마크 표시 시스템 기획 | 완료 | -- 도움말 시스템 기획서 작성
| -- [시스템] 가방 잔여 슬롯 체크 시스템 기획 | 완료 | -- 이벤트 퀘스트 시스템 기획서 작성
| -- [시스템] 길드 랭킹 페이지의 내길드/길드창설 버튼 삭제로 변경 | 완료
| -- [UI] 환경설정 기획 | 완료
| -- [UI] 가방 아이템 정렬 방식 변경 기획 | 완료
| -- [보상] 일일/주간미션 보상 변경 | 완료
| -- [보상] 튜토리얼 보상용 일반무기소환권 추가 | 완료
| -- [보상] 튜토리얼 보상 충돌 문제로 인한 일반/정예 1액트 보상 리스트 변경 | 완료
| -- [상점] 조력자 조각 상점 상품 구성 변경 | 완료
| -- [설정] 균열 던전 & 초월 던전 설정 | 완료
| -- [설정] 캐릭터 스킬 시전 주문 설정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
- 개선 / 논의 사항
- DataBase Table
| -- GuildInfo.xml 길드 DB 신규 추가 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 일일/주간미션 보상 변경 | 완료
| -- ItemInfo.xml / ShopInfo.xml / TextInfo.xml 튜토리얼 보상용 일반무기소환권 추가 | 완료
| -- ResourceInfo.xml 일반/정예 1액트 보상 리스트 변경 | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 조각 상점 상품 구성 변경 | 완료
| -- TutorialInfo 테이블 가데이터 작업. | 완료
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) | 진행중
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중