## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(09/05 ~ 09/09) |  | 금주(09/12 ~ 09/16)
추석 주간 (14 ~ 16)
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 통합 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 | 완료 | -- 1.5 버전 정리 | 2016-09-23
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 대규모 PvP 진영전 기획 | 진행중 | -- [모드] 대규모 PvP 진영전 기획 | 2016-09-23
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-09-23
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중
| -- 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [시뮬레이션] 골드&잼 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 캐릭터&수호자 레벨성장 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 업적 보상 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 입장권 소모 분석 시뮬레이션 | 완료
| -- [시스템] 길드 > 길드장로 지명 추가 | 완료
| -- [보상] 보상설정 변경 | 완료
| -- [레벨디자인] 1-2/1-7/4-9/7-2/7-3/7-5/7-6/7-8/7-9/8-5/8-6/8-9/8-10 | 진행중
Trigger 몬스터 위치 수정
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :2차 | 2016-09-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| - 스토리씬 |  | - 테스트
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 완료 | -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 2016-09-05
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 완료
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- RewardItemInfo.xml 요일던전 보상 변경 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 변경 / 미개발 컨텐츠 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 골드 환전량 변경 | 완료
| - 테스트 |  | - 퀘스트
| -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 대화 다이얼로그 작성 | 2016-09-13
| -- 9/6 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 진행 이동 지점 설정 | 2016-09-13
| -- 9/8 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 테이블 실데이터 입력 | 2016-09-14
| -- 버그리포트 작성 | 완료 |  |  | 완료

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(8/29 ~ 09/02) |  | 금주(09/05 ~ 09/09)
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드
| -- 시스템 버그 테스트 | 진행중 | -- 시스템 버그 테스트 | 2016-09-06
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-09
| -- 이벤트 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 이벤트 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 2016-09-06
| -- 메인 UI 아이콘 위치 재설정 및 아이콘 그룹묶음 설정 | 완료
| -- [시스템] 환경설정 기획서 작성 | 완료
| -- [유료화] 입장권 소모량 타게임 비교 문서 작성 | 완료
| -- [유료화] 시스템 비용 설정 문서 작성 | 완료
| -- [유료화] 유료화 상품 개발 문서 작성 | 완료
| -- [기타] 미개발 기획 리스트 작성 | 완료
| -- [UI][스킬] 나이트 패시브 스킬 재설정: 옵션속성 및 아이콘 포함 | 완료
| -- [스킬] 나이트 액티브 스킬 재설정: 베기 , 나선격, 십자베기 컨셉트 및 스킬 재설정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-09-06
| - 스토리씬 |  | - 테스트
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 완료 | -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 2016-09-05
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- MapInfo.xml 던전 입장권(열쇠) 소모량 수정 | 완료 | -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 2016-09-06
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 이벤트패키지 / 패키지 상품 변경 등록 | 완료
| -- AvatarInfo.xml / ItemInfo.xml / ResourceInfo.xml 나이트 무기 모델링 등록 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 변경 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 균열던전 균열석 획득 확률 변경 | 완료
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- MainAIInfo , PlayerInfo, MonsterInfo : AI 데이터 입력(캐릭터, 몬스터, 정예) [2차완료] | 완료
| -- SkillIInfo : 나이트 스킬 재설정, 각 클래스 AI 설정에 따른 쿨타임 재설정 [2차완료] | 완료
| -- GuardianStoneInfo : 수호석 보조 속성 강화단계 재설정 | 완료
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 진행중