## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(09/19 ~ 09/23) |  | 금주(09/26 ~ 09/30)
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 9월 말 빌드: 9월 30일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 통합 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 | 완료 | -- 1.5 버전 정리 | 2016-09-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 -> 대규모 PvP 보다 4vs4 멀티 형태 전투모드인 점령전 우선 기획으로 변경 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-09-30
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-09-30
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-27
| -- 샌드아츠 1분 영상 나레이션 대사 편집 | 완료
| -- [시뮬레이션] 골드&잼 획득 시뮬레이션 | 완료 | - 도움말
| -- [시뮬레이션] 레벨성장 시뮬레이션 | 완료 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-09-30
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득 시뮬레이션 | 완료 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-09-30
| -- [게임모드] 길드전 공헌도 점수에 모드 참여, 잼소비 등 항목 추가 | 완료
| -- [게임모드] 초월던전 랭킹 적용 시 클리어 시간 정보 추가 | 완료
| -- [시스템] 파티 매칭 방식 변경 기획 | 완료
| -- [시스템] 길드 > 내길드 길드원 정보에 길드 공헌도 점수 표시 추가 | 완료
| -- [시스템] 던전 클리어 등급 판정 시간 VlaueInfo DB 설정 모드별로 변경 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :2차 | 2016-09-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| --9월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 9월 30일 빌드 | 진행중
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- RewardItemInfo.xml 초월던전 녹스 장비 아이템 보상 적용 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반&정예 던전, 요일던전, 균열던전, 초월던전 경험치&골드보상 수정 | 완료
| -- ValueInfo.xml 던전 클리어 등급 판정 시간 적용 | 완료
| - 퀘스트 |  | - 테스트
| -- 퀘스트 대화 다이얼로그 작성 | 완료 | -- 9/30 빌드 테스트 | 2016-09-30
| -- 퀘스트 진행 이동 지점 설정 | 완료 | -- 버그리포트 작성 | 2016-09-30
| -- 퀘스트 테이블 실데이터 입력 | 완료
완료

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(09/05 ~ 09/09) |  | 금주(09/12 ~ 09/16)
추석 주간 (14 ~ 16)
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 8월 말 빌드: 9월 6일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 통합 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 | 완료 | -- 1.5 버전 정리 | 2016-09-23
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 대규모 PvP 진영전 기획 | 진행중 | -- [모드] 대규모 PvP 진영전 기획 | 2016-09-23
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-09-23
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중
| -- 퀘스트 시스템 기획서 작성 | 완료
| -- [시뮬레이션] 골드&잼 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 캐릭터&수호자 레벨성장 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 업적 보상 획득 시뮬레이션 | 완료
| -- [시뮬레이션] 입장권 소모 분석 시뮬레이션 | 완료
| -- [시스템] 길드 > 길드장로 지명 추가 | 완료
| -- [보상] 보상설정 변경 | 완료
| -- [레벨디자인] 1-2/1-7/4-9/7-2/7-3/7-5/7-6/7-8/7-9/8-5/8-6/8-9/8-10 | 진행중
Trigger 몬스터 위치 수정
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :2차 | 2016-09-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 2차 | 2016-09-30
| - 스토리씬 |  | - 테스트
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 완료 | -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 2016-09-05
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 8월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 정식 9월 6일 빌드 | 완료
| -- 추가된 스토리씬 원화 StorySceneInfo 테이블 작업. | 진행중
| -- RewardItemInfo.xml 요일던전 보상 변경 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 업적 보상 변경 / 미개발 컨텐츠 업적 리스트 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 골드 환전량 변경 | 완료
| - 테스트 |  | - 퀘스트
| -- 튜토리얼 디바이스 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 대화 다이얼로그 작성 | 2016-09-13
| -- 9/6 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 진행 이동 지점 설정 | 2016-09-13
| -- 9/8 빌드 테스트 | 완료 | -- 퀘스트 테이블 실데이터 입력 | 2016-09-14
| -- 버그리포트 작성 | 완료 |  |  | 완료