## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(10/03 ~ 10/07) |  | 금주(10/10 ~ 10/14)
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 통합 기획서 |  | - 통합 기획서
| -- 1.5 버전 정리 : 녹스 요청 및 추가/변경 기획서로 인해 통합버젼 작업 연기 | 진행중 | -- 1.5 버전 정리 | 10월중순
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-10-08
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-14
| -- [시스템] 쿠폰 시스템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 쿠폰 시스템 기획 | 2016-10-08
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-14
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-14
| -- [보상] 일반던전, 정예던전, 요일던전 수호자 경험치 보상 지급 개선 | 완료 |  |  | 완료
| -- [설정] 모드별 증가권, 즉시완료권 사용 여부 개선 | 완료 |  |  | 완료
| -- [테스트] 미개발 리스트 및 버그 테스트 | 완료
| - 도움말 |  | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-14
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-14
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- QuestInfo 수정 | 완료
| -- AvatarInfo.xml 기본지급 아바타 리스트 삭제 | 완료
| -- ItemInfo.xml 조력자조각 소환권 등급표시 삭제 | 완료
| -- MapInfo.xml 일반던전, 정예던전, 요일던전 수호자 경험치 보상 설정 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 시스템 버그 테스트 | 상시
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료
완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(09/26 ~ 09/30) |  | 금주(10/03 ~ 10/07)
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 9월 말 빌드: 9월 30일 NOX 전달 Q/A 빌드 |  | - 통합 기획서
| -- 시스템 버그 테스트 : 9월 말 빌드 전달여부 미결정 | N/A | -- 1.5 버전 정리 | 10월중순
- 통합 기획서
| -- 1.5 버전 정리 : 녹스 요청 및 추가/변경 기획서로 인해 통합버젼 작업 연기 | 진행중
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-09-30
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-07
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-09-27
| -- 퀘스트 시스템 수정 : 레벨 구간 설정 및 갱신주기(접속시간 기준 1시간), 구간별 10개 랜덤 퀘스트 | 완료
| - 도움말 |  | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-07
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-07
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 몬스터 기본 AI 의 인식거리 재조정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 재화획득및소모에 따른 아이템 강화비용에 대한 기본 아이템 밸류값 조정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 수호자 패시브 스킬 공유에 따른 습득 가능레벨 조정 50 -> 1 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 초월던전 경험치 재조정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| --9월 빌드 테스트 및 관련 데이터 밸런스 수정 : 9월 30일 빌드 | 완료
| -- ItemInfo.xml / TextInfo.xml NOX 요청 상품 구성을 위한 뽑기권 추가 | 완료
| -- ShopInfo.xml NOX 요청 상품 구성을 DB 작업 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 9/30 빌드 테스트 : 9월 말 빌드 전달여부 미결정 | N/A | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-07
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 퀘스트 시스템 테스트 | 2016-10-07
|  |  | -- 시스템 버그 테스트 | 상시
완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07