## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(10/17 ~ 10/21) | 현황 | 금주(10/24 ~ 10/28) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 통합 기획서 |  | 31일 말 빌드에 대한 준비
| -- [통합기획서] 통합기획서_v1.5 - 대외용 작성 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 완료 | -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | 2016-10-31
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-28
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 완료 | -- 통합 UI 기획서 | 2016-10-28
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- [게임모드] 결투장 비동기 통합랭킹 기획서 작성 | 완료
| -- [게임모드] 결투장 통합 랭킹 보상 DB 작성 | 완료
| -- [시스템] 파티 전투 예외처리 기획 추가 | 완료
| -- [시스템] 페이스북 친구맺기 기획 변경 | 완료
| -- [아이템] 캐릭터 아바타 상품 정리(서비스용 / 업데이트용) | 완료
| -- 통합 UI 기획서 | 진행중
- 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 완료
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- AvatarInfo.xml 캐릭터 아바타 상품 정리(서비스용 / 업데이트용) | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > PVPRanking 결투장 통합 랭킹 보상 DB 작성 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(10/10 ~ 10/14) | 현황 | 금주(10/17 ~ 10/21) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 통합 기획서 |  | - 통합 기획서
| -- 1.5 버전 정리 : 녹스 요청 및 추가/변경 기획서로 인해 통합버젼 작업 연기 | 진행중 | -- 1.5 버전 정리 | 10월중순
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 점령전 기획 | 진행중 | -- [모드] 점령전 기획 | 2016-10-17
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-10-17
| -- [시스템] 쿠폰 시스템 기획 | 완료 | -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | 2016-10-17
| -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 기획서 작성 | 2016-10-17
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-17
| -- [보상] 초월던전 파티 기여도 순위 보상 DB 작업 | 완료
| -- [아이템] 조력자조각 소환권 아이콘 DB 추가 | 완료
| -- [테스트] 미개발 리스트 작성 및 버그 테스트 | 완료
| -- [시뮬레이션] 레벨 성장 및 입장권(열쇠) 소모 시뮬레이션 작업 | 완료
| -- [시뮬레이션] 잼 획득 중 업적관련 개선 | 완료
| - 도움말 |  | - 도움말
| -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 구성 | 2016-10-14
| -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 진행중 | -- 도움말 시스템 테이블 가데이터 설정 | 2016-10-14
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- ResourceInfo.xml / ItemInfo.xml 조력자조각 소환권 아이콘 DB 추가 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml > PartyContributivenessReward 초월던전 파티 기여도 순위 보상 시트 추가 | 완료
| -- MapInfo.xml > TranscendentStage > PartyRewardGroupCode 파티 기여도 순위 보상 필드 추가 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 시스템 버그 테스트 | 상시
완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07