## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 금주(11/07 ~ 11/11) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 10월 31일 : 10월 말 빌드 테스트 |  | - Q/A 대응 / 수정
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 완료 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : One Store 빌드 검사 제출 전까지 (예상일 11월 16일/미정) | 2016-11-16
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-07
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- [UI] 미션 실패 시 팝업 문서 작성 | 완료
| -- [버그리포트] 1101~1102 빌드 버그 리포트 작성 | 완료
| -- [BTS] NX-11 균열던전 진행 불가 버그 수정 | 완료
| -- [BTS] NX-12 요일던전 자동전투 이동 불가 버그 수정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 10월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 테스트
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-11-16
| -- MonsterInfo.xml 균열던전 Ice_Golem 몬스터 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 원스토어 외 다른 플랫폼 ProductID 지정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전 1-3 무기 아이템을 99.4% 드롭되게 변경 | 완료
| -- 일반 던전 설명 입력 | 완료
| -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 완료
| -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(10/24 ~ 10/28) | 현황 | 금주(10/31 ~ 11/04) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 10월 31일 빌드 테스트 |  | - 10월 31일 빌드: Q/A 대응
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 진행중 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 2016-11-24
- 통합 기획서
| -- [통합기획서] 통합기획서_v1.6 - 대외용 작성 | 완료
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | 진행중 | -- [모드] 수호레이드 2번째 레이드 관련 기획: 수호레이드 컨셉 및 보스 설정 기획 | Q/A 후
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- [통합기획서] UI 통합기획서 작성 | 완료 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중
| -- [보상] 던전별 보상 설정 문서 작성 | 완료
| -- [설정] 결제 관련 DB에 원스토어 상품 리스트 추가 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표 |  | - Game completeness Test / Balance : 버서커, 데몬헌터, 아칸 : 10월 말 빌드 목표
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 :3차 | 2016-10-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 : 3차 | 2016-10-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-10-31
| -- 일반 던전 설명 입력 | 진행중 | -- 일반 던전 설명 입력 | 2016-10-31
| -- ShopInfo.xml 결제 관련 DB에 원스토어 상품 리스트 추가 | 완료 | -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 2016-10-31
| -- RewardItemInfo.xml 던전 반복완료 보상 DB 수정 | 완료 | -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 2016-10-31
| -- ItemInfo.xml 승급 아이템 판매 가능 상품으로 변경 | 완료
| - 테스트 |  | - 테스트
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07