## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(11/07 ~ 11/11) | 현황 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 11월 14일 : Gstar 빌드 |  | - 11월 14일 : Gstar 빌드
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Gstar 빌드 | 2016-11-14
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-11-18
| -- [시뮬레이션] 나이트 Lv.1 -> Lv.30 레벨업 테스트 | 완료
| -- [밸런스] 조력자 능력치 향상 | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [밸런스] 균열던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [밸런스] 초월던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [설정] 일반/정예/요일/균열/초월던전 권장전투력 표시 조정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 Gstar 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정: 요일, 균열, 초월 난이도 밸런스 조정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정: 조력자 능력치 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | N/A | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정: 조력자 스킬 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | N/A | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-11-18
| -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 2016-11-18
| -- MapInfo.xml 일반/정예/요일/균열/초월던전 권장전투력 표시 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 요일/균열/초월던전 밸런스 조정 | 완료
-- ServantInfo.xml / ActionInfo.xml / SkillInfo.xml / PlayerInfo.xml / AISystemInfo.xml 조력자 밸런스
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목 재정리: 차주 NOX 와 협의예정 | 완료 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14
| -- 서비스 빌드 완성도 / 미적용 리스트: 항목별 각 파트간 작업일정 공유 | 완료 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(10/31 ~ 11/04) | 현황 | 금주(11/07 ~ 11/11) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 10월 31일 : 10월 말 빌드 테스트 |  | - Q/A 대응 / 수정
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 완료 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : One Store 빌드 검사 제출 전까지 (예상일 11월 16일/미정) | 2016-11-16
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-07
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-10-28
| -- [UI] 미션 실패 시 팝업 문서 작성 | 완료
| -- [버그리포트] 1101~1102 빌드 버그 리포트 작성 | 완료
| -- [BTS] NX-11 균열던전 진행 불가 버그 수정 | 완료
| -- [BTS] NX-12 요일던전 자동전투 이동 불가 버그 수정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 10월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 테스트
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-16
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-11-16
| -- MonsterInfo.xml 균열던전 Ice_Golem 몬스터 삭제 | 완료
| -- ShopInfo.xml 원스토어 외 다른 플랫폼 ProductID 지정 | 완료
| -- RewardItemInfo.xml 일반던전 1-3 무기 아이템을 99.4% 드롭되게 변경 | 완료
| -- 일반 던전 설명 입력 | 완료
| -- 퀘스트 다이얼로그 마지막 대사 수정 | 완료
| -- 수호석 강화 단계 대사 수정 | 완료
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07