## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(11/14 ~ 11/18) | 현황 | 금주(11/21 ~ 11/25) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 11월 14일 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Gstar 빌드 | 완료 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 | 2016-11-30
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-11-30
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 2016-11-23
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 진행중 | -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 2016-11-25
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 진행중 | -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 2016-11-30
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 2016-11-25
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-11-30
| -- [UI] 이벤트 설정 관련 UI 정보 추가 표시 | 진행중 | -- [레벨디자인] 일반던전 액트4 ~ 액트8 몬스터 배치 간격 조정 | 2016-11-30
| -- 퀘스트 시스템 수정(반복 > 1회성) | 진행중 | -- [게임모드] 길드 용맹전(가칭) 기획 | 2016-11-30
| -- [통합 UI 기획서] 통합 UI 기획서 최신 버전 작업 | 완료
| -- [상점] 조력자 조각 상점 상품 8종으로 변경 작업 | 완료
| -- [레벨디자인] 일반던전 액트1 ~ 액트3 몬스터 배치 간격 조정 | 완료
| -- [AI] 조력자 전투 AI 관련 개선 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 완료 | -- 툴팁 튜토리얼 테이블 실테이터 입력 | 2016-11-25
| -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 완료
| -- ServantInfo.xml > ServantPieceStoreProduct 상품 수량 변경 작업 | 완료
| -- PlayerInfo.xml / AISystemInfo.xml 조력자 전투 AI 관련 개선 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(11/07 ~ 11/11) | 현황 | 금주(11/14 ~ 11/18) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - 11월 14일 : Gstar 빌드 |  | - 11월 14일 : Gstar 빌드
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Gstar 빌드 | 2016-11-14
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 진행중 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 2016-11-30
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [모드] 정신지배 기획
| -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 기획서 작성 | 2016-11-18
| -- [시뮬레이션] 나이트 Lv.1 -> Lv.30 레벨업 테스트 | 완료
| -- [밸런스] 조력자 능력치 향상 | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [밸런스] 균열던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [밸런스] 초월던전 밸런스 조정 | 완료
| -- [설정] 일반/정예/요일/균열/초월던전 권장전투력 표시 조정 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 Gstar 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정: 요일, 균열, 초월 난이도 밸런스 조정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정: 조력자 능력치 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | N/A | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정: 조력자 스킬 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | N/A | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-11-30
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 도움말 실데이터 입력 | 진행중 | -- 도움말 실데이터 입력 | 2016-11-18
| -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 예시 테이블 작성 | 2016-11-18
| -- MapInfo.xml 일반/정예/요일/균열/초월던전 권장전투력 표시 조정 | 완료
| -- MonsterInfo.xml 요일/균열/초월던전 밸런스 조정 | 완료
-- ServantInfo.xml / ActionInfo.xml / SkillInfo.xml / PlayerInfo.xml / AISystemInfo.xml 조력자 밸런스
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목 재정리: 차주 NOX 와 협의예정 | 완료 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 2016-11-14
| -- 서비스 빌드 완성도 / 미적용 리스트: 항목별 각 파트간 작업일정 공유 | 완료 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07