## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(12/05 ~ 12/09) | 현황 | 금주(12/12 ~ 12/16) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 협의 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 액트와 스테이지별 순차적 단계 퀘스트 설정 | 2016-12-16
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 완료 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-13
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 완료 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-12-16
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 완료 | -- 빌드 버그 테스트 | 2016-12-16
| -- [시스템] 시스템 메시지 처리관련 기획 | 완료 | -- [레벨디자인] Act5~8 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업 | 2016-12-16
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [설정] Act9 몬스터 설정 | 2016-12-16
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중
| -- [레벨디자인] Act1~8 던전 몬스터 객체수 감소 및 이동동선 축소 작업 | 완료
| -- [레벨디자인] Act1~4 던전 몬스터 스폰 타이밍 차별화 작업 | 완료
| -- [설정] 보스&중보스 체력 비율 조정 | 완료
| -- [설정] Act9 몬스터 설정 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 완료 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-16
| -- MonsterInfo.xml 보스&중보스 체력 비율 조정 | 완료
| -- GuildInfo.xml > GuildSkill 길드 스킬 DB 필드 수정 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(11/28 ~ 12/02) | 현황 | 금주(12/05 ~ 12/09) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 : 중간 빌드 일정 협의 | 미정 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드 : 중간 빌드 일정 협의 | 미정
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성 |  | - NOX 게임 완성도관련 보강/보완 리스트 작성
| -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트 | 완료 | -- 구현 / 미구현 항목 정리 및 보강 / 보완 리스트
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 진행중 | -- 빌드 버그 테스트
| -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 진행중 | -- 80개 던전 몬스터 객체수 감소 및 이동동선 축소 작업
| -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 변경안 1차 | 2016-12-09
| -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [캐릭터] 신규 캐릭터 설정 및 기획 | 2016-12-04
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [스킬] 신규 캐릭터 스킬 설정 및 기획 | 2016-12-04
| -- [모드] 정신지배 기획 | 진행중 | -- [시스템] 제작 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-04
| -- [NOX][게임모드] 점령전 시스템 수정 | 완료 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-04
| -- [NOX][UI]캐릭터 수호자 레벨 티어 닉네임 엠블렘 기획 | 완료 | -- [모드] 정신지배 기획 | 2016-12-04
| -- [회의록] 내부 개선 리스트 작성 | 완료
| -- [시스템] 캐릭터 레벨업 정보 및 신규 컨텐츠&신규 스킬 획득 시 바로가기 기능 기획 | 완료
| -- [시스템] 미션실패 시 레벨에 따른 정보 표시 및 상점& 가방 등 바로가기 기능 기획 | 완료
| -- [설정] 조력자 초기 능력치 2배 상승 설정 | 완료
| -- [설정] 1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상으로 설정 | 완료
| -- [설정] 소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형) | 완료
| -- [설정] 정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경 | 완료
| -- [설정] 균열던전 & 초월던전 입장가능레벨 Lv.30 -> Lv.25로 변경 | 완료
| -- [보상설정] 일반던전 보상 아이템 최대수량을 2 ->3으로 변경 | 완료
| -- [밸런스] 요일던전 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 균열던전 Lv.25로 난이도 조정 | 완료
| -- [밸런스] 초월던전 Lv.25로 난이도 조정 | 완료
| -- [개선요청] 패키지 상품 이미지 변경의 건 그래픽팀 요청 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : 11월 말 빌드(12/02) |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-02 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 진행중 | -- 툴팁 튜토리얼 실데이터 입력 | 2016-12-02
| -- ValueInfo.xml 정예던전 1일 입장가능 횟수 3회 -> 5회로 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml 소환상점 조력자 물약 추가 보상 변경(소형 -> 중형, 중형 -> 대형) | 완료
| -- ServantInfo.xml 조력자 초기 능력치 2배 상승 설정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 1성 조력자조각 5종 캐릭터별 레벨업 업적 보상 설정 | 완료
| -- MapInfo.xml 요일던전 & 균열던전 & 초월던전 난이도 조정 / 일반던전 보상 아이템 최대수량 변경 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 미팅예정 | -- 서비스 빌드 관련 개발항목: 차주 NOX 와 협의예정 | 미팅예정
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07