## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(12/26 ~ 12/30) | 현황 | 금주(01/02 ~ 01/06) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 세부 기획서 | 완료 | -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 완료 | -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중 | -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 완료 | -- 통합 UI 기획서 갱신 | 2016-01-06
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [설정] 조력자 공격속도 조정 | 완료
| -- [설정] 원거리 몬스터 Projectile 발사 속도 조정 | 완료
| -- [UI] 장비 장착 시 능력치 정보 표시 개선 | 완료
| -- [테스트] 업적관련 현 시점 버그 리스트 작성 | 완료
- Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 (1월 첫째주 빌드예정)
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-30
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2016-01-06
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-01-06
- 게임 테스트 (아칸 클래스)
| -- 아칸 클래스 게임 허들 파악 | 완료
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
- 게임 테스트 (데몬헌터 클래스)
| -- 데몬헌터 클래스 게임 허들 파악 | 완료
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
| -- 특이점 파악 & 개선점 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(12/19 ~ 12/23) | 현황 | 금주(12/26 ~ 12/30) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 세부 기획서 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 개선 기획서 | 2016-12-30
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 진행중 | -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 2016-12-26
| -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중 | -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 2016-12-28
| -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 진행중 | -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 2016-12-28
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 |  | - Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 2016-12-31
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-30
| -- ItemInfo : 제작 관련 아이템 등록 | 완료
| -- CraftItemInfo : 제작 관련 DB 등록 | 완료 | - 스토리
| -- RewardInfo : AddReward 테이블 - 추가 보상지급 아이템 테이블 설정 및 등록 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2016-12-30
| -- ResourceInfo : Image 테이블 제작관련 아이콘 데이터 등록 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-12-30
| -- MapInfo : AddReward 연관 필드 추가 및 데이터 설정 | 완료
- 스토리
| -- 세계관 수정 | 2016-12-23
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-12-23
| - 게임 테스트 (나이트 클래스) |  | - 게임 테스트
| -- 나이트 클래스 게임 스텝 기획 | 완료 | -- 전투적 & 성장적 측면 개선안 | 2016-12-26
| -- 나이트 클래스 게임 허들 파악 | 완료 | -- 타 게임 비교 및 차이점 정리 | 2016-12-26
| -- 과금 유도 및 노출 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07