## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(01/02 ~ 01/06) | 현황 | 금주(01/09 ~ 01/13) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중 | -- Q/A 빌드 마무리 관련된 작업 우선 | 2017-01-13
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- 통합 UI 기획서 갱신 | 완료
| -- [버그] 4-9, 6-9 보스 사망 후 게임 종료 안되는 버그 수정 | 완료
| -- [테스트] 업적 관련 버그 테스트 및 리스트 작성 | 완료
| -- [통합UI기획서] UI 통합_20170103 작성 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정) |  | - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정)
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 2017-01-09
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml 균열 & 초월 던전 몬스터 능력치 설정 | 완료 | -- ItemInfo : 클래스 장비 아이템 능력치 및 옵션 능력치 조정 | 2017-01-13
| -- AISystemInfo.xml > ApplyAI > ApplyAICode 보스 몬스터 설정 수정 | 완료 | -- SkillInfo : 클래스 스킬 능력치 조정 | 2017-01-13
| -- TextInfo.xml 아바타 아이템 명칭 적용 | 완료
| -- SkillInfo : 스킬 옵션 관련 수정 | 완료
| -- ItemInfo : 고정 옵션 설정 변경 및 최소~최대값 범위 수정. / 재료 및 제작 아이템 리스트 조정. | 완료
| -- OptionInfo : 랜덤 옵션 아이템 적용 리스트 설정 변경. | 완료
| -- CraftInfo : 아이템 제작 리스트 수정. | 완료
| -- AvatarInfo : 아바타 능력속성 적용 및 강화 테이블 추가.(데이터만 입력) | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 |  | - 게임 테스트
| -- 버서커 클래스 게임 허들 파악 | 완료 | -- 육성 기준 정하기 | 진행중
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료 | -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
| -- 특이점 파악 & 개선점 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(12/26 ~ 12/30) | 현황 | 금주(01/02 ~ 01/06) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- 퀘스트 시스템 개선 기획서: 세부 기획서 | 완료 | -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중
| -- [시스템] 아바타 인장 시스템 구성 및 기획 | 완료 | -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] Pet 시스템 구성 및 기획: 세부 기획, UI | 진행중 | -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] 추가 보상지급 아이템 기획 | 완료 | -- 통합 UI 기획서 갱신 | 2016-01-06
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [설정] 조력자 공격속도 조정 | 완료
| -- [설정] 원거리 몬스터 Projectile 발사 속도 조정 | 완료
| -- [UI] 장비 장착 시 능력치 정보 표시 개선 | 완료
| -- [테스트] 업적관련 현 시점 버그 리스트 작성 | 완료
- Game completeness Test / Balance : 12월 말 빌드 (1월 첫째주 빌드예정)
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 | 2016-12-30
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2016-01-06
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2016-01-06
- 게임 테스트 (아칸 클래스)
| -- 아칸 클래스 게임 허들 파악 | 완료
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
- 게임 테스트 (데몬헌터 클래스)
| -- 데몬헌터 클래스 게임 허들 파악 | 완료
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
| -- 특이점 파악 & 개선점 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07