## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(01/09 ~ 01/13) | 현황 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
|  |  | -- QA 빌드 버그 테스트 | 2017-01-16
|  |  | -- 퀘스트 시스템 테스트 | 2017-01-16
|  |  | -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 2017-01-16
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 관련 작업 우선 | 상시 | -- Q/A 빌드 관련 작업 우선 | 상시
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [시스템] 전용장비 신규 기획 및 UI 기획 | 완료
| -- [시스템] 출석보상 기본보상과 이달의연속출석 보상 한번에 지급하도록 기획 수정 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정) |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 완료 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- ItemInfo : ConsumeItem, ConsumeDivision, ConsumeMap: 소모성아이템 등록, 효과, 사용제한 설정 | 완료 | -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 2017-01-14
| -- CraftInfo : 아이템 제작 리스트 수정. | 완료 | -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 2017-01-14
| -- AvatarInfo : AvatarUpgrade, AvatarEnchantType 아바타 능력속성 파라미터 값 변경, 강화 확률 수정 | 완료
| -- AchievementInfo.xml / TextInfo.xml 캐릭터별 레벨업 업적 리스트 1개로 통합 | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 |  | - 게임 테스트
| -- 육성 기준 정하기 | 진행중 | -- 육성 기준 정하기 | 진행중
| -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중 | -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(01/02 ~ 01/06) | 현황 | 금주(01/09 ~ 01/13) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중 | -- Q/A 빌드 마무리 관련된 작업 우선 | 2017-01-13
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- 통합 UI 기획서 갱신 | 완료
| -- [버그] 4-9, 6-9 보스 사망 후 게임 종료 안되는 버그 수정 | 완료
| -- [테스트] 업적 관련 버그 테스트 및 리스트 작성 | 완료
| -- [통합UI기획서] UI 통합_20170103 작성 | 완료
| - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정) |  | - Game completeness Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정)
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 진행중
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 진행중 | -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 2017-01-09
| -- MapInfo.xml / MonsterInfo.xml 균열 & 초월 던전 몬스터 능력치 설정 | 완료 | -- ItemInfo : 클래스 장비 아이템 능력치 및 옵션 능력치 조정 | 2017-01-13
| -- AISystemInfo.xml > ApplyAI > ApplyAICode 보스 몬스터 설정 수정 | 완료 | -- SkillInfo : 클래스 스킬 능력치 조정 | 2017-01-13
| -- TextInfo.xml 아바타 아이템 명칭 적용 | 완료
| -- SkillInfo : 스킬 옵션 관련 수정 | 완료
| -- ItemInfo : 고정 옵션 설정 변경 및 최소~최대값 범위 수정. / 재료 및 제작 아이템 리스트 조정. | 완료
| -- OptionInfo : 랜덤 옵션 아이템 적용 리스트 설정 변경. | 완료
| -- CraftInfo : 아이템 제작 리스트 수정. | 완료
| -- AvatarInfo : 아바타 능력속성 적용 및 강화 테이블 추가.(데이터만 입력) | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 |  | - 게임 테스트
| -- 버서커 클래스 게임 허들 파악 | 완료 | -- 육성 기준 정하기 | 진행중
| -- 스킬 드랍다운 목록 정리 | 완료 | -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중
| -- 습득 아이템 코드 정리 | 완료
| -- 특이점 파악 & 개선점 정리 | 완료
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07