## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 전주(01/16 ~ 01/20) | 현황 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 대응 | 상시 | -- Q/A 빌드 대응 | 상시
| -- [설정] 룬스톤 보상량 설정 개선 | 완료 | -- 일일 퀘스트, 현상금 시스템 기획 | 2017-01-27
| -- [설정] 조력자 소환 비용 재설정 | 완료
| -- [설정] 퀘스트 보상 재설정 | 완료
| -- [설정] 업적 보상 재설정 | 완료
| -- [시뮬레이션] 던전 정수 획득량과 강화/합성을 위한 필요 정수량 시뮬레이션 | 완료
| -- 퀘스트 시스템 테스트 | 완료
| -- 튜토리얼 시스템 테스트 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 시스템 수정 및 추가(아바타 인장, 제작) 작업 | 완료
| - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응 |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- RewardItemInfo.xml 요일던전 룬스톤 보상량 변경 | 완료
| -- AchievementInfo.xml 캐릭터 레벨업 업적 보상을 조력자 조각에서 잼으로 변경 | 완료
| -- QuestInfo.xml 퀘스트 보상 변경 | 완료
| -- ShopInfo.xml / TextInfo.xml 2성 아이템 소환권 추가 | 완료
| -- 툴팁 튜토리얼 수정 및 추가 작업 | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 퀘스트 대사 입력 작업 | 완료 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- 튜토리얼 대사 수정 작업 | 완료 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 : One Store 베타존 |  | - 게임 테스트 : One Store 베타존
| -- 퀘스트 정상 작동 여부 확인 | 완료 | -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 보상 수령 여부 확인 | 완료 | -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 클리어 시 누적 플레이 타임 체크 | 완료 | -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 퀘스트 진행도에 따른 장비 체크 | 완료 | -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08 | -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스별 성장 밸런스 테스트 | 2017-02-08 | -- 수호석 · 조력자 · 룬스톤 별 밸런스 비교 | 2017-01-27
| -- 클래스 별 스킬 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 클래스 별 아이템 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 몬스터 별 능력치 밸런스 테스트 | 2017-02-08
| -- 유료화 상품 유효성 테스트 | 2017-02-08
| -- 재화 부족 시 연결 팝업 리스트 정리 | 완료
| -- 재화 부족 시 상점 이동 리스트 정리 | 완료
| -- 상이한 보석 표기법 (잼,젬 등) 리스트 정리 | 완료 |  | 2017-02-08
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07

## LastWeek
주간업무 보고
구분 | 전주(01/09 ~ 01/13) | 현황 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황
| [NOX][기획팀] |  | [NOX][기획팀]
| - Q/A 빌드 준비 및 테스트 |  | - Q/A 빌드 준비 및 테스트
| -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시 | -- 빌드 테스트 및 버그 대응 및 수정 : Q/A 빌드까지 중간 빌드 전달 또는 유니티 상에서 확인으로 협의 | 상시
| -- 버그리포트 작성 | 상시 | -- 버그리포트 작성 | 상시
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- Q/A 빌드 관련 작업 우선 | 상시 | -- Q/A 빌드 관련 작업 우선 | 상시
| -- [밸런스] 균열 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| -- [밸런스] 초월 던전 전투 밸런스 작업 | 진행중
| - Game Test / Balance : Q/A 빌드 (1월 15일 빌드예정) |  | - Game Test / Balance : Q/A 테스트 대응
| -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 성장 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 능력치 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 아이템 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 스킬 Test 및 Balance 수정 | 상시
| -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 완료 | -- 보상 Test 및 Balance 수정 | 상시
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| -- 퀘스트 시스템 테이블 실데이터 입력 | 완료 | -- Q/A 대응과 내부 테스트에 따른 테이블 수정 작업 | 상시
| -- ItemInfo : ConsumeItem, ConsumeDivision, ConsumeMap: 소모성아이템 등록, 효과, 사용제한 설정 | 완료
| -- CraftInfo : 아이템 제작 리스트 수정. | 완료
| -- AvatarInfo : AvatarUpgrade, AvatarEnchantType 아바타 능력속성 파라미터 값 변경, 강화 확률 수정 | 완료
| - 스토리 |  | - 스토리
| -- 세계관 수정 | 진행중 | -- 세계관 수정 | 2017-01-13
| -- StoryScene 텍스트 수정 | 진행중 | -- StoryScene 텍스트 수정 | 2017-01-13
| - 게임 테스트 |  | - 게임 테스트
| -- 육성 기준 정하기 | 진행중
| -- 현재 허들 구간 개선점 파악 | 진행중
| - 스케쥴 및 개발 스펙 관리 |  | - 스케쥴 및 개발 스펙 관리
| -- 개발 항목 체크리스트 | 상시 | -- 개발 항목 체크리스트 | 상시
2016-10-07
2016-10-07
2016-10-07